## отчёт
Отчёт
о реализации муниципальных программ,
действующих в муниципальном образовании Кольский район
по итогам 4 квартала 2015 года
тыс. руб.
№ п/п | Мероприятия* | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования | Лимиты | Исполнено | [16 empty] | Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения)
[5 empty] | фактическое финансирование | произведённые кассовые расходы
1 | Муниципальная программа "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" на 2015-2020 годы
Подпрограмма 1 "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области"
| Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов образования | бюджет Кольского района | 14937.5 | 14937.5 | 14849.1 | 14849.1 | [15 empty] | Исполнено на 99,4%
| Модернизация образовательной среды, направленная на достижение современного качества учебных результатов | бюджет Кольского района | 2293 | 2293 | 2272.6 | 2262.9 | [15 empty] | Исполнено на 98,7%
| Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | бюджет Кольского района | 3041 | 3041 | 3005.9 | 3005.9 | [15 empty] | Исполнено на 98,8%
| Формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных организаций современным требованиям | бюджет Кольского района | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Школьное здоровое питание | бюджет Кольского района | 700 | 700 | 700 | 700 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Создание условий доступности в дошкольных учреждениях | бюджет Кольского района | 95 | 95 | 95 | 95 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Субсидия на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций | бюджет Мурманской области | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Субсидия на софинансирование капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций | бюджет Кольского района | 1310.5 | 1310.5 | 1310.4 | 1310.4 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Субсидия на софинансирование комплекса мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях расположенных в сельской местности | бюджет Кольского района | 3919.1 | 3919.1 | 3919.1 | 3919.1 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда на 2011-2015 годы" | федеральный бюджет | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | федеральный бюджет | 5993.5 | 5993.5 | 5993.5 | 5993.5 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 39680.5 | 39680.5 | 39536.6 | 39526.9 | [15 empty] | Исполнено на 99,6%
|  | бюджет Кольского района | 28996.1 | 28996.1 | 28852.1 | 28842.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 99,5%
|  | бюджет Мурманской области | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | [15 empty] | Исполнено на 100%
|  | федеральный бюджет | 6034.4 | 6034.4 | 6034.4 | 6034.4 | [15 empty] | Исполнено на 100%
Подпрограмма 2 "Обеспечение отдыха и оздоровления детей"
| Организация оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений и выездного оздоровительного лагеря для воспитанников МОУ ДОД ДЮСШ от 7 до 18 лет | бюджет Кольского района | 927.5 | 927.5 | 838.8 | 838.1 | [15 empty] | Исполнено на 90,4%.
| Организация отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 1782.2 | 1782.2 | 1782.2 | 1782.2 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 2709.7 | 2709.7 | 2621 | 2620.3 | [15 empty] | Исполнено на 96,7%
|  | бюджет Кольского района | 927.5 | 927.5 | 838.8 | 838.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 90,4%
|  | бюджет Мурманской области | 1782.2 | 1782.2 | 1782.2 | 1782.2 | [15 empty] | Исполнено на 100%
Подпрограмма 3 "Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного образования"
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 174107.1 | 174107.1 | 174107.1 | 170919.3 | [15 empty] | Исполнено на 98,2%
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 5734.2 | 5734.2 | 5733.4 | 5733.4 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации | бюджет Мурманской области | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа Мурманской области | бюджет Мурманской области | 2639 | 2639 | 2639 | 2639 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций" | бюджет Мурманской области | 265037.3 | 265037.3 | 260768.2 | 252005.5 | [15 empty] | Исполнено на 95,1%.
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 450658.6 | 450658.6 | 446388.8 | 434438.3 | [15 empty] | Исполнено на 96,4%
|  | бюджет Кольского района | 179841.3 | 179841.3 | 179840.5 | 176652.7 | [15 empty] | Исполнено на 98,2%
|  | бюджет Мурманской области | 270817.3 | 270817.3 | 266548.2 | 257785.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 95,2%
Подпрограмма 4 "Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере общего образования"
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 97279 | 97279 | 97277 | 96231.4 | [15 empty] | Исполнено на 98,9%
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 4394.2 | 4394.2 | 4385.4 | 4385.4 | [15 empty] | Исполнено на 99,8%
| Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста | бюджет Мурманской области | 856.5 | 856.5 | 856.5 | 856.3 | [15 empty] | Исполнено на 99,9%.
| Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" | бюджет Мурманской области | 314534.3 | 314534.3 | 314246.5 | 313969.7 | [15 empty] | Исполнено на 99,8%
| Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся | бюджет Мурманской области | 16961.4 | 16961.4 | 16961.4 | 16949 | [15 empty] | Исполнено на 99,9%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 434025.4 | 434025.4 | 433726.8 | 432391.8 | [15 empty] | Исполнено на 99,6%
|  | бюджет Кольского района | 101673.2 | 101673.2 | 101662.4 | 100616.8 | [15 empty] | Исполнено на 99,9%
|  | бюджет Мурманской области | 332352.2 | 332352.2 | 332064.4 | 331775 | [15 empty] | Исполнено на 99,9%
Подпрограмма 5 "Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дополнительного образования"
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 60143.7 | 60143.7 | 60143.7 | 59892.7 | [15 empty] | Исполнено на 99,6%
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 790.3 | 790.3 | 790.3 | 790.3 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Проведение мероприятий для детей и молодёжи | бюджет Кольского района | 510.1 | 510.1 | 387.1 | 387.1 | [15 empty] | Исполнено на 75,9%
| Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации | бюджет Мурманской области | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа Мурманской области | бюджет Мурманской области | 3473.7 | 3473.7 | 3473.7 | 3473.7 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 70576.8 | 70576.8 | 70453.8 | 70202.8 | [15 empty] | Исполнено на 99,5%
|  | бюджет Кольского района | 61444.1 | 61444.1 | 61321.1 | 61070.1 | [15 empty] | Исполнено на 99,4%
|  | бюджет Мурманской области | 9132.7 | 9132.7 | 9132.7 | 9132.7 | [15 empty] | Исполнено на 100%
Подпрограмма 6 "Обеспечение организационно-методической деятельности муниципальных учреждений Кольского района"
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 3546.9 | 3546.9 | 3546.9 | 3498.8 | [15 empty] | Исполнено на 98,6%
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 127.7 | 127.7 | 126.1 | 126.1 | [15 empty] | Исполнено на 98,7%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 3674.6 | 3674.6 | 3673 | 3624.9 | [15 empty] | Исполнено на 98,6%
|  | бюджет Кольского района | 3674.6 | 3674.6 | 3673 | 3624.9 | [15 empty] | Исполнено на 98,6%
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 1001325.6 | 1001325.6 | 996399.9 | 982804.8 | [15 empty] | Исполнено на 98,2%
|  | бюджет Кольского района | 376556.8 | 376556.8 | 376187.9 | 371645 | [15 empty] | Исполнено на 98,7%
|  | бюджет Мурманской области | 618734.4 | 618734.4 | 614177.5 | 605125.4 | [15 empty] | Исполнено на 97,8%
|  | федеральный бюджет | 6034.4 | 6034.4 | 6034.4 | 6034.4 | [15 empty] | Исполнено на 100%
2 | Муниципальная программа "Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2015-2020 годы
| Проведение торжественных мероприятий в рамках празднования Дня семьи | бюджет Кольского района | 18 | 18 | 18 | 18 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счёт средств федерального бюджета) | федеральный бюджет | 560.9 | 560.9 | 560.9 | 560.9 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Проведение текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | бюджет Мурманской области | 942.1 | 942.1 | 942.1 | 879.7 | [15 empty] | Исполнено на 93,4%
| Содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю (за счёт средств областного бюджета) | бюджет Мурманской области | 30814.3 | 10772.8 | 30613 | 30556.8 | [15 empty] | Исполнено на 99,2%
| Реализация Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат | бюджет Мурманской области | 710 | 710 | 673.8 | 669 | [15 empty] | Исполнено на 93,9%
| Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счёт средств областного бюджета) | бюджет Мурманской области | 15698.9 | 15698.9 | 14723.9 | 14687.3 | [15 empty] | Исполнено на 93,6%
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 48744.2 | 28702.7 | 47531.7 | 47371.7 | [15 empty] | Исполнено на 97,2%
|  | бюджет Кольского района | 18 | 18 | 18 | 18 | [15 empty] | Исполнено на 100%
|  | бюджет Мурманской области | 48165.3 | 28123.8 | 46952.8 | 46792.8 | [15 empty] | Исполнено на 97,2%
|  | федеральный бюджет | 560.9 | 560.9 | 560.9 | 560.9 | [15 empty] | Исполнено на 100%
3 | Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2015-2020 годы
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа Мурманской области | бюджет Мурманской области | 55050 | 55050 | 47993.88 | 47993.9 | [15 empty] | Исполнено на 87,2%. Финансирование осуществляется на основании заявок учреждений
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | бюджет Мурманской области | 2673.5 | 2673.5 | 2673.5 | 2673.5 | [15 empty] | Исполнено на 100%. Финансирование осуществляется на основании заявок учреждений
| Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) | бюджет Мурманской области | 96.5 | 96.5 | 85.9 | 85.9 | [15 empty] | Исполнено на 89,0%. Финансирование осуществляется на основании заявок учреждений
| Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка (присмотр и уход за ребёнком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | бюджет Мурманской области | 9649.9 | 9649.9 | 8845.8 | 8845.8 | [15 empty] | Исполнено на 91,7%. Финансирование осуществляется на основании заявок учреждений
| Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кольский район | бюджет Кольского района | 300 | 300 | 266.7 | 266.7 | [15 empty] | Исполнено на 88,9%. Оплата по фактической потребности
| Предоставление и выплата ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) пенсии лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин Кольского района" | бюджет Кольского района | 60 | 0 | 60 | 60 | [15 empty] | Исполнено на 100%. Оплата по фактической потребности
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 67829.9 | 67769.9 | 59925.78 | 59925.8 | [15 empty] | Исполнено на 88,3%
|  | бюджет Кольского района | 360 | 300 | 326.7 | 326.7 | [15 empty] | Исполнено на 90,8%
|  | бюджет Мурманской области | 67469.9 | 67469.9 | 59599.08 | 59599.1 | [15 empty] | Исполнено на 88,3%
4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2020 годы
| Комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта | бюджет Кольского района | 819.5 | 819.5 | 819.5 | 819.5 | [15 empty] | Осуществлено 22 выезда районных команд по видам спорта на всероссийские, региональные, международные соревнования и сборы. Проведено 22 районных соревнования Приобретены: - баннер "Праздник Севера" - наградная продукция; - спортивная форма члену сборной МО среди пенсионеров; - эстафетные палочки - ткань для пошива костюмов Школы бального танца - эстафетные номера, - футбольная и баскетбольная форма
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 819.5 | 819.5 | 819.5 | 819.5 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
|  | бюджет Кольского района | 819.5 | 819.5 | 819.5 | 819.5 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
5 | Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2020 годы
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2015-2020 годы
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 50508.4 | 50508.4 | 50508.4 | 50508.4 | [15 empty] | Денежные средства используются на реализацию основной деятельности. Исполнено на 100%
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 844.1 | 844.1 | 759.6 | 759.6 | [15 empty] | Исполнено на 90,0%
| Субсидия муниципальным образованиям на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации | бюджет Мурманской области | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа Мурманской области | бюджет Мурманской области | 4649.2 | 4649.2 | 4649.2 | 4649.2 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 61801.7 | 61801.7 | 61717.2 | 61717.2 | [15 empty] | Исполнено на 99,9%
|  | бюджет Кольского района | 51352.5 | 51352.5 | 51268 | 51268 | [15 empty] | Исполнено на 99,8%
|  | бюджет Мурманской области | 10449.2 | 10449.2 | 10449.2 | 10449.2 | [15 empty] | Исполнено на 100%
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности" на 2015-2020 годы
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 38995.8 | 38995.8 | 38995.8 | 38995.8 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 342 | 342 | 333.5 | 333.5 | [15 empty] | Исполнено на 97,5%.
| Субсидия муниципальным образованиям на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации | бюджет Мурманской области | 5821.9 | 5821.9 | 5821.9 | 5821.9 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | бюджет Кольского района | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Обеспечение выполнения отдельных полномочий по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию 450-летия со дня образования города Кола | бюджет Кольского района | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 46812.5 | 46812.5 | 46804 | 46804 | [15 empty] | Исполнено на 99,9%
|  | бюджет Кольского района | 40990.6 | 40990.6 | 40982.1 | 40982.1 | [15 empty] | Исполнено на 99,9%
|  | бюджет Мурманской области | 5821.9 | 5821.9 | 5821.9 | 5821.9 | [15 empty] | Исполнено на 100%
Подпрограмма 3 "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства" на 2015-2020 годы
| Приобретение сборной сценической площадки для МАУК "Кольский районный центр культуры" | бюджет Кольского района | 800 | 800 | 800 | 800 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов культуры | бюджет Кольского района | 200 | 200 | 200 | 200 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Приобретение музыкальных инструментов | бюджет Кольского района | 234 | 234 | 233.8 | 233.8 | [15 empty] | Исполнено на 99,9%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 1234 | 1234 | 1233.8 | 1233.8 | [15 empty] | Исполнено на 99,9%
|  | бюджет Кольского района | 1234 | 1234 | 1233.8 | 1233.8 | [15 empty] | Исполнено на 99,9%
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 109848.2 | 109848.2 | 109755.1 | 109755.1 | [15 empty] | Исполнено на 99,9%
|  | бюджет Кольского района | 93577.1 | 93577.1 | 93483.9 | 93483.9 | [15 empty] | Исполнено на 99,9%
|  | бюджет Мурманской области | 16271.1 | 16271.1 | 16271.1 | 16271.1 | [15 empty] | Исполнено на 100%
6 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2014-2020 годы
| Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 8895 | 8895 | 8858.9 | 8858.9 | [15 empty] | Исполнено на 99,6%.
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений водоснабжения зданий, строений, сооружений | бюджет Кольского района | 7142 | 7142 | 7108.8 | 7108.8 | [15 empty] | Исполнено на 99,5%.
| Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | бюджет Кольского района | 753 | 753 | 751 | 751 | [15 empty] | Исполнено на 99,7%.
| Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений | бюджет Кольского района | 1000 | 1000 | 999.1 | 999.1 | [15 empty] | Исполнено на 99,9%.
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 8895 | 8895 | 8858.9 | 8858.9 | [15 empty] | Исполнено на 99,6%.
|  | бюджет Кольского района | 8895 | 8895 | 8858.9 | 8858.9 | [15 empty] | Исполнено на 99,6%.
7 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" на 2014-2018 годы
Подпрограмма 1 "Организация транспортного обслуживания населения на территории Кольского муниципального района". "Развитие транспортной инфраструктуры"
| Возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах | бюджет Кольского района | 8114.5 | 8114.5 | 8114.5 | 8114.5 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Реализация закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильным транспортом общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" | бюджет Мурманской области | 607.4 | 607.4 | 522.5 | 522.5 | [15 empty] | Исполнено на 86,0%.
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 8721.9 | 8721.9 | 8637 | 8637 | [15 empty] | Исполнено на 99,0%
|  | бюджет Кольского района | 8114.5 | 8114.5 | 8114.5 | 8114.5 | [15 empty] | Исполнено на 100%
|  | бюджет Мурманской области | 607.4 | 607.4 | 522.5 | 522.5 | [15 empty] | Исполнено на 86,0%.
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма"
| Мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Кольском районе | бюджет Кольского района | 261 | 261 | 260.9 | 260.9 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 261 | 261 | 260.9 | 260.9
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 8982.9 | 8982.9 | 8897.9 | 8897.9 | [15 empty] | Исполнено на 99,1%
|  | бюджет Кольского района | 8375.5 | 8375.5 | 8375.4 | 8375.4 | [15 empty] | Исполнено на 100%
|  | бюджет Мурманской области | 607.4 | 607.4 | 522.5 | 522.5 | [15 empty] | Исполнено на 86,0%.
8 | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе" на 2014-2018 годы
Подпрограмма 1 "Содействие развитию субъектов малого предпринимательства"
| Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства | бюджет Кольского района | 570 | 570 | 565.5 | 565.5 | [15 empty] | Исполнено на 99,2%.
| Приобретение оборудования для проведения ярмарок, выставок | бюджет Кольского района | 30 | 30 | 30 | 30 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Приобретение сувенирной, печатной продукции | бюджет Кольского района | 20 | 20 | 20 | 20 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 620 | 620 | 615.5 | 615.5 | [15 empty] | Исполнено на 99,3%.
|  | бюджет Кольского района | 620 | 620 | 615.5 | 615.5 | [15 empty] | Исполнено на 99,3%.
Подпрограмма 2 "Поддержка общественных некоммерческих организаций"
| Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным общественным некоммерческим организациям | бюджет Кольского района | 400 | 400 | 249.7 | 249.7 | [15 empty] | Исполнено на 62,4%.
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 400 | 400 | 249.7 | 249.7 | [15 empty] | Исполнено на 62,4%.
|  | бюджет Кольского района | 400 | 400 | 249.7 | 249.7 | [15 empty] | Исполнено на 62,4%.
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 1020 | 1020 | 865.2 | 865.2 | [15 empty] | Исполнено на 84,8%.
|  | бюджет Кольского района | 1020 | 1020 | 865.2 | 865.2 | [15 empty] | Исполнено на 84,8%.
9 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" на 2015 -2020 годы
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами"
| Процентные платежи по муниципальному долгу Кольского района | бюджет Кольского района | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Отсутствие потребности в кредитных источниках
Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами"
| Обеспечение устойчивости исполнения местных бюджетов | Всего, в том числе: | 212181.3 | 212181.3 | 208603.6 | 208603.6 | [15 empty] | Исполнено на 98,3%. Финансирование расходов по межбюджетным трансфертам бюджетам поселений производится согласно заявок на финансирование расходов
|  | бюджет Кольского района | 28539 | 28539 | 28539 | 28539 | [15 empty] | Исполнено на 100%
|  | бюджет Мурманской области | 183642.3 | 183642.3 | 180064.6 | 180064.6 | [15 empty] | Исполнено на 98,1%
Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Кольский район"
| Всего по подпрограмме: | Всего, в том числе: | 1859.2 | 1859.2 | 1693.7 | 1693.7 | [15 empty] | Исполнено на 91,1%
| Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | бюджет Кольского района | 1859.2 | 1859.2 | 1693.7 | 1693.7 | [15 empty] | Исполнено на 91,1%
| Всего по программе | Всего, в том числе: | 214040.5 | 214040.5 | 210297.3 | 210297.3 | [15 empty] | Исполнено на 98,3%
|  | бюджет Кольского района | 30398.2 | 30398.2 | 30232.7 | 30232.7 | [15 empty] | Исполнено на 99,5%
|  | бюджет Мурманской области | 183642.3 | 183642.3 | 180064.6 | 180064.6 | [15 empty] | Исполнено на 98,1%
10 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015-2020 гг."
| Распоряжение, формирование, управление муниципальным имуществом, (кроме земельных участков), их учёт и содержание | бюджет Кольского района | 206.2 | 206.2 | 180.1 | 180.1 | [15 empty] | По данному мероприятию необходимость в денежных средствах в полном объёме отсутствовала. Исполнено на 87,3%.
| Управление земельными участками, формирование, их учёт и содержание | бюджет Кольского района | 587.2 | 587.2 | 567.2 | 567.2 | [15 empty] | По данному мероприятию необходимость в денежных средствах в полном объёме отсутствовала. Исполнено на 96,6%.
| Планировка территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры | бюджет Кольского района | 105 | 105 | 23.7 | 23.7 | [15 empty] | Экономия бюджетных средств за счёт снижения цены товаров, работ, услуг по итогам проведённых торгов. Исполнено на 22,6%.
| Планировка территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры | бюджет Мурманской области | 1995 | 1995 | 450.9 | 450.9 | [15 empty] | Экономия бюджетных средств за счёт снижения цены товаров, работ, услуг по итогам проведённых торгов. Исполнено на 22,6%.
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 2893.4 | 2893.4 | 1221.9 | 1221.9 | [15 empty] | Исполнено на 42,2%
|  | бюджет Кольского района | 898.4 | 898.4 | 771 | 771 | [15 empty] | Исполнено на 85,8%
|  | бюджет Мурманской области | 1995 | 1995 | 450.9 | 450.9 | [15 empty] | Исполнено на 22,6%
11 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" на 2014-2017 годы
| Научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы | Всего, в т.ч. | 1805.1 | 1805.1 | 470.9 | 470.9 | [15 empty] | Исполнено на 26,1%
| Разработка проектно-сметной документации "Рекультивация помётохранилища бывшей ОАО "Птицефабрика "Снежная" | бюджет Кольского района | 235.5 | 235.5 | 235.5 | 235.5 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба | бюджет Мурманской области | 1569.6 | 1569.6 | 235.4 | 235.4 | [15 empty] | Исполнено на 15%.
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 1805.1 | 1805.1 | 470.9 | 470.9 | [15 empty] | Исполнено на 26,1%.
|  | бюджет Кольского района | 235.5 | 235.5 | 235.5 | 235.5 | [15 empty] | Исполнено на 100%
|  | бюджет Мурманской области | 1569.6 | 1569.6 | 235.4 | 235.4 | [15 empty] | Исполнено на 15%
12 | Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области" на 2015-2020 годы
Подпрограмма 1 "Молодежь Кольского района" на 2015-2020 годы
| Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и продвижение талантливых детей и молодёжи Кольского района | бюджет Кольского района | 414 | 414 | 414 | 414 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Комплекс мер, направленный на реализацию мероприятий государственной молодёжной политики | бюджет Кольского района | 1129.3 | 1129.3 | 1128.6 | 1128.6 | [15 empty] | Исполнено на 99,9%.
| Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодёжи российской идентичности (россияне) и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде | бюджет Кольского района | 25.3 | 25.3 | 15.3 | 15.3 | [15 empty] | Исполнено на 60,5%.
| Реализация Комплекса мер, направленного на воспитание у детей и молодёжи патриотизма и чувства долга перед Отечеством | бюджет Кольского района | 653.4 | 653.4 | 653.1 | 653.1 | [15 empty] | Исполнено на 99,9%.
| Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 2222 | 2222 | 2211 | 2211 | [15 empty] | Исполнено на 99,5%
Подпрограмма 2 "Комплексные меры по ограничению темпов роста наркомании, алкоголизма и сопутствующих им заболеваний в Кольском районе на 2015-2020 годы"
| Комплекс мер по обеспечению поддержки и сопровождения антинаркотической и антиалкогольной деятельности в Кольском районе | бюджет Кольского района | 138.8 | 138.8 | 137.1 | 137.1 | [15 empty] | Исполнено на 98,8%.
| Реализация комплекса мер, направленного на профилактику негативных явлений в обществе, формирование здорового образа жизни у населения Кольского района, в том числе детской и молодёжной среде | бюджет Кольского района | 525.3 | 525.3 | 516.2 | 516.2 | [15 empty] | Исполнено на 98,3%.
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | бюджет Кольского района | 9.6 | 9.6 | 2.7 | 2.7 | [15 empty] | Исполнено 28,1%
| Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 673.7 | 673.7 | 656 | 656 | [15 empty] | Исполнено на 97,4%
Подпрограмма 3 "Профилактика правонарушений в Кольском районе на 2015-2020 годы"
| Обеспечение мер по информационной и материальной поддержке участников профилактической деятельности | бюджет Кольского района | 23.7 | 23.7 | 23.3 | 23.3 | [15 empty] | Исполнено на 98,3%
| Комплекс мер, направленных на обеспечение общественной безопасности и профилактику правонарушений на территории Кольского района, в том числе в детской молодёжной среде | бюджет Кольского района | 452.4 | 452.4 | 449.9 | 449.9 | [15 empty] | Исполнено на 99,4%.
| Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 476.1 | 476.1 | 473.2 | 473.2 | [15 empty] | Исполнено на 99,4%
| Всего по программе | бюджет Кольского района | 3371.8 | 3371.8 | 3340.1 | 3340.1 | [15 empty] | Исполнено на 99,1%
13. | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления" на 2015-2020 годы
Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий"
| Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации | бюджет Кольского района | 2661.7 | 2661.7 | 2661.6 | 2661.6 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | бюджет Кольского района | 68432.4 | 68432.4 | 68432.4 | 68432.4 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | бюджет Кольского района | 1287.4 | 1287.4 | 1275.9 | 1275.9 | [15 empty] | Исполнено на 99,1%.
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 810 | 810 | 810 | 810 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Заключение соглашений на поставку материальных ресурсов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | бюджет Кольского района | 791 | 791 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено 0,0%. Отсутствие потребности
| Расходы на содержание и обслуживание здания, расположенного по адресу: г.Кола, пр.Защитников Заполярья, д.9А | бюджет Кольского района | 168.5 | 168.5 | 168.4 | 168.4 | [15 empty] | Исполнено на 99,9%
| Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | бюджет Мурманской области | 2023.8 | 2023.8 | 2020.4 | 2020.4 | [15 empty] | Исполнено на 99,8%
| Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" | бюджет Мурманской области | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Реализация Закона Мурманской области "О физической культуре и спорте" в Мурманской области в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | бюджет Мурманской области | 26.2 | 26.2 | 16.5 | 16.5 | [15 empty] | Исполнено на 63,0%
| Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра | бюджет Мурманской области | 56 | 56 | 56 | 56 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | бюджет Мурманской области | 4405 | 4405 | 4369 | 4369 | [15 empty] | Исполнено на 99,2%.
| Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | бюджет Мурманской области | 748.8 | 748.8 | 747.5 | 747.5 | [15 empty] | Исполнено на 99,8%.
| Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" | бюджет Мурманской области | 6 | 6 | 6 | 6 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" | бюджет Мурманской области | 667.5 | 667.5 | 667.5 | 667.5 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" | бюджет Мурманской области | 1762 | 1762 | 1761.9 | 1761.9 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу, выплачиваемое муниципальным служащим | бюджет Кольского района | 1671.6 | 1671.6 | 1667.5 | 1667.5 | [15 empty] | Исполнено на 99,8%
| Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Кольского района | бюджет Кольского района | 200 | 200 | 198.4 | 198.4 | [15 empty] | Исполнено на 99,2%
| Мероприятия по оценке стоимости объектов недвижимого имущества | бюджет Кольского района | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | [15 empty] | Исполнено на 98,8%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 85745.7 | 85745.7 | 84886.7 | 84886.7 | [15 empty] | Исполнено на 99,0%
|  | бюджет Кольского района | 76039 | 76039 | 75230.4 | 75230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 98,9%
|  | бюджет Мурманской области | 9706.7 | 9706.7 | 9656.2 | 9656.2 | [15 empty] | Исполнено на 99,5%
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций"
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 1066.4 | 1066.4 | 1060.6 | 1060.6 | [15 empty] | Исполнено на 99,5%
| Расходы на содержание муниципального учреждения "Отдел муниципального заказа администрации Кольского района" | бюджет Кольского района | 3266.7 | 3266.7 | 3263.3 | 3263.3 | [15 empty] | Исполнено на 99,9%.
| Расходы на содержание МКУ "Кольский архив" | бюджет Кольского района | 3518.7 | 3518.7 | 3471.7 | 3471.7 | [15 empty] | Исполнено на 98,7% по фактической потребности
| Расходы на содержание МФЦ в Кольском районе | бюджет Кольского района | 6333.9 | 6333.9 | 6333.9 | 6333.9 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Расходы на содержание МАУ "Редакция газеты"Кольское слово" | бюджет Кольского района | 3393.3 | 3393.3 | 3393.3 | 3393.3 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Расходы на содержание МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района" | бюджет Кольского района | 37487.6 | 37487.6 | 37487.6 | 37487.6 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Содержание муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района" | бюджет поселений Кольского района | 3421.3 | 3421.3 | 3421.3 | 3421.3 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Обеспечение выполнения полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | бюджет поселений Кольского района | 216.8 | 216.8 | 216.2 | 216.2 | [15 empty] | Исполнено на 99,7%.
| Расходы на содержание МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района" | бюджет Кольского района | 18085.9 | 18085.9 | 18085.9 | 18085.9 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа Мурманской области | бюджет Мурманской области | 358.6 | 358.6 | 358.6 | 358.6 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | бюджет Мурманской области | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) | бюджет Мурманской области | 144.7 | 144.7 | 132.8 | 132.8 | [15 empty] | Исполнено на 91,8%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 77356.7 | 77356.7 | 77287.9 | 77287.9 | [15 empty] | Исполнено на 99,9%
|  | бюджет Кольского района | 73152.5 | 73152.5 | 73096.3 | 73096.3 | [15 empty] | Исполнено на 99,9%
|  | бюджет поселений Кольского района | 3638.1 | 3638.1 | 3637.5 | 3637.5 | [15 empty] | Исполнено на 99,9%
|  | бюджет Мурманской области | 566.1 | 566.1 | 554.2 | 554.2 | [15 empty] | Исполнено на 66,2%
Подпрограмма 3 "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кольский район"
| Профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | бюджет Кольского района | 135 | 135 | 125.4 | 125.4 | [15 empty] | Исполнено на 92,9%. Оплата по фактической потребности
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 135 | 135 | 125.4 | 125.4 | [15 empty] | Исполнено на 92,9%
|  | бюджет Кольского района | 135 | 135 | 125.4 | 125.4 | [15 empty] | Исполнено на 92,9%
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 163237.4 | 163237.4 | 162300 | 162300 | [15 empty] | Исполнено на 99,4%
|  | бюджет Кольского района | 149326.5 | 149326.5 | 148452.1 | 148452.1 | [15 empty] | Исполнено на 99,4%
|  | бюджет Мурманской области | 10272.8 | 10272.8 | 10210.4 | 10210.4 | [15 empty] | Исполнено на 99,4%
|  | бюджет поселений Кольского района | 3638.1 | 3638.1 | 3637.5 | 3637.5 | [15 empty] | Исполнено на 100%
14 | Муниципальная программа "Повышение качества оказания услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кольском районе на 2015-2017 годы"
| Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | федеральный бюджет | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | [15 empty] | Исполнено на 100%
|  | федеральный бюджет | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Всего по муниципальным программам | Всего, в т.ч. | 1634230.6 | 1614129.1 | 1612101.28 | 1598346.3 | [15 empty] | Исполнено на 97,8%
|  | бюджет Кольского района | 673852.3 | 673792.3 | 671966.9 | 667424 | [15 empty] | Исполнено на 99,0%
|  | бюджет поселений Кольского района | 3638.1 | 3638.1 | 3637.5 | 3637.5 | [15 empty] | Исполнено на 99,9%
|  | бюджет Мурманской области | 948727.8 | 928686.3 | 928484.28 | 919272.2 | [15 empty] | Исполнено на 96,9%
|  | федеральный бюджет | 8012.3 | 8012.3 | 8012.3 | 8012.3 | [15 empty] | Исполнено на 100%