Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования город Кола Кольского района за 2022 год

1. Общие положения

В 2022 году в муниципальном образовании город Кола действовало 10 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами составляет – 377 023,5 тыс. рублей, в том числе 114 399,4 тыс. рублей – средства бюджета г. Кола; 65 273,9 тыс. рублей – средства бюджета Мурманской области, 147 350,2 тыс. рублей – средства бюджета Кольского района; 50 000,0 – средства федерального бюджета.

Перечень муниципальных программ, действовавших в муниципальном образовании город Кола в 2022 году, отражен в приложении № 1 к Докладу.

2. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2022 году,

в рамках реализации муниципальных программ

- Муниципальная программа «Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2020-2022 годы

Муниципальная программа «Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2020-2022 годы разработана с целью:

- создания условий для максимальной вовлеченности населения города Кола в систематические занятия физической культурой и спортом;

- создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города Кола услугами организаций культуры;

- создания условий для развития потенциала молодежи города Кола.

Задачами программы являются:

- повышение интереса различных категорий населения города Кола к занятиям физической культурой и спортом;

- развитие спортивной инфраструктуры города Кола;

- сохранение культурных традиций города Кола, проведение культурно-досуговых мероприятий;

- формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания;

- обеспечение деятельности музея истории города Кола;

- организация досуга молодежи;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и свободное от основной учебы время;

- ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере 14 345,4 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 13 205,9 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 1 139,5 тыс. рублей.

Фактически освоено – 14 071,4 тыс. рублей или 98,1% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 13 092,3 тыс. рублей или 99,1% от плана, средства областного бюджета – 979,1 тыс. рублей или 85,9% от плана.

Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт города Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 75,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 75,0 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта (на 2022 год предусмотрено – 75,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 75,0 тыс. рублей):

- соревнования по лыжным гонкам в рамках празднования Всероссийского дня снега;

- соревнования по лыжным гонкам, среди обучающихся младших классов на призы Алексея Петухова;

- легкоатлетическая эстафета среди команд дошкольных образовательных учреждений, посвящённая годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг;

- турнир по баскетболу «Кубок Победы», посвящённый 77-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне;

- физкультурное мероприятие по плаванию, посвящённое 77-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне;

- соревнования по плаванию среди школьников «Весёлый дельфин»;

- физкультурное мероприятие массовый забег «Сон в Олимпийскую ночь» в рамках проведения Всероссийского Олимпийского дня;

- физкультурные мероприятия в рамках Всероссийского Дня физкультурника: Заезд на беговелах, турнир по стритболу «Оранжевый мяч», турнир по пляжному волейболу, турнир по петанку;

- физкультурное мероприятие «Станция «Спортивная».

Подпрограмма 2 «Культура города Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 13 923,6 тыс. рублей. Фактически освоено – 13 856,9 тыс. рублей или 99,5% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- проведение городских праздничных и культурно-досуговых мероприятий (на 2022 год предусмотрено – 660,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 659,4 тыс. рублей).

- предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях организации и проведения массовых мероприятий с жителями города Колы (на 2022 год предусмотрено – 290,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 290,0 тыс. рублей).

- обеспечение деятельности МБУК «Музей истории города Колы» (на 2022 год предусмотрено – 3 517,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 3 517,6 тыс. рублей).

Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодежи города Колы»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 346,8 тыс. рублей. Фактически освоено – 139,5 тыс. рублей или 40,2% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- методическое обеспечение мероприятий (разработка, изготовление, размещение наглядной агитации по профилактике здорового образа жизни) (на 2022 год предусмотрено 30,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 30,0 тыс. рублей);

- расходы на выплату по оплате труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и свободное от основной учёбы время (на 2022 год предусмотрено – 156,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 109,5 тыс. рублей).

- Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Колы» на 2020-2022 годы

Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Колы» на 2020-2022 годы» разработана с целью обеспечения экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды на территории муниципального образования городское поселение Кола.

Задачей программы является:

- снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, сокращение объема и ликвидация размещаемых несанкционированных свалок, объектов накопленного экологического ущерба на территории муниципального образования городское поселение Кола.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 2 216,6 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 1 011,6 тыс. рублей, средства бюджета Кольского района – 1 205,0 тыс. рублей.

Фактически освоено – 2 215,6 тыс. рублей или 99,9% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 1 011,6 тыс. рублей, средства бюджета Кольского района – 1 204,0 тыс. рублей.

Мероприятием данной программы является:

- ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования городское поселение Кола (на 2022 год предусмотрено – 1 011,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 011,6 тыс. рублей);

Оказаны услуги по сбору отходов 2-4 класса опасности по городу Кола и передано на объект Исполнителю: г. Кола, Кильдинское шоссе, д.18 (шины автомобильные отработанные 28 820 кг).

- иные межбюджетные трансферты на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходы на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в городе Кола) (на 2022 год предусмотрено – 1 205,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 204,0 тыс. рублей).

3. Муниципальная программа «Обеспечение комфортных условий проживания населения города Колы» на 2020-2024 годы

Муниципальная программа «Обеспечение комфортных условий проживания населения города Колы» на 2020-2024 годы разработана с целью:

- повышения уровня благоустройства территорий муниципального образования городское поселение Кола;

- содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городское поселение Кола;

- создания без барьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Колы;

- повышения качества благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования на территории муниципального образования городское поселение Кола;

- создания безопасных и благоприятных условий проживания в жилищном фонде муниципального образования городское поселение Кола.

Задачами программы являются:

- комплексное благоустройство территорий муниципального образования городское поселение Кола;

- содержание, ремонт, восстановление технико-эксплуатационных качеств элементов обустройства дорог;

- реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности городских объектов для инвалидов;

- благоустройство общественных и дворовых территорий поселения;

- содержание и ремонт муниципального жилищного фонда.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 265 593,4 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 53 320,6 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 55 139,0 тыс. рублей, средства бюджета Кольского района – 107 133,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 50 000,0 тыс. рублей.

Фактически освоено – 246 964,8 тыс. рублей или 93,0% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 48 827,7 тыс. рублей или 91,6% от плана, средства областного бюджета – 44 474,5 тыс. рублей или 80,7% от плана, средства бюджета Кольского района – 103 662,6 тыс. рублей или 96,8% от плана, средства федерального бюджета – 50 000,0 тыс. рублей или 100% от плана.

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство города»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 75 114,2 тыс. рублей. Фактически освоено – 69 859,2 тыс. рублей или 93,0% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- санитарное содержание и ремонт городских объектов (на 2022 год предусмотрено – 16 462,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 15 637,9 тыс. рублей).

Выполнены работы по санитарному содержанию города, городских объектов и Набережной (уборка, очистка от снега в зимний период);

- субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев (на 2022 год предусмотрено – 1 787,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 805,3 тыс. рублей).

Выполнены мероприятия по отлову и содержанию животных без владельцев на территории города, произведен отлов в количестве 27 голов;

- содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг (на 2022 год предусмотрено – 791,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 725,6 тыс. рублей).

Выполнены работы по содержанию городского кладбища (уборка, очистка от снега в зимний период);

- мероприятия по озеленению территории города (на 2022 год предусмотрено – 300,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 300,0 тыс. рублей).

Произведено озеленение территории набережной, высажены семена цветов, саженцы в клумбы по городу и Набережной.

Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 32 519,1 тыс. рублей. Фактически освоено – 30 410,1 тыс. рублей или 93,5% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- содержание, ремонт, восстановление технико-эксплуатационных качеств элементов обустройства дорог (на 2022 год предусмотрено – 16 411,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 14 785,6 тыс. рублей).

Выполнено санитарное содержание улично-дорожной сети (еженедельная уборка, очистка от снега в зимний период), ремонт ливневых канализаций на территории города;

- реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» (на 2022 год предусмотрено – 11 077,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 11 077,5 тыс. рублей). Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен ремонт участка автомобильной дороги от дома № 32 по пр. Защитников Заполярья до ж/д переезда в районе дома № 50 по пр. Советский.

Подпрограмма 3 «Обеспечение доступной среды для инвалидов на территории

города Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 159,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 158,2 тыс. рублей или 99,5% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятием подпрограммы является:

- реализация мероприятий по обеспечению доступности городских объектов для инвалидов (на 2022 год предусмотрено – 159,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 158,2 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия установлено два пандуса складных у дома № 9 по пр. Защитников Заполярья, поручни у дома № 15 по ул. Андрусенко.

Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 149 086,4 тыс. рублей. Фактически освоено – 137 879,9 тыс. рублей или 92,5% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- благоустройство дворовых территорий (на 2022 год предусмотрено – 2 134,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 133,5 тыс. рублей).

В рамках мероприятия благоустроены территории домов № 4 и № 5 по ул. Заводская;

- реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (на 2022 год предусмотрено – 92 126,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 81 951,9 тыс. рублей).

В рамках мероприятий произведено благоустройство дворовых территорий в городе Кола:

- пер. Островского, д.1,2,3,4,6; пр. Советский, д.40,42;

- пр.Миронова, д. 22а, 24

- ул.Заводская, д. 5

- пр.Советский, д.15

- ул.Победы, д.15

Приобретено и установлено игровое оборудование в районе домов №15 по пр. Советский, №4, 5 по ул. Заводская.

В рамках Всероссийского конкурса выполнено благоустройство центрального проспекта Советский.

Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт многоквартирных домов в городе Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 8 629,2 тыс. рублей. Фактически освоено – 8 572,0 тыс. рублей или 99,3% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- субсидия управляющим организациям, которым предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами и товариществам собственников жилья на обеспечение затрат на проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Кола Кольского района  (на 2022 год предусмотрено – 728,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 712,0 тыс. рублей).

Выполнены работы по замене секций водонагревателя дома № 23 по ул. Победы, замена канализации дома №30 по пр. Защитников Заполярья;

-  субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами или привлекаемым к выполнению работ в рамках задач по управлению многоквартирными домами, в целях поддержки местных инициатив, на территории городского поселения Кола Кольского района (на 2022 год предусмотрено – 951,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 951,2 тыс. рублей).

Выполнены работы по ремонту 11 входных групп и подъездов:

- пр. Советский, д. 43 (2 подъезда);

- пр. Советский, д. 47 (2 подъезда);

- ул. Победы, д. 21 (2 подъезда);

- пр. Защитников Заполярья, д.10.

4. Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства» на 2020-2023гг»

Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства» на 2020-2023 годы разработана с целью:

- обеспечения бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования городское поселение Кола;

- обеспечения безаварийного содержания муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское поселение Кола;

- обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения;

- повышения энергетической эффективности муниципальных объектов.

Задачей программы является:

- безопасные и благоприятные условия проживания населения муниципального образования городское поселение Кола;

- содержание и ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Кола;

- реализация муниципальных функций и государственных полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства, ритуальных услуг, благоустройства, дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения;

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 59 390,8 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 33 400,6 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области –   6 036,9 тыс. рублей, средства бюджета Кольского района – 19 953,3 тыс. рублей.

Фактически освоено – 57 293,9 тыс. рублей или 96,5% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 32 522,3 тыс. рублей или 97,4% от плана, средства областного бюджета – 6 036,9 тыс. рублей или 100% от плана, средства бюджета Кольского района – 18 734,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры        города Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 13 265,8 тыс. рублей. Фактически освоено – 12 452,3 тыс. рублей или 93,9% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- развитие системы обращения с коммунальными отходами (на 2022 год предусмотрено – 484,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 470,6 тыс. рублей).

Приобретены контейнеры для мусора, которые установлены на контейнерных площадках ТКО;

- субсидия на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям (на 2022 год предусмотрено – 6 036,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 6 036,9 тыс. рублей).

Выполнены работы по установке септиков для 3 земельных участков для многодетных, а также работы по подключению технологического присоединения к сетям водоснабжения   для 30 участков.

Подпрограмма 2 «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период на территории города Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 7 201,3 тыс. рублей. Фактически освоено – 6 082,0 тыс. рублей или 84,5% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- содержание модульных электрических тепловых пунктов и наружных сетей (на 2022 год предусмотрено – 3 517,3 тыс. рублей, фактически израсходовано – 3 209,9 тыс. рублей).

Выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту модульных электрических тепловых пунктов дома №3,5 по ул. Заводская, дома №3 по ул. Нагорная и наружных сетей в период с 01.01.2022 по 31.12.2022. Тех. обслуживание ЦТП ул.Приморская. д. 2.

Выполнены аварийные работы по ремонту трубопровода ГВ на ул. Кривошеева.

Выполнены аварийные работы по ремонту трубопровода горячего водоснабжения в районе домов пр. Советский 43,45 и пр. Защитников Заполярья д.28;

- расходы на возмещение тепловых потерь, возникающих в тепловых сетях, находящихся в муниципальной собственности, в связи с организацией теплоснабжения и горячего водоснабжения населения (на 2022 год предусмотрено – 2 180,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 770,5 тыс. рублей).

Подпрограмма 3 «Управление городским хозяйством»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 38 923,4 тыс. рублей. Фактически освоено – 38 759,6 тыс. рублей или 99,6% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- расходы на содержание муниципального учреждения (на 2022 год предусмотрено – 26 277,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 26 141,8 тыс. рублей).

Оказаны услуги связи, интернета, информационного обеспечения (1С: Бухгалтерия, А0 – сметное дело в течении года, произведено тех. содержание автомобиля;

- иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходы на содержание муниципального учреждения) (на 2022 год предусмотрено – 12 027,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 12 010,0 тыс. рублей).

Приобретена офисная техника и комплектующие для нужд учреждения. Приобретен автомобиль для нужд учреждения.

5.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом

города Кола» на 2020-2025 гг»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Кола» на 2020-2025гг» разработана с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета городского поселения Кола.

Задачей программы является:

- совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности городского поселения Кола Кольского района;

- осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности городского поселения в хозяйственный оборот (в т.ч. предоставление муниципального имущества в собственность).

На реализацию мероприятий программы в 2022 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 24 345,2 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 10 287,1 тыс. рублей, средства бюджета Кольского района – 14 058,1 тыс. рублей.

Фактически освоено – 22 776,4 тыс. рублей или 93,6% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 9 436,3 тыс. рублей или 91,7% от плана, средства бюджета Кольского района – 13 340,1 тыс. рублей.

Наиболее значимыми мероприятиями программы являются:

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (на 2022 год предусмотрено – 1 033,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 027,3 тыс. рублей);

В период 2022 года заключено 11 договоров на оценку и кадастровые работы по изготовлению технической документации на муниципальное имущество.

- содержание и ремонт объектов муниципальной собственности (на 2022 год предусмотрено 4 808,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 4 430,1 тыс. рублей);

- оплата жилищно-коммунальных услуг за пустующий муниципальный жилищный фонд и нежилые помещения (на 2022 год предусмотрено – 2 931,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 466,7 тыс. рублей);

- текущий ремонт муниципального жилищного фонда (жилых домов, квартир, квартир, комнат, нежилых помещений) (на 2022 год предусмотрено – 1 513,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 512,1 тыс. рублей).

6.  Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей

города Кола" на 2020 -2023 годы

Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей города Кола" на 2020-2023 годы разработана с целью улучшения жилищных условий молодых и многодетных семей, проживающих на территории муниципального образования городское поселение Кола.

Задачами программы являются:

- предоставление молодым семьям - участникам программы, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;

- предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на земельных участках, предоставленных на безвозмездной основе.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 3 184,4 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 263,3 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 2 921,1 тыс. рублей.

Фактически освоено – 3 184,4 тыс. рублей или 100% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 263,3 тыс. рублей или 100% от плана, средства бюджета Мурманской области – 2 921,1 тыс. рублей.

Наиболее значимыми мероприятиями программы являются:

- реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (на 2022 год предусмотрено – 3 184,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 3 184,4 тыс. рублей).

По данной программе трем семьям города Кола были вручены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Три семьи приобрели квартиры большей площадью.

7.  Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города

Кола» на 2020-2025 гг.

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города Кола" на 2020-2025 гг. разработана с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета города Колы.

Задачей программы является:

- совершенствование системы учета и организация эффективного управления земельными ресурсами на территории городского поселения;

- осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности городского поселения в хозяйственный оборот.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 145,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 145,0 тыс. рублей.

Фактически освоено – 144,5 тыс. рублей или 99,7% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 144,5 тыс. рублей.

Мероприятием программы является:

- проведение землеустроительных работ (на 2022 год предусмотрено – 145,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 144,5 тыс. рублей).

В 2022 году аукционы по продаже приобретения права аренды не проводились.

В собственность граждан и юридических лиц передано 5 земельных участков.

8.  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами

города Кола» на 2020-2025 годы

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кола» на 2020-2025 годы разработана с целью:

- повышения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района;

- эффективного управления муниципальным долгом.

Задачами программы являются:

- обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования городское поселение Кола Кольского района;

- эффективное управление муниципальным долгом;

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджета и открытости бюджетного процесса.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 201,6 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 201,6 тыс. рублей, фактически освоено – 0,0 тыс. рублей или 0,0% от общего объёма запланированных средств.

Мероприятием программы является:

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами (на 2022 год предусмотрено – 201,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей). Отсутствие фактических расходов.

Реализованы мероприятия, направленные на сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры в сфере управления общественными финансами, а также повышение открытости бюджетного процесса.

9.  Муниципальная программа «Муниципальное управление города Кола»

на 2020-2022 годы

Муниципальная программа «Муниципальное управление города Кола» на 2020-2022 годы разработана с целью обеспечения деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций по городу Коле.

Задачи программы:

- обеспечить деятельность администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций по городу Коле;

- осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления в области градостроительства;

- создание необходимых условий для профессионального развития работников (формирование квалифицированного кадрового состава).

На реализацию мероприятий программы в 2022 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 2 333,2 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 2 295,8 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 37,4 тыс. рублей, фактически освоено – 2 319,6 тыс. рублей или 99,4% от общего объёма запланированных средств, в том числе средства бюджета города Кола – 2 289,3 тыс. рублей или 99,7%, средства бюджета Мурманской области – 30,3 тыс. рублей или 81,0%.

Мероприятиями программы являются:

- выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Кола (на 2022 год предусмотрено – 1 671,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 665,0 тыс. рублей);

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений на выполнение муниципальных функций (материально-техническое обеспечение) (на 2022 год предусмотрено – 10,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 10,7 тыс. рублей);

- субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» (на 2022 год предусмотрено – 33,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 30,3 тыс. рублей).

10.  Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования городское поселение

город Кола Кольского муниципального района Мурманской области»

на 2021-2023 годы

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области» на 2021-2023 годы разработана с целью защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области от пожаров.

Задачи программы:

- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами;

- снижение размеров экономического ущерба и потерь от пожаров.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году в бюджете муниципального об-разования город Кола предусмотрены средства в размере – 5 267,9 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 267,9 тыс. рублей, средства бюджета Кольского района – 5 000,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 4 717,3 тыс. рублей или 89,5% от общего объёма запланированных средств.

Мероприятием программы является:

- комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня противопожарной безопасности (на 2022 год предусмотрено – 267,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 87,7 тыс. рублей);

- иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (обеспечение первичных мер пожарной безопасности в части обустройства г. Колы пожарными резервуарами) (на 2022 год предусмотрено – 5 000,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 4 629,6 тыс. рублей).

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

города Кола в 2022 году

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Кола в 2022 году проводилась в соответствии с порядком формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение Кола», утвержденного постановлением администрации Кольского района от 07.10.2019 № 1220, по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (результативность муниципальной программы);

- оценка полноты финансирования муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2022 года приведены в приложении № 3 к настоящему Докладу.

4. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности

реализации муниципальных программ города Кола в 2022 году

Представленный сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Кола за 2022 год основан на систематизации                         и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой доклад является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

1.  Заказчикам программ:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом                                 на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.

Приложение № 1 к Докладу

Перечень муниципальных программ, действовавших в муниципальном образовании город Кола в 2022году

| № | Наименование муниципальных программ | Количество подпрограмм | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено на 2022 год |  | Кассовый расход за 2022 год |  |
|  |  |  | Всего | в т.ч. бюджет города Кола | Всего | в т.ч. бюджет города Кола |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2020-2022 годы | 3 | 14 345,4 | 13 205,9 | 14 071,4 | 13 092,3 |
| 2 | Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Колы» на 2020-2022 годы | - | 2 216,6 | 1 011,6 | 2 215,6 | 1 011,6 |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение комфортных условий проживания населения города Колы» на 2020-2024 годы | 5 | 265 593,4 | 53 320,6 | 246 964,8 | 48 827,7 |
| 4 | Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства» на 2020-2023гг» | 3 | 59 390,8 | 33 400,6 | 57 293,9 | 32 522,3 |
| 5 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Кола» на 2020-2025гг | - | 24 345,2 | 10 287,1 | 22 776,4 | 9 436,3 |
| 6 | Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей города Кола" на 2020 -2023 годы | - | 3 184,4 | 263,3 | 3 184,4 | 263,3 |
| 7 | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города Кола» на 2020-2025гг | - | 145,0 | 145,0 | 144,5 | 144,5 |
| 8 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кола» на 2020-2025 годы | - | 201,6 | 201,6 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Муниципальная программа «Муниципальное управление города Кола» на 2020-2022 годы | - | 2 333,2 | 2 295,8 | 2 319,6 | 2 289,3 |
| 10 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области» на 2021-2023 годы | - | 5 267,9 | 267,9 | 4 717,3 | 87,7 |
| ИТОГО |  | 11 | 377 023,5 | 114 399,4 | 353 687,9 | 107 675,0 |

Приложение № 2 к Докладу

| Информация о реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании город Кола в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия* | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования | Лимиты |  | Исполнено |  |  |  | Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | фактическое финансирование |  | произведённые кассовые расходы |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие и повышение качества человеческого потенциала" на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Физическая культура и спорт города Кола" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта | бюджет г. Кола | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | Исполнено на 100% |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | Исполнено на 100% |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | 75,0 |  | Исполнено на 100% |  |
|  | Подпрограмма 2 "Культура города Кола" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение городских праздничных и культурно-досуговых мероприятий | бюджет г. Кола | 660,0 |  | 660,0 |  | 660,0 |  | 659,4 |  | Исполнено на 99,9%. |  |
|  | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях организации и проведения массовых мероприятий с жителями города Колы | бюджет г. Кола | 290,0 |  | 290,0 |  | 290,0 |  | 290,0 |  | Исполнено на 100%. |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет г. Кола | 109,0 |  | 109,0 |  | 42,8 |  | 42,8 |  | Исполнено на 39,3%. |  |
|  | Обеспечение деятельности городской библиотеки | бюджет г. Кола | 8 316,3 |  | 8 316,3 |  | 8 316,3 |  | 8 316,3 |  | Исполнено на 100%. |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 979,1 |  | 979,1 |  | 979,1 |  | 979,1 |  | Исполнено на 100%. |  |
|  | Расходы бюджета города Колы на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет г. Кола | 51,6 |  | 51,6 |  | 51,6 |  | 51,6 |  | Исполнено на 100%. |  |
|  | Обеспечение деятельности МБУК "Музей истории города Колы" | бюджет г. Кола | 3 517,6 |  | 3 517,6 |  | 3 517,6 |  | 3 517,6 |  | Исполнено на 100%. |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 13 923,6 |  | 13 923,6 |  | 13 857,4 |  | 13 856,9 |  | Исполнено на 99,5% |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 12 944,5 |  | 12 944,5 |  | 12 878,3 |  | 12 877,8 |  | Исполнено на 99,5% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 979,1 |  | 979,1 |  | 979,1 |  | 979,1 |  | Исполнено на 100% |  |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодёжи города Колы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Методическое обеспечение мероприятий (разработка, изготовление, размещение наглядной агитации по профилактике здорового образа жизни) | бюджет г. Кола | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы на выплату по оплате труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и свободное от основной учёбы время | бюджет г. Кола | 156,4 |  | 156,4 |  | 115,4 |  | 109,5 |  | Исполнено на 70,0% |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) | бюджет Мурманской области | 160,4 |  | 160,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Исполнено на 0,0% |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 346,8 |  | 346,8 |  | 145,4 |  | 139,5 |  | Исполнено на 40,2% |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 186,4 |  | 186,4 |  | 145,4 |  | 139,5 |  | Исполнено на 74,8% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 160,4 |  | 160,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Исполнено на 0,0% |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 14 345,4 |  | 14 345,4 |  | 14 077,8 |  | 14 071,4 |  | Исполнено на 98,1% |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 13 205,9 |  | 13 205,9 |  | 13 098,7 |  | 13 092,3 |  | Исполнено на 99,1% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 1 139,5 |  | 1 139,5 |  | 979,1 |  | 979,1 |  | Исполнено на 85,9% |  |
| 2 | Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Колы" на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования городское поселение Кола | бюджет г. Кола | 1 011,6 |  | 1 011,6 |  | 1 011,6 |  | 1 011,6 |  | Исполнено на 100% |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходы на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в городе Кола) | бюджет Кольского района | 1 205,0 |  | 1 205,0 |  | 1 204,0 |  | 1 204,0 |  | Исполнено на 99,9% |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 2 216,6 |  | 2 216,6 |  | 2 215,6 |  | 2 215,6 |  | Исполнено на 99,9% |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 1 011,6 |  | 1 011,6 |  | 1 011,6 |  | 1 011,6 |  | Исполнено на 100% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 1 205,0 |  | 1 205,0 |  | 1 204,0 |  | 1 204,0 |  | Исполнено на 99,9% |  |
| 3 | Муниципальная программа "Обеспечение комфортных условий проживания населения города Кола" на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство города" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Санитарное содержание и ремонт городских объектов | бюджет г. Кола | 16 462,0 |  | 16 462,0 |  | 15 637,9 |  | 15 637,9 |  | Исполнено на 95,0% |  |
|  | Содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг | бюджет г. Кола | 791,4 |  | 791,4 |  | 726,3 |  | 725,6 |  | Исполнено на 91,7% |  |
|  | Мероприятия по озеленению территории города | бюджет г. Кола | 300,4 |  | 300,4 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | Исполнено на 99,9% |  |
|  | Расходы на уличное освещение | бюджет г. Кола | 6 716,3 |  | 6 716,3 |  | 5 970,8 |  | 5 855,7 |  | Исполнено на 87,2% |  |
|  | Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | бюджет Мурманской области | 1 787,1 |  | 1 787,1 |  | 805,3 |  | 805,3 |  | Исполнено на 45,1% |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходы на благоустройство территории поселения) | бюджет Кольского района | 48 109,9 |  | 48 109,9 |  | 45 670,4 |  | 45 670,3 |  | Исполнено на 94,9% |  |
|  | Выявление, эвакуация, хранение брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств на территории городского поселения Кола | бюджет г. Кола | 119,0 |  | 119,0 |  | 38,5 |  | 38,5 |  | Исполнено на 32,4% |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войне | бюджет Мурманской области | 786,6 |  | 786,6 |  | 784,6 |  | 784,6 |  | Исполнено на 99,7% |  |
|  | Расходы бюджета города Колы на осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны | бюджет г. Кола | 41,4 |  | 41,4 |  | 41,3 |  | 41,3 |  | Исполнено на 99,8% |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 75 114,2 |  | 75 114,2 |  | 69 975,1 |  | 69 859,2 |  | Исполнено на 93,0% |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 24 430,6 |  | 24 430,6 |  | 22 714,8 |  | 22 599,0 |  | Исполнено на 92,5% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 48 109,9 |  | 48 109,9 |  | 45 670,4 |  | 45 670,3 |  | Исполнено на 94,9% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 2 573,7 |  | 2 573,7 |  | 1 589,9 |  | 1 589,9 |  | Исполнено на 61,8% |  |
| Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт улично-дрожной сети города Кола" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по оценке технического состояния ровности асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ | бюджет г. Кола | 350,0 |  | 350,0 |  | 337,6 |  | 337,6 |  | Исполнено на 96,5% |  |
|  | Содержание, ремонт, восстановление технико-эксплуатационных качеств элементов обустройства дорог | бюджет г. Кола | 16 411,8 |  | 16 411,8 |  | 14 785,6 |  | 14 785,6 |  | Исполнено на 90,1% |  |
|  | Обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | бюджет г. Кола | 2 750,0 |  | 2 750,0 |  | 2 340,0 |  | 2 340,0 |  | Исполнено на 85,1% |  |
|  | Обслуживание и ремонт светофорных объектов | бюджет г. Кола | 306,5 |  | 306,5 |  | 261,8 |  | 246,1 |  | Исполнено на 80,3% |  |
|  | Региональный проект "Дорожная сеть" |  | 11 077,5 |  | 11 077,5 |  | 11 077,5 |  | 11 077,5 |  | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы бюджета города Колы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | бюджет г. Кола | 1 618,1 |  | 1 618,1 |  | 1 618,1 |  | 1 618,1 |  | Исполнено на 100% |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств дорожного фонда | бюджет Мурманской области | 9 459,4 |  | 9 459,4 |  | 9 459,4 |  | 9 459,4 |  | Исполнено на 100% |  |
|  | Региональный проект "Жилье" |  | 1 708,7 |  | 1 708,7 |  | 1 708,7 |  | 1 708,7 |  | Исполнено на 100% |  |
|  | Субсидия на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям | бюджет Мурманской области | 1 623,3 |  | 1 623,3 |  | 1 623,3 |  | 1 623,3 |  | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы бюджета города Колы на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры | бюджет Кольского района | 85,4 |  | 85,4 |  | 85,4 |  | 85,4 |  | Исполнено на 100% |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 32 519,1 |  | 32 519,1 |  | 30 425,8 |  | 30 410,1 |  | Исполнено на 93,5% |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 21 436,4 |  | 21 436,4 |  | 19 343,1 |  | 19 327,4 |  | Исполнено на 90,2% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 85,4 |  | 85,4 |  | 85,4 |  | 85,4 |  | Исполнено на 100% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 11 082,7 |  | 11 082,7 |  | 11 082,7 |  | 11 082,7 |  | Исполнено на 100% |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение доступной среды для инвалидов на территории города Кола" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению доступности городских объектов для инвалидов | бюджет г. Кола | 159,0 |  | 159,0 |  | 158,2 |  | 158,2 |  | Исполнено на 99,5% |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 159,0 |  | 159,0 |  | 158,2 |  | 158,2 |  | Исполнено на 99,5% |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 159,0 |  | 159,0 |  | 158,2 |  | 158,2 |  | Исполнено на 99,5% |  |
| Подпрограмма 4 "Формирование современной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий | бюджет г. Кола | 2 134,0 |  | 2 134,0 |  | 2 133,5 |  | 2 133,5 |  | Исполнено на 100% |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий) | бюджет Кольского района | 54 826,2 |  | 54 826,2 |  | 53 794,6 |  | 53 794,6 |  | Исполнено на 98,1% |  |
|  | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  | 92 126,2 |  | 92 126,2 |  | 81 951,9 |  | 81 951,9 |  | Исполнено на 89,0% |  |
|  | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | федеральный бюджет | 50 000,0 |  | 50 000,0 |  | 50 000,0 |  | 50 000,0 |  | Исполнено на 100% |  |
|  | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | бюджет г. Кола | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 491,3 |  | 491,3 |  | Исполнено на 49,1% |  |
|  | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | бюджет Мурманской области | 19 000,0 |  | 19 000,0 |  | 9 334,7 |  | 9 334,7 |  | Исполнено на 49,1% |  |
|  | Субсидии муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | бюджет Мурманской области | 21 019,6 |  | 21 019,6 |  | 21 019,6 |  | 21 019,6 |  | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы бюджета города Колы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | бюджет г. Кола | 1 106,6 |  | 1 106,6 |  | 1 106,3 |  | 1 106,3 |  | Исполнено на 100% |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 149 086,4 |  | 149 086,4 |  | 137 879,9 |  | 137 879,9 |  | Исполнено на 92,5% |  |
|  |  | федеральный бюджет | 50 000,0 |  | 50 000,0 |  | 50 000,0 |  | 50 000,0 |  | Исполнено на 100% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 40 019,6 |  | 40 019,6 |  | 30 354,3 |  | 30 354,3 |  | Исполнено на 75,8% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 54 826,2 |  | 54 826,2 |  | 53 794,6 |  | 53 794,6 |  | Исполнено на 98,1% |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 4 240,6 |  | 4 240,6 |  | 3 731,0 |  | 3 731,0 |  | Исполнено на 88,0% |  |
| Подпрограмма 5 "Содержание и ремонт многоквартирных домов в городе Кола" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | бюджет г. Кола | 527,0 |  | 527,0 |  | 524,1 |  | 524,1 |  | Исполнено на 99,4% |  |
|  | Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами или привлекаемым к выполнению работ в рамках задач по управлению многоквартирными домами, в целях поддержки местных инициатив, на территории городского поселения Кола Кольского района | бюджет г. Кола | 951,2 |  | 951,2 |  | 951,2 |  | 951,2 |  | Исполнено на 100,0% |  |
|  | Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | бюджет Мурманской области | 463,0 |  | 463,0 |  | 447,6 |  | 447,6 |  | Исполнено на 96,7% |  |
|  | Расходы бюджета г. Колы на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | бюджет г. Кола | 677,3 |  | 677,3 |  | 654,8 |  | 654,8 |  | Исполнено на 96,7% |  |
|  | Расходы бюджета города Колы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив (Проект 1 "Ремонт входных групп и подъездов дома № 21 по улице Победы") | бюджет Кольского района | 619,1 |  | 619,1 |  | 619,1 |  | 619,1 |  | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы бюджета города Колы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив (Проект 2 "Ремонт входных групп и подъездов дома № 10 по улице Защитников Заполярья") | бюджет Кольского района | 1 341,8 |  | 1 341,8 |  | 1 341,8 |  | 1 341,8 |  | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы бюджета города Колы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив (Проект 3 "Ремонт входных групп и подъездов дома № 47 по проспекту Советский") | бюджет Кольского района | 740,9 |  | 740,9 |  | 740,9 |  | 740,9 |  | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы бюджета города Колы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив (Проект 4 "Ремонт входных групп и подъездов дома № 43 по проспекту Советский") | бюджет Кольского района | 1 410,5 |  | 1 410,5 |  | 1 410,5 |  | 1 410,5 |  | Исполнено на 100% |  |
|  | Техническое обследование многоквартирных домов | бюджет г. Кола | 170,0 |  | 170,0 |  | 170,0 |  | 170,0 |  | Исполнено на 100% |  |
|  | Субсидия управляющим организациям, которым предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, и товариществам собственников жилья на обеспечение затрат на проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквртирных домов | бюджет г. Кола | 728,4 |  | 728,4 |  | 728,4 |  | 712,0 |  | Исполнено на 97,7% |  |
|  | Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов по поддержке местных инициатив | бюджет Мурманской области | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | Исполнено на 100% |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 8 629,2 |  | 8 629,2 |  | 8 588,4 |  | 8 572,0 |  | Исполнено на 99,3% |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 3 053,9 |  | 3 053,9 |  | 3 028,5 |  | 3 012,1 |  | Исполнено на 99,4% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 4 112,3 |  | 4 112,3 |  | 4 112,3 |  | 4 112,3 |  |  |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 1 463,0 |  | 1 463,0 |  | 1 447,6 |  | 1 447,6 |  | Исполнено на 98,9% |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 265 593,4 |  | 265 593,4 |  | 247 112,7 |  | 246 964,8 |  | Исполнено на 93,0% |  |
|  |  | федеральный бюджет | 50 000,0 |  | 50 000,0 |  | 50 000,0 |  | 50 000,0 |  | Исполнено на 100% |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 53 320,6 |  | 53 320,6 |  | 48 975,5 |  | 48 827,7 |  | Исполнено на 91,6% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 55 139,0 |  | 55 139,0 |  | 44 474,5 |  | 44 474,5 |  | Исполнено на 80,7%. |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 107 133,8 |  | 107 133,8 |  | 103 662,7 |  | 103 662,6 |  | Исполнено на 96,8%. |  |
| 4 | Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства" на 2020-2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Кола" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие системы обращения с коммунальными отходами | бюджет г. Кола | 484,8 |  | 484,8 |  | 470,6 |  | 470,6 |  | Исполнено на 97,1%. |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходы на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры) | бюджет Кольского района | 6 426,3 |  | 6 426,3 |  | 5 627,0 |  | 5 627,0 |  | Исполнено на 87,6%. |  |
|  | Региональный проект "Жилье" |  | 6 354,7 |  | 6 354,7 |  | 6 354,7 |  | 6 354,7 |  | Исполнено на 100%. |  |
|  | Субсидия на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям | бюджет Мурманской области | 6 036,9 |  | 6 036,9 |  | 6 036,9 |  | 6 036,9 |  | Исполнено на 100%. |  |
|  | Расходы бюджета города Колы на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры | бюджет г. Кола | 317,7 |  | 317,7 |  | 317,7 |  | 317,7 |  | Исполнено на 100%. |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 13 265,8 |  | 13 265,8 |  | 12 452,3 |  | 12 452,3 |  | Исполнено на 93,9% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 6 426,3 |  | 6 426,3 |  | 5 627,0 |  | 5 627,0 |  | Исполнено на 87,6%. |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 6 036,9 |  | 6 036,9 |  | 6 036,9 |  | 6 036,9 |  | Исполнено на 100%. |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 802,6 |  | 802,6 |  | 788,4 |  | 788,4 |  | Исполнено на 98,2%. |  |
|  | Подпрограмма 2 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период на территории города Кола" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектной и проектно-сметной документации, экспертиза проектной и проектно-сметной документации объектов коммунальной инфраструктуры | бюджет г. Кола | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | Исполнено на 100%. |  |
|  | Содержание модульных электрических тепловых пунктов и наружных сетей | бюджет г. Кола | 3 517,3 |  | 3 517,3 |  | 3 242,7 |  | 3 209,9 |  | Исполнено на 91,3%. |  |
|  | Расходы на возмещение тепловых потерь, возникающих в тепловых сетях, находящихся в муниципальной собственности, в связи с организацией теплоснабжения и горячего водоснабжения населения | бюджет г. Кола | 2 180,0 |  | 2 180,0 |  | 1 770,5 |  | 1 770,5 |  | Исполнено на 81,2%. |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходы на обеспечение безаварийного содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства города Колы) | бюджет Кольского района | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 1 097,7 |  | 1 097,7 |  | Исполнено на 73,2%. |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего | 7 201,3 |  | 7 201,3 |  | 6 114,9 |  | 6 082,0 |  | Исполнено на 84,5%. |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 5 701,3 |  | 5 701,3 |  | 5 017,2 |  | 4 984,3 |  | Исполнено на 87,4%. |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 1 097,7 |  | 1 097,7 |  | Исполнено на 73,2%. |  |
|  | Подпрограмма 3 "Управление городским хозяйством" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет г. Кола | 190,6 |  | 190,6 |  | 190,6 |  | 190,6 |  | Исполнено на 100% |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета | бюджет г. Кола | 428,1 |  | 428,1 |  | 417,2 |  | 417,2 |  | Исполнено на 97,5% |  |
|  | Расходы на содержание муниципального учреждения | бюджет г. Кола | 26 277,7 |  | 26 277,7 |  | 26 189,0 |  | 26 141,8 |  | Исполнено на 99,5% |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходы на содержание муниципального учреждения) | бюджет Кольского района | 12 027,0 |  | 12 027,0 |  | 12 010,0 |  | 12 010,0 |  | Исполнено на 99,9% |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего: | 38 923,4 |  | 38 923,4 |  | 38 806,8 |  | 38 759,6 |  | Исполнено на 99,6% |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 26 896,4 |  | 26 896,4 |  | 26 796,8 |  | 26 749,6 |  | Исполнено на 99,5% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 12 027,0 |  | 12 027,0 |  | 12 010,0 |  | 12 010,0 |  | Исполнено на 99,9% |  |
|  | Всего по программе | Всего: | 59 390,8 |  | 59 390,8 |  | 57 374,0 |  | 57 293,9 |  | Исполнено на 96,5% |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 33 400,6 |  | 33 400,6 |  | 32 602,4 |  | 32 522,3 |  | Исполнено на 97,4% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 6 036,9 |  | 6 036,9 |  | 6 036,9 |  | 6 036,9 |  | Исполнено на 100% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 19 953,3 |  | 19 953,3 |  | 18 734,7 |  | 18 734,7 |  | Исполнено на 93,9% |  |
| 5 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Кола" на 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт муниципального жилищного фонда | бюджет г. Кола | 1 513,9 |  | 1 513,9 |  | 1 512,1 |  | 1 512,1 |  | Исполнено на 99,9% |  |
|  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | бюджет г. Кола | 1 033,8 |  | 1 033,8 |  | 1033,1 |  | 1027,3 |  | Исполнено на 99,4% |  |
|  | Оплата жилищно-коммунальных услуг за пустующий муниципальный жилищный фонд и нежилые помещения | бюджет г. Кола | 2 931,0 |  | 2 931,0 |  | 2 580,3 |  | 2 466,7 |  | Исполнено на 84,2% |  |
|  | Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности | бюджет г. Кола | 4 808,4 |  | 4 808,4 |  | 4 504,9 |  | 4 430,1 |  | Исполнено на 92,1% |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходы на содержание, текущий и капитальный ремонт муниципального имущества) | бюджет Кольского района | 14 058,1 |  | 14 058,1 |  | 13 340,1 |  | 13 340,1 |  | Исполнено на 94,9% |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 24 345,2 |  | 24 345,2 |  | 22 970,6 |  | 22 776,4 |  | Исполнено на 93,6% |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 10 287,1 |  | 10 287,1 |  | 9 630,5 |  | 9 436,3 |  | Исполнено на 91,7% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 14 058,1 |  | 14 058,1 |  | 13 340,1 |  | 13 340,1 |  | Исполнено на 94,9% |  |
| 6 | Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей города Кола" на 2020-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | бюджет Мурманской области | 2 921,1 |  | 2 921,1 |  | 2 921,1 |  | 2 921,1 |  | Исполнено на 100%. |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 263,3 |  | 263,3 |  | 263,3 |  | 263,3 |  | Исполнено на 100%. |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 3 184,4 |  | 3 184,4 |  | 3 184,4 |  | 3 184,4 |  | Исполнено на 100% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 2 921,1 |  | 2 921,1 |  | 2 921,1 |  | 2 921,1 |  | Исполнено на 100%. |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 263,3 |  | 263,3 |  | 263,3 |  | 263,3 |  | Исполнено на 100%. |  |
| 7 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами города Кола" на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение землеустроительных работ | бюджет г. Кола | 145,0 |  | 145,0 |  | 144,5 |  | 144,5 |  | Исполнено на 99,7%. |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 145,0 |  | 145,0 |  | 144,5 |  | 144,5 |  | Исполнено на 99,7% |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 145,0 |  | 145,0 |  | 144,5 |  | 144,5 |  | Исполнено на 99,7% |  |
| 8 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Кола" на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | бюджет г. Кола | 201,6 |  | 201,6 |  | 1,2 |  | 0,0 |  | Исполнено на 0,0%. |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 201,6 |  | 201,6 |  | 1,2 |  | 0,0 |  | Исполнено на 0,0%. |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 201,6 |  | 201,6 |  | 1,2 |  | 0,0 |  | Исполнено на 0,0%. |  |
|  | Муниципальная программа "Муниципальное управление города Кола" на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Кола | бюджет г. Кола | 1 671,1 |  | 1 671,1 |  | 1 671,1 |  | 1 665,0 |  | Исполнено на 99,6%. |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений на выполнение муниципальных функций (материально-техническое обеспечение) | бюджет г. Кола | 10,7 |  | 10,7 |  | 10,7 |  | 10,7 |  | Исполнено на 100%. |  |
|  | Расходы на публикацию муниципальных правовых актов | бюджет г. Кола | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | 13,0 |  | Исполнено на 100%. |  |
|  | Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" | бюджет Мурманской области | 33,4 |  | 33,4 |  | 33,4 |  | 30,3 |  | Исполнено на 90,7%. |  |
|  | Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" | бюджет Мурманской области | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 0,0 |  | Исполнено на 0,0%. |  |
|  | Расходы бюджета города Колы на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" | бюджет г. Кола | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,6 |  | Исполнено на 88,9%. |  |
|  | Разработка и корректировка градостроительной документации | бюджет г. Кола | 599,2 |  | 599,2 |  | 599,0 |  | 599,0 |  | Исполнено на 100%. |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 2 333,2 |  | 2 333,2 |  | 2 333,0 |  | 2 319,6 |  | Исполнено на 99,4%. |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 2 295,8 |  | 2 295,8 |  | 2 295,6 |  | 2 289,3 |  | Исполнено на 99,7% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 37,4 |  | 37,4 |  | 37,4 |  | 30,3 |  | Исполнено на 81,0%. |  |
| 10 | Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения Кола Кольского района" на 2021-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня противопожарной безопасности | бюджет г. Кола | 267,9 |  | 267,9 |  | 87,8 |  | 87,7 |  | Исполнено на 32,7%. |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (обеспечение первичных мер пожарной безопасности в части обустройства г. Колы пожарными резервуарами) | бюджет Кольского района | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  | 4 629,6 |  | 4 629,6 |  | Исполнено на 92,6%. |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 5 267,9 |  | 5 267,9 |  | 4 717,3 |  | 4 717,3 |  | Исполнено на 89,5% |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 267,9 |  | 267,9 |  | 87,7 |  | 87,7 |  | Исполнено на 32,7% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 5 000,0 |  | 5 000,0 |  | 4 629,6 |  | 4 629,6 |  | Исполнено на 92,6% |  |
|  | Всего по муниципальным программам | Всего, в т.ч. | 377 023,5 |  | 377 023,5 |  | 354 131,1 |  | 353 687,9 |  | Исполнено на 93,8% |  |
|  |  | федеральный бюджет | 50 000,0 |  | 50 000,0 |  | 50 000,0 |  | 50 000,0 |  | Исполнено на 100% |  |
|  |  | бюджет г. Кола | 114 399,4 |  | 114 399,4 |  | 108 111,0 |  | 107 675,0 |  | Исполнено на 94,1% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 65 273,9 |  | 65 273,9 |  | 54 449,0 |  | 54 441,9 |  | Исполнено на 83,4% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 147 350,2 |  | 147 350,2 |  | 141 571,1 |  | 141 571,0 |  | Исполнено на 96,1% |  |

Приложение № 3 к Докладу

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2022 года

| № п/п | Наименование ведомственных целевых программ | ДИП | ПФ | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2020-2022 годы | 0,95 | 0,98 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 2. | - Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Колы» на 2020-2022 годы | 0,99 | 1,0 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 3. | - Муниципальная программа «Обеспечение комфортных условий проживания населения города Колы» на 2020-2024 годы | 1,03 | 0,93 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 4. | - Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства» на 2020-2023гг» | 1,02 | 0,97 | Программа реализована с высоким уровнем эффек-тивности. |
| 5. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Кола» на 2020-2025гг | 1,0 | 0,94 | Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Достигнуты плановые целевые индикаторы результативности. |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей города Кола" на 2020-2023 годы | 1,0 | 1,0 | Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Программные мероприятия реализованы в полном объёме. |
| 7. | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города Кола» на 2020-2025 гг. | 1,25 | 1,0 | Программа реализована со средним уровнем эффективности |
| 8. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кола» на 2020-2025 годы | 0,93 | 0,0 | Программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности |
| 9. | Муниципальная программа «Муниципальное управление города Кола» на 2020-2022 годы | 0,99 | 0,99 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности |
| 10. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области» на 2021-2023 годы | 1,0 | 0,90 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности |

__________________________

1 ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы

2 ПФ – оценка полноты финансирования муниципальной программы