Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования город Кола Кольского района за 2023 год

1. Общие положения

В 2023 году в муниципальном образовании город Кола действовало 10 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами составляет – 233 304,7 тыс. рублей, в том числе 162 018,4 тыс. рублей – средства бюджета г. Кола; 30 539,0 тыс. рублей – средства бюджета Мурманской области, 40 747,3 тыс. рублей – средства бюджета Кольского района.

Перечень муниципальных программ, действовавших в муниципальном образовании город Кола в 2023 году, отражен в приложении № 1 к Докладу.

2. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2023 году,

в рамках реализации муниципальных программ

- Муниципальная программа «Развитие и повышение качества человеческого

потенциала» на 2023-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2023-2025 годы разработана с целью:

- создания условий для максимальной вовлеченности населения города Кола в систематические занятия физической культурой и спортом;

- создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города Кола услугами организаций культуры;

- создания условий для развития потенциала молодежи города Кола.

Задачами программы являются:

- повышение интереса различных категорий населения города Кола к занятиям физической культурой и спортом;

- развитие спортивной инфраструктуры города Кола;

- сохранение культурных традиций города Кола, проведение культурно-досуговых мероприятий;

- формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания;

- обеспечение деятельности музея истории города Кола;

- организация досуга молодежи;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и свободное от основной учебы время;

- ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере 15 608,5 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 14 408,8 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 1 199,7 тыс. рублей.

Фактически освоено – 15 515,4 тыс. рублей или 99,4% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 14 315,7 тыс. рублей или 99,4% от плана, средства областного бюджета – 1 199,7тыс. рублей или 100% от плана.

Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт города Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 100,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 100,0 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта (на 2023 год предусмотрено – 100,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 100,0 тыс. рублей):

- соревнования по лыжным гонкам в рамках празднования Всероссийского дня снега;

- соревнования по лыжным гонкам, среди обучающихся младших классов на призы Алексея Петухова;

- легкоатлетическая эстафета среди команд дошкольных образовательных учреждений, посвящённая годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг;

- турнир по баскетболу «Кубок Победы», посвящённый 77-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне;

- физкультурное мероприятие по плаванию, посвящённое 77-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне;

- соревнования по плаванию среди школьников «Весёлый дельфин»;

- физкультурное мероприятие массовый забег «Сон в Олимпийскую ночь» в рамках проведения Всероссийского Олимпийского дня;

- физкультурные мероприятия в рамках Всероссийского Дня физкультурника: Заезд на беговелах, турнир по стритболу «Оранжевый мяч», турнир по пляжному волейболу, турнир по петанку;

- физкультурное мероприятие «Станция «Спортивная».

Подпрограмма 2 «Культура города Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 15 478,5 тыс. рублей. Фактически освоено – 15 385,4 тыс. рублей или 99,4% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- проведение городских праздничных и культурно-досуговых мероприятий (на 2023 год предусмотрено – 425,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 419,1 тыс. рублей).

- предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях организации и проведения массовых мероприятий с жителями города Колы (на 2023 год предусмотрено – 290,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 290,0 тыс. рублей).

- обеспечение деятельности МБУК «Музей истории города Колы» (на 2023 год предусмотрено – 4 063,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 4 063,8 тыс. рублей).

Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодежи города Колы»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 30,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 30,0 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- методическое обеспечение мероприятий (разработка, изготовление, размещение наглядной агитации по профилактике здорового образа жизни) (на 2023 год предусмотрено 30,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 30,0 тыс. рублей).

- Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Колы» на 2023-2025 годы

Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Колы» на 2023-2025 годы» разработана с целью обеспечения экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды на территории муниципального образования городское поселение Кола.

Задачей программы является:

- снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, сокращение объема и ликвидация размещаемых несанкционированных свалок, объектов накопленного экологического ущерба на территории муниципального образования городское поселение Кола.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 2 012,3 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 1 647,0 тыс. рублей, средства бюджета Кольского района – 365,3 тыс. рублей.

Фактически освоено – 2 010,7 тыс. рублей или 99,9% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 1 645,4 тыс. рублей, средства бюджета Кольского района – 365,3 тыс. рублей.

Мероприятием данной программы является:

- ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования городское поселение Кола (на 2023 год предусмотрено – 1 647,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 645,4 тыс. рублей);

Оказаны услуги по сбору отходов 2-4 класса опасности по городу Кола и передано на объект Исполнителю: г. Кола, Кильдинское шоссе, д.18 (шины автомобильные отработанные в количестве 27 660 кг), вывозу и сбору отходов, не относящихся к классу твердых коммунальных отходов и не подлежащих вывозу региональным оператором по обращению с отходами;

- иные межбюджетные трансферты на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходы на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в городе Кола) (на 2023 год предусмотрено – 365,3 тыс. рублей, фактически израсходовано – 365,3 тыс. рублей).

3. Муниципальная программа «Обеспечение комфортных условий проживания населения города Колы» на 2020-2024 годы

Муниципальная программа «Обеспечение комфортных условий проживания населения города Колы» на 2020-2024 годы разработана с целью:

- повышения уровня благоустройства территорий муниципального образования городское поселение Кола;

- содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городское поселение Кола;

- создания без барьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Колы;

- повышения качества благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования на территории муниципального образования городское поселение Кола;

- создания безопасных и благоприятных условий проживания в жилищном фонде муниципального образования городское поселение Кола.

Задачами программы являются:

- комплексное благоустройство территорий муниципального образования городское поселение Кола;

- содержание, ремонт, восстановление технико-эксплуатационных качеств элементов обустройства дорог;

- реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности городских объектов для инвалидов;

- благоустройство общественных и дворовых территорий поселения;

- содержание и ремонт муниципального жилищного фонда.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 137 865,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 85 351,1 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 23 102,0 тыс. рублей, средства бюджета Кольского района – 29 412,0 тыс. рублей.

Фактически освоено – 131 940,0 тыс. рублей или 95,7% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 80 624,9 тыс. рублей или 94,5% от плана, средства областного бюджета – 21 973,2 тыс. рублей или 95,1% от плана, средства бюджета Кольского района – 29 341,9 тыс. рублей или 99,8% от плана.

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство города»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 43 101,5 тыс. рублей. Фактически освоено – 40 587,7 тыс. рублей 94,2% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- санитарное содержание и ремонт городских объектов (на 2023 год предусмотрено – 21 343,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 21 306,1 тыс. рублей).

Выполнены работы по санитарному содержанию города, городских объектов и Набережной (уборка, очистка от снега в зимний период, новогодние уличные украшения, отремонтирована футбольная площадка на ул. Кривошеева, произведена организация выпускнного на Набережной, выполнено устройство спуска в районе д. 24 и 26 по ул. Миронова для колясок, приобретены МАФы на Набережной);

- субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев (на 2023 год предусмотрено – 1 666,3 тыс. рублей, фактически израсходовано – 537,5 тыс. рублей).

Выполнены мероприятия по отлову и содержанию животных без владельцев на территории города, произведен отлов в количестве 33 голов;

- содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг (на 2023 год предусмотрено – 1 440,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 388,2 тыс. рублей).

Выполнены работы по содержанию городского кладбища (уборка, очистка от снега в зимний период);

- мероприятия по озеленению территории города (на 2023 год предусмотрено – 3 958,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 3 958,0 тыс. рублей).

Произведено озеленение территории набережной, высажены семена цветов, саженцы в клумбы по городу и Набережной, произведен снос возле Кривошеева 9,11,13 (разборка деревянных бесхозных построек).

Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 39 567,9 тыс. рублей. Фактически освоено – 37 095,2 тыс. рублей или 93,8% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- содержание, ремонт, восстановление технико-эксплуатационных качеств элементов обустройства дорог (на 2023 год предусмотрено – 21 821,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 19 652,4 тыс. рублей).

Выполнено санитарное содержание улично-дорожной сети (еженедельная уборка, очистка от снега в зимний период), ремонт ливневых канализаций на территории города;

- обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (на 2023 год предусмотрено – 2 043,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 010,4 тыс. рублей);

В рамках государственной программы Мурманской области "Транспортная система" выполнен  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Кола Мурманская область в районе дома № 30 по пр. Миронова, вдоль домов №№ 4,6,8 по ул. Кривошеева, проезда Миронова д.№ 2, 4Б, 10А, 12, общей площадью 4 873,3 м.2.

Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 41 148,6 тыс. рублей. Фактически освоено – 41 145,4 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- благоустройство дворовых территорий (на 2023 год предусмотрено – 18 458,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 18 455,0 тыс. рублей).

В рамках мероприятия «благоустройство дворовых и общественных территорий выполнены работы: благоустройство дворовой территории дома №2 по пр. Миронова, изготовление и монтаж новых металлургических ограждений по ул.Победы,д.6, установка ограждения вдоль игровой площадки ул.Зводская,д.5, установка ограждения вдоль игровой площадки  Советский,д.15, разработка архитектурно-планировочной концепции Парк, устройство детской площадки и ограждения домов №2 по ул. Победы и пр. Миронова, устройство ограждения пр.Миронова,д.28, Устройство контейнерной площадки  пр. Миронова, д.28, Закупка оборудования и покрытия для дет. площадки на ул.Победы.Д.2, Изготовление и установка ограждения в районе дома №5 по пр. Миронова, Изготовление и установка ограждений  ул. Кривошеева, Изготовление и установка металл. ограждений Защ.Зап.10, заливка катка на Набережной, изготовление  и установка ограждения пр. Защитников Заполярья, д.12.

Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт многоквартирных домов в городе Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 14 047,1 тыс. рублей. Фактически освоено – 13 111,7 тыс. рублей или 99,3% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- субсидия управляющим организациям, которым предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами и товариществам собственников жилья на обеспечение затрат на проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Кола Кольского района  (на 2023 год предусмотрено – 1 410,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 475,0 тыс. рублей).

Выполнены работы по ремонту 11 входных групп и подъездов:

- ул. Кривошеева, д.13 (1 подъезд)

- пр. Советский,д. 49 (2 подъезда)

- пр. Советский, д.31 (1 подъезд)

- пр. Миронова, д. 7 (4 подъезда)

- пр. Миронова, д.3 (4 подъезда)

- пр. Миронова, д. 18 (6 подъездов)

4. Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства» на 2020-2023гг»

Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства» на 2020-2023 годы разработана с целью:

- обеспечения бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования городское поселение Кола;

- обеспечения безаварийного содержания муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское поселение Кола;

- обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения;

- повышения энергетической эффективности муниципальных объектов.

Задачей программы является:

- безопасные и благоприятные условия проживания населения муниципального образования городское поселение Кола;

- содержание и ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Кола;

- реализация муниципальных функций и государственных полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства, ритуальных услуг, благоустройства, дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения;

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 41 942,5 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 40 503,7 тыс. рублей, средства бюджета Кольского района – 1 438,8 тыс. рублей.

Фактически освоено – 41 760,1 тыс. рублей или 99,6% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 40 321,3 тыс. рублей или 99,5% от плана, средства бюджета Кольского района – 1 438,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры        города Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 403,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 403,0 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- расходы на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры (на 2023 год предусмотрено – 403,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 403,0 тыс. рублей).

Выполнены работы по устройству контейнерной площадки во дворе дома № 2 по пр. Миронова.

Подпрограмма 2 «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период на территории города Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 5 297,6 тыс. рублей. Фактически освоено – 5 295,7 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- содержание модульных электрических тепловых пунктов и наружных сетей (на 2023 год предусмотрено – 2 586,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 585,1 тыс. рублей).

- расходы на возмещение тепловых потерь, возникающих в тепловых сетях, находящихся в муниципальной собственности, в связи с организацией теплоснабжения и горячего водоснабжения населения (на 2023 год предусмотрено – 2 021,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 020,6 тыс. рублей).

Подпрограмма 3 «Управление городским хозяйством»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 36 241,8 тыс. рублей. Фактически освоено – 36 061,3 тыс. рублей или 99,5% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- расходы на содержание муниципального учреждения (на 2023 год предусмотрено – 35 185,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 35 004,7 тыс. рублей).

Оказаны услуги связи, интернета, информационного обеспечения (1С: Бухгалтерия, А0 – сметное дело в течении года, произведено тех. содержание автомобиля;

- иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходы на содержание муниципального учреждения) (на 2023 год предусмотрено – 505,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 505,8 тыс. рублей).

Приобретена офисная техника и комплектующие для нужд учреждения. Приобретен автомобиль для нужд учреждения.

5.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом

города Кола» на 2020-2025 гг»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Кола» на 2020-2025гг» разработана с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета городского поселения Кола.

Задачей программы является:

- совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности городского поселения Кола Кольского района;

- осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности городского поселения в хозяйственный оборот (в т.ч. предоставление муниципального имущества в собственность).

На реализацию мероприятий программы в 2023 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 23 898,4 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 14 367,2 тыс. рублей, средства бюджета Кольского района – 9 531,2 тыс. рублей.

Фактически освоено – 23 236,6 тыс. рублей или 97,2% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 13 912,4 тыс. рублей или 96,8% от плана, средства бюджета Кольского района – 9 324,2 тыс. рублей.

Наиболее значимыми мероприятиями программы являются:

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (на 2023 год предусмотрено – 835,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 820,2 тыс. рублей);

В период 2023 года заключено 11 договоров на оценку и кадастровые работы по изготовлению технической документации на муниципальное имущество.

- изготовлено технической документации на 14 объекта (план - 10);

- произведена оценка 7 объектов муниципальной собственности (план – 7);

- зарегистрирован 6 объект муниципальной собственности (план – 7);

- предоставлено в собственность 11 объектов муниципального имущества (план – 11);

- действует 50 договоров на аренду муниципальной собственности, коммерческого найма и безвозмездного пользования (план – 55);

- оформлено в собственность городского поселения 6 объектов жилого фонда выморочного имущества (план – 7).

- содержание и ремонт объектов муниципальной собственности (на 2023 год предусмотрено 4 825,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 4 621,7 тыс. рублей);

- оплата жилищно-коммунальных услуг за пустующий муниципальный жилищный фонд и нежилые помещения (на 2023 год предусмотрено – 2 733,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 497,8 тыс. рублей);

- текущий ремонт муниципального жилищного фонда (жилых домов, квартир, квартир, комнат, нежилых помещений) (на 2023 год предусмотрено – 5 472,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 5 472,6 тыс. рублей).

6.  Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей

города Кола" на 2020 -2023 годы

Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей города Кола" на 2020-2023 годы разработана с целью улучшения жилищных условий молодых и многодетных семей, проживающих на территории муниципального образования городское поселение Кола.

Задачами программы являются:

- предоставление молодым семьям - участникам программы, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;

- предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на земельных участках, предоставленных на безвозмездной основе.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 6 643,4 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 446,0 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 6 197,4 тыс. рублей.

Фактически освоено – 6 538,2 тыс. рублей или 98,4% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 438,9 тыс. рублей или 98,4% от плана, средства бюджета Мурманской области – 6 099,3 тыс. рублей.

Наиболее значимыми мероприятиями программы являются:

- реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (на 2023 год предусмотрено – 6 197,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 6 099,3 тыс. рублей).

По данной программе семьям города Кола были вручены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения.

7.  Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города

Кола» на 2020-2025 гг.

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города Кола" на 2020-2025 гг. разработана с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета города Колы.

Задачей программы является:

- совершенствование системы учета и организация эффективного управления земельными ресурсами на территории городского поселения;

- осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности городского поселения в хозяйственный оборот.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 199,2 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 199,2 тыс. рублей.

Фактически освоено – 190,0 тыс. рублей или 95,4% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 190,0 тыс. рублей.

Мероприятием программы является:

- проведение землеустроительных работ (на 2023 год предусмотрено – 199,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 190,0 тыс. рублей).

В виду отсутствия заявок в 2023 году земельные участки, находящиеся в собственности г.п. Кола, в аренду не предоставлялись. В процессе приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности г.п. Кола, был реализован земельный участок стоимостью 2 165,0 тыс. рублей.

Доходы бюджета города Колы за 2023 год от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности городского поселения, составили 965,7 тыс. рублей.

8.  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами

города Кола» на 2020-2025 годы

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кола» на 2020-2025 годы разработана с целью:

- повышения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района;

- эффективного управления муниципальным долгом.

Задачами программы являются:

- обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования городское поселение Кола Кольского района;

- эффективное управление муниципальным долгом;

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджета и открытости бюджетного процесса.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 55,7 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 55,7 тыс. рублей, фактически освоено – 0,0 тыс. рублей или 0,0% от общего объёма запланированных средств.

Мероприятием программы является:

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами (на 2023 год предусмотрено – 55,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 0,0 тыс. рублей). Отсутствие фактических расходов.

Реализованы мероприятия, направленные на сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры в сфере управления общественными финансами, а также повышение открытости бюджетного процесса.

9.  Муниципальная программа «Муниципальное управление города Кола»

на 2023-2025 годы

Муниципальная программа «Муниципальное управление города Кола» на 2023-2025 годы разработана с целью обеспечения деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций по городу Коле.

Задачи программы:

- обеспечить деятельность администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций по городу Коле;

- осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления в области градостроительства;

- создание необходимых условий для профессионального развития работников (формирование квалифицированного кадрового состава).

На реализацию мероприятий программы в 2023 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 4 944,6 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 4 904,7 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 39,9 тыс. рублей, фактически освоено – 4 777,9 тыс. рублей или 96,6% от общего объёма запланированных средств, в том числе средства бюджета города Кола – 4 763,0 тыс. рублей или 97,1%, средства бюджета Мурманской области – 14,9 тыс. рублей или 37,3%.

Мероприятиями программы являются:

- выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Кола (на 2023 год предусмотрено – 1 740,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 738,2 тыс. рублей);

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений на выполнение муниципальных функций (материально-техническое обеспечение) (на 2023 год предусмотрено – 32,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 9,9 тыс. рублей);

- субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» (на 2023 год предусмотрено – 35,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 14,9 тыс. рублей).

10.  Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования городское поселение

город Кола Кольского муниципального района Мурманской области»

на 2021-2023 годы

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области» на 2021-2023 годы разработана с целью защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области от пожаров.

Задачи программы:

- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами;

- снижение размеров экономического ущерба и потерь от пожаров.

На реализацию мероприятий программы в 2023 году в бюджете муниципального об-разования город Кола предусмотрены средства в размере – 135,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 135,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 122,0 тыс. рублей или 90,4% от общего объёма запланированных средств.

Мероприятием программы является:

- комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня противопожарной безопасности (на 2023 год предусмотрено – 135,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 122,0 тыс. рублей).

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

города Кола в 2023 году

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Кола в 2023 году проводилась в соответствии с порядком формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение Кола», утвержденного постановлением администрации Кольского района от 07.10.2019 № 1220, по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (результативность муниципальной программы);

- оценка полноты финансирования муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2023 года приведены в приложении № 3 к настоящему Докладу.

4. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности

реализации муниципальных программ города Кола в 2023 году

Представленный сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Кола за 2023 год основан на систематизации                         и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой доклад является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

1.  Заказчикам программ:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом                                 на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.

Приложение № 1 к Докладу

Перечень муниципальных программ, действовавших в муниципальном образовании город Кола в 2023 году

| № | Наименование муниципальных программ | Количество подпрограмм | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено на 2023 год |  | Кассовый расход за 2023 год |  |
|  |  |  | Всего | в т.ч. бюджет города Кола | Всего | в т.ч. бюджет города Кола |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2023-2025 годы | 3 | 15 608,5 | 14 408,8 | 15 515,4 | 14 315,7 |
| 2 | Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Колы» на 2023-2025 годы | - | 2 012,3 | 1 647,0 | 2 010,7 | 1 645,4 |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение комфортных условий проживания населения города Колы» на 2020-2024 годы | 5 | 137 865,1 | 85 351,1 | 131 940,0 | 80 624,9 |
| 4 | Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства» на 2020-2023гг» | 3 | 41 942,5 | 40 503,7 | 41 760,1 | 40 321,3 |
| 5 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Кола» на 2020-2025гг | - | 23 898,4 | 14 367,2 | 23 236,6 | 13 912,4 |
| 6 | Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей города Кола" на 2020 -2023 годы | - | 6 643,4 | 446,0 | 6 538,2 | 438,9 |
| 7 | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города Кола» на 2020-2025гг | - | 199,2 | 199,2 | 190,0 | 190,0 |
| 8 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кола» на 2020-2025 годы | - | 55,7 | 55,7 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Муниципальная программа «Муниципальное управление города Кола» на 2023-2025 годы | - | 4 944,6 | 4 904,7 | 4 777,9 | 4 763,0 |
| 10 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области» на 2021-2023 годы | - | 135,0 | 135,0 | 122,0 | 122,0 |
| ИТОГО |  | 11 | 233 304,7 | 162 018,4 | 226 090,8 | 156 333,5 |

Приложение № 2 к Докладу

| Информация о реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании город Кола в 2023 тыс. руб.. № п/п; Мероприятия*; Источник финансирования; Утвержденный объем финансирования; Лимиты; Исполнено; Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения). фактическое финансирование; произведённые кассовые расходы. 1; Муниципальная программа "Развитие и повышение качества человеческого потенциала" на 2023-2025 годы. Подпрограмма 1 "Физическая культура и спорт города Кола". Комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта; бюджет г. Кола; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; Исполнено на 100%. Всего по подпрограмме; Всего, в т.ч.; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; Исполнено на 100%. бюджет г. Кола; 100,0; 100,0; 100,0; 100,0; Исполнено на 100%. Подпрограмма 2 "Культура города Кола". Проведение городских праздничных и культурно-досуговых мероприятий; бюджет г. Кола; 425,0; 425,0; 422,0; 419,1; Исполнено на 98,6%.. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях организации и проведения массовых мероприятий с жителями города Колы; бюджет г. Кола; 290,0; 290,0; 290,0; 290,0; Исполнено на 100%.. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета; бюджет г. Кола; 245,0; 245,0; 157,7; 157,7; Исполнено на 64,4%.. Обеспечение деятельности городской библиотеки; бюджет г. Кола; 9 191,9; 9 191,9; 9 191,9; 9 191,9; Исполнено на 100%.. Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений; бюджет Мурманской области; 1 199,7; 1 199,7; 1 199,7; 1 199,7; Исполнено на 100%.. Расходы бюджета города Колы на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений; бюджет г. Кола; 63,1; 63,1; 63,1; 63,1; Исполнено на 100%.. Обеспечение деятельности МБУК "Музей истории города Колы"; бюджет г. Кола; 4 063,8; 4 063,8; 4 063,8; 4 063,8; Исполнено на 100%.. Всего по программе; Всего, в т.ч.; 15 478,5; 15 478,5; 15 388,3; 15 385,4; Исполнено на 99,4%. бюджет г. Кола; 14 278,8; 14 278,8; 14 188,6; 14 185,7; Исполнено на 99,3%. бюджет Мурманской области; 1 199,7; 1 199,7; 1 199,7; 1 199,7; Исполнено на 100%. Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодёжи города Колы". Методическое обеспечение мероприятий (разработка, изготовление, размещение наглядной агитации по профилактике здорового образа жизни); бюджет г. Кола; 30,0; 30,0; 30,0; 30,0; Исполнено на 100%. Всего по подпрограмме; Всего, в т.ч.; 30,0; 30,0; 30,0; 30,0; Исполнено на 100%. бюджет г. Кола; 30,0; 30,0; 30,0; 30,0; Исполнено на 100%. Всего по программе; Всего, в т.ч.; 15 608,5; 15 608,5; 15 518,3; 15 515,4; Исполнено на 99,4%. бюджет г. Кола; 14 408,8; 14 408,8; 14 318,6; 14 315,7; Исполнено на 99,4%. бюджет Мурманской области; 1 199,7; 1 199,7; 1 199,7; 1 199,7; Исполнено на 100%. 2; Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Колы" на 2023-2025 годы. Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования городское поселение Кола; бюджет г. Кола; 1 647,0; 1 647,0; 1 645,4; 1 645,4; Исполнено на 99,9%. Иные межбюджетные трансферты на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходы на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в городе Кола); бюджет Кольского района; 365,3; 365,3; 365,3; 365,3; Исполнено на 100%. Всего по программе; Всего, в т.ч.; 2 012,3; 2 012,3; 2 010,7; 2 010,7; Исполнено на 99,9%. бюджет Кольского района; 365,3; 365,3; 365,3; 365,3; Исполнено на 100%. бюджет г. Кола; 1 647,0; 1 647,0; 1 645,4; 1 645,4; Исполнено на 99,9%. 3; Муниципальная программа "Обеспечение комфортных условий проживания населения города Колы" на 2020-2024 годы. Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство города". Снос ветхих, аварийных зданий и сооружений, незаконных построек; бюджет г. Кола; 600,0; 600,0; 600,0; 600,0; Исполнено на 100,0%. Санитарное содержание и ремонт городских объектов; бюджет г. Кола; 21 343,1; 21 343,1; 21 306,1; 21 306,1; Исполнено на 99,8%. Содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг; бюджет г. Кола; 1 440,0; 1 440,0; 1 388,2; 1 388,2; Исполнено на 96,4%. Мероприятия по озеленению территории города; бюджет г. Кола; 3 958,0; 3 958,0; 3 958,0; 3 958,0; Исполнено на 100%. Расходы на уличное освещение; бюджет г. Кола; 8 416,0; 8 416,0; 7 417,7; 7 190,0; Исполнено на 85,4%. Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев; бюджет Мурманской области; 1 666,3; 1 666,3; 537,5; 537,5; Исполнено на 32,3%. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходы на благоустройство территории поселения); бюджет Кольского района; 5 678,1; 5 678,1; 5 608,0; 5 608,0; Исполнено на 98,8%. Всего по подпрограмме; Всего, в т.ч.; 43 101,5; 43 101,5; 40 815,3; 40 587,7; Исполнено на 94,2%. бюджет г. Кола; 35 757,1; 35 757,1; 34 669,8; 34 442,2; Исполнено на 96,3%. бюджет Кольского района; 5 678,1; 5 678,1; 5 608,0; 5 608,0; Исполнено на 98,8%. бюджет Мурманской области; 1 666,3; 1 666,3; 537,5; 537,5; Исполнено на 32,3%. Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети города Кола". Содержание, ремонт, восстановление технико-эксплуатационных качеств элементов обустройства дорог; бюджет г. Кола; 21 821,1; 21 821,1; 19 672,4; 19 652,4; Исполнено на 90,1%. Обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; бюджет г. Кола; 2 043,5; 2 043,5; 2 010,4; 2 010,4; Исполнено на 98,4%. Обслуживание и ремонт светофорных объектов; бюджет г. Кола; 520,0; 520,0; 249,1; 249,1; Исполнено на 47,9%. Расходы бюджета города Колы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда; бюджет г. Кола; 2 000,0; 2 000,0; 2 000,0; 2 000,0; Исполнено на 100%. Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда; бюджет Мурманской области; 13 183,3; 13 183,3; 13 183,3; 13 183,3; Исполнено на 100%. Всего по подпрограмме; Всего, в т.ч.; 39 567,9; 39 567,9; 37 115,2; 37 095,2; Исполнено на 93,8%. бюджет г. Кола; 26 384,6; 26 384,6; 23 931,9; 23 911,9; Исполнено на 90,6%. бюджет Мурманской области; 13 183,3; 13 183,3; 13 183,3; 13 183,3; Исполнено на 100%. Подпрограмма 3 "Обеспечение доступной среды для инвалидов на территории города Кола". Реализация мероприятий по обеспечению доступности городских объектов для инвалидов; бюджет г. Кола; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Исполнено на 0,0%. Всего по подпрограмме; Всего, в т.ч.; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Исполнено на 0,0%. бюджет г. Кола; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Исполнено на 0,0%. Подпрограмма 4 "Формирование современной городской среды". Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий); бюджет Кольского района; 16 611,8; 16 611,8; 16 611,8; 16 611,8; Исполнено на 100%. Субсидии муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий; бюджет Мурманской области; 5 774,7; 5 774,7; 5 774,7; 5 774,7; Исполнено на 100%. Расходы бюджета города Колы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий; бюджет г. Кола; 303,9; 303,9; 303,9; 303,9; Исполнено на 100%. Благоустройство дворовых территорий; бюджет г. Кола; 15 458,1; 15 458,1; 15 455,0; 15 455,0; Исполнено на 100%. Благоустройство дворовых территорий; бюджет Кольского района; 3 000,0; 3 000,0; 3 000,0; 3 000,0; Исполнено на 100%. Всего по подпрограмме; Всего, в т.ч.; 41 148,6; 41 148,6; 41 145,4; 41 145,4; Исполнено на 100%. бюджет Мурманской области; 5 774,7; 5 774,7; 5 774,7; 5 774,7; Исполнено на 100%. бюджет Кольского района; 19 611,8; 19 611,8; 19 611,8; 19 611,8; Исполнено на 100%. бюджет г. Кола; 15 762,1; 15 762,1; 15 758,9; 15 758,9; Исполнено на 100%. Подпрограмма 5 "Содержание и ремонт многоквартирных домов в городе Кола". Оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; бюджет г. Кола; 435,3; 435,3; 434,9; 434,9; Исполнено на 99,9%. Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд; бюджет Мурманской области; 477,7; 477,7; 477,7; 477,7; Исполнено на 100%. Расходы бюджета г. Колы на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд; бюджет г. Кола; 602,0; 602,0; 602,0; 602,0; Исполнено на 100%. Расходы бюджета города Колы на реализацию инициативных проектов; бюджет Кольского района; 3 878,1; 3 878,1; 3 878,1; 3 878,1; Исполнено на 100%. Расходы бюджета города Колы на реализацию инициативных проектов; бюджет г. Кола; 5 000,0; 5 000,0; 5 000,0; 5 000,0; Исполнено на 100%. Субсидия управляющим организациям, которым предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, и товариществам собственников жилья на обеспечение затрат на проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; бюджет г. Кола; 1 410,0; 1 410,0; 475,0; 475,0; Исполнено на 33,7%. Субсидия на реализацию инициативных проектов; бюджет Мурманской области; 2 000,0; 2 000,0; 2 000,0; 2 000,0; Исполнено на 100%. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилого фонда); бюджет Кольского района; 244,0; 244,0; 244,0; 244,0; Исполнено на 100%. Всего по подпрограмме; Всего, в т.ч.; 14 047,1; 14 047,1; 13 111,7; 13 111,7; Исполнено на 93,3%. бюджет г. Кола; 7 447,3; 7 447,3; 6 511,9; 6 511,9; Исполнено на 87,4%. бюджет Кольского района; 4 122,1; 4 122,1; 4 122,1; 4 122,1; Исполнено на 100%. бюджет Мурманской области; 2 477,7; 2 477,7; 2 477,7; 2 477,7; Исполнено на 100%. Всего по программе; Всего, в т.ч.; 137 865,1; 137 865,1; 132 187,7; 131 940,0; Исполнено на 95,7%. бюджет г. Кола; 85 351,1; 85 351,1; 80 872,6; 80 624,9; Исполнено на 94,5%. бюджет Мурманской области; 23 102,0; 23 102,0; 21 973,2; 21 973,2; Исполнено на 95,1%.. бюджет Кольского района; 29 412,0; 29 412,0; 29 341,9; 29 341,9; Исполнено на 99,8%.. 4; Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства" на 2020-2023 год. Подпрограмма 1 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Кола". Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходы на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры); бюджет Кольского района; 403,0; 403,0; 403,0; 403,0; Исполнено на 100%.. Всего по подпрограмме; Всего; 403,0; 403,0; 403,0; 403,0; Исполнено на 100%.. бюджет Кольского района; 403,0; 403,0; 403,0; 403,0; Исполнено на 100%.. Подпрограмма 2 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период на территории города Кола". Разработка проектной и проектно-сметной документации, экспертиза проектной и проектно-сметной документации объектов коммунальной инфраструктуры; бюджет г. Кола; 160,0; 160,0; 160,0; 160,0; Исполнено на 100%.. Содержание модульных электрических тепловых пунктов и наружных сетей; бюджет г. Кола; 2 586,6; 2 586,6; 2 585,2; 2 585,1; Исполнено на 99,9%.. Расходы на возмещение тепловых потерь, возникающих в тепловых сетях, находящихся в муниципальной собственности, в связи с организацией теплоснабжения и горячего водоснабжения населения; бюджет г. Кола; 2 021,0; 2 021,0; 2 020,6; 2 020,6; Исполнено на 100%.. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходы на обеспечение безаварийного содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства города Колы); бюджет Кольского района; 530,0; 530,0; 530,0; 530,0; Исполнено на 100%.. Всего по подпрограмме; Всего; 5 297,6; 5 297,6; 5 295,7; 5 295,7; Исполнено на 100%.. бюджет г. Кола; 4 767,6; 4 767,6; 4 765,7; 4 765,7; Исполнено на 100%.. бюджет Кольского района; 530,0; 530,0; 530,0; 530,0; Исполнено на 100%.. Подпрограмма 3 "Управление городским хозяйством". Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета; бюджет г. Кола; 551,0; 551,0; 550,9; 550,9; Исполнено на 100%. Расходы на содержание муниципального учреждения; бюджет г. Кола; 35 185,0; 35 185,0; 35 047,2; 35 004,7; Исполнено на 99,5%. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходы на содержание муниципального учреждения); бюджет Кольского района; 505,8; 505,8; 505,8; 505,8; Исполнено на 100%. Всего по подпрограмме; Всего:; 36 241,8; 36 241,8; 36 103,8; 36 061,3; Исполнено на 99,5%. бюджет г. Кола; 35 736,0; 35 736,0; 35 598,0; 35 555,5; Исполнено на 99,5%. бюджет Кольского района; 505,8; 505,8; 505,8; 505,8; Исполнено на 100%. Всего по программе; Всего:; 41 942,5; 41 942,5; 41 802,6; 41 760,1; Исполнено на 99,6%. бюджет г. Кола; 40 503,7; 40 503,7; 40 363,8; 40 321,3; Исполнено на 99,5%. бюджет Кольского района; 1 438,8; 1 438,8; 1 438,8; 1 438,8; Исполнено на 100%. 5; Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Кола" на 2020-2025. Приобретение жилья на вторичном рынке на территории муниципального образования городское поселение Кола Кольского района; бюджет г. Кола; 500,0; 500,0; 500,0; 500,0; Исполнено на 100%. Текущий ремонт муниципального жилищного фонда; бюджет г. Кола; 5 472,7; 5 472,7; 5 472,6; 5 472,6; Исполнено на 100%. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности; бюджет г. Кола; 835,1; 835,1; 820,2; 820,2; Исполнено на 98,2%. Оплата жилищно-коммунальных услуг за пустующий муниципальный жилищный фонд и нежилые помещения; бюджет г. Кола; 2 733,8; 2 733,8; 2 650,7; 2 497,8; Исполнено на 91,4%. Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности; бюджет г. Кола; 4 825,7; 4 825,7; 4 711,5; 4 621,7; Исполнено на 95,8%. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходы на содержание, текущий и капитальный ремонт муниципального имущества); бюджет Кольского района; 9 531,2; 9 531,2; 9 324,2; 9 324,2; Исполнено на 97,8%. Всего по программе; Всего, в т.ч.; 23 898,4; 23 898,4; 23 479,3; 23 236,6; Исполнено на 97,2%. бюджет г. Кола; 14 367,2; 14 367,2; 14 155,1; 13 912,4; Исполнено на 96,8%. бюджет Кольского района; 9 531,2; 9 531,2; 9 324,2; 9 324,2; Исполнено на 97,8%. 6; Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей города Кола" на 2020-2023 годы. Реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей; областной бюджет; 6 197,4; 6 197,4; 6 197,4; 6 099,3; Исполнено на 98,4%.. бюджет г. Кола; 446,0; 446,0; 446,0; 438,9; Исполнено на 98,4%.. Всего по программе; Всего, в т.ч.; 6 643,4; 6 643,4; 6 643,4; 6 538,2; Исполнено на 98,4%. бюджет Мурманской области; 6 197,4; 6 197,4; 6 197,4; 6 099,3; Исполнено на 98,4%.. бюджет г. Кола; 446,0; 446,0; 446,0; 438,9; Исполнено на 98,4%.. 7; Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами города Кола" на 2020-2025 годы. Проведение землеустроительных работ; бюджет г. Кола; 199,2; 199,2; 190,0; 190,0; Исполнено на 95,4%.. Всего по программе; Всего, в т.ч.; 199,2; 199,2; 190,0; 190,0; Исполнено на 95,4%. бюджет г. Кола; 199,2; 199,2; 190,0; 190,0; Исполнено на 95,4%. 8; Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Кола" на 2020-2025 годы. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами; бюджет г. Кола; 55,7; 55,7; 0,0; 0,0; Исполнено на 0,0%.. Всего по программе; Всего, в т.ч.; 55,7; 55,7; 0,0; 0,0; Исполнено на 0,0%.. бюджет г. Кола; 55,7; 55,7; 0,0; 0,0; Исполнено на 0,0%.. 9; Муниципальная программа "Муниципальное управление города Кола" на 2023-2025 годы. Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Кола; бюджет г. Кола; 1 740,0; 1 740,0; 1 740,0; 1 738,2; Исполнено на 99,9%.. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений на выполнение муниципальных функций (материально-техническое обеспечение); бюджет г. Кола; 32,0; 32,0; 10,0; 9,9; Исполнено на 30,9%.. Расходы на публикацию муниципальных правовых актов; бюджет г. Кола; 130,8; 130,8; 13,3; 13,3; Исполнено на 10,2%.. Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"; бюджет Мурманской области; 35,9; 35,9; 14,9; 14,9; Исполнено на 41,5%.. Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях"; бюджет Мурманской области; 4,0; 4,0; 4,0; 0,0; Исполнено на 0,0%.. Расходы бюджета города Колы на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"; бюджет г. Кола; 1,9; 1,9; 1,9; 1,6; Исполнено на 84,2%.. Разработка и корректировка градостроительной документации; бюджет г. Кола; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Исполнено на 0,0%.. Разработка градостроительной концепции застройки территории города Кола; бюджет г. Кола; 3 000,0; 3 000,0; 3000,0; 3000,0; Исполнено на 100%.. Всего по программе; Всего, в т.ч.; 4 944,6; 4 944,6; 4 784,1; 4 777,9; Исполнено на 96,6%.. бюджет г. Кола; 4 904,7; 4 904,7; 4 765,2; 4 763,0; Исполнено на 97,1%. бюджет Мурманской области; 39,9; 39,9; 18,9; 14,9; Исполнено на 37,3%.. 10; Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения Кола Кольского района" на 2021-2023 годы. Комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня противопожарной безопасности; бюджет г. Кола; 135,0; 135,0; 122,0; 122,0; Исполнено на 90,4%.. Всего по программе; Всего, в т.ч.; 135,0; 135,0; 122,0; 122,0; Исполнено на 90,4%. бюджет г. Кола; 135,0; 135,0; 122,0; 122,0; Исполнено на 90,4%. Всего по муниципальным программам; Всего, в т.ч.; 233 304,7; 233 304,7; 226 738,0; 226 090,8; Исполнено на 96,9%. бюджет г. Кола; 162 018,4; 162 018,4; 156 878,6; 156 333,5; Исполнено на 96,5%. бюджет Мурманской области; 30 539,0; 30 539,0; 29 389,2; 29 287,1; Исполнено на 95,9%. бюджет Кольского района; 40 747,3; 40 747,3; 40 470,2; 40 470,2; Исполнено на 99,3%. |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3 к Докладу

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2023 года

| № п/п | Наименование ведомственных целевых программ | ДИП | ПФ | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2023-2025 годы | 0,95 | 0,99 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 2. | - Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Колы» на 2023-2025 годы | 0,80 | 0,99 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 3. | - Муниципальная программа «Обеспечение комфортных условий проживания населения города Колы» на 2020-2024 годы | 1,02 | 0,96 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 4. | - Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства» на 2020-2023гг» | 1,07 | 1,0 | Программа реализована с высоким уровнем эффек-тивности. |
| 5. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Кола» на 2020-2025гг | 1,3 | 0,97 | Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Достигнуты плановые целевые индикаторы результативности. |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей города Кола" на 2020-2023 годы | 1,0 | 0,98 | Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности. Программные мероприятия реализованы в полном объёме. |
| 7. | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города Кола» на 2020-2025 гг. | 1,25 | 0,95 | Программа реализована со средним уровнем эффективности |
| 8. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кола» на 2020-2025 годы | 0,93 | 0,0 | Программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности |
| 9. | Муниципальная программа «Муниципальное управление города Кола» на 2023-2025 годы | 0,99 | 0,97 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности |
| 10. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области» на 2021-2023 годы | 1,0 | 0,90 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности |

__________________________

1 ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы

2 ПФ – оценка полноты финансирования муниципальной программы