Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Кольского района за 2022 год

1. Общие положения

В 2022 году в Кольском районе действовало 19 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами, составляет 4 264 097,9 тыс. рублей, в том числе 2 010 108,6 тыс. рублей – средства бюджета Кольского района; 1 890 355,8 тыс. рублей – средства бюджета Мурманской области; 356 190,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 7 442,6 тыс. рублей – средства бюджета поселений Кольского района.

Перечень муниципальных программ, действовавших в муниципальном образовании Кольский район в 2022 году, отражен в приложении № 1 к Докладу.

2. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2022 году,

в рамках реализации муниципальных программ

- Муниципальная программа «Развитие образования в Кольском районе

Мурманской области» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области» на 2021-2025 годы разработана с целью обеспечения доступности качественного, непрерывного образования для всех категорий обучающихся в соответствии с запросом населения, целями и задачами национального проекта «Образование».

Задачами программы являются:

- обеспечение устойчивого развития системы общего образования в Кольском районе;

- организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи;

- обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования;

- достижение качества образования, соответствующего современным стандартам;

- обновление содержания, повышение качества и доступности дополнительного образования;

- развитие материально-технической базы в учреждениях образования Кольского района для развития и реализации потенциала обучающихся;

- информационно-методическая поддержка образовательных организаций в осуществлении государственной политики в области образования, совершенствование профессиональных компетентностей кадров.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году в бюджете муниципального образования Кольский район предусмотрены средства в размере 2 202 207,7 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 864 573,3 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 1 216 664,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 120 969,6 тыс. рублей.

Фактически освоено – 2 184 981,5 тыс. рублей или 99,2% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 862 457,8 тыс. рублей или 99,8% от плана, средства областного бюджета – 1 202 133,8 тыс. рублей или 98,8% от плана, средства федерального бюджета – 120 389,9 тыс. рублей или 99,6% от плана.

Подпрограмма 1 «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 261 820,9 тыс. рублей. Фактически освоено – 259 957,9 тыс. рублей или 99,3% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2022 году на территории Кольского района продолжилась активная работа по реализации мероприятий национального проекта «Образование».

За период с 2020 по 2022 год в Кольском районе создано 9 Центров образования «Точка роста» на базе Кольской, Мурмашинской, Молочненской, Пушновской, Зверосовхозской, Туломской, Верхнетуломской, Междуреченской и Кильдинской школ, 4 из которых с цифровым и гуманитарным профилем и 5 имеют естественнонаучную и технологическую направленность.

Образовательными программами Центров, в том числе и дополнительными, охвачено 1 700 обучающихся на уровнях начального общего и основного общего образования.

С 1 сентября 2022 года в структуре Верхнетуломской, Междуреченской и Кильдинской школ функционируют три Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

Штатная численность каждого центра составляет 1,5 ст., в том числе:

- 0,25 ст. – руководитель Центра;

- 1,25 ст. – педагог дополнительного образования.

В 2022 году на проведение ремонтных работ помещений Центров образования «Точка роста», брендирование помещений и приобретение современной мебели из бюджета Кольского района направлено 10,6 тыс. руб. в том числе по учреждениям:

- Кильдинская ООШ – 3,0 тыс. руб.;

- Междуреченская СОШ – 4,3 тыс. руб.

-Верхнетуломская СОШ – 3,3 тыс. руб.

За счет средств федерального и регионального бюджетов Центры оснащены комплектами оборудования, предназначенными для освоения основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования по предметным областям «Математика и информатика» и «Естественнонаучные предметы» («Естественные науки»), а также разработке и распространению методических материалов для совершенствования практической подготовки обучающихся по учебным предметам из указанных предметных областей, дополнительного образования.

Новые Центры оснащены современными естественно-научными цифровыми лабораториями, робототехническими комплексами, образовательными наборами для программирования, конструирования, изучения мехатроники, ФГОС-лабораториями по химии, физике, биологии, демонстрационным оборудованием.

Учебно-лабораторное и цифровое оборудование для изучения предметов естественно-научного цикла на углубленном уровне, реализации программ внеурочной деятельности и дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей в полном объеме поставлено в центры. Оборудование активно используется в урочной и внеурочное время, а также в рамках организации дополнительного образования детей.

В 2022 году в рамках участия в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» выполнен капитальный ремонт здания Пушновской СОШ на общую сумму 77 млн. рублей, в т.ч. 50 млн. рублей средства федерального бюджета.

Кроме того, выполнены работы по благоустройству территории школы: асфальтирование, озеленение, установка малых архитектурных форм и установка периметрального ограждения на сумму 29 млн. рублей. В рамках капремонта школа оснащена современным учебным оборудованием, приобретена мебель на общую сумму более 7 млн. рублей.

С 1 сентября 2022 года на базе школы открыт Центр детских инициатив. Кроме того, школа является участником проекта «Школа Минпросвещения России».

Одно из приоритетных направлений деятельности администрации Кольского района - обеспечение безопасной и комфортной образовательной среды.

В 2022 году на проведение капитального и текущего ремонтов зданий образовательных учреждений за счет средств местного бюджета выделено более 200 млн. рублей.

Основными мероприятиями стали:

- текущие ремонты проведены в 18 дошкольных учреждениях, 13 школах и в 3 учреждениях дополнительного образования;

- установлены системы видеонаблюдения;

- проведен ремонты кровель;

- отремонтированы пищеблоки;

- проведен ремонт учебных помещений;

- отремонтированы периметральные ограждения.

В 2022 году 15 образовательных учреждений Кольского района вошли в число победителей регионального конкурсного отбора на предоставление грантов «Арктическая школа».

Гранты предоставляются в рамках мероприятий государственной программы Мурманской области «Образование и наука», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 791-ПП, с целью финансового обеспечения затрат государственных областных и муниципальных образовательных организаций, не являющихся казенными учреждениями, на реализацию мероприятий по преобразованию школьных пространств «Арктическая школа».

Общий объем средств областного бюджета на реализацию проекта в 2022 году составил 200 млн рублей. Также с этого года расширен перечень участников проекта из числа дошкольных образовательных организаций.  По решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перечень школ-победителей конкурсного отбора был расширен. Дополнительно в этом году на преобразование пространств  выделено еще 50 млн рублей.

На субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках проекта «Арктическая школа» в 2022 году претендовали 198 школ и дошкольных образовательных учреждений. В число победителей конкурсного отбора среди образовательных учреждений Кольского района вошли 11 школ и 4 дошкольных образовательных учреждений. Общий объем финансирования 15 проектов составляет 47 284 148 руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 36 360 000 руб.;

- софинансирование из бюджета Кольского района – 10 549 148 руб.

- внебюджетные средства социальных партнеров – 375 000 руб.

На проведение ремонтных работ, благоустройство пространств «Арктическая школа» направлено 28 629 799 руб., на модернизацию образовательной инфраструктуры (учебно-лабораторное и интерактивное оборудование, программное обеспечение, современная мебель, спортивный инвентарь,  дизайн) – 18 657 349 руб.

Перечень учреждений-победителей:

- по направлению «Современное пространство школьной столовой»:
        МОУ Кильдинская ООШ, проект «Космическое кафе «Планета - 51»;
        МБОУ «Урагубская СОШ», проект «Школьное эко-кафе»;

МБОУ «Междуреченская СОШ», проект «Центр здорового питания «Пульс севера».

Размер каждого гранта составляет 2 520 000 руб.

- по направлению «Общественное школьное пространство»:

МБОУ «Мурмашинская СОШ № 1», проект «Современный актовый зал - трансформер»;
МБОУ Кольская СОШ № 2, проект «Школьный музей «Память о прошлом будущим поколениям»;

МОУ Зверосовхозская СОШ, проект «Информационно-библиотечный кампус  «Северная широта»;

МОУ Лодейнинская СОШ, проект «Интерактивный холл «Моя Териберка».

Размер гранта на реализацию каждого проекта составляет 2 000 000 руб.

- по направлению «Внутреннее школьное пространство»:
МБОУ «Туломская СОШ», проект «Современный класс истории и обществознания»;
МОУ Кольская ОСОШ, проект «Современный класс химии и биологии».
Размер каждого гранта 1 250 000 руб.

- по направлению «Спортивное школьное пространство»:

МБОУ «Молочненская СОШ», проект «Станция многофункционального тренинга».  Размер гранта – 5 000 000  руб.

- по направлению «Современное пространство школьной теплицы»:

МБОУ «Верхнетуломская СОШ», проект «Детская биолаборатория «Умная теплица».  Размер гранта – 2 550 000 руб.

Необходимо отметить, что проекты МОУ Кильдинской ООШ и МБОУ «Мурмашинская СОШ № 1» в соответствии с рейтинговыми оценками экспертного жюри набрали 100 баллов из 100 возможных и заняли первые строчки в рейтинге по направлениям «Современное пространство школьной столовой» и «Общественное школьное пространство».

В число победителей конкурсного отбора среди дошкольных образовательных учреждений вошли 4 дошкольных образовательных учреждения:
по направлению «Современное пространство прилегающих территорий дошкольных образовательных организаций» из 43 претендентов среди дошкольных образовательных учреждений Мурманской области  в десятку лучших вошел МБДОУ № 18 п.г.т. Мурмаши с проектом «Мурмаши - территория счастливого детства». Размер гранта  - 5 250 000 руб.

по направлению «Общественные пространства дошкольных образовательных организаций» - пятым по рейтингу из 48 заявленных участников конкурса является МБДОУ № 16 с. Тулома с проектом «Образовательный коворкинг «Включайся!».  Размер гранта  - 2 500 000 тыс. руб.

по направлению «Внутреннее пространство дошкольных образовательных организаций (групповые помещения) четвертое и пятое место заняли два МБДОУ Кольского района:

МБДОУ № 38 п.г.т. Молочный с проектом «Группа младенческого возраста «Я ваша кроха!» и МБДОУ № 100 г. Кола с проектом «Город счастливого детства".
Размер каждого гранта - 1 500 000 руб.

Подпрограмма 2 «Обеспечение отдыха и оздоровления детей»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 5 240,3 тыс. рублей. Фактически освоено – 5 157,6 тыс. рублей или 98,4% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках запланированных мероприятий выполнено:

- организация оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений и выездного оздоровительного лагеря для воспитанников МОУ ДОД ДЮСШ от 7 до 18 лет (на 2022 год предусмотрено – 1 319,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 237,1 тыс. рублей);

- субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях (на 2022 год предусмотрено – 3 159,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 3 159,9 тыс. рублей);

- расходы бюджета Кольского района на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях (на 2022 год предусмотрено – 760,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 760,6 тыс. рублей).

Лагеря дневного пребывания функционировали на базе 9 общеобразовательных учреждений Кольского района в период с 01.06.2022 по 21.06.2022 (520 чел.):

– МБОУ «Мурмашинская СОШ № 1» – 168 чел.

– МБОУ «Верхнетуломская СОШ» – 20 чел.

– МБОУ Кольская СОШ № 2 – 172 чел.

– МБОУ «Зверосовхозская СОШ» – 20 чел.

– МБОУ «Кильдинская ООШ» – 20 чел.

– МБОУ «Шонгуйская СОШ» – 20 чел.

– МБОУ «Междуреченская СОШ» – 20 чел.

– МБОУ «Туломская СОШ» – 40 чел.

– МБОУ «Молочненская СОШ» – 40 чел.

Также в периоды весенних и осенних каникул отдохнули еще 340 детей и подростков.

По итогам анализа эффективности оздоровления детей, посещающих лагеря дневного пребывания, выраженный оздоровительный эффект имели 94,5% детей (АППГ – 94,1%, слабый оздоровительный эффект – 5,5% (АППГ – 5,9%).

В 2022 году в Кольском районе продолжили развитие малозатратные формы органи-зации отдыха детей:

- организация спортивной площадки на базе МАУДО «ДЮСШ» Кольского района 
(г. Кола), н.п. Зверосовхоз, п.г.т. Молочный, п.г.т. Мурмаши (с 02.08.2022 по 21.08.2022 – 
70 чел.);

- организация игровой площадки на базе МБУДО «ДЮЦ» Кольского района в 
п.г.т. Мурмаши и п.г.т. Молочный (с 04.08.2022 по 24.08.2022 – 50 чел.);

- организация социальной площадки на базе МБОУ «Урагубская СОШ» (с 01.06.2022 по 30.06.2022 – 15 чел.).;

- военно-патриотическая экспедиция для воспитанников отряда «Юнармия» на базе МБОУ «Мурмашинская СОШ № 1» (06.06.2022 – 15.06.2022 – 30 чел.), МБОУ «Молочненская СОШ», МБОУ Кольской СОШ № 2 (с 01.06.2022 по 10.06.2022 – 60 чел.).

- за счет средств бюджета Кольского района 20 воспитанников лыжной секции 
МАУДО «ДЮСШ» Кольского района были направлены для отработки  практических навыков в учебно-тренировочный центр «Кавголово» Ленинградской области с 01.08.2022 по 21.08.2022.

Сохраняется механизм предоставления путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году отдохнули 96 детей данной категории, в том числе в 
ДОЛ «Юность» (Туапсинский район), ДОЛ «Зарница» (г. Сочи), ДОЛ «Лазуревый берег» и ДОЛ «Спутник» (г. Геленджик), ДОЛ «Счастливое детство» (г. Анапа), из них 10 путевок для социального приюта для детей и подростков «Берегиня».

57 несовершеннолетних, родители (законные представители) которых оплатили 
25% стоимости путёвок, из них 42 путевки для обучающихся в ДЮСШ – лыжники, волейболисты, хоккеисты, отдыхали и тренировались в г. Анапа (ДОЛ «Родник») и в пансионате «Шахтинский текстильщик» (Туапсинский район).

Дети-инвалиды, нуждающиеся в сопровождении (путевки «Мать и дитя»), были направлены в ООО «Санаторий «Звездочка», Туапсинский район, п. Джубга (6 чел.).

Кроме того, в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в 2022 году предусмотрены льготные (бесплатные) путевки для 120 обучающихся всех категорий 5–8-х классов (Дети Арктики) в ДОЛ «Премьера» и 
ДОЛ «Жемчужина России», г. Анапа, предусматривающие полностью бесплатную дорогу и питание в пути.

На территории Мурманской области за летний период отдохнули 28 чел. (18 – в ГОБОУДО МОЗСООПЦ «Гандвиг» и 10 чел. – в ГОБООУ «Зеленоборская санаторная школа-интернат»).

Также в течение года, кроме летнего периода: Гандвиг – 10 чел., ЗСШИ – 55 чел.

В декабре 2022 года 53 чел. были направлены на экскурсии в г. Санкт-Петербург и 
г. Москва.

Всего в 2022 году организованными формами отдыха охвачено 1 530 чел. 
(АППГ – 1 030 чел.) несовершеннолетних.

Организация занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Кольском районе в 2022 году проводится в рамках мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кольского района» на 2021–2025 годы», утвержденной постановлением администрации Кольского района от 12.11.2018 № 1215 (в ред. постановления администрации Кольского района от 25.07.2022 № 342), на основании ежегодного соглашения о взаимодействии администрации Кольского района и МГОБУ «ЦЗН Кольского района» по организации временного трудоустройства несовершеннолетних, которое заключено в марте 2022 года.

В рамках указанной программы в 2022 году на трудовую занятость несовершеннолетних выделено 1 497,6 тыс. р.

За счет средств местного бюджета в период летних каникул были трудоустроены 
115 подростков из 11 образовательных учреждений (МБОУ «Шонгуйская СОШ», ДДТ Кольского района, МБОУ Кольская СОШ № 2, МБОУ «Урагубская СОШ», МБОУ «Зверосовхозская СОШ», МБОУ «Мурмашинская СОШ № 1», КОСОШ, МБОУ «Верхнетуломская СОШ», МБОУ «Туломская СОШ», МБОУ «Кильдинская ООШ, МБОУ «Междуреченская СОШ»).

Из бюджета г. Кола выделено 156 400 р. на трудоустройство 7 несовершеннолетних на базе УГХ г. Кола в июне 2022 года, из бюджета н.п. Междуречье – 200 тыс. на трудоустройство 10 несовершеннолетних на базе МБУК «Междуреченский сельский дом культуры».

В связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета по программе «Временные общественно полезные работы» (ВОПР) в период летних каникул трудоустроено 178 несовершеннолетних: п.г.т. Молочный (ЖКХ) – 33 чел., с. Тулома (ЖКХ) – 26 чел., 
н.п. Междуречье (МБУК «Междуреченский сельский дом культуры») – 11 чел., г. Кола 
(УГХ) – 61 чел., с. Ура-Губа (Урагубский сельский дом культуры) – 9 чел., 
н.п. Пушной (УГХ) – 2 чел., п.г.т. Туманный (ЖКХ) – 1 чел., с. Териберка (МКУ «Управление обеспечения с.п. Териберка») – 1 чел., п.г.т. Верхнетуломский (Управление делами) – 3 чел., п.г.т. Мурмаши (УГХ) – 25 чел., п.г.т. Кильдинстрой (ИП Карельская) – 6 чел.

Всего в летний каникулярный период было трудоустроено 310 чел.

В ноябре – декабре 2022 года в свободное от учебы время за счет средств областного и местного бюджетов отработали еще 63 подростка на базе МБОУ «Мурмашинская СОШ № 1», МБОУ «Верхнетуломская СОШ», МБОУ Кольской СОШ № 2.

Таким образом, в 2022 году были трудоустроены 373 (АППГ – 239 чел.) несовершеннолетних.

Таким образом, в 2022 году организованными формами отдыха.

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного образования»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 803 280,6 тыс. рублей. Фактически освоено – 802 599,0 тыс. рублей или 99,9% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (на 2022 год предусмотрено 144 308,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 144 169,1 тыс. рублей);

2) субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (на 2022 год предусмотрено – 23 686,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 23 686,7 тыс. рублей);

3) реализация Закона Мурманской области «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности» (на 2022 год предусмотрено 439 579,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 439 477,4 тыс. рублей).

Региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций направлен:

на оплату труда работников:

непосредственно осуществляющих образовательную деятельность в муниципальных дошкольных образовательных организациях - педагогических работников;

непосредственно обеспечивающих образовательную деятельность в муниципальных дошкольных образовательных организациях - младших воспитателей, помощников воспитателей;

на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), а также расходы на дополнительное профессиональное образование педагогических работников по профилю их педагогической деятельности (включая расходы по проживанию в период обучения и по проезду к месту обучения и обратно).

Подпрограмма 4 «Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере общего образования»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 942 799,8 тыс. рублей. Фактически освоено – 928 551,9 тыс. рублей или 98,5% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

1) реализация Закона Мурманской области «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности» (на 2022 год предусмотрено -641 003,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 632 708,1 тыс. рублей).

Субвенция направлена:

- на оплату труда работников;

- на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;

- на дополнительное профессиональное образование педагогических работников по профилю их педагогической деятельности (включая расходы по проживанию в период обучения и по проезду к месту обучения и обратно);

- на прохождение обязательных медицинских осмотров педагогических работников образовательных организаций и обучающихся профессиональных образовательных организаций.

2) обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (на 2022 год предусмотрено – 21 690,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 19 509,6 тыс. рублей).

Подпрограмма 5 «Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дополнительного образования»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 183 339,1 тыс. рублей. Фактически освоено – 182 988,7 тыс. рублей или 99,8% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

1) расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (на 2022 год предусмотрено – 34 848,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 34 848,8 тыс. рублей);

2) проведение мероприятий для детей и молодёжи (на 2022 год предусмотрено – 452,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 450,1 тыс. рублей);

3) субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (на 2022 год предусмотрено – 10 583,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 10 583,0 тыс. рублей).

С 01 сентября 2021 года на базе ДДТ Кольского района успешно функционирует мини-технопарк «Квантолаб», созданный в рамках реализации на территории Мурманской области инициативы «Новая модель системы дополнительного образования детей» по формированию среды для ускоренного развития детей в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления. В мини-технопарке «Квантолаб» реализуется 7 дополнительных образовательных программ технической направленности и занимается 130 детей.

В рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Кольском муниципальном районе с 1 сентября 2020 года успешно реализуется персонифицированное финансирование дополнительного образования, одна из главных задач которого – обеспечение детей доступным и качественным дополнительным образованием.

В настоящее время в Кольском районе образовательные услуги в сфере дополнительного образования оказывают 15 образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования, среди которых 12 школ и 3 учреждения дополнительного образования.

В системе дополнительного образования Кольского района занято 2413 детей в возрасте от 5 до 18 лет (42,7 %), а также реализуется 277 дополнительных общеобразовательных программ следующих направленностей: технической, художественной, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и естественнонаучной.

Подпрограмма 6 «Обеспечение организационно-методической деятельности

муниципальных учреждений Кольского района»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 5 726,9 тыс. рублей. Фактически освоено – 5 726,5 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

1) расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (на 2022 год предусмотрено – 5 631,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 5 631,9 тыс. рублей);

2) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета (на 2022 год предусмотрено – 95,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 94,6 тыс. рублей).

- Муниципальная программа «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  на 2021-2025 годы разработана с целью обеспечения развития семейных форм устройства и оказания мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Задачей программы является:

- стимулирование развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, профилактика социального сиротства.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году в бюджете муниципального образования Кольский район предусмотрены средства в размере – 81 381,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района –18,0 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 81 363,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 78 167,2 тыс. рублей или 96,1% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 18,0 тыс. рублей или 100,0% от плана, средства областного бюджета – 78 149,2 тыс. рублей или 96,1% от плана.

Мероприятиями данной программы являются:

- расходы областного бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (на 2022 год предусмотрено – 13 810,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 13 218,9 тыс. рублей);

- субвенция на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю (на 2022 год предусмотрено -55 822,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 53 268,0 тыс. рублей);

- реализация Закона Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат (на 2022 год предусмотрено – 1 913,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 849,9 тыс. рублей).

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 187 человек (показатель 2021 года - 199 человека). Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 2,6 % от общей численности детского населения.

Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с федеральным законодательством относится  к расходным обязательствам субъектов Российской Федерации.

В соответствии с законодательством детям указанной выше категории за время пребывания в семье опекуна (попечителя), приемного родителя предоставляются меры социальной поддержки в полном объеме.

Из 187 детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории района: находятся на воспитании в семьях граждан – 161 детей (в том числе усыновленные дети), в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 26 детей.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей на отчетную дату составляет 84 детей.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, составило 54 человека.

Количество приемных родителей, которым предоставляются выплаты на содержание подопечных детей, составляет 30 человека.

В 2022 году на воспитание в семьи устроено 30 детей, что больше на 8 % в сравнении с 2021 г. (25 детей) и связано с увеличением числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях реализации права детей жить и воспитываться в семье в системе продолжается работа с гражданами, желающими принять на воспитание в свою семью ребенка или детей. Количество кандидатов в замещающие родители, поставленных на учет в Управлении образования в 2022 году, составило 35 человек.

Для наиболее эффективной работы по профилактике социального сиротства Управлением образования используются восстановительные технологии: работа со случаем, социальный консилиум, социальный патронат. В 2022 году социальный патронат установлен в отношении 83 несовершеннолетних из 44 семей (запланировано было 85 несовершеннолетних), всего в 2022 году социальный патронат осуществлялся в отношении 96 несовершеннолетних (АППГ-100 н/л), из 50 семьей (АППГ -51), что составляет 78 % от общего числа семей, признанных находящихся в социально опасном положении.

Выплата лицам, осуществляющим социальный патронат, осуществлялась в полном объеме. Социальный патронат установлен над 96 детьми.

Мероприятия по ремонту квартир (жилых помещений), закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, выполнены на 72,8%.

Программа позволила реализовывать меры, направленные на осуществление государственной политики в отношении детей, оставшихся без попечения родителей:

- предоставлено финансовое обеспечение государственных услуг по содержанию детей-сирот, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях;

- получили дальнейшее развитие семейные формы устройства детей-сирот;

- реализуются дополнительные меры социальной поддержки, закрепленные региональным законодательством.

3. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2021-2025 годы разработана с целью обеспечения доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки.

Задачей программы является обеспечение выполнения мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году в бюджете муниципального образования Кольский район предусмотрены средства в размере – 63 288,5 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 5 741,2 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 57 547,3 тыс. рублей.

Фактически освоено 56 978,9 тыс. рублей или 90,0% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 5 690,0 тыс. рублей или 99,1% от плана, средства областного бюджета – 51 288,9 тыс. рублей или 89,1% от плана.

Мероприятиями данной программы являются:

1) субвенция  местным бюджетам  на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий  по организации предоставления и предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1-6, 6, 8 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», имеющим право на предоставление  ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с указанным Законом (на 2022 год предусмотрено – 37 763,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 35 389,1 тыс. рублей).

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг предоставляется следующим специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Кольского района:

а) специалистам в области культуры и искусства, работающим в муниципальных учреждениях культуры и искусства, образования;

б) медицинским работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта, образования;

в) социальным работникам муниципальных учреждений образования;

г) педагогическим работникам муниципальных учреждений образования, физической культуры и спорта, культуры и искусства;

д) специалистам, осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих в муниципальных учреждениях культуры и искусства, образования;

е) специалистам муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

2) предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на 2022 год предусмотрено -2 962,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 762,9 тыс. рублей);

3) выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) (на 2022 год предусмотрено – 128,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 90,0 тыс. рублей);

4) выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (на 2022 год предусмотрено – 12 823,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 9 660,1 тыс. рублей);

5) выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кольский район (на 2022 год предусмотрено – 5 411,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 5 360,4 тыс. рублей).

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2021-2025 годы разработана с целью создания условий для занятий физкультурой и спортом, обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения всех возрастов в систематические занятия физкультурой и спортом на территории Кольского района.

Задачей программы является повышение интереса различных категорий населения Кольского района к занятиям физической культурой и спортом.

На реализацию мероприятий в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 8 334,5 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 7 334,5 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области - 1 000,0 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 6 743,2 тыс. рублей или 80,9% от общего объема запланированных средств. 	Мероприятиями данной программы являются:

1) комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта (на 2022 год предусмотрено – 2 523,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 434,4 тыс. рублей);

В рамках данного раздела муниципальной программы проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

- массовые лыжные забеги в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (200 человек);

- соревнования по лыжным гонкам на Кубок главы администрации (174 человек);

- 51-й традиционный «Праздник Севера» по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, спортивному ориентированию, хоккею (420 человек);

- комплекс мероприятий, посвящённых 77-й годовщине Празднования Победы в Великой Отечественной войне: всестилевое карате, пэйнтбол, баскетбол, волейбол, легкоатлетические эстафеты (497 человек).

- онлайн-Акция «Рекорд Победы» - приняли участие более 2 500 человек;

- массовый забег «Сон в Олимпийскую ночь» в рамках Всероссийского Олимпийского дня (200 человек);

- комплекс мероприятий в рамках Всероссийского дня физкультурника (петанк, пляжный волейбол, стритбол, заезд на беговелах и самокатах 120)

- комплекс мероприятий, посвящённых 95-летию Кольского района (баскетбол, пляжный волейбол, спортивный праздник «Станция «Спортивная», волейбол 230)

- 25е традиционные Саамские национальные игры

- массовое физкультурное мероприятие «Всей семьёй на Кросс Нации» (250 человек).

2) субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие физкультурно-спортивной работы (на 2022 год предусмотрено – 1 000,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 000,0 тыс. рублей).

На выделенные средства приобретены спортивный инвентарь и оборудование для организации и проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий: тюбинги, самокаты, беговелы, средства защиты (шлемы, наколенники, налокотники), разделительные борды, информационное табло.

3) разработка проектно-сметной документации по строительству крытого хоккейного корта МБОУ «Туломская СОШ» (на 2022 год предусмотрено – 4 500,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 3 000,0 тыс. рублей).

- Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2021-2025 годы разработана с целью:

- сохранения и развития системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района;

- сохранения и развития библиотечной и культурно-досуговой деятельности учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района;

- модернизации учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создания условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе.

Задачи программы:

- обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района;

- стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры.

- формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания;

- укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района;

- проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 296 380,2 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 250 864,8 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 45 515,4 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 295 475,5 тыс. рублей или 99,7% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 250 759,3 тыс. рублей или 99,9% от плана, средства бюджета Мурманской области – 44 716,2 тыс. рублей или 98,2% от плана.

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 108 586,3 тыс. рублей. Фактически освоено – 108 586,3 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятиями данной подпрограммы являются:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (на 2022 год предусмотрено – 10 061,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 10 061,5 тыс. рублей);

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета (на 2022 год предусмотрено – 689,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 689,1 тыс. рублей);

- субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (на 2022 год предусмотрено – 4 103,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 4 103,4 тыс. рублей).

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 126 029,2 тыс. рублей. Фактически освоено – 125 926,0 тыс. рублей или 99,9% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятиями данной подпрограммы являются:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (на 2022 год предусмотрено – 20 998,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 20 998,0 тыс. рублей);

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета (на 2022 год предусмотрено – 544,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 539,2 тыс. рублей);

- информирование населения через СМИ о культурно-массовых мероприятиях Кольского района (на 2022 год предусмотрено – 2 000,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 000,0 тыс. рублей);

- организация и проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий (на 2022 год предусмотрено – 1 160,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 160,0 тыс. рублей). Проведены мероприятия по празднованию 95-летию Кольского района: торжественное мероприятие, народное гуляние, мультикультурный фестиваль «Кольские легенды», снят видеофильм, издана книга «Кольский район, моя Родина малая».

Подпрограмма 3 «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 61 764,7 тыс. рублей. Фактически освоено – 60 963,2 тыс. рублей или 98,7% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятиями данной подпрограммы являются:

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры (на 2022 год предусмотрено – 4 875,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 4 875,8 тыс. рублей).

В рамках мероприятия приобретены музыкальные инструменты, комплекты компьютерной техники, мебель, театральные костюмы.

- мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов культуры предусмотрено – 3 154,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 3 154,9 тыс. рублей.

В рамках областной субсидии сделаны ремонты помещений сельских бибилиотек-филиалов Межпоселенческой библиотеки Кольского района в с. Тулома, нп. Междуречье, нп. Мишуково, жд.ст. Лопарская, установлена вентиляция в КРЦК (с. Териберка), подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт МБУДО «Верхнетуломская детская музыкальная школа».

В рамках исполнения государственной программы Мурманской области «Культура» проведен капитальный ремонт МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района».

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2027 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2027 годы разработана с целью повышения энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования Кольский район.

Задачей программы является проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в подведомственных организациях с участием муниципального образования Кольский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере - 2 697,5 тыс. рублей - средства бюджета Кольского района. Фактически освоено 2 697,5 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации программы в 2022 году проведено стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений.

- Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 годы разработана с целью:

- развития транспортной системы;

- повышения безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма путем привлечения органов местного самоуправления, системы МВД и организаций различных форм собственности к реализации мероприятий, предусмотренных Программой;

- обеспечения развития дорожного хозяйства сельских поселений.

Задачи программы:

- - организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, в том числе социально значимым муниципальным маршрутам между поселениями Кольского района;

- - развитие муниципальных маршрутов;

- информирование населения в области транспортного обслуживания, освещение деятельности по реформированию пассажирского транспорта в средствах массовой информации;

- формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;

- приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 46 842,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 32 967,0 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 13 875,1 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 42 786,9 тыс. рублей или 91,3% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 29 183,3 тыс. рублей или 88,5% от плана, средства бюджета Мурманской области – 13 603,6 тыс. рублей или 98,0% от плана.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 гг. разработана в целях развития транспортной системы.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрено - 283,5 тыс. рублей из средств местного бюджета. Фактически на реализацию данного мероприятия израсходовано - 283,5 тыс. рублей.

Мероприятиями данной подпрограммы являются мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Кольском районе (на 2022 год предусмотрено 283,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 283,5 тыс. рублей, подпрограмма реализована на 100%).

Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства сельских поселений»

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства сельских поселений» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2021-2025гг. муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 гг разработана в целях обеспечения развития дорожного хозяйства сельских поселений.

- На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 46 558,6 тыс. рублей. Фактически освоено – 42 503,4 тыс. рублей или 91,3% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятиями данной подпрограммы в 2022 году являются:

- обслуживание и содержание дорог местного значения в границах сельских поселений (предусмотрено – 15 461,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 14 104,9 тыс. рублей);

- иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Кольского района на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них (предусмотрено – 11 888,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 10 581,4 тыс. рублей).

- Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата

в Кольском районе»

на 2022-2026 годы

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе» на 2022-2026 годы разработана с целью:

- содействия развитию субъектов малого предпринимательства на территории Кольского муниципального района;

- содействия развитию социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Кольского муниципального района;

- создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав Кольского муниципального района, услугами торговли;

- создание условий для развития туризма на территории Кольского муниципального района.

Задачи программы:

- оказание поддержки субъектам малого предпринимательства;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;

- содействие развитию розничной торговли в населенных пунктах Кольского муниципального района, повышение доступности товаров для населения;

- повышение туристической привлекательности и реализация туристического потенциала Кольского муниципального района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 3 250,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 2 750,0 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 500,0 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 3 250,0 тыс. рублей или 100% от общего объёма запланированных средств.

Подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого предпринимательства»

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого предпринимательства» разработана в целях содействия развитию субъектов малого предпринимательства.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 1 950,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 1 950,0 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2022 году в рамках мероприятий подпрограммы субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась информационно-консультативная, финансовая и имущественная поддержка.

В целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства Кольского района о политике администрации района в области поддержки и развития малого предпринимательства на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский района http://akolr.gov-murman.ru/ создана страница «Развитие предпринимательства».

В рамках мероприятий подпрограммы оказана финансовая поддержка:

- субъектам малого предпринимательства, осуществляющим отдельные виды деятельности на территории Кольского района, на возмещение затрат по оплате коммунальных ресурсов и (или) аренды (субаренды) занимаемого нежилого помещения в размере 150,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Кольского района;

- субъектам малого предпринимательства, осуществляющим физкультурно-оздоровительную деятельность и предоставляющим услуги бань в размере 550,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Кольского района;

- крестьянским (фермерским) хозяйствам на финансовое обеспечение и возмещение затрат на приобретение кормов при разведении молочного крупного рогатого скота в размере 500,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Кольского района;

- субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат на приобретение и монтаж оборудования в размере 750,0 тыс. рублей:

за счет средств бюджета Кольского района – 250,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Мурманской области – 500,0 тыс. рублей.

В соответствии с федеральным законодательством ведется Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки муниципального образования Кольский район Мурманской области. Реестр размещен на сайте администрации по ссылке: https://akolr.gov-murman.ru/deyatelnost/razvitie_predprinimatelstva/reestry-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva.php.

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» разработана в целях содействия развитию социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Кольского муниципального района.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 1 250,0 тыс. рублей. Фактически освоено 1 250,0 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках мероприятий подпрограммы из бюджета Кольского района оказана финансовая поддержка:

- Кольской районной организации Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на финансовое обеспечение затрат (коммунальные ресурсы, налоги, оборудование и мебель) – 300,0 тыс. рублей;

- Туломскому хуторскому казачьему обществу на финансовое обеспечение затрат на оплату коммунальных ресурсов занимаемого организацией нежилого помещения – 250,0 тыс. рублей;

- МООО «Федерация Шотокан Каратэ-До» на обеспечение расходов на оплату коммунальных ресурсов занимаемого организацией нежилого помещения – 200,0 тыс. рублей;

- Фонду сохранения исторической памяти и поддержки патриотических инициатив «Долг. Честь. Отечество» имени Михаила Григорьевича Орешеты на ведение уставной деятельности – 500,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Развитие торговли»

Подпрограмма «Развитие торговли» разработана в целях создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав Кольского муниципального района, услугами торговли.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 50,0 тыс. рублей. Фактически освоено 50,0 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

Во исполнение приказа Министерства экономического развития Мурманской области от 26.12.2011 № ОД-255 по сбору сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования (в ред. приказов от 18.11.2016 № ОД-91, от 06.10.2017 № ОД-65) за 2022 год:

- внесено сведений (изменений) в торговый реестр о 4 хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования, и 9 объектах;

- проведено 28 консультации с хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность на территории Кольского района;

- информация о формировании торгового реестра ежеквартально публиковалась в газете «Кольское слово» и размещалась на сайте администрации Кольского района.

Информация о мероприятиях, организуемых на региональном, федеральном и местном уровнях публикуется в газете «Кольское слово», размещается на сайте администрации Кольского района в разделе «Новости», «Пресс-релизы», в разделе «Деятельность» в подразделе «Развитие предпринимательства и поддержка НКО».

Подпрограмма 4 «Развитие туризма»

Подпрограмма «Развитие туризма» разработана в целях создания условий для развития туризма на территории Кольского муниципального района.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района не предусмотрены денежные средства.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2021-2025 годы разработана с целью:

- повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района;

- эффективное управление муниципальным долгом;

- обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов.

Задачи программы:

- обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район;

- эффективное управление муниципальным долгом;

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса;

- совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов;

- обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 471 648,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 260 552,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 211 095,9 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 463 634,4 тыс. рублей или 98,3% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 252 538,5 тыс. рублей или 96,9% от плана, средства областного бюджета – 211 095,9 тыс. рублей или 100,0% от плана.

Подпрограмма 1. «Управление муниципальными финансами»

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» разработана в целях повышения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, эффективного управления муниципальным долгом.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 6 665,2 тыс. рублей. Фактически освоено – 6 353,5 тыс. рублей или 95,3% от запланированного на год объема денежных средств.

Подпрограмма 2 «Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 464 982,8 тыс. рублей. Фактически освоено – 457 280,9 тыс. рублей или 98,3% от запланированного на год объема денежных средств.

Для создания условий сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов поселений Кольского района в соответствии с их заявками (в основном на получение дотаций отдельными муниципальными образованиями) осуществлялось финансирование расходов по межбюджетным трансфертам.

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Кольского района на 2020-2025гг»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Кольского района» на 2020-2025 гг. разработана с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета Кольского района.

Задачи:

- совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности Кольского района;

- осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности муниципального района в хозяйственный оборот (в т.ч. предоставление муниципального имущества в собственность);

- организация эффективного управления муниципальным имуществом на территории Кольского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 20 077,2 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 20 077,2 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 7 426,5 тыс. рублей или 37,0% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 7 426,5 тыс. рублей.

В период 2022 года заключено 49 договоров на оценку и кадастровые работы по изготовлению технической документации на муниципальное имущество. Заключались договора на оплату коммунальных услуг пустующего спецжилфонда, который предоставляется детям-сиротам.

Наиболее значимыми мероприятиями программы являются:

- распоряжение, формирование, управление муниципальным имуществом, (кроме земельных участков), их учёт и содержание (на 2022 год предусмотрено – 1 716,3 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 679,5 тыс. рублей или 97,9%);

- расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт жилого фонда, отнесенного к специализированному жилищному фонду (на 2022 год предусмотрено 340,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 340,9 тыс. рублей или 100%).

Что сделано

- изготовлено технической документации на 26 объекта (план - 26);

- произведена оценка 34 объектов муниципальной собственности (план - 35);

- зарегистрирован 58 объект муниципальной собственности (план – 58);

- предоставлено в собственность 37 объектов муниципального имущества (план – 37);

- за 2022 год действует 202 договоров на аренду муниципальной собственности, коммерческого найма и безвозмездного пользования (план – 202);

- оформлено в собственность сельских поселений 6 объектов жилого фонда выморочного имущества (Междуречье 1 квартира, Минькино 1 квартира, Белокаменка 1 дом,  Пушной 1 квартира, Мокрая Кица 1 квартира, Тулома 1 квартира).

11. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2021-2025 годы   разработана с целью обеспечения экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды.

Задачей программы является снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 217 183,4 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 5 885,9 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 63 685,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 147 611,9 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 208 574,7 тыс. рублей или 96,0% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 3 685,2 тыс. рублей или 62,6% от плана, средства бюджета Мурманской области – 57 277,6 тыс. рублей или 89,9% от плана, средства федерального бюджета – 147 611,9 тыс. рублей или 100,0% от плана.

В рамках национального проекта «Экология» регионального проекта «Чистая страна» осуществляется рекультивация пометохранилища бывшей ОАО «Птицефабрика «Снежная». Подрядчик: АО «ГК ЕКС».

12. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области» на 2021-2025 годы разработана с целью:

- формирования в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем;

- правового просвещения граждан, направленного на профилактику правонарушений, антиобщественных действий и экстремизма, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- создания условий, направленных на усиление контроля над ситуацией в сфере противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению межнациональных конфликтов на территории Кольского района.

Задачи программы:

- пропаганда здорового образа жизни и повышение эффективности информационного сопровождения антинаркотической и антиалкогольной работы;

- обеспечение комплексной безопасности детских образовательных учреждений; пропаганда активных форм досуга, вовлечение несовершеннолетних и молодежи в организованную общественно-полезную деятельность;

- информационно - пропагандистское сопровождение мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, разъяснение сущности идеологии терроризма и экстремизма с целью её неприятия обществом, предупреждению межнациональных конфликтов в обществе.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 1 257,4 тыс. рублей, в т. ч. средства бюджета Кольского района – 1 257,4 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 1 186,2 тыс. рублей или 94,3% от общего объёма запланированных средств.

Подпрограмма 1 «Комплексные меры по ограничению темпов роста наркомании, алкоголизма и сопутствующих им заболеваний в Кольском районе»

Подпрограмма «Комплексные меры по ограничению темпов роста наркомании, алкоголизма и сопутствующих им заболеваний в Кольском районе» разработана в целях формирования в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 665,1 тыс. рублей. Фактически освоено 664,1 тыс. рублей или 99,8% от запланированного на год объема денежных средств.

Подпрограмма характеризуется полным выполнением программных мероприятий.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы является:

1) комплекс мер по обеспечению поддержки и сопровождения антинаркотической и антиалкогольной деятельности в Кольском районе (на 2022 год предусмотрено 215,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 215,4 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия осуществлено изготовление, приобретение и распространение учебно-познавательных фильмов, методической литературы, буклетов, памяток, рекламных роликов и рекламных плакатов по профилактике наркомании, алкоголизма, ВИЧ.

2) реализация комплекса мер, направленного на профилактику негативных явлений в обществе, формирование здорового образа жизни у населения Кольского района, в том числе детской и молодёжной среде (на 2022 год предусмотрено 442,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 441,0 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия осуществлена:

- организация и проведение районных фестивалей конкурсов, деловых игр, мастер-классов, тренингов, тематических дискотек, акций для детей и подростков по вопросам профилактики употребления ПАВ, формирования здорового образа жизни;

- обеспечение деятельности волонтёрского движения в Кольском районе: Слёт волонтёрского актива, районный и областной конкурс «Волонтёр»;

- обеспечение деятельности семейных клубов, созданных и вновь открывающихся на базе ОУ;

- обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений района по формированию здорового образа жизни.

3)  оказание методической помощи организаторам и участникам профилактической антинаркотической и антиалкогольной деятельности (на 2022 год предусмотрено 7,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 7,7 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия проведён круглый стол для представителей семейных клубов, семинары, тренинги для педагогов и обучающихся.

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений в Кольском районе»

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Кольском районе» разработана в целях правового просвещение граждан, направленного на профилактику правонарушений, антиобщественных действий и экстремизма, создания системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 544,7 тыс. рублей. Фактически освоено 474,7 тыс. рублей или 87,1% от запланированного на год объема денежных средств.

Подпрограмма характеризуется практически полным выполнением программных мероприятий.

Наиболее значимым мероприятием подпрограммы является:

- комплекс мер, направленных на обеспечение общественной безопасности и профилактику правонарушений на территории Кольского района, в том числе в детской молодёжной среде (на 2022 год предусмотрено - 454,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 454,0 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия осуществлена:

- приобретена мультимедийная аппаратура для организации профилактической работы со школьниками;

- организован досуг несовершеннолетних «группы риска», посещающих игровые площадки в каникулярный период;

- обеспечена деятельность отрядов юных помощников полиции на базе образовательных учреждений района;

- приобретена и установлена система видеонаблюдения внутри помещений и по периметру прилегающей территории;

- обеспечено участие обучающихся школ района в областных соревнованиях профилактической направленности;

- участие во Всероссийском фестивале школьных музеев «Культурный маршрут».

Подпрограмма 3 «Противодействие терроризму и экстремизму, предупреждение межнациональных конфликтов на территории Кольского района»

Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму, предупреждение межнациональных конфликтов на территории Кольского района» разработана в целях создания условий, направленных на усиление контроля над ситуацией в сфере противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению межнациональных конфликтов на территории Кольского района.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 47,6 тыс. рублей. Фактически освоено 47,4 тыс. рублей или 99,6 % от запланированного на год объема денежных средств.

Значимые мероприятия подпрограммы является:

- изготовление и размещение на рекламных щитах и информационных стендах на территории сельских поселений Кольского района плакатов на антитеррористическую тематику (на 2022 год предусмотрено 20,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 19,8 тыс. рублей),

- организация и проведение мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму среди детей и молодежи по предупреждению межнациональных конфликтов (на 2022 год предусмотрено 27,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 27,6 тыс. рублей),

В рамках данных мероприятий осуществлено изготовление, приобретение и распространение буклетов, памяток, рекламных роликов и рекламных плакатов по профилактике терроризма и экстремизма.

13. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»

на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2021-2025 годы   разработана с целью:

- обеспечения деятельности администрации Кольского района и муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района (далее также Администрация), по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий;

- формирования квалифицированного кадрового состава работников администрации Кольского района.

Задачи программы:

- обеспечить деятельность администрации Кольского района и муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района;

- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной и кадровой службы;

- создание необходимых условий для профессионального развития сотрудников администрации Кольского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 383 827,7 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 358 381,4 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 18 003,7 тыс. рублей, средства бюджетов поселений Кольского района – 7 442,6 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 371 609,7 тыс. рублей или 96,8% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района  – 346 368,3 тыс. рублей или 96,6% от плана, средства бюджета Мурманской области – 17 798,8 тыс. рублей или 98,9% от плана, средства бюджетов поселений Кольского района – 7 442,6 тыс. рублей или 100% от плана.

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий» разработана в целях обеспечения деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 148 604,7 тыс. рублей. Фактически освоено – 146 893,2 тыс. рублей или 98,8% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (на 2022 год предусмотрено – 118 008,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 118 008,0 тыс. рублей);

- реализация Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (на 2022 год предусмотрено – 8 388,5 тыс. рублей, израсходовано 8 335,1 тыс. рублей);

- реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» (на 2022 год предусмотрено – 2 796,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 757,6 тыс. рублей).

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций» разработана в целях бесперебойного и качественное выполнение муниципальных функций учреждениями, подведомственными администрации Кольского района.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 235 006,3 тыс. рублей. Фактически освоено – 224 499,8 тыс. рублей или 95,5% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- расходы на содержание муниципального учреждения «Отдел муниципального заказа администрации Кольского района» (на 2022 год предусмотрено – 3 765,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 3 758,8 тыс. рублей);

- расходы на содержание МКУ «Кольский архив» (на 2022 год предусмотрено -   4 829,3 тыс. рублей, фактически израсходовано – 4 811,3 тыс. рублей);

- расходы на содержание МФЦ в Кольском районе (на 2022 год предусмотрено 7 558,4 тыс. рублей, фактически израсходовано в полном объёме);

- расходы на содержание МАУ «Редакция газеты «Кольское слово» (на 2022 год предусмотрено – 6 160,0 тыс. рублей, фактически израсходовано в полном объёме);

- расходы на содержание МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района» (на 2022 год предусмотрено – 63 687,0 тыс. рублей, фактически израсходовано в полном объёме);

- расходы на содержание МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района (на 2022 год предусмотрено – 114 796,6 тыс. рублей, фактически израсходовано -110 370,7 тыс. рублей).

Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала администрации Кольского района»

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала администрации Кольского района» разработана в целях формирования квалифицированного кадрового состава.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 216,7 тыс. рублей. Фактически освоено – 216,6 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

14. Муниципальная программа «Молодёжь Кольского района» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Молодёжь Кольского района» на 2021-2025 годы разработана с целью создания условий для развития потенциала молодежи Кольского района.

Задачи программы:

-  формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;

- вовлечение молодежи в социальную практику. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

- формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;

- патриотическое воспитание молодежи Кольского района. Формирование уважения к подвигу старшего поколения в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрены средства в размере 9 983,4 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 4 980,0 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 5 003,4 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 9 118,2 тыс. рублей или 91,3% от общего объёма запланированных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями программы являются:

- организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и продвижение талантливых детей и молодежи (на 2022 год предусмотрено – 543,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 536,0 тыс. рублей):

- участие талантливых детей и молодёжи в областных, всероссийских, региональных фестивалях, конкурсах, слётах;

- открытый районный конкурс молодых модельеров-дизайнеров «Арт-шок»;

- проведен открытый фестиваль национальных культур «Мы вместе»

- районный чемпионат серии интеллектуальных игр «Мозговой штурм»;

- районный праздник в рамках Недели детской и юношеской книги;

- организация и проведение районных конкурсов для учащихся ДМШ и ДШИ Кольского района;

- Районный конкурс "Мир танца».

- выплата стипендий Главы администрации одаренным детям (на 2022 год предусмотрено - 60,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 60,0 тыс. рублей);

- комплекс мер, направленный на реализацию мероприятий государственной молодёжной политики (на 2022 год предусмотрено – 1 941,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 903,0 тыс. рублей):

- компенсация по временному трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учёбы время;

- проведение интеллектуальной игры «Выбор!Свобода!Отвественность!» для подростков, состоящих на профилактическом учете;

- проведение районных молодёжных акций с целью популяризации семьи, семейных ценностей, возрождения семейных чтений: акция для молодых семей «Ты родился читателем!», акция «За любовь и верность» (в ЗАГСе), акция «Почитаем перед сном с детьми!»;

-  районный фестиваль для инвалидов "В лучах добра и красоты".

- организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодё-жи российской идентичности (россияне) и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде (на 2022 год предусмотрено - 25,5 тыс. рублей), фактически израсходовано – 25,5 тыс. рублей):

- памятно-мемориальная акция, посвященная Дню славянской письменности и культуры;

- проведение акции "Мы граждане России" (вручение первых паспортов);

- организация и проведение районного праздника «День призывника»;

- организация и обеспечение проведения районных и областных соревнований для обучающихся школ района военно-патриотической направленности;

- организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг;

- организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Памяти и скорби 22 июня;

- организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных разгрому немецко-фашистских захватчиков в Заполярье;

- оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., проживающим на территории Кольского района".

15. Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Кольском районе»

на 2020-2023 годы

Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Кольском районе» на 2020-2023 годы разработана с целью совершенствования системы защиты прав потребителей и её интеграция в различные сферы рынка товаров и услуг.

Задачи программы:

- повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения;

- повышение уровня социальной ответственности и правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на рынке товаров и услуг;

- вовлечение структурных подразделений администрации Кольского района и подведомственных ей учреждений (предприятий) в решение задач по защите прав потребителей.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, реализуются в соответствии с перечнем программных мероприятий. Объем и источники финансирования программы не требуются.

Мероприятиями программы являются:

- ведение вкладки на сайте органов местного самоуправления «О защите прав потребителей». Создан и ведется раздел на сайте органов местного самоуправления «О защите прав потребителей» https://akolr.gov-murman.ru/deyatelnost/zashchita-prav-potrebiteley/;

- организация консультационной поддержки для повышения доступности объектов потребительского рынка для маломобильных групп населения;

- изучение вопроса защиты прав потребителей на уроках обществознания;

- проведение Дней информации для граждан пожилого возраста «Права потребителей: что должен знать каждый»;

- проведение Деловой интерактивной игры для студентов Кольского транспортного колледжа «Потребитель и закон»;

- проведение занятий в Школе грамотного потребителя;

- организация и проведение мероприятий в рамках декады, посвященной Всемирному дню защиты прав потребителей (по отдельному плану).

16. Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры»

на 2021-2024 годы

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы разработана с целью:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде Кольского района;

- обеспечение своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района, к устойчивой работе в отопительный период;

- обеспечение бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения;

- обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий;

- снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Кольского района, в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации;

- обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района;

- обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района.

Задачи программы:

- содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Кольского района;

- проведение первоочередных ремонтных работ на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- формирование уставного фонда муниципальных унитарных предприятий;

- восстановление платежеспособности предприятий по предупреждению их банкротства;

- осуществление сноса расселенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, на территории сельских поселений Кольского района;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории сельских поселений Кольского района;

- обеспечение безаварийного содержания и эксплуатации общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории сельских поселений Кольского района;

- содержание мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района, в соответствии с установленными нормами и правилами.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 447 154,5 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 190 998,3 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 168 546,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 87 609,4 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 406 903,6 тыс. рублей или 91,0% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 162 071,8 тыс. рублей или 84,9% от плана, средства бюджета Мурманской области – 157 327,8 тыс. рублей или 93,3% от плана, средства федерального бюджета – 87 504,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Кольского района»

Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Кольского района» разработана в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде Кольского района.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 33 164,9 тыс. рублей. Фактически освоено – 31 243,9 тыс. рублей или 94,2% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- расходы по внесению платы за содержание и ремонт пустующего жилого помещения, относящегося к муниципальному жилищному фонду предусмотрено – 2 121,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 366,1 тыс. рублей. Экономия образовалась в результате уменьшения количества пустующего жилого фонда;

- расходы по внесению платы за коммунальные услуги по пустующим жилым помещениям, относящимся к муниципальному жилищному фонду предусмотрено – 4 810,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 4 286,3 тыс. рублей. Образовалась экономия в результате уменьшения объемов потребляемых ресурсов в рамках заключенных договоров и уменьшения количества пустующего жилого фонда;

- текущий ремонт муниципального жилищного фонда (жилых домов, квартир, комнат, нежилых помещений) предусмотрено – 8 281,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 8 226,9 тыс. рублей).

Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кольский район к работе в отопительный период»

Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кольский район к работе в отопительный период» разработана в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района, к устойчивой работе в отопительный период

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 54 882,2 тыс. рублей. Фактически освоено – 51 844,4 тыс. рублей или 94,5% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- ремонтные работы на объектах тепло-, водо-, электроснабжения в сельских поселениях Кольского района в рамках подготовки к отопительному периоду предусмотрено -30 704,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 28 835,7 тыс. рублей. Часть экономии образовалась в результате конкурсных процедур, часть планировалась и не была использована на аварийные работы;

- проведение экспертизы и технического обследования на объектах тепло-, водо-, электроснабжения в сельских поселениях Кольского района предусмотрено – 2 230,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 106,4 тыс. рублей. Экономия сформировалась в конце отчетного периода, в связи с переносом ранее запланированных работ на 2023 год.

Подпрограмма 3 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» разработана в целях обеспечения бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 221 220,4 тыс. рублей. Фактически освоено – 204 914,9 тыс. рублей или 92,6% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- расходы на модернизацию, ремонт и эксплуатацию муниципальных тепло, водо, электрических сетей в сельских поселениях Кольского района, предусмотрено – 3 318,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 294,6 тыс. рублей;

- строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения (Строительство водозаборных сооружений с. Териберка), предусмотрено – 99 350,0 тыс. рублей, фактически израсходовано в полном объеме.

Подпрограмма 4 «Обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий»

Подпрограмма «Обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий» разработана в целях обеспечения полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 30 000,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 30 000,0 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятием подпрограммы является:

- субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территориях сельских поселений муниципального образования Кольский район на частичное возмещение затрат, связанных с производством и реализацией тепловой энергии, в рамках мер п предупреждению банкротства предусмотрено – 30 000,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 30 000,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Кольского района»

Подпрограмма «Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Кольского района» разработана в целях сноса ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Кольского района, в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 8 288,6 тыс. рублей. Фактически освоено – 5 888,6 тыс. рублей или 71,0% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятием Подпрограммы является:

- субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по сносу жилых домов и объектов незавершенного строительства, предусмотрено – 4 358,6 тыс. руб., фактически израсходовано – 4 358,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 6 «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района»

Подпрограмма «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района» разработана в целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 4 000,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 3 995,9 тыс. рублей или 99,9% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятием Подпрограммы является:

- субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, предусмотрены средства в размере – 4 000,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 3 995,9 тыс. рублей или 99,9% от запланированного на год объема денежных средств.

Подпрограмма 7 «Обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района»

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района» разработана в целях обеспечения мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 10 698,7 тыс. рублей. Фактически освоено – 8 023,0 тыс. рублей или 75,0% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятием Подпрограммы является:

- осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории сельских поселений Кольского района, предусмотрено – 620,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 414,5 тыс. рублей. Расходы носят заявительный характер;

- расходы на содержание «Мемориального комплекса «Долина Славы», предусмотрено – 8 128,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 5 803,2 тыс. рублей;

- реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», предусмотрено – 957,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 852,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 8 «Переселение граждан из жилищного фонда, расположенного в малочисленном населенном пункте Песчаный сельского поселения

Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, расположенного в малочисленном населенном пункте Песчаный сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области» разработана в целях улучшения качества жизни населения путем переселения малочисленного населённого пункта Песчаный сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области и снижения затрат на содержание, обслуживание и ремонт инфраструктуры, и объекты ЖКХ в малочисленном населённом пункте Песчаный сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области.

Пушной Кольского района Мурманской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 68 858,3 тыс. рублей. Фактически освоено – 55 001,9 тыс. рублей или 79,9% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятием Подпрограммы является:

- субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на софинансирование мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, расположенного в малочисленных населенных пунктах на территории Мурманской области, предусмотрено – 54 828,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 43 756,4 тыс. рублей;

- расходы бюджета Кольского района на переезд жителей при переселении граждан из жилищного фонда, расположенного в малочисленных населенных пунктах на территории Мурманской области, предусмотрено – 833,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 713,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 9 «Создание объектов инфраструктуры на территории

Кольского района»

Подпрограмма «Создание объектов инфраструктуры на территории Кольского района» разработана в целях развития инфраструктуры этнографического характера на территории Кольского района.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 16 041,4 тыс. рублей. Фактически освоено – 15 990,9 тыс. рублей или 99,7% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятием Подпрограммы является:

- иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на создание этнографического комплекса и благоустройство прилегающей к нему территории (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области), предусмотрено – 14 826,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 14 826,4 тыс. рублей;

- расходы бюджета Кольского района на создание и содержание этнографических комплексов, творческих и ремесленных площадок (зон), предусмотрено – 1 215,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 164,5 тыс. рублей.

- Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами

Кольского района на 2020-2025гг»

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Кольского района на 2020-2025 гг.» разработана с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета Кольского района.

Задачи программы:

- организация эффективного управления земельными ресурсами на территории муниципального района;

- осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности муниципального района в хозяйственный оборот.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 8 259,8 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 705,0 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 7 554,8 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 3 411,7 тыс. рублей или 41,3% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 691,7 тыс. рублей или 98,1% от плана, средства бюджета Мурманской области – 2 720,0 тыс. рублей или 36,0% от плана.

Мероприятиями программы являются:

- управление земельными участками, формирование, их учет и содержание предусмотрено – 705,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 691,7 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий предусмотрено – 7 554,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 720,0 тыс. рублей.

Неполная реализация мероприятий за счет средств областного бюджета связана с тем, что выплата носит заявительный характер. В 2022 году уведомление получили 65 семей, имеющих право на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий. Заявление на получение денежных средств подало только 8 семей.

- Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Кольского муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов Кольского района» на 2022-2024 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Кольского муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов Кольского района» на 2022-2024 годы» разработана с целью защиты жизни и здоровья граждан, их имущества от пожаров 
в границах Кольского муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов.

Задачи программы:

- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами;

- повышение уровня информированности населения в области пожарной безопасности.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 325,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 325,0 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 324,1 тыс. рублей или 99,7% от общего объёма запланированных средств.

Мероприятиями программы являются:

- изготовление и установка знаков пожарной безопасности в границах Кольского муниципального района за границами населенных пунктов поселений Кольского района – 265,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 265,0 тыс. рублей;

- подготовка и размещение информационных материалов на противопожарную тематику – 30,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 30,0 тыс. рублей.

19. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья

в Кольском районе» на 2022-2024 годы

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Кольском районе» на 2022-2024 годы» разработана с целью улучшения здоровья жителей Кольского района, повышения качества жизни населения, формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

Задачи программы:

- формирование здорового образа жизни через развитие системы медицинской профилактики;

- мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании;

- осуществление мероприятий, направленных на увеличение физической активности жителей Кольского района.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, реализуются в соответствии с перечнем программных мероприятий. Объем и источники финансирования программы не требуются.

Мероприятиями программы являются:

- организационно-методическое обеспечение системы мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья на территории Кольского района;

- проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию и мотивированию к ведению здорового образа жизни среди населения Кольского района;

- мероприятия, направленные на снижение фактора риска «артериальная гипертония»;

- создание службы общественного здоровья Кольского района;

- осуществление мероприятий, направленных на увеличение физической активности жителей Кольского района;

- создание условий для снижения фактора риска «нерациональное питание» среди жителей Кольского района;

- мероприятия, направленные на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин;

- мероприятия, направленные на профилактику заболеваний полости рта.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Кольского района в 2022 году

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Кольского района в 2022 году проводилась в соответствии с порядком формирования и реализации муниципальных программ Кольского района, утвержденного постановлением администрации Кольского района от 24.09.2013 № 1349, по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (результативность муниципальной программы);

- оценка полноты финансирования муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2022 года приведены в приложении № 3 к настоящему Докладу.

4. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности

реализации муниципальных программ Кольского района в 2022 году

Представленный сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кольского района за 2022 год основан на систематизации                         и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой доклад является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления Кольского района муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

1. Органам местного самоуправления Кольского района – заказчикам программ:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом                                 на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.

Приложение № 1 к Докладу

Перечень муниципальных программ, действовавших в муниципальном образовании Кольский район в 2022 году

| № | Наименование муниципальных программ | Количество подпрограмм | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено на 2022 год |  | Кассовый расход за 2022 год |  |
|  |  |  | Всего | в т.ч. бюджет Кольского района | Всего | в т.ч. бюджет Кольского района |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области» на 2021-2025 годы | 6 | 2 202 207,7 | 864 573,3 | 2 184 981,5 | 862 457,8 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2021-2025 годы» | - | 81 381,0 | 18,0 | 78 167,2 | 18,0 |
| 3 | Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2021-2025 годы | - | 63 288,5 | 5 741,2 | 56 978,9 | 5 690,0 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2021-2025 годы | - | 8 334,5 | 7 334,5 | 6 743,2 | 5 743,2 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2021-2025 годы | 3 | 296 380,2 | 250 864,8 | 295 475,5 | 250 759,3 |
| 6 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2027 годы | - | 2 697,5 | 2 697,5 | 2 697,5 | 2 697,5 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 годы | 2 | 46 842,1 | 32 967,0 | 42 786,9 | 29 183,3 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе» на 2022-2026 годы | 4 | 3 250,0 | 2 750,0 | 3 250,0 | 2 750,0 |
| 9 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2021-2025 годы | 2 | 471 648,0 | 260 552,1 | 463 634,4 | 252 538,5 |
| 10 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Кольского района» на 2020-2025гг» | - | 20 077,2 | 20 077,2 | 7 426,5 | 7 426,5 |
| 11 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2021-2025 годы | - | 217 183,4 | 5 885,9 | 208 574,7 | 3 685,2 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области» на 2021-2025 годы | 3 | 1 257,4 | 1 257,4 | 1 186,2 | 1 186,2 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2021-2025годы | 3 | 383 827,7 | 358 381,4 | 371 609,7 | 346 368,3 |
| 14 | Муниципальная программа «Молодёжь Кольского района» на 2021-2025 годы | - | 9 983,4 | 4 980,0 | 9 118,2 | 4 933,2 |
| 15 | Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Кольском районе» на 2020-2023 годы | - | - | - | - | - |
| 16 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы | 9 | 447 154,5 | 190 998,3 | 406 903,6 | 162 071,8 |
| 17 | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Кольского района на 2020-2025 годы» | - | 8 259,8 | 705,0 | 3 411,7 | 691,7 |
| 18 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Кольского муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов Кольского района» на 2022-2024 годы | - | 325,0 | 325,0 | 324,1 | 324,1 |
| 19 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Кольском районе» на 2022-2024 годы | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | 32 | 4 264 097,9 | 2 010 108,6 | 4 143 269,8 | 1 938 524,6 |

Приложение № 2 к Докладу

Информация о реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании Кольский район в 2022 году

| № п/п | Мероприятия* | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования | Лимиты | Исполнено |  | Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | фактическое финансирование | произведённые кассовые расходы |  |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов образования | бюджет Кольского района | 106 859,7 | 106 859,7 | 106 859,7 | 106 622,2 | Исполнено на 99,8% |
|  | Модернизация образовательной среды, направленная на достижение современного качества учебных результатов | бюджет Кольского района | 14 365,8 | 14 365,8 | 14 365,8 | 14 351,0 | Исполнено на 99,9% |
|  | Формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных организаций современным требованиям | бюджет Кольского района | 6 961,1 | 6 961,1 | 6 961,1 | 6 961,1 | Исполнено на 100% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций | бюджет Кольского района | 2 212,1 | 2 212,1 | 2 139,3 | 2 139,3 | Исполнено на 96,7% |
|  | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | федеральный бюджет | 56 370,9 | 56 370,9 | 56 370,9 | 56 370,9 | Исполнено на 100% |
|  | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | бюджет Мурманской области | 20 114,3 | 20 114,3 | 20 114,3 | 20 114,3 | Исполнено на 100% |
|  | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | бюджет Кольского района | 4 881,6 | 4 881,6 | 4 881,6 | 4 881,6 | Исполнено на 100% |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по модернизации школьных систем образования (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) | бюджет Мурманской области | 19 464,1 | 19 464,1 | 19 464,1 | 19 464,1 | Исполнено на 100% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на мероприятия по модернизации школьных систем образования (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) | бюджет Кольского района | 4 684,9 | 4 684,9 | 4 684,9 | 4 684,9 | Исполнено на 100% |
|  | Школьное здоровое питание | бюджет Кольского района | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 198,5 | Исполнено на 66,2% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на мероприятия по модернизации школьных систем образования | бюджет Кольского района | 1 560,5 | 1 560,5 | 1 340,7 | 1 340,7 | Исполнено на 85,9% |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по модернизации школьных систем образования | бюджет Мурманской области | 6 483,4 | 6 483,4 | 5 570,1 | 5 570,1 | Исполнено на 85,9% |
|  | Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | бюджет Кольского района | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Исполнено на 100% |
|  | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | бюджет Кольского района | 1 097,0 | 1 097,0 | 1 097,0 | 1 096,3 | Исполнено на 99,9% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий по замене окон в муниципальных общеобразовательных организациях | бюджет Кольского района | 806,1 | 806,1 | 806,0 | 806,0 | Исполнено на 100% |
|  | Субсидии на реализацию мероприятий по замене окон в муниципальных общеобразовательных организациях | бюджет Мурманской области | 3 349,1 | 3 349,1 | 3 348,8 | 3 348,8 | Исполнено на 100% |
|  | Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций | бюджет Мурманской области | 9 190,4 | 9 190,4 | 8 888,1 | 8 888,1 | Исполнено на 96,7% |
|  | Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельностиорганов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области | бюджет Мурманской области | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | Исполнено на 100% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 261 820,9 | 261 820,9 | 260 312,4 | 259 957,9 | Исполнено на 99,3% |
|  |  | федеральный бюджет | 56 370,9 | 56 370,9 | 56 370,9 | 56 370,9 | Исполнено на 100% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 61 601,3 | 61 601,3 | 60 385,4 | 60 385,4 | Исполнено на 98,0% |
|  |  | бюджет Кольского района | 143 848,7 | 143 848,7 | 143 556,1 | 143 201,6 | Исполнено на 99,6% |
|  | Подпрограмма 2 "Обеспечение отдыха и оздоровление детей" |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений и выездного оздоровительного лагеря для воспитанников МОУ ДОД ДЮСШ от 7 до 18 лет | бюджет Кольского района | 1 319,8 | 1 319,8 | 1 237,1 | 1 237,1 | Исполнено на 93,7%. |
|  | Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях | бюджет Мурманской области | 3 159,9 | 3 159,9 | 3 159,9 | 3 159,9 | Исполнено на 100%. |
|  | Расходы бюджета Кольского района на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях | бюджет Кольского района | 760,6 | 760,6 | 760,6 | 760,6 | Исполнено на 100%. |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 5 240,3 | 5 240,3 | 5 157,6 | 5 157,6 | Исполнено на 98,4% |
|  |  | бюджет Кольского района | 2 080,4 | 2 080,4 | 1 997,7 | 1 997,7 | Исполнено на 96,0% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 3 159,9 | 3 159,9 | 3 159,9 | 3 159,9 | Исполнено на 100% |
|  | Подпрограмма 3 "Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного образования" |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 144 308,7 | 144 308,7 | 144 308,7 | 144 169,1 | Исполнено на 99,9% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 6 014,6 | 6 014,6 | 5 872,5 | 5 872,5 | Исполнено на 97,6% |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 23 686,7 | 23 686,7 | 23 686,7 | 23 686,7 | Исполнено на 100% |
|  | Предоставление субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности" | бюджет Мурманской области | 439 579,0 | 439 579,0 | 439 579,0 | 439 477,4 | Исполнено на 100%. |
|  | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 5 701,2 | 5 701,2 | 5 701,2 | 5 701,2 | Исполнено на 100%. |
|  | Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 183 890,4 | 183 890,4 | 183 890,4 | 183 614,6 | Исполнено на 99,9%. |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета | бюджет Кольского района | 100,0 | 100,0 | 77,5 | 77,5 | Исполнено на 77,5%. |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 803 280,6 | 803 280,6 | 803 116,0 | 802 599,0 | Исполнено на 99,9% |
|  |  | бюджет Кольского района | 340 014,9 | 340 014,9 | 339 850,3 | 339 434,9 | Исполнено на 99,8% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 463 265,7 | 463 265,7 | 463 265,7 | 463 164,1 | Исполнено на 100% |
|  | Подпрограмма 4 "Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере общего образования" |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 191 178,9 | 191 178,9 | 191 178,9 | 191 178,9 | Исполнено на 100% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 379,1 | 5 379,1 | Исполнено на 96,1% |
|  | Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста | бюджет Мурманской области | 1 163,9 | 1 163,9 | 1 110,0 | 1 098,4 | Исполнено на 94,4%. |
|  | Предоставление субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности" | бюджет Мурманской области | 641 003,5 | 641 003,5 | 632 708,1 | 632 708,1 | Исполнено на 98,7% |
|  | Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся | бюджет Мурманской области | 21 690,0 | 21 690,0 | 21 690,0 | 19 509,6 | Исполнено на 89,9% |
|  | Расходы на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста | бюджет Кольского района | 2 496,2 | 2 496,2 | 2 496,1 | 2 355,7 | Исполнено на 94,4% |
|  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | федеральный бюджет | 36 435,2 | 36 435,2 | 36 435,2 | 35 855,5 | Исполнено на 98,4% |
|  | Субсидия на организацию бесплатного горячего питания | бюджет Мурманской области | 9 369,2 | 9 369,2 | 9 369,2 | 7 391,1 | Исполнено на 78,9% |
|  | Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | бюджет Мурманской области | 1 679,6 | 1 679,6 | 1 656,1 | 1 602,9 | Исполнено на 95,4% |
|  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | федеральный бюджет | 28 163,5 | 28 163,5 | 28 163,5 | 28 163,5 | Исполнено на 100% |
|  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | бюджет Кольского района | 574,8 | 574,8 | 574,8 | 574,8 | Исполнено на 100% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | бюджет Кольского района | 191,3 | 191,3 | 191,2 | 150,8 | Исполнено на 78,8% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета | бюджет Кольского района | 105,0 | 105,0 | 52,2 | 52,2 | Исполнено на 49,7% |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | бюджет Мурманской области | 2 363,0 | 2 363,0 | 2 363,0 | 2 363,0 | Исполнено на 100% |
|  | Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Мурманской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, за руководство школьными спортивными клубами | бюджет Мурманской области | 785,8 | 785,8 | 785,8 | 168,3 | Исполнено на 21,4% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 942 799,8 | 942 799,8 | 934 153,2 | 928 551,9 | Исполнено на 98,5% |
|  |  | бюджет Кольского района | 200 146,2 | 200 146,2 | 199 872,3 | 199 691,5 | Исполнено на 99,8% |
|  |  | федеральный бюджет | 64 598,7 | 64 598,7 | 64 598,7 | 64 019,0 | Исполнено на 99,1% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 678 054,9 | 678 054,9 | 669 682,2 | 664 841,4 | Исполнено на 98,1% |
|  | Подпрограмма 5 "Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 34 848,8 | 34 848,8 | 34 848,8 | 34 848,8 | Исполнено на 100% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 1 146,3 | 1 146,3 | 1 115,9 | 1 115,2 | Исполнено на 97,3% |
|  | Проведение мероприятий для детей и молодёжи | бюджет Кольского района | 452,2 | 452,2 | 452,2 | 450,1 | Исполнено на 99,5% |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 10 583,0 | 10 583,0 | 10 583,0 | 10 583,0 | Исполнено на 100% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 2 547,3 | 2 547,3 | 2 547,3 | 2 547,3 | Исполнено на 100% |
|  | Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муницип | бюджет Кольского района | 128 288,4 | 128 288,4 | 128 288,4 | 128 288,4 | Исполнено на 100% |
|  | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | бюджет Кольского района | 5 473,2 | 5 473,2 | 5 301,2 | 5 155,9 | Исполнено на 94,2% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 183 339,1 | 183 339,1 | 183 136,8 | 182 988,7 | Исполнено на 99,8% |
|  |  | бюджет Кольского района | 172 756,1 | 172 756,1 | 172 553,8 | 172 405,7 | Исполнено на 99,8% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 10 583,0 | 10 583,0 | 10 583,0 | 10 583,0 | Исполнено на 100% |
|  | Подпрограмма 6 "Обеспечение организационно-методической деятельности муниципальных учреждений Кольского района" |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 5 631,9 | 5 631,9 | 5 631,9 | 5 631,9 | Исполнено на 100% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 95,0 | 95,0 | 94,6 | 94,6 | Исполнено на 99,6% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 5 726,9 | 5 726,9 | 5 726,5 | 5 726,5 | Исполнено на 100% |
|  |  | бюджет Кольского района | 5 726,9 | 5 726,9 | 5 726,5 | 5 726,5 | Исполнено на 100% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 2 202 207,7 | 2 202 207,7 | 2 191 602,4 | 2 184 981,5 | Исполнено на 99,2% |
|  |  | бюджет Кольского района | 864 573,3 | 864 573,3 | 863 556,6 | 862 457,8 | Исполнено на 99,8% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 1 216 664,8 | 1 216 664,8 | 1 207 076,2 | 1 202 133,8 | Исполнено на 98,8% |
|  |  | федеральный бюджет | 120 969,6 | 120 969,6 | 120 969,6 | 120 389,9 | Исполнено на 99,6% |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение торжественных мероприятий в рамках празднования Дня матери | бюджет Кольского района | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | Исполнено на 100% |
|  | Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | бюджет Мурманской области | 1 524,9 | 1 524,9 | 1 524,9 | 1 520,4 | Исполнено на 99,7% |
|  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | бюджет Мурманской области | 13 810,1 | 13 810,1 | 13 290,2 | 13 218,9 | Исполнено на 95,7% |
|  | Субвенция на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю | бюджет Мурманской области | 55 822,4 | 18 966,9 | 53 864,6 | 53 268,0 | Исполнено на 95,4% |
|  | Реализация Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат | бюджет Мурманской области | 1 913,6 | 1 913,6 | 1 913,6 | 1 849,9 | Исполнено на 96,7% |
|  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | бюджет Мурманской области | 8 292,0 | 8 292,0 | 8 292,0 | 8 292,0 | Исполнено на 100% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 81 381,0 | 44 525,5 | 78 903,3 | 78 167,2 | Исполнено на 96,1% |
|  |  | бюджет Кольского района | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | Исполнено на 100% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 81 363,0 | 44 507,5 | 78 885,3 | 78 149,2 | Исполнено на 96,1% |
| 3 | Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Кольский район | бюджет Кольского района | 281,7 | 281,7 | 281,7 | 281,6 | Исполнено на 100%. |
|  | Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самуправления государственными полномочиями по организации предоставления и предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 37 763,0 | 37 763,0 | 35 389,1 | 35 389,1 | Исполнено на 93,7%. |
|  | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | бюджет Мурманской области | 2 962,2 | 2 962,2 | 2 762,9 | 2 762,9 | Исполнено на 93,3%. |
|  | Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) | бюджет Мурманской области | 128,2 | 128,2 | 90,0 | 90,0 | Исполнено на 70,2% |
|  | Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования | бюджет Мурманской области | 12 823,2 | 12 823,2 | 9 660,1 | 9 660,1 | Исполнено на 75,3% |
|  | Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кольский район | бюджет Кольского района | 5 411,5 | 5 411,5 | 5 360,4 | 5 360,4 | Исполнено на 99,0%. |
|  | Предоставление и выплата ежемесячной доплаты к государственной трудовой пенсии лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин Кольского района" | бюджет Кольского района | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | Исполнено на 100%. |
|  | Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | бюджет Мурманской области | 129,9 | 129,9 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0%. |
|  | Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты взнаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан | бюджет Мурманской области | 3 740,8 | 3 740,8 | 3 386,8 | 3 386,8 | Исполнено на 90,5%. |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 63 288,5 | 63 288,5 | 56 978,9 | 56 978,9 | Исполнено на 90,0% |
|  |  | бюджет Кольского района | 5 741,2 | 5 741,2 | 5 690,0 | 5 690,0 | Исполнено на 99,1% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 57 547,3 | 57 547,3 | 51 288,9 | 51 288,9 | Исполнено на 89,1% |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта | бюджет Кольского района | 2 523,8 | 2 523,8 | 2 521,8 | 2 434,4 | Исполнено на 96,5% |
|  | Расходы на выплаты спортсменам, судьям, привлекаемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях | бюджет Кольского района | 70,0 | 70,0 | 68,1 | 68,1 | Исполнено на 97,3%. |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие физкультурно-спортивной работы | бюджет Мурманской области | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Исполнено на 100%. |
|  | Расходы бюджета Кольского района на развитие физкультурно-спортивной работы | бюджет Кольского района | 240,7 | 240,7 | 240,7 | 240,7 | Исполнено на 100%. |
|  | Разработка проектно-сметной документации по строительству крытого хоккейного корта МБОУ "Туломская СОШ" | бюджет Кольского района | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 3 000,0 | Исполнено на 66,7%. |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 8 334,5 | 8 334,5 | 8 330,6 | 6 743,2 | Исполнено на 80,9%. |
|  |  | бюджет Мурманской области | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Исполнено на 100%. |
|  |  | бюджет Кольского района | 7 334,5 | 7 334,5 | 7 330,6 | 5 743,2 | Исполнено на 78,3%. |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 10 061,5 | 10 061,5 | 10 061,5 | 10 061,5 | Исполнено на 100% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 689,1 | 689,1 | 689,1 | 689,1 | Исполнено на 100% |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 4 103,4 | 4 103,4 | 4 103,4 | 4 103,4 | Исполнено на 100% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 987,7 | 987,7 | 987,7 | 987,7 | Исполнено на 100% |
|  | Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 92 685,1 | 92 685,1 | 92 685,1 | 92 685,1 | Исполнено на 100% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета | бюджет Кольского района | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | Исполнено на 100% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 108 586,3 | 108 586,3 | 108 586,3 | 108 586,3 | Исполнено на 100% |
|  |  | бюджет Кольского района | 104 482,9 | 104 482,9 | 104 482,9 | 104 482,9 | Исполнено на 100% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 4 103,4 | 4 103,4 | 4 103,4 | 4 103,4 | Исполнено на 100% |
| Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 20 998,0 | 20 998,0 | 20 998,0 | 20 998,0 | Исполнено на 100% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 544,2 | 544,2 | 539,2 | 539,2 | Исполнено на 99,1% |
|  | Расходы на празднование юбилея Кольского района | бюджет Кольского района | 7 580,0 | 7 580,0 | 7 580,0 | 7 580,0 | Исполнено на 100% |
|  | Информирование населения через средства массовой информации о культурно-массовых мероприятиях Кольского района | бюджет Кольского района | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | Исполнено на 100% |
|  | Субсидии на реализацию проектов в области культуры и искусства | бюджет Кольского района | 98,2 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района по обеспечению и реализации социально-значимых мероприятий | бюджет Кольского района | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Исполнено на 100% |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области | бюджет Мурманской области | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | Исполнено на 100% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области | бюджет Кольского района | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | Исполнено на 100% |
|  | Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 93 003,2 | 93 003,2 | 93 003,2 | 93 003,2 | Исполнено на 100% |
|  | Организация и проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий | бюджет Кольского района | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | 1 160,0 | Исполнено на 100% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 126 029,2 | 126 029,2 | 125 926,0 | 125 926,0 | Исполнено на 99,9% |
|  |  | бюджет Кольского района | 125 911,8 | 125 911,8 | 125 808,6 | 125 808,6 | Исполнено на 99,9% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | Исполнено на 100% |
| Подпрограмма 3 "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение музыкальных инструментов | бюджет Кольского района | 2 690,0 | 2 690,0 | 2 690,0 | 2 690,0 | Исполнено на 100% |
|  | Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов культуры | бюджет Кольского района | 3 154,9 | 3 154,9 | 3 154,9 | 3 154,9 | Исполнено на 100% |
|  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры | бюджет Кольского района | 4 875,8 | 4 875,8 | 4 875,8 | 4 875,8 | Исполнено на 100% |
|  | Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусств и архивов | бюджет Мурманской области | 41 294,6 | 40 505,2 | 40 495,4 | 40 495,4 | Исполнено на 98,1% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусств и архивов | бюджет Кольского района | 9 749,4 | 9 749,4 | 9 747,1 | 9 747,1 | Исполнено на 100% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 61 764,7 | 60 975,3 | 60 963,2 | 60 963,2 | Исполнено на 98,7% |
|  |  | бюджет Кольского района | 20 470,1 | 20 470,1 | 20 467,8 | 20 467,8 | Исполнено на 100% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 41 294,6 | 40 505,2 | 40 495,4 | 40 495,4 | Исполнено на 98,1% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 296 380,2 | 295 590,8 | 295 475,5 | 295 475,5 | Исполнено на 99,7% |
|  |  | бюджет Кольского района | 250 864,8 | 250 864,8 | 250 759,3 | 250 759,3 | Исполнено на 99,9% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 45 515,4 | 44 726,0 | 44 716,2 | 44 716,2 | Исполнено на 98,2% |
| 6 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2021-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 2 697,5 | 2 697,5 | 2 697,5 | 2 697,5 | Исполнено на 100%. |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 2 697,5 | 2 697,5 | 2 697,5 | 2 697,5 | Исполнено на 100%. |
|  |  | бюджет Кольского района | 2 697,5 | 2 697,5 | 2 697,5 | 2 697,5 | Исполнено на 100%. |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Кольском районе | бюджет Кольского района | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 283,5 | Исполнено на 100% |
|  | Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 283,5 |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие дорожного хозяйства сельских поселений" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание и содержание дорог местного значения в границах сельских поселений | бюджет Кольского района | 15 461,9 | 15 461,9 | 14 124,9 | 14 104,9 | Исполнено на 91,2% |
|  | Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счёт средств дорожного фонда | бюджет Мурманской области | 13 875,1 | 13 875,1 | 13 603,6 | 13 603,6 | Исполнено на 98,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счёт средств дорожного фонда | бюджет Кольского района | 5 333,6 | 5 333,6 | 4 278,8 | 4 213,5 | Исполнено на 79,0% |
|  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Кольского района на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них | бюджет Кольского района | 11 888,0 | 11 888,0 | 10 636,7 | 10 581,4 | Исполнено на 89,0% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего: | 46 558,6 | 46 558,6 | 42 644,0 | 42 503,4 | Исполнено на 91,3% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 13 875,1 | 13 875,1 | 13 603,6 | 13 603,6 | Исполнено на 98,0% |
|  |  | бюджет Кольского района | 32 683,5 | 32 683,5 | 29 040,4 | 28 899,8 | Исполнено на 88,4% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 46 842,1 | 46 842,1 | 42 927,5 | 42 786,9 | Исполнено на 91,3% |
|  |  | бюджет Кольского района | 32 967,0 | 32 967,0 | 29 323,9 | 29 183,3 | Исполнено на 88,5% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 13 875,1 | 13 875,1 | 13 603,6 | 13 603,6 | Исполнено на 98,0%. |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе" на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Содействие развитию субъектов малого предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства, в том числе крестьянско-фермерским хозяйствам | бюджет Кольского района | 1 329,6 | 1 329,6 | 1 329,6 | 1 329,6 | Исполнено на 100%. |
|  | Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | бюджет Мурманской области | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Исполнено на 100,0%. |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | бюджет Кольского района | 120,4 | 120,4 | 120,4 | 120,4 | Исполнено на 100,0%. |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 1 950,0 | 1 950,0 | 1 950,0 | 1 950,0 | Исполнено на 100% |
|  |  | бюджет Кольского района | 1 450,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | Исполнено на 100% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Исполнено на 100% |
|  | Подпрограмма 2 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов | бюджет Кольского района | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Исполнено на 100%. |
|  | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, созданным в форме хуторских казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, на финансовое обеспечение и возмещение затрат на оплату коммунальных ресурсов, потребленных в текущем периоде и прошлом году на содержание занимаемого нежилого помещения | бюджет Кольского района | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Исполнено на 100%. |
|  | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, созданным в форме общественных организаций и осуществляющим деятельность в области спорта, на финансовое обеспечение расходов по оплате коммунальных услуг, потребленных в текущем финансовом году на водоснабжение, отопление, подогрев воды, электроснабжение занимаемого нежилого помещения | бюджет Кольского района | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Исполнено на 100,0%. |
|  | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, созданным в форме фондов и занимающихся военно-патриотическим воспитанием граждан Российской Федерации, на финансовое обеспечение расходов, связанных с ведением уставной деятельности | бюджет Кольского района | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Исполнено на 100%. |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | Исполнено на 100%. |
|  |  | бюджет Кольского района | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | Исполнено на 100%. |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие торговли в Кольском районе" |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования для проведения ярмарок | бюджет Кольского района | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Исполнено на 100%. |
|  | Прибретение сувенирной, печатной продукции | бюджет Кольского района | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Исполнено на 100%. |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Исполнено на 100%. |
|  |  | бюджет Кольского района | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Исполнено на 100%. |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | Исполнено на 100% |
|  |  | бюджет Кольского района | 2 750,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | Исполнено на 100% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Исполнено на 100% |
| 9 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" на 2021 -2025 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами" |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | бюджет Кольского района | 6 658,2 | 6 658,2 | 6 349,2 | 6 347,3 | Исполнено на 95,3%. |
|  | Расходы бюджета Кольского района на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" | бюджет Кольского района | 7,0 | 7,0 | 6,2 | 6,2 | Исполнено на 88,6%. |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 6 665,2 | 6 665,2 | 6 355,4 | 6 353,5 | Исполнено на 95,3%. |
|  |  | бюджет Кольского района | 6 665,2 | 6 665,2 | 6 355,4 | 6 353,5 | Исполнено на 95,3% |
|  | Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами" |  |  |  |  |  |  |
|  | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счёт субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникших при существлении полномочий органов местного самуправления муниципальных районнов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений) | бюджет Мурманской области | 52 972,5 | 52 972,5 | 52 972,5 | 52 972,5 | Исполнено на 100%. |
|  | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счёт субвенции из областного бюджета на исполнение полномочий по расчёту и предоставлению дотаций поселениям) | бюджет Мурманской области | 42 433,9 | 42 433,9 | 42 433,9 | 42 433,9 | Исполнено на 100%. |
|  | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счёт средств местного бюджета) | бюджет Кольского района | 12 750,2 | 12 750,2 | 12 750,2 | 12 750,2 | Исполнено на 100%. |
|  | Иные межбюджетные трансферты на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | бюджет Кольского района | 208 136,7 | 208 136,7 | 200 451,3 | 200 451,3 | Исполнено на 96,3%. |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софиансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 32 140,7 | 32 140,7 | 32 140,7 | 32 140,7 | Исполнено на 100%. |
|  | Иные межбюджетные трансферты из бюджета кольского района бюджетам муниципальных образований на восстановление платежеспособности муниципального образования | бюджет Мурманской области | 83 548,8 | 83 548,8 | 83 548,8 | 83 548,8 | Исполнено на 100%. |
|  | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района бюджетам муниципальных образований на восстановление платежеспособности муниципального образования | бюджет Кольского района | 33 000,0 | 33 000,0 | 32 983,6 | 32 983,6 | Исполнено на 99,9%. |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 464 982,8 | 464 982,8 | 457 280,9 | 457 280,9 | Исполнено на 98,3%. |
|  |  | бюджет Кольского района | 253 886,9 | 253 886,9 | 246 185,0 | 246 185,0 | Исполнено на 97,0% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 211 095,9 | 211 095,9 | 211 095,9 | 211 095,9 | Исполнено на 100% |
|  | Всего по программе | Всего, в том числе: | 471 648,0 | 471 648,0 | 463 636,3 | 463 634,4 | Исполнено на 98,3% |
|  |  | бюджет Кольского района | 260 552,1 | 260 552,1 | 252 540,4 | 252 538,5 | Исполнено на 96,9% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 211 095,9 | 211 095,9 | 211 095,9 | 211 095,9 | Исполнено на 100% |
| 10 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Кольского района" на 2020-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение, формирование, управление муниципальным имуществом, (кроме земельных участков), их учёт и содержание | бюджет Кольского района | 1 716,3 | 1 716,3 | 1 710,0 | 1 679,5 | Исполнено на 97,9%. |
|  | Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт жилого фонда, отнесённого к специализированному жилищному фонду | бюджет Кольского района | 340,9 | 340,9 | 340,9 | 340,9 | Исполнено на 100%. |
|  | Приобретение жилья на вторичном рынке на территории Кольского района Мурманской области во исполнение поставленных задач, определенных Указом Президента РФ от 05.03.2020 года № 164 "Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года | бюджет Кольского района | 18 020,0 | 18 020,0 | 18 020,0 | 5 406,0 | Исполнено на 30%. |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 20 077,2 | 20 077,2 | 20 070,9 | 7 426,5 | Исполнено на 37,0% |
|  |  | бюджет Кольского района | 20 077,2 | 20 077,2 | 20 070,9 | 7 426,5 | Исполнено на 37,0% |
| 11 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы по содержанию и обслуживанию ГТС ограждающей дамбы помётохранилища (бывшие птицефабрики) | бюджет Кольского района | 1 775,8 | 1 775,8 | 670,6 | 670,6 | Исполнено на 37,8%. |
|  | Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба | бюджет Мурманской области | 6 408,0 | 6 408,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0%. |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба | бюджет Кольского района | 712,2 | 712,2 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0%. |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | бюджет Кольского района | 383,3 | 383,3 | 75,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0%. |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | бюджет Кольского района | 3 014,6 | 3 014,6 | 3 014,6 | 3 014,6 | Исполнено на 100%. |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | бюджет Мурманской области | 57 277,6 | 57 277,6 | 57 277,6 | 57 277,6 | Исполнено на 100%. |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | федеральный бюджет | 147 611,9 | 147 611,9 | 147 611,9 | 147 611,9 | Исполнено на 100%. |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 217 183,4 | 217 183,4 | 208 649,7 | 208 574,7 | Исполнено на 96,0%. |
|  |  | федеральный бюджет | 147 611,9 | 147 611,9 | 147 611,9 | 147 611,9 | Исполнено на 100% |
|  |  | бюджет Кольского района | 5 885,9 | 5 885,9 | 3 760,2 | 3 685,2 | Исполнено на 62,6% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 63 685,6 | 63 685,6 | 57 277,6 | 57 277,6 | Исполнено на 89,9%. |
| 12 | Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Комплексные меры по ограничению темпов роста наркомании, алкоголизма и сопутствующих им заболеваний в Кольском районе |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс мер по обеспечению поддержки и сопровождения антинаркотической и антиалкогольной деятельности в Кольском районе | бюджет Кольского района | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | Исполнено на 100% |
|  | Реализация комплекса мер, направленного на профилактику негативных явлений в обществе, формирование здорового образа жизни у населения Кольского района, в том числе детской и молодёжной среде | бюджет Кольского района | 442,0 | 442,0 | 442,0 | 441,0 | Исполнено на 99,8% |
|  | Оказание методической помощи организаторам и участникам профилактической антинаркотической и антиалкогольной деятельности | бюджет Кольского района | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | Исполнено на 100%. |
|  | Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 665,1 | 665,1 | 665,1 | 664,1 | Исполнено на 99,8%. |
|  | Подпрограмма 2 "Профилактика правонарушений в Кольском районе" |  |  |  |  |  |  |
|  | Материальное поощрение народных дружинников, принимавших участие в обеспечении охраны общественного порядка на территории поселений Кольского района | бюджет Кольского района | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0%. |
|  | Комплекс мер, направленных на обеспечение общественной безопасности и профилактику правонарушений на территории Кольского района, в том числе в детской и молодёжной среде | бюджет Кольского района | 454,0 | 454,0 | 454,0 | 454,0 | Исполнено на 100%. |
|  | Выплата денежной премии участникам акции "Правовой район" | бюджет Кольского района | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | Исполнено на 100%. |
|  | Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 544,7 | 544,7 | 544,7 | 474,7 | Исполнено на 87,1%. |
|  | Подпрограмма 3 "Противодействие терриризму и экстремизму, предупреждение межнациональных конфликтов на территории Кольского района" |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и размещение на рекламных щитах и информационных стендах на территории сельских поселений Кольского района плакатов на антетеррористическую тематику | бюджет Кольского района | 20,0 | 20,0 | 19,8 | 19,8 | Исполнено на 99,0% |
|  | Организация и проведение мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму среди детей и молодёжи по предупреждению межнациональных конфликтов | бюджет Кольского района | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | Исполнено на 100% |
|  | Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 47,6 | 47,6 | 47,4 | 47,4 | Исполнено на 99,6% |
|  | Всего по программе | бюджет Кольского района | 1 257,4 | 1 257,4 | 1 257,2 | 1 186,2 | Исполнено на 94,3% |
| 13. | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий" |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации | бюджет Кольского района | 5 651,5 | 5 651,5 | 5 651,5 | 5 651,3 | Исполнено на 100% |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | бюджет Кольского района | 118 008,4 | 118 008,4 | 118 008,4 | 118 008,0 | Исполнено на 100% |
|  | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | бюджет Кольского района | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | Исполнено на 93,3%. |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, выполняющих переданные полномочия поселений | бюджет поселений Кольского района | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | Исполнено на 100%. |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 1 151,6 | 1 151,6 | 1 151,5 | 1 151,5 | Исполнено на 100%. |
|  | Заключение соглашений на поставку материальных ресурсов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | бюджет Кольского района | 348,0 | 348,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0%. |
|  | Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования системы технической защиты информации | бюджет Кольского района | 1 392,0 | 1 392,0 | 1 388,6 | 1 388,6 | Исполнено на 99,8% |
|  | Членские взносы в Совет муниципальных образований Мурманской области | бюджет Кольского района | 83,7 | 83,7 | 79,2 | 79,2 | Исполнено на 94,6%. |
|  | Актуализация схем градостроительной деятельности сельских поселений Кольского района | бюджет Кольского района | 100,0 | 100,0 | 98,5 | 98,5 | Исполнено на 98,5%. |
|  | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | бюджет Мурманской области | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | Исполнено на 100,0%. |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц работников при заключении и расторжении договоров | бюджет Кольского района | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | Исполнено на 100%. |
|  | Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" | бюджет Мурманской области | 28,9 | 28,9 | 25,7 | 25,7 | Исполнено на 88,9%. |
|  | Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра | бюджет Мурманской области | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | Исполнено на 100%. |
|  | Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | бюджет Мурманской области | 8 388,5 | 8 388,5 | 8 388,5 | 8 335,1 | Исполнено на 99,4%. |
|  | Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | бюджет Мурманской области | 1 570,8 | 1 570,8 | 1 570,8 | 1 559,6 | Исполнено на 99,3%. |
|  | Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" | бюджет Мурманской области | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,2 | Исполнено на 3,3%. |
|  | Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" | бюджет Мурманской области | 1 058,8 | 1 058,8 | 1 056,0 | 1 055,8 | Исполнено на 99,7% |
|  | Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" | бюджет Мурманской области | 2 796,2 | 2 796,2 | 2 796,1 | 2 757,6 | Исполнено на 98,6% |
|  | Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области в области жилищных отношений и жилищного строительства | бюджет Мурманской области | 139,8 | 139,8 | 105,3 | 97,6 | Исполнено на 69,8% |
|  | Прочие направления расходов муниципальной программы | бюджет Кольского района | 4 127,1 | 4 127,1 | 3 452,2 | 2 931,3 | Исполнено на 71,0% |
|  | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | бюджет Мурманской области | 2 757,0 | 2 757,0 | 2 757,0 | 2 757,0 | Исполнено на 100% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 148 604,7 | 148 604,7 | 147 531,6 | 146 893,2 | Исполнено на 98,8% |
|  |  | бюджет Кольского района | 130 882,2 | 130 882,2 | 129 849,7 | 129 328,1 | Исполнено на 98,8% |
|  |  | бюджет поселений Кольского района | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | Исполнено на 100% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 16 798,6 | 16 798,6 | 16 758,0 | 16 641,2 | Исполнено на 99,1% |
|  | Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций" |  |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 2 073,7 | 2 073,7 | 1 910,4 | 1 657,8 | Исполнено на 79,9% |
|  | Расходы на содержание муниципального учреждения "Отдел муниципального заказа администрации Кольского района" | бюджет Кольского района | 3 765,8 | 3 765,8 | 3 761,0 | 3 758,8 | Исполнено на 99,8%. |
|  | Расходы на содержание МКУ "Кольский архив" | бюджет Кольского района | 4 829,3 | 4 829,3 | 4 813,9 | 4 811,3 | Исполнено на 99,6% |
|  | Расходы на содержание МФЦ в Кольском районе | бюджет Кольского района | 7 558,4 | 7 558,4 | 7 558,4 | 7 558,4 | Исполнено на 100%. |
|  | Расходы на содержание МАУ "Редакция газеты" Кольское слово" | бюджет Кольского района | 6 160,0 | 6 160,0 | 6 160,0 | 6 160,0 | Исполнено на 71,5% |
|  | Расходы на содержание МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района" | бюджет Кольского района | 63 687,0 | 63 687,0 | 63 687,0 | 63 687,0 | Исполнено на 100% |
|  | Содержание муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района" | бюджет Кольского района | 114 796,6 | 114 796,6 | 112 402,5 | 110 370,7 | Исполнено на 96,1% |
|  | Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) | бюджет Мурманской области | 192,4 | 192,4 | 144,9 | 144,9 | Исполнено на 75,3% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, выполняющих переданные полномочия поселений | бюджет поселений Кольского района | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | Исполнено на 100% |
|  | Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных усуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лцам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | бюджет Мурманской области | 88,4 | 88,4 | 88,4 | 88,4 | Исполнено на 100% |
|  | Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 466,4 | 466,4 | 466,4 | 466,4 | Исполнено на 100% |
|  | Расходы на содержание МКУ "Управление ОБН Кольского района" | бюджет Кольского района | 15 481,6 | 15 481,6 | 14 294,8 | 14 284,0 | Исполнено на 92,3% |
|  | Расходы на содержание МКУ "Управление ОБН Кольского района" за счёт поселений | бюджет поселений Кольского района | 6 418,0 | 6 418,0 | 6 418,0 | 6 418,0 | Исполнено на 100% |
|  | Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на организацию выездного обслуживания населения муниципальными многофункциональными центрами | бюджет Мурманской области | 924,3 | 924,3 | 924,3 | 924,3 | Исполнено на 100% |
|  | Расходы на реконструкцию нежилого здания по адресу: поселок Мурмаши Кольского района, улица Кирова, д.7 | бюджет Кольского района | 5 138,0 | 5 138,0 | 5 137,9 | 787,0 | Исполнено на 15,3% |
|  | Прочие направления расходов муниципальной программы | бюджет Кольского района | 3 325,7 | 3 325,7 | 3 325,5 | 3 282,1 | Исполнено на 98,7% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 235 006,3 | 235 006,3 | 231 194,1 | 224 499,8 | Исполнено на 95,5% |
|  |  | бюджет Кольского района | 227 282,5 | 227 282,5 | 223 517,8 | 216 823,5 | Исполнено на 95,4% |
|  |  | бюджет поселений Кольского района | 6 518,7 | 6 518,7 | 6 518,7 | 6 518,7 | Исполнено на 100% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 1 205,1 | 1 205,1 | 1 157,6 | 1 157,6 | Исполнено на 96,1% |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала администрации Кольского района" |  |  |  |  |  |  |
|  | Профессиональная подготовка, дополнительное профессиональное образование сотрудников | бюджет Кольского района | 216,7 | 216,7 | 216,6 | 216,6 | Исполнено на 100% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 216,7 | 216,7 | 216,6 | 216,6 | Исполнено на 100% |
|  |  | бюджет Кольского района | 216,7 | 216,7 | 216,6 | 216,6 | Исполнено на 100% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 383 827,7 | 383 827,7 | 378 942,4 | 371 609,7 | Исполнено на 96,8% |
|  |  | бюджет Кольского района | 358 381,4 | 358 381,4 | 353 584,2 | 346 368,3 | Исполнено на 96,6% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 18 003,7 | 18 003,7 | 17 915,6 | 17 798,8 | Исполнено на 98,9% |
|  |  | бюджет поселений Кольского района | 7 442,6 | 7 442,6 | 7 442,6 | 7 442,6 | Исполнено на 100% |
| 14 | Муниципальная программа "Молодёжь Кольского района" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и продвижение талантливых детей и молодёжи Кольского района | бюджет Кольского района | 543,5 | 543,5 | 536,0 | 536,0 | Исполнено на 98,6%. |
|  | Комплекс мер, направленный на реализацию мероприятий государственной молодёжной политики | бюджет Кольского района | 1 941,9 | 1 941,9 | 1 903,0 | 1 903,0 | Исполнено на 98,0%. |
|  | Реализация комплекса мер, направленного на воспитание у детей и молодёжи патриотизма и чувства долга перед Отечеством | бюджет Кольского района | 1 020,1 | 1 020,1 | 1 020,1 | 1 019,8 | Исполнено на 100%. |
|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодёжи российской идентичности и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде | бюджет Кольского района | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | Исполнено на 100%. |
|  | Выплата стипендии Главы администрации Кольского района одарённым детям, торжественное вручение первых стипендий | бюджет Кольского района | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Исполнено на 100%. |
|  | Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" | бюджет Мурманской области | 3 901,0 | 3 901,0 | 3 901,0 | 3 901,0 | Исполнено на 100%. |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" | бюджет Кольского района | 939,0 | 939,0 | 939,0 | 939,0 | Исполнено на 100%. |
|  | Обеспечение комплексного социально-экономического развития села Белокаменка с.п. Междуречье Кольского района в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ООО "НОВАТЭК-Мурманск" | бюджет Кольского района | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | Исполнено на 100%. |
|  | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) | бюджет Мурманской области | 1 102,4 | 1 102,4 | 284,0 | 284,0 | Исполнено на 25,8%. |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 9 983,4 | 9 983,4 | 9 118,5 | 9 118,2 | Исполнено на 91,3%. |
|  |  | бюджет Кольского района | 4 980,0 | 4 980,0 | 4 933,5 | 4 933,2 | Исполнено на 99,1% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 5 003,4 | 5 003,4 | 4 185,0 | 4 185,0 | Исполнено на 83,6% |
| 16 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры" на 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Кольского района" |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы по внесению платы за содержание и ремонт пустующего жилого помещения, относящегося к муниципальному жилищному фонду | бюджет Кольского района | 2 121,0 | 2 121,0 | 1 366,1 | 1 366,1 | Исполнено на 64,4%. |
|  | Расходы по внесению платы за коммунальные услуги по пустующим жилым помещениям, относящимся к муниципальному жилищному фонду | бюджет Кольского района | 4 810,8 | 4 810,8 | 4 762,0 | 4 286,3 | Исполнено на 89,1%. |
|  | Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный нежилой фонд в составе МКД | бюджет Кольского района | 424,8 | 424,8 | 420,6 | 420,6 | Исполнено на 99,0%. |
|  | Проведение экспертизы и технического обследования муниципального жилищного фонда в сельских поселениях Кольского района | бюджет Кольского района | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | Исполнено на 100%. |
|  | Текущий ремонт муниципального жилищного фонда | бюджет Кольского района | 8 281,0 | 8 281,0 | 8 276,9 | 8 226,9 | Исполнено на 99,3%. |
|  | Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | бюджет Мурманской области | 1 442,0 | 1 442,0 | 1 440,5 | 1 440,5 | Исполнено на 99,9%. |
|  | Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | бюджет Кольского района | 1 927,2 | 1 927,2 | 1 925,1 | 1 925,1 | Исполнено на 99,9%. |
|  | Расходы по внесению платы за содержание и ремонт пустующих муниципальных нежилых помещений, в составе МКД | бюджет Кольского района | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | Исполнено на 100%. |
|  | Расходы по внесению платы за коммунальные услуги по пустующим муниципальным нежилым помещениям, в составе МКД | бюджет Кольского района | 1 100,2 | 1 100,2 | 1 093,9 | 939,0 | Исполнено на 85,3%. |
|  | Расходы бюджета Кольского района на создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО на территории сельских поселений Кольского района | бюджет Кольского района | 3 378,9 | 3 378,9 | 3 096,6 | 2 960,4 | Исполнено на 87,6%. |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию проектов по поддержке местных инициатив | бюджет Кольского района | 7 765,1 | 7 765,1 | 7 765,1 | 7 765,1 | Исполнено на 100%. |
|  | Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по поддержке местных инициатив | бюджет Мурманской области | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Исполнено на 100%. |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 33 164,9 | 33 164,9 | 32 060,8 | 31 243,9 | Исполнено на 94,2% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 2 442,0 | 2 442,0 | 2 440,5 | 2 440,5 | Исполнено на 99,9% |
|  |  | бюджет Кольского района | 30 722,9 | 30 722,9 | 29 620,3 | 28 803,4 | Исполнено на 93,8% |
|  | Подпрограмма 2 "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кольский район" |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы на объектах тепло-. водо-. Электроснабжения в сельских поселениях Кольского района в рамках подготовки к отопительному периоду | бюджет Кольского района | 30 704,0 | 30 704,0 | 30 660,5 | 28 835,7 | Исполнено на 93,9%. |
|  | Проведение экспертизы и технического обследования на объектах тепло-. водо-. электроснабжения в сельских поселениях Кольского района | бюджет Кольского района | 2 230,0 | 2 230,0 | 2 227,9 | 1 106,4 | Исполнено на 49,6%. |
|  | Субсидия бюджетам муниципальных образований на подготовку к отопительному периоду (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) | бюджет Мурманской области | 17 653,2 | 17 653,2 | 17 653,2 | 17 653,2 | Исполнено на 100%. |
|  | Расходы бюджета Кольского района на подготовку к отопительному периоду (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области | бюджет Кольского района | 4 295,0 | 4 295,0 | 4 294,2 | 4 249,0 | Исполнено на 98,9%. |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 54 882,2 | 54 882,2 | 54 835,9 | 51 844,4 | Исполнено на 94,5% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 17 653,2 | 17 653,2 | 17 653,2 | 17 653,2 | Исполнено на 100%. |
|  |  | бюджет Кольского района | 37 229,0 | 37 229,0 | 37 182,7 | 34 191,2 | Исполнено на 91,8%. |
|  | Подпрограмма 3 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения, и теплоснабжения в сельских поселениях Кольского района | бюджет Кольского района | 5 061,2 | 5 061,2 | 563,8 | 563,8 | Исполнено на 11,1%. |
|  | Расходы бюджета Кольского района на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках реализации проектов | бюджет Кольского района | 10 462,0 | 10 462,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0%. |
|  | Региональный проект "Чистая вода" Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Строительство водозаборных сооружений с.Териберка Кольского района Мурманской области) | федеральный бюджет | 86 651,5 | 86 651,5 | 86 651,5 | 86 651,5 | Исполнено на 100%. |
|  | Региональный проект "Чистая вода" Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Строительство водозаборных сооружений с.Териберка Кольского района Мурманской области) | бюджет Мурманской области | 7 885,7 | 7 885,7 | 7 885,7 | 7 885,7 | Исполнено на 100%. |
|  | Региональный проект "Чистая вода" Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Строительство водозаборных сооружений с.Териберка Кольского района Мурманской области) | бюджет Кольского района | 4 812,8 | 4 812,8 | 4 812,8 | 4 812,8 | Исполнено на 100%. |
|  | Расходы на модернизацию, ремонт и эксплуатацию муниципальных тепло, водо, электрических сетей в сельских поселениях Кольского района | бюджет Кольского района | 3 318,0 | 3 318,0 | 2 876,4 | 2 294,6 | Исполнено на 69,2%. |
|  | Расходы на организацию уличного освещения в сельских поселениях Кольского района | бюджет Кольского района | 383,7 | 383,7 | 242,9 | 242,9 | Исполнено на 63,3%. |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий, направленных на установку индивидуальных домовых электрокотельных в населенных пунктах Кольского района | бюджет Кольского района | 20 574,7 | 20 574,7 | 20 574,7 | 20 574,7 | Исполнено на 100%. |
|  | Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности / Модернизация централизованной системы теплоснабжения правобережной части с. Териберка путем создания на указанной территории децентрализованной системы теплоснабжения с применением индивидуальных домовых электрических котельных для объектов потребления тепловой энергии | бюджет Мурманской области | 66 065,7 | 66 065,7 | 65 919,8 | 65 919,8 | Исполнено на 99,8%. |
|  | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности / Модернизация централизованной системы теплоснабжения правобережной части с. Териберка путем создания на указанной территории децентрализованной системы теплоснабжения с применением индивидуальных домовых электрических котельных для объектов потребления тепловой энергии | бюджет Кольского района | 15 901,7 | 15 901,7 | 15 866,6 | 15 866,6 | Исполнено на 99,8%. |
|  | Прочие направления расходов муниципальной программы | бюджет Кольского района | 103,4 | 103,4 | 102,6 | 102,6 | Исполнено на 99,2%. |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 221 220,4 | 221 220,4 | 205 496,7 | 204 914,9 | Исполнено на 92,6%. |
|  |  | федеральный бюджет | 86 651,5 | 86 651,5 | 86 651,5 | 86 651,5 | Исполнено на 100%. |
|  |  | бюджет Мурманской области | 73 951,4 | 73 951,4 | 73 805,5 | 73 805,5 | Исполнено на 99,8%. |
|  |  | бюджет Кольского района | 60 617,5 | 60 617,5 | 45 039,7 | 44 457,9 | Исполнено на 73,3%. |
|  | Подпрограмма 4 "Обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий" |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территории сельских поселений Кольского района на частичное возмещение затрат, связанных с производством и реализацией тепловой энергии, в рамках мер по предупреждению банкротства | бюджет Кольского района | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | Исполнено на 100% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | Исполнено на 100% |
|  |  | бюджет Кольского района | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | Исполнено на 100% |
|  | Подпрограмма 5 "Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Кольского района" |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на обеспечение мероприятий по сносу аварийных расселённых жилых домов и нежилых построеек | бюджет Кольского района | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0% |
|  | Субсидия бюджетам муниципальных образований Мурманской области на софинансирование мероприятий по сносу жилых домов и объектов незавершенного строительства | бюджет Мурманской области | 4 358,6 | 4 358,6 | 4 358,6 | 4 358,6 | Исполнено на 100,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование мероприятий по сносу жилых домов и объектов незавершенного строительства | бюджет Кольского района | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 530,0 | Исполнено на 100,0% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 8 288,6 | 8 288,6 | 8 288,6 | 5 888,6 | Исполнено на 71,0% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 4 358,6 | 4 358,6 | 4 358,6 | 4 358,6 | Исполнено на 100,0% |
|  |  | бюджет Кольского района | 3 930,0 | 3 930,0 | 3 930,0 | 1 530,0 | Исполнено на 38,9% |
|  | Подпрограмма 6 "Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района" |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами | бюджет Кольского района | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 995,9 | 3 995,9 | Исполнено на 99,9% |
|  | Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 995,9 | 3 995,9 | Исполнено на 99,9% |
|  | Подпрограмма 7 "Обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района" |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории сельских поселений Кольского района | бюджет Кольского района | 620,0 | 620,0 | 414,5 | 414,5 | Исполнено на 66,9% |
|  | Расходы на содержание "Мемориального комплекса "Долина Славы" | бюджет Кольского района | 8 128,0 | 8 128,0 | 8 128,0 | 5 803,2 | Исполнено на 71,4% |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны | бюджет Мурманской области | 487,2 | 487,2 | 487,2 | 487,2 | Исполнено на 100,0% |
|  | Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | федеральный бюджет | 957,9 | 957,9 | 852,5 | 852,5 | Исполнено на 89,0% |
|  | Реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | бюджет Кольского района | 362,8 | 362,8 | 322,9 | 322,9 | Исполнено на 89,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны | бюджет Кольского района | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | Исполнено на 100,0% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 10 698,7 | 10 698,7 | 10 347,9 | 8 023,0 | Исполнено на 75,0% |
|  |  | бюджет Кольского района | 9 253,6 | 9 253,6 | 9 008,2 | 6 683,3 | Исполнено на 72,2% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 487,2 | 487,2 | 487,2 | 487,2 | Исполнено на 100,0% |
|  |  | федеральный бюджет | 957,9 | 957,9 | 852,5 | 852,5 | Исполнено на 89,0% |
|  | Подпрограмма 8 "Переселение граждан из жилищного фонда, расположенного в малочисленном населенном пункте Песчаный сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области" |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на переезд жителей при переселении граждан из жилищного фонда, расположенного в малочисленных населенных пунктах на территории Мурманской области | бюджет Кольского района | 833,5 | 833,5 | 833,5 | 713,5 | Исполнено на 85,6% |
|  | Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на софинансирование мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, расположенного в малочисленных населенных пунктах на территории Мурманской области | бюджет Мурманской области | 54 828,0 | 54 828,0 | 43 756,4 | 43 756,4 | Исполнено на 79,8% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, расположенного в малочисленных населенных пунктах на территории Мурманской области | бюджет Кольского района | 13 196,8 | 13 196,8 | 11 052,9 | 10 531,9 | Исполнено на 79,8% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 68 858,3 | 68 858,3 | 55 642,9 | 55 001,9 | Исполнено на 79,9% |
|  |  | бюджет Кольского района | 14 030,3 | 14 030,3 | 11 886,5 | 11 245,5 | Исполнено на 80,1% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 54 828,0 | 54 828,0 | 43 756,4 | 43 756,4 | Исполнено на 79,8% |
|  | Подпрограмма 9 "Создание объектов инфраструктуры на территории Кольского района" |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на создание этнографического комплекса и благоустройство прилегающей к нему территории (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) | бюджет Мурманской области | 14 826,4 | 14 826,4 | 14 826,4 | 14 826,4 | Исполнено на 100% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на создание и содержание этнографических комплексов, творческих и ремесленных площадок (зон) | бюджет Кольского района | 1 215,0 | 1 215,0 | 1 165,0 | 1 164,5 | Исполнено на 95,8% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 16 041,4 | 16 041,4 | 15 991,4 | 15 990,9 | Исполнено на 99,7% |
|  |  | бюджет Кольского района | 1 215,0 | 1 215,0 | 1 165,0 | 1 164,5 | Исполнено на 95,8% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 14 826,4 | 14 826,4 | 14 826,4 | 14 826,4 | Исполнено на 100% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 447 154,5 | 447 154,5 | 416 660,0 | 406 903,6 | Исполнено на 91,0% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 168 546,8 | 168 546,8 | 157 327,8 | 157 327,8 | Исполнено на 93,3% |
|  |  | федеральный бюджет | 87 609,4 | 87 609,4 | 87 504,0 | 87 504,0 | Исполнено на 99,9% |
|  |  | бюджет Кольского района | 190 998,3 | 190 998,3 | 171 828,2 | 162 071,8 | Исполнено на 84,9% |
| 17 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами Кольского района" на 2020-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление земельными участками, формирование, их учёт и сдержание | бюджет Кольского района | 705,0 | 705,0 | 691,7 | 691,7 | Исполнено на 98,1%. |
|  | Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий | бюджет Мурманской области | 7 554,8 | 7 554,8 | 7 554,8 | 2 720,0 | Исполнено на 36,0%. |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 8 259,8 | 8 259,8 | 8 246,5 | 3 411,7 | Исполнено на 41,3% |
|  |  | бюджет Кольского района | 705,0 | 705,0 | 691,7 | 691,7 | Исполнено на 98,1% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 7 554,8 | 7 554,8 | 7 554,8 | 2 720,0 | Исполнено на 36,0% |
| 18 | Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Кольского муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов Кольского района" на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и установка знаков пожарной безопасности в границах Кольского муниципального района за границами населенных пунктов поселений Кольского района | бюджет Кольского района | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | Исполнено на 100% |
|  | Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности, в том числе обеспечение первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем территорий и объектов защиты, находящихся в муниципальной собственности | бюджет Кольского района | 30,0 | 30,0 | 29,1 | 29,1 | Исполнено на 97,0% |
|  | Подготовка и размещение информационных материалов на противопожарную тематику | бюджет Кольского района | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Исполнено на 100% |
|  | Всего по программе | бюджет Кольского района | 325,0 | 325,0 | 324,1 | 324,1 | Исполнено на 99,7% |
|  | Всего по муниципальным программам | Всего, в т.ч. | 4 264 097,9 | 4 226 452,9 | 4 187 071,3 | 4 143 269,8 | Исполнено на 97,2% |
|  |  | федеральный бюджет | 356 190,9 | 356 190,9 | 356 085,5 | 355 505,8 | Исполнено на 99,8%. |
|  |  | бюджет Кольского района | 2 010 108,6 | 2 010 108,6 | 1 971 116,3 | 1 938 524,6 | Исполнено на 96,4% |
|  |  | бюджет поселений Кольского района | 7 442,6 | 7 442,6 | 7 442,6 | 7 442,6 | Исполнено на 100% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 1 890 355,8 | 1 852 710,8 | 1 852 426,9 | 1 841 796,8 | Исполнено на 97,4% |

Приложение № 3 к Докладу

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2022 года

| № п/п | Наименование муниципальных целевых программ | ДИП | ПФ | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области» на 2021-2025 годы | 1,0 | 0,99 | Программные мероприятия реализованы в полном объёме, достигнуты плановые целевые индикаторы результативности реализации муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной. |
| 2. | - Муниципальная программа «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2021-2025 годы | 1,0 | 0,96 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 3. | - Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2021-2025 годы | 0,90 | 0,90 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 4. | - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2021-2025 годы» | 1,0 | 0,81 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2021-2025 годы | 1,0 | 1,0 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы. В целом программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 6. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2027 годы | 1,32 | 1,0 | Полученное значение показателя ДИП свидетельствует о высокой результативности программы. Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов. |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 годы | 1,04 | 0,91 | Значение показателя ДИП свидетельствует о высокой результативности программы. Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов. |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе» на 2022-2026 годы | 1,43 | 1,0 | Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности |
| 9. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2021-2025 годы | 0,64 | 0,98 | Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности |
| 10. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Кольского района» на 2020-2025 гг. | 1,1 | 0,37 | Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности |
| 11. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2021-2025 годы | 1,0 | 0,96 | Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности |
| 12. | Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области» на 2021-2025 годы | 1,0 | 1,0 | Эффективность реализации программы оценивается как соответствующая запланированной. В целом программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2021-2025 годы | 1,2 | 0,97 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 14. | Муниципальная программа «Молодёжь Кольского района» на 2021-2025 годы | 1,0 | 0,91 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов. В целом программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 15. | Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Кольском районе» на 2020-2023 годы | - | - | Объем финансирования не предусмотрен. |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы | 1,1 | 0,91 | Полученное значение показателя ДИП свидетельствует о высокой результативности программы. |
| 17. | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Кольского района на 2020-2025 годы» | 0,97 | 0,41 | Полученное значение показателя ДИП свидетельствует о высокой результативности программы. |
| 18. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Кольского муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов Кольского района» на 2022-2024 годы | 1,0 | 1,0 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов. В целом программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 19. | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Кольском районе» на 2022-2024 годы | - | - | Объем финансирования не предусмотрен. |

__________________________

1 ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы

2 ПФ – оценка полноты финансирования муниципальной программы