Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Кольского района за 2018 год

1. Общие положения

В 2018 году в Кольском районе действовало 16 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами, составляет 2 243 223,6 тыс. рублей, в том числе 1 031 699,7 тыс. рублей – средства бюджета Кольского района; 1 201 329,7 тыс. рублей – средства бюджета Мурманской области;  46,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 10 148,2 тыс. рублей – средства бюджета поселений Кольского района.

В структуре фактических расходов на реализацию муниципальных программ наибольший удельный вес занимает бюджет Мурманской области – 98,25%.

Перечень муниципальных программ, действовавших в муниципальном образовании Кольский район в 2018 году, отражен в приложении № 1 к Докладу.

2. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2018 году,

в рамках реализации муниципальных программ

- Муниципальная программа «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области» на 2015-2020 годы разработана с целью:

- повышения доступности качественного образования для всех категорий обучающихся;

- развития инфраструктуры системы образования;

- развития системы поддержки талантливых детей;

- обновления содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение федеральных государственных образовательных стандартов;

- сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников;

- создания современной инфраструктуры учреждений системы образования, обеспечивающей комфортные и безопасные условия ведения образовательного процесса;

- обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков;

- реализации права детей на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе;

- повышения доступности и качества общего образования;

- повышения доступности качества дополнительного образования детей;

- обеспечения организационно-методической деятельности муниципальных образовательных учреждений.

Задачами программы являются:

- обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение федеральных государственных образовательных стандартов;

- развитие новых организационно-финансовых механизмов через внедрение методов и процедур управления по результатам, расширение самостоятельности школ;

- совершенствование учительского корпуса;

- обеспечение устойчивого развития системы дошкольного образования в Кольском районе, повышение его качества;

- привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом;

- обеспечение пожарной и электрической безопасности;

- обеспечение выполнения требований строительных и санитарных правил и норм, требований охраны труда в муниципальных учреждениях системы образования;

- обеспечение антитеррористической и противокриминальной защищенности образовательных учреждений;

- обеспечение энергетической эффективности при эксплуатации зданий образовательных учреждений, оптимального температурного режима, комфортных условий пребывания;

- обеспечение безопасности обучающихся и воспитанников при организации перевозок;

- внедрение современных моделей организации питания обучающихся, позволяющих обеспечить школьников доступным, качественным, полезным питанием;

- формирование здорового образа жизни населения;

- обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования;

- обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере общего образования;

- проведение работы по повышению качества оказания государственных услуг по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования детей Кольского района;

- проведение работы по методическому сопровождению муниципальных учреждений дополнительного образования детей Кольского района;

- создание современной инфраструктуры в учреждениях дополнительного образования детей;

- оказание информационной и организационно-методической помощи муниципальным образовательным организациям.

На реализацию мероприятий программы в 2018 году в бюджете муниципального образования  Кольский район предусмотрены средства в размере 1 299 041,2 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 506 127,2 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 792 914,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 1 298 761,8 тыс. рублей или 99,88% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 506 063,2 тыс. рублей или 99,99% от плана, средства областного бюджета – 792 698,6 тыс. рублей или 99,81% от плана.

Подпрограмма 1 «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 67 618,9 тыс. рублей. Фактически освоено 67 592,5 тыс. рублей или 99,96% от запланированного на год объема денежных средств.

Модернизация инфраструктуры образования в Кольском районе, была направлена на достижение современного качества учебных результатов. За счет средств муниципального бюджета в размере 500,0  тыс. рублей были проведены следующие мероприятия:

- приобретено оборудование инновационное оборудование в Туманненской ООШ И ДЮЦ – 100 тыс. руб. оборудования в соответствии с ФГОС ДО в ДОУ № 12, №37, № 22 – 150 тыс. руб.

Организован Слет отрядов юных помощников полиции, поездки, тематические экскурсии для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах и относящихся к "группе риска"; районные открытые соревнования по авиа - и ракетомодельному спорту, по судомодельному спорту.

Проведен муниципальный этап: всероссийской олимпиады школьников, Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»,  региональных и Всероссийских конкурсов, обеспечено участие школьников в региональных, финальных (всероссийских) этапах  конкурсах.

Состоялись муниципальные мероприятия: районный конкурс "Одаренный ребенок",  интегрированная олимпиада младших школьников, конкурс на лучшее научное общество.

На проведение профессиональных конкурсов педагогов "Учитель года Кольского района", "Воспитать человека", "Сердце отдаю детям",  "За нравственный подвиг учителя", Конкурсного отбора  учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» и районного праздника "Учителями славится Россия" было затрачено 95,3 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов образования было затрачено 48 088,07 тыс. рублей.

Работы прошли в 19 ДОУ, 15 ОУ, 3 УДОД.

Ремонт пищеблока осуществлен в 1 ОУ и 3 ДОУ на сумму 2 215,17 тыс. рублей (МОУ Междуреченская СОШ, МДУО детский сад № 9 п. Кильдинстрой, МДОУ детский сад № 37 п. Пушной, МДОУ детский сад № 24 с. Териберка).

Ремонт фасада - 2 ОУ на сумму 682,934 тыс. рублей (Мурмашинская СОШ № 1, МОУ Междуреченская СОШ).

Ремонт помещений  - 9 ДОУ,  9 ОУ и 3 ДОД на сумму 11 118,17 тыс. рублей (ДОУ № 4, 9, 18, 22, 24 Териберка, 24 Верхнетуломский, № 37, № 38, МОУ Пушновская СОШ, Кольская СОШ № 2, Верхнетуломская СОШ, Туломская СОШ, Причальненкая НОШ, Кильдинская ООШ, Зверосовхозская СОШ, Лодейнинская СОШ, Междуреченская СОШ, МОУ ДО ДЮЦ, ДДТ, ДЮСШ).

Замена окон проведена в 5 ДОУ и 2 ОУ на сумму 2 743,22 тыс. рублей (ДОУ № 12, 16, 19, 47, 100, МОУ Шонгуйская СОШ, МОУ МОУ Мурмашинская СОШ № 1).

Ремонт спортивного зала проведен в 2 ОУ на сумму 1 485,61 тыс. рублей (МОУ Мурмашинская СОШ № 1, МБОУ Кольская СОШ №2).

Замена дверей и светильников проведана в 4 ДОУ и 1 ДОД на сумму 1000,5 тыс. рублей (ДОУ № 47, 37,18, 10, ДЮСШ).

Ремонт вентиляции проведен в МДОУ № 38 и МОУ Урагубской СОШ на сумму 164,2 тыс. рублей.

Ремонт системы отопления проведен в МОУ Верхнетуломской СОШ на сумму 627,365 тыс. рублей

Замена ХВС и ГВС проведена в 3 ОУ на сумму 1225,1 тыс. рублей  (МОУ Урагубская СОШ, Молочненская СОШ, Пушновская СОШ).

Замена радиаторов в ДОУ № 4 на сумму 300 тыс. рублей

Ремонт кровли проведен в 7 ОУ, в 5 ДОУ, 2 ДОД на сумму 7 429,6 тыс. рублей (МОУ Урагубской СОШ, МОУ Мурмашинская СОШ № 1, МОУ Кильдинская ООШ, МОУ Верхнетуломская СОШ, МОУ Молочненская СОШ, МОУ Причальненская НОШ, МОУ Туломская СОШ; ДОУ № 10, 24 Вехнетуломский, 37, 47, 100).

Ремонт крыльца проведен в 3 ДОУ на сумму 677,344 тыс. руб.  (МДОУ № 5, 16, 20).

Ремонт отмостки в 2 ОУ и 1 ДОУ на сумму 1263 тыс. руб. (МОУ КОСОШ, Причальненская НОШ)

Проведен первый этап капитального ремонт здания начаьлной школы МОУ Мурмашинской СОШ № 1 на сумму 8 556,465 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» в МОУ Верхнетуломской СОШ установлен пандус с поручнями на сумму 186,162 тыс. руб.

В 2018 году общий объем финансирования мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни составил 1480,2 тыс. рублей (100,0 %).

За счет средств  местного бюджета для обучающихся Кольского района были проведены следующие мероприятия по формированию здорового образа жизни:

- конкурсы соц. рекламы, форум здоровья,  Праздник Севера учащихся, Спартакиада обучающихся и др. (405,0 тыс. рублей).

-  приобретены светильники для освещения лыжной трассы в п. Мурмаши 300 тыс. рублей,

- приобретение хоккейной формы.

Из областного бюджета бюджету Кольского района выделена субсидия на ремонт и оснащение спортивных залов и площадок общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в размере 798,442 тыс. рублей. В бюджете Кольского района предусмотрены средства на софинансирование в размере 1,2 тыс. рублей. Проведен ремонт кровли спортивного зала в МОУ Туломской СОШ.

Для реализации третьей задачи по обеспечению комплексной безопасности учреждений безопасности  было предусмотрено финансирование в размере 16 887,428 тыс. рублей, исполнено в сумме 16 886,7 тыс.рублей (99,9%):

- в 3 ДОД установлено видеонаблюдение (750,0 тыс. рублей);

.

- за счет средств регионального бюджета (3504,999 тыс. рублей) проведены ремонты помещений в 5ДОУ, 1 ОУ и 1 ДОД (ДОУ № 4, 38, 37, 24 Териберка, МОУ Междуреченская СОШ, МОУ ДО ДДТ).

На реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания в школьных столовых предусмотрено финансирование в размере 297, 0 тыс. рублей. Ремонт пищеблока осуществлен в ДОУ д/с № 24 с. Териберка.

Сохранение и укрепление здоровья школьников – одна из главных задач современной школы. Основным компонентом осуществления данной задачи в настоящее время является организация горячего рационального здорового питания.

В среднем за год охват питанием школьников составил 95,0 % (АППГ – 94,3 %). Областной показатель – 93,7%.

Из общего показателя обучающиеся начального общего образования охвачены питанием на 99,0 % (АППГ – 97,9 %).

Доля обучающихся основного общего образования, охваченных питанием в школе, за 2018 год  составила в среднем 91,5 % (АППГ – 90,4 %).

Доля охваченных питанием старшеклассников в 2018 году составила 94,1 % (АППГ – 94,4 %).

Значение показателей выше районного у МОУ Верхнетуломской СОШ (98,5%), МОУ Лодейнинской СОШ (97,1%), МОУ Междуреченской СОШ (98,9%), МОУ Мурмашинской СОШ № 1 (97,6%), МОУ Пушновской СОШ (100,0%), МОУ Шонгуйской СОШ (96,2%), Кильдинской ООШ (98,0%), Туманненской ООШ (100,0%), МОУ Причальненской НОШ (100%).

В 2018 году на 0,4% уменьшилась доля обучающихся, охваченных горячим питанием за счет родительских средств, и составила 65,8%.

Наблюдается положительная динамика по охвату питанием обучающихся за счет субвенции областного бюджета. В среднем за 2018 год за счет субвенции областного бюджета питалось 34,2 % обучающихся (АППГ – 33,8 %).

Продолжилась реализация программы «Разговор о правильном питании», разработанной специалистами Института возрастной физиологии Российской академии образования при поддержке компании «Нестле» и одобренной Министерством образования и науки Российской Федерации.

В 2018 году участие в реализации данной программы принимало 21 образовательное учреждение Кольского района, из них 12 общеобразовательных учреждений и 9 дошкольных образовательных учреждений (АППГ – 18 ОУ, их них 11 ОУ, 7 ДОУ).

Педагоги, работающие по данной программе, организуют работу с родителями обучающихся по формированию навыков правильного здорового питания дома.

В целях проведения анализа работы по совершенствованию организации питания школьников, выявления проблем по данному направлению деятельности и путей их решения, увеличения количества питающихся детей и подростков на совещание руководителей образовательных учреждений рассмотрен вопрос «Оценка эффективности работы общеобразовательных учреждений по организации питания обучающихся по итогам 2018 года».

Мониторинг состояния здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений показал, что по состоянию на 01.01.2018 по состоянию здоровья из 3327 обучающихся отнесены к 1 группе 692 детей, что составляет 20,8 % (АППГ – 18,7%), ко 2 группе – 2267, что составляет 68,1% (АППГ – 69,2 %).

С целью сохранения здоровья обучающихся в образовательных учреждениях в 2018 году проводились мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, в том числе мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», Всемирного дня здоровья, Всемирного дня борьбы с курением, Международного дня борьбы с наркоманией, Всемирного дня борьбы с алкоголем, Всероссийской Акции «За здоровье и безопасность наших детей!», Всемирного дня волонтера.

В период в период с 22 по 29 апреля 2018 года в образовательных учреждениях проведены мероприятия в рамках 13 Европейской недели иммунизации.

Благодаря проводимой организационно-разъяснительной работе с руководителями образовательных учреждений в 2018 году были успешно выполнены планы детской и подростковой иммунизации – 58,1% (АППГ – 60,0 %), а также иммунизации сотрудников образовательных учреждений – 87,5% (АППГ – 82,3%).

В целях совместной организации и оказания обучающимся  бесплатных медицинских услуг между всеми муниципальными образовательными учреждениями и ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» заключены договоры на оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся.

Для совершенствования организации медицинского обслуживания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях продолжается работа по лицензированию медицинской деятельности. По состоянию на 31.12.2018 лицензию на право осуществления медицинской деятельности имеют 12 дошкольных образовательных учреждений, что составляет 63% от общего количества дошкольных образовательных учреждений (АППГ – 58%).

Подпрограмма 2 «Обеспечение отдыха и оздоровления детей»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 3 955,2 тыс. рублей. Фактически освоено 3 892,9 тыс. рублей или 98,42% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятиями подпрограммы являются:

- организация оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений и выездного оздоровительного лагеря для воспитанников МОУ ДОД ДЮСШ от 7 до 18 лет (на 2018 год предусмотрено 917,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 906,3 тыс. рублей;

- субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях (на 2018 год предусмотрено 2 885,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 853,6 тыс. рублей);

- расходы бюджета Кольского района на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях  (на 2018 год предусмотрено 151,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 133,0 тыс. рублей).

В Кольском районе охвачено различными видами организованного отдыха, оздоровления и занятости 1690 подростка, что составило 35,1 % от общего количества детей, проживающих в Кольском районе в возрасте от 6 до 18 лет.

На территории Кольского района продолжают развитие малозатратные формы отдыха детей. В летний период  функционировали:

- лагеря дневного пребывания на базе 10 общеобразовательных организаций для 952 ребенка;

- летняя социальная площадка на базе Урагубской СОШ для учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации (15 человек, июнь);

- спортивная площадка на базе ДЮСШ Кольского района в п. Зверосовхоз, п.Молочный, п.Мурмаши (70 человек, август);

- игровые площадки на базе ДЮЦ Кольского района в п. Мурмаши и п. Молочный (50 школьников, август);

- военно-патриотическая экспедиция для воспитанников муниципального отделения Всерооссийского военно-патриотического «Юнармия» на базе Мурмашинской СОШ № 1  (30 человек).

В санаторно-оздоровительных учреждениях Мурманской области   отдохнули 90 человек.

Выезжали за пределы области (Краснодарский край, Самарская область) в организованные ДОЛ 266 несовершеннолетних, в том числе 118 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 4 детей-инвалидов, нуждающихся в сопровождении (путевки «Мать и дитя»).

20 воспитанников лыжной секции ДЮСШ Кольского района отрабатывали практические навыки в спортивно-оздоровительном лагере «Кавголово» Ленинградская область.

101 школьник из МБОУ Кольской СОШ № 2, МОУ Мурмашинской СОШ №1 и МОУ Верхнетуломской СОШ, МОУ Молочненской СОШ посетили экскурсии по маршрутам «Золотое Кольцо», «Санкт-Петербург-Выборг», «Санкт-Петербург – Сергиев Посад», «Санкт-Петербург – Гатчина», «Санкт-Петербург – Псков», « Санкт-Петербург – Пушкинские горы», Петрозаводск – Сортавала- Санкт-Петербург».

В каникулярный период 2018 года временно трудоустроено в 11 образовательных учреждений 140 подростка (за счет средств местного бюджета) и 23 несовершеннолетних трудоустроены 2 организаций, расположенных на территории Кольского района (за счет собственных средств и средств бюджетов поселений).

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного образования»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 560 753,5 тыс. рублей. Фактически освоено 560 734,3 тыс. рублей или 100 % от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

1) расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (на 2018 год предусмотрено 209 725,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 209 725,5 тыс. рублей);

2) субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (на 2018 год предусмотрено 35 093,3 тыс. рублей, фактически израсходовано – 35 093,3 тыс. рублей);

3) реализация Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций» (на 2018 год предусмотрено 307 262,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 307 243,3 тыс. рублей).

Региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций направлен:

на оплату труда работников:

непосредственно осуществляющих образовательную деятельность в муниципальных дошкольных образовательных организациях - педагогических работников;

непосредственно обеспечивающих образовательную деятельность в муниципальных дошкольных образовательных организациях - младших воспитателей, помощников воспитателей;

на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), а также расходы на дополнительное профессиональное образование педагогических работников по профилю их педагогической деятельности (включая расходы по проживанию в период обучения и по проезду к месту обучения и обратно).

Подпрограмма 4 «Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере общего образования»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 568 541,0 тыс. рублей. Фактически освоено 568 376,6 тыс. рублей или 99,74% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

1) реализация Закона Мурманской  области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области» (на 2018 год предусмотрено 392 006,3 тыс. рублей, фактически израсходовано – 391 842,0 тыс. рублей).

Региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности направлен:

- на оплату труда работников;

- на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;

- на дополнительное профессиональное образование педагогических работников по профилю их педагогической деятельности (включая расходы по проживанию в период обучения и по проезду к месту обучения и обратно);

- на прохождение обязательных медицинских осмотров педагогических работников образовательных организаций и обучающихся профессиональных образовательных организаций;

2) обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся (на 2018 год предусмотрено 20 500,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 20 500 тыс. рублей).

По состоянию на 01.01.2019 1124 обучающихся общеобразовательных учреждений Кольского района получили горячее питание за счет средств областного бюджета;

3) обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста (на 2018 год предусмотрено 1 302,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 302,4 тыс. рублей).

Бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком  по состоянию на 01.01.2019 обеспечены 1640 обучающихся 1-4 классов всех общеобразовательных учреждений Кольского района.

Подпрограмма 5 «Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дополнительного образования»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 94 615,2 тыс. рублей. Фактически освоено 94 608,1 тыс. рублей или 99,99% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

1) расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (на 2018 год предусмотрено 70 668,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 70 668,5 тыс. рублей);

2) проведение мероприятий для детей и молодёжи (на 2018 год предусмотрено 510,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 503,0 тыс. рублей);

3) субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (на 2018 год предусмотрено 20 802,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 20 802,8 тыс. рублей).

Подпрограмма 6 «Обеспечение организационно-методической деятельности

муниципальных учреждений Кольского района»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 3 557,3 тыс. рублей. Фактически освоено 3 557,3 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

1) расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (на 2018 год предусмотрено 3 537,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 3 537,6 тыс. рублей);

2) Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета (на 2018 год предусмотрено 19,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 19,7 тыс. рублей).

- Муниципальная программа «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  на 2015-2020 годы разработана с целью обеспечения развития семейных форм устройства и оказания мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Задачей программы является:

- стимулирование развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, профилактика социального сиротства.

На реализацию мероприятий программы в 2018 году в бюджете муниципального образования  Кольский район предусмотрены средства в размере 51 188,4 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района –18,0 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 51 170,4 тыс. рублей.

Фактически освоено 49 241,9  тыс. рублей или 96,2% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 18,0 тыс. рублей или 100,0% от плана, средства областного бюджета – 49 223,9 тыс. рублей или 96,2% от плана.

Мероприятиями данной программы являются:

- расходы областного бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (на 2018 год предусмотрено 8 204,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 8 204,7 тыс. рублей);

- субвенция на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю (на 2018 год предусмотрено 41 053,3 тыс. рублей, фактически израсходовано – 39 157,5 тыс. рублей);

- реализация Закона Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат (на 2018 год предусмотрено 1 179,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 164,4 тыс. рублей).

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Кольского района, по состоянию на 01.01.2019 составила  202 человека, что выше на 0,5% чем по состоянию на 01.01.2018 и свидетельствует о положительной тенденции межведомственной работы по поддержке детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также по совершенствованию работы по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей.

Целенаправленная работа с семьями, находящимися на ранней стадии кризиса, позволяет сохранить детям кровную семью, сократить количество родителей, ограниченных в родительских правах или лишенных родительских прав.

Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с федеральным законодательством относится                         к расходным обязательствам субъектов Российской Федерации.

В соответствии с законодательством детям указанной выше категории за время пребывания в семье опекуна (попечителя), приемного родителя предоставляются меры социальной поддержки в полном объеме.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей на отчетную дату составляет 102 человека.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, составило 44 человек.

Количество приемных родителей, которым предоставляются выплаты на содержание подопечных детей, составляет 28 человек.

Выплата лицам, осуществляющим социальный патронат, осуществлялась в полном объеме. Социальный патронат установлен над 62 детьми.

Мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учёте в органе опеки и попечительства и нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, в отчётном году исполнены на 100%, приобретено 7 квартир на сумму 8 204 727,51 тыс. рублей.

Мероприятия по ремонту квартир (жилых помещений), закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, выполнены на 95,2% (произведен ремонт жилых помещений для 8 человек).

Программа позволила реализовывать меры, направленные на осуществление государственной политики в отношении детей, оставшихся без попечения родителей:

- предоставлено финансовое обеспечение государственных услуг по содержанию детей-сирот, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях;

- получили дальнейшее развитие семейные формы устройства детей-сирот;

- реализуются дополнительные меры социальной поддержки, закрепленные региональным законодательством.

3. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан"  на 2015-2020 годы разработана с целью обеспечения доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки.

Задачей программы является обеспечение выполнения мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

На реализацию мероприятий программы в 2018 году в бюджете муниципального образования  Кольский район предусмотрены средства в размере 55 265,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 3 997,2 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 51 267,8 тыс. рублей.

Фактически освоено 53 160,0 тыс. рублей или 96,2% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 3 976,1 тыс. рублей или 99,5% от плана, средства областного бюджета – 49 183,9 тыс. рублей или 95,9% от плана.

Мероприятиями данной программы являются:

1) предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа Мурманской области (на 2018 год предусмотрено 35 769,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 34 669,2 тыс. рублей).

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг предоставляется следующим специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Кольского района:

а) специалистам в области культуры и искусства, работающим в муниципальных учреждениях культуры и искусства, образования;

б) медицинским работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта, образования;

в) социальным работникам муниципальных учреждений образования;

г) педагогическим работникам муниципальных учреждений образования, физической культуры и спорта, культуры и искусства;

д) специалистам, осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих в муниципальных учреждениях культуры и искусства, образования;

е) специалистам муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

На начало 2019 года  количество лиц, имеющих право на социальную поддержку, составило 638 чел.

За 2018 год назначено и перечислено ЕЖКВ:

-специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Кольского района на общую сумму 34669,22 тыс. руб.

Среднемесячный размер ЕЖКВ по состоянию на 01.01.2019 составил 4 528,37 рублей.

По итогам 2018 года количество  обратившихся в Централизованную бухгалтерию заявителей за предоставлением ЕЖКВ составило 52 человека,  по всем обратившимся приняты положительные решения.

2) предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на 2018 год предусмотрено 3 198,3 тыс. рублей, фактически израсходовано – 3 198,3 тыс. рублей);

На начало 2018 года меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлялись 102 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; на конец 2018 года получателями данной меры поддержки стало 86 человек.

В течение 2018 года в Централизованную бухгалтерию поступило 12 заявлений, по которым принято положительное решение. Снято с учета в связи с утратой права на предоставление ЕЖКВ – 28 человек. Среднемесячный размер ЕЖКВ по состоянию на 01.01.2019 составил 3 099,1 рублей.

3) выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) (на 2018 год предусмотрено 121,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 108,7 тыс. рублей);

4) выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (на 2018 год предусмотрено 12 178,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 11 207,7 тыс. рублей);

5) выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кольский район (на 2018 год предусмотрено 3 850,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 3 830,9 тыс. рублей).

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы разработана с целью создания условий для занятий физкультурой и спортом, обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения всех возрастов в систематические занятия физкультурой и спортом на территории Кольского района.

Задачи программы:

- повышение интереса различных категорий населения Кольского района к занятиям физической культурой и спортом;

- развитие материально-технической базы для занятия массовым спортом.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы разработана с целью создания условий для занятий физкультурой и спортом, обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения всех возрастов в систематические занятия физкультурой и спортом на территории Кольского района.

Задачи программы:

- повышение интереса различных категорий населения Кольского района к занятиям физической культурой и спортом;

- развитие материально-технической базы для занятия массовым спортом.

На реализацию мероприятий в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 12 870,4 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 1 802,5 тыс. рублей.

В 2018 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 12499,9 тыс. рублей или 97,12% от общего объема запланированных средств (большая часть экономии образовалась в результате проведения конкурсных процедур по капитальному ремонту линии освещения лыжной трассы в городе Кола).

Мероприятиями данной программы являются:

1) Обеспечение условий для развития физической культуры и школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организация участия спортсменов и команд Кольского района в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях различного уровня (на 2018 год предусмотрено 1219,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 169,4 тыс. рублей);

2) Модернизация спортивной инфраструктуры Кольского района (на 2018 год предусмотрено 11 650,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 11 280,7 тыс. рублей);

Наиболее значимые спортивные мероприятия, проведённые в 2018 году в Кольском районе:

- Лыжня России (202 человека);

- 47-й традиционный «Праздник Севера»  по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, спортивному ориентированию, мини-футболу на снегу, городошному спорту (569 человек);

- соревнования по лыжным гонкам «Кольский пингвинёнок» для учащихся начальных классов и дошкольных образовательных учреждений (166 детей);

- спортивные мероприятия в рамках празднования годовщины празднования  Победы в Великой Отечественной войне по волейболу, мини-футболу, баскетболу, лёгкой атлетике и городошному спорту - приняли участие 490 человек;

- соревнования по лыжным гонкам на Кубок главы администрации (156 человека);

- XXI традиционные Саамские национальные игры  (396 участника);

- легкоатлетическая эстафета на Кубок Ларисы Кругловой (110 человек)

- Всероссийская акция «Рекорд Победы» (1505 человек)

- Всероссийский день бега «Кросс нации» (318 человек)

- соревнования по велоспорту «Кольская осень» (129 человек)

Для детей с ограниченными возможностями были проведены:

- спортивный праздник «Весёлые старты» (43 человека),

- соревнования по лыжным гонкам «Зимние забавы» (36 человек).

С целью увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в физкультурных и спортивных мероприятиях Кольского района, с 2018 года проводится работа по привлечению данной категории граждан к участию в массовых мероприятиях. В течение года обучающиеся Кильдинской и Минькинской коррекционных школ приняли участие во Всероссийских соревнованиях «Лыжня России», «Кросс нации» и «Рекорд Победы».

В 2018 году жители Кольского района более 200 раз приняли участие в  спортивных мероприятиях различного уровня (муниципальный, межмуниципальный, региональный, всероссийский) по 19 видам спорта (хоккей, мини-футбол, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, горнолыжный спорт, городошный спорт, тайский бокс, рукопашный бой, самбо, греко-римская борьба, спортивное ориентирование, прыжки на акробатической дорожке, авиамодельный спорт, бокс, каратэ, боевое самбо, пэйнтбол, всестилевое каратэ) и более 100 раз становились призёрами соревнований.

Кольский район ведёт активную работу по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК ГТО).

С 2018 года Центром тестирования ВФСК ГТО в Кольском районе (далее – Центр тестирования) организовываются мероприятия не только с обучающимися образовательных учреждений, но и с населением.

Для популяризации ВФСК ГТО проводятся новые фестивальные формы мероприятий, с привлечением участников разных ступеней. В мае в рамках мероприятий, посвящённых Дню Победы прошла Всероссийская Акция «Рекорд Победы»  собравшая 
1 505 участников в возрасте от 3 до 80 лет.

Ведётся большая работа по улучшению спортивной инфраструктуры. В состав пришкольных спортивных площадок входит оборудование, позволяющее осуществлять общефизическую подготовку, в том числе и для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Все площадки являются доступными не только для обучающихся, но и для местного населения.

Для организации тренировочного процесса обучающихся лыжного отделения в условиях полярной ночи и проведения занятий групп начального обучения ДЮСШ администрацией Кольского района обустроена лыжная трасса на территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу ДЮСШ Кольского района. Сформированы тренировочные круги длиной 600м и 1000м. В здании ФОК предоставлены раздевалки с туалетами и душевыми кабинами. Проводится подготовка лыжни специальной техникой.

В городе Кола завершены работы по капитальному ремонту линии освещения лыжной трассы. Расширено полотно трассы, улучшен рельеф (стоимость работ составила 11 280,7 тыс. руб, в том числе из регионального бюджета выделена субсидия в размере 10 716,6 тыс. руб., софинансирование из местных средств 564,1 тыс.руб.). В непосредственной близости от лыжной базы расчищено место для парковки автотранспорта. Для обеспечения безопасного движения лыжников установлен регулируемый пешеходный переход со светофором.

Продолжается реализация проекта по строительству лыжной трассы поселка Мурмаши во взаимодействии с производственным отделением «Северные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».

- Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2020 годы разработана с целью:

- сохранения и развития системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района;

- сохранения и развития библиотечной и культурно-досуговой деятельности учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района;

- модернизации учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создания условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе.

Задачи программы:

- обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района;

- стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры.

- формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания;

- укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района;

- проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 169 411,6 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района  – 133 992,5 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 35 373,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 46,0 тыс. рублей.

В 2018 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 168 248,3 тыс. рублей или 99,31% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района  – 132 829,2 тыс. рублей или 99,13% от плана, средства бюджета Мурманской области – 35 373,1 тыс. рублей или 100% от плана, средства федерального бюджета – 46,0 тыс. рублей или 100% от плана.

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 80 745,1 тыс. рублей. Фактически освоено 80 714,2 тыс. рублей или 99,96% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятиями данной подпрограммы являются:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (на 2018 год предусмотрено 57 581,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 57 581,9 тыс. рублей);

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета (на 2018 год предусмотрено 811,0  тыс. рублей, фактически израсходовано  – 780,1 тыс. рублей);

- субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (на 2018 год предусмотрено 21 210,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 21 210,6 тыс. рублей);

- расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений (на 2018 год предусмотрено 1 116,4  тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 116,4 тыс. рублей).

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 80 329,2 тыс. рублей. Фактически освоено 79 346,8 тыс. рублей или 98,78% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятиями данной подпрограммы являются:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (на 2018 год предусмотрено  57 096,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 56 185,1 тыс. рублей);

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета (на 2018 год предусмотрено 873,1 тыс. рублей, фактически израсходовано  – 869,7 тыс. рублей;

- обеспечение выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения города Колы (на 2018 год предусмотрено 6 295,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 6 295,0 тыс. рублей).

Подпрограмма 3 «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 8 337,3 тыс. рублей. Фактически освоено 8 187,3 тыс. рублей или 98,2% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятиями данной подпрограммы являются:

- приобретение лазерного проектора для МАУК «Кольский РЦК» на 2018 год предусмотрено 1 500 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 500 тыс. рублей;

- мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов культуры предусмотрено 6 422,3 тыс. рублей, фактически израсходовано – 6 422,3 тыс. рублей (МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района», Кольский районный Центр культуры, КРДШИ, Териберская ДМШ, Кильдинская ДМШ, Пушновская ДМШ, Междуреченская ДМШ, Верхнетуломская ДМШ);

- приобретение прожекторов и комплектующих к ним для МАУК «Кольский РЦК» на 2018 год предусмотрено 65,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 65,0 тыс. рублей.

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы разработана с целью повышения энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования Кольский район.

Задачей программы является проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в подведомственных организациях с участием муниципального образования Кольский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 2 697,5 тыс. рублей - средства бюджета Кольского района. Фактически освоено 2 697,3 тыс. рублей или 99,9% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации программы в 2018 году проведено стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений -  (предусмотрено  2 697,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 697,3 тыс. рублей.

- Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2017-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2017-2020 годы разработана с целью:

- развития транспортной системы;

- повышения безопасности дорожного движения и  снижение дорожно-транспортного травматизма путем привлечения органов местного самоуправления, системы МВД и организаций различных форм собственности к реализации мероприятий, предусмотренных Программой;

- обеспечения развития дорожного хозяйства сельских поселений.

Задачи программы:

- - организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, в том числе социально значимым муниципальным маршрутам между поселениями Кольского района;

- - развитие муниципальных маршрутов;

- информирование населения в области транспортного обслуживания, освещение деятельности по реформированию пассажирского транспорта в средствах массовой информации;

- формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;

- приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 30 704,3 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района  – 17 063,2 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 13 641,1 тыс. рублей.

В 2018 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 27 420,0 тыс. рублей или 89,30% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района  – 15 744,7 тыс. рублей или 92,27% от плана, средства бюджета Мурманской области – 11 675,3 тыс. рублей или 85,59% от плана.

Подпрограмма 1 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Кольского муниципального района».  «Развитие транспортной инфраструктуры»

Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Кольского муниципального района».  «Развитие транспортной инфраструктуры» разработана в целях развития транспортной системы.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 16 533,6 тыс. рублей. Фактически освоено 16 493,6 тыс. рублей или 99,76% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятиями данной подпрограммы в 2018 году являются:

- возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах.

На реализацию мероприятия предусмотрено 1 800,0 тыс. рублей - средства бюджета Кольского района, бюджетные средства израсходованы в полном объёме;

- реализация закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области».

На реализацию мероприятия предусмотрено 321,4 тыс. рублей - средства бюджета Мурманской области, бюджетные средства израсходованы в размере 281,4 тыс. рублей, что составляет 87,55% плановых назначений.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрено 283,5 тыс. рублей из средств местного бюджета. Фактически на реализацию данного мероприятия израсходовано 283,5 тыс. рублей.

Мероприятиями данной подпрограммы являются:                                                                                          мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Кольском районе (на 2018 год предусмотрено 283,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 283,5 тыс. рублей):

- обеспечение учебной литературой обучающихся и воспитанников (на 2018 год предусмотрено 52,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 52,5 тыс. рублей).

Учебной литературой снабжены обучающиеся и воспитанники МОУ Шонгуйская СОШ, МОУ Урагубская СОШ, МОУ Туманенская ООШ;

- открытие и обустройство специализированных классов по формированию безопасного поведения на дорогах и изучению правил дорожного движения  в МОУ Междуреченской СОШ (на 2018 год предусмотрено 190,0 тыс. рублей, фактически израсходовано  – 190,0 тыс. рублей);

- приобретение светоотражающих значков, подвесок и браслетов (на 2018 год предусмотрено 41,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 41,0 тыс. рублей).

Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства сельских поселений»

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства сельских поселений» разработана в целях обеспечения развития дорожного хозяйства сельских поселений.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 13 887,2 тыс. рублей. Фактически освоено 10 642,9 тыс. рублей или 76,64% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятиями данной подпрограммы в 2018 году являются:

- обслуживание и содержание дорог местного значения в границах сельских поселений (предусмотрено 6 694,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 5 716,0 тыс. рублей);

- строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счёт средств дорожного фонда (предусмотрено 6 113,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 4 187,8 тыс. рублей).

- Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата

в Кольском районе»

на 2017-2021 годы

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе» на 2017-2021 годы разработана с целью:

- содействия развитию субъектов малого предпринимательства;

- поддержки социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций;

- создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами торговли.

Задачи программы:

- формирование благоприятных условий развития малого предпринимательства;

- поддержка субъектов малого предпринимательства;

- оказание информационной и консультационной поддержки общественным некоммерческим организациям и их привлечение к содействию в решении вопросов местного значения;

- создание условий для осуществления деятельности социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций;

- стимулирование развития торговли в населенных пунктах района и повышение доступности товаров для населения.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 1 475,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района  – 1 475,0 тыс. рублей.

В 2018 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 1 275,0 тыс. рублей или 86,44% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района  – 1 275,0 тыс. рублей или 100% от плана.

Подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого предпринимательства»

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого предпринимательства» разработана в целях содействия развитию субъектов малого предпринимательства.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 984,0 тыс. рублей. Фактически освоено 784,0 тыс. рублей или 79,67% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2018 году в рамках мероприятий подпрограммы субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась информационно-консультативная, финансовая и имущественная поддержка.

В целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на сайте администрации Кольского района (http://akolr.gov-murman.ru) создан подраздел «Развитие предпринимательства и поддержка НКО» в разделе «Деятельность».

В рамках мероприятий подпрограммы действующим предпринимателям предоставлена финансовая поддержка за счёт средств бюджета Кольского района:

- на возмещение затрат на компенсацию части расходов по оплате электрической энергии, потреблённой на отопление, подогрев воды, электроснабжение производственных помещений, занимаемых субъектами малого предпринимательства, осуществляющие производство хлеба в размере 350,0 тыс. рублей;

- на возмещение затрат на оплату аренды помещения, используемого для ремонта швейных, меховых и кожанных изделий при оказании услуг в сфере бытового обслуживания в размере 59,0 тыс. рублей;

Для действующих субъектов малого предпринимательства проведен конкурс на предоставление субсидии на возмещение затрат, понесённых субъектами малого предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (выполнения работ, оказания услуг). На участие в конкурсе было подано 3 заявки. Общая сумма субсидии по конкурсу составила 200,0 тыс. рублей.

В соответствии с федеральным законодательством ведется Реестр субъектов малого              и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки, оказываемой администрацией Кольского района. Реестр размещен на сайте администрации (http://akolr.gov-murman.ru).

Для проведения выставок, ярмарок в 2018 году предусмотрено финансирование за счет средств бюджета Кольского района в объеме 30 тыс. рублей, средства освоены в полном объёме (приобретены палатки для проведения ярмарок). Приобретена сувенирная, печатная продукция в размере 20,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Поддержка общественных некоммерческих организаций»

Подпрограмма «Поддержка общественных некоммерческих организаций» разработана в целях поддержки социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 491,0 тыс. рублей. Фактически освоено 491,0 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

Для социально ориентированных некоммерческих организаций Кольского района в форме общественных организаций проведён конкурс на право получения субсидий из бюджета Кольского района. На участие в конкурсе было подано 3 заявки. Общая сумма субсидии по конкурсу составила 491,0 тыс. рублей.

По результатам Конкурса из средств бюджета Кольского района предоставлена субсидия в следующем объеме:

1) Кольской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»:

- возмещение затрат по оплате коммунальных ресурсов (тепловой и электрической энергии) потреблённых на отопление, электроснабжение нежилого помещения, расположенного по адресу г. Кола, пр. Советский, д. 16, в размере 17 840 тыс. рублей;

- 	 финансовое обеспечение  затрат по оплате коммунальных ресурсов (тепловой и электрической энергии) потреблённых на отопление, электроснабжение нежилого помещения, расположенного по адресу г. Кола, пр. Советский, д. 16, в размере 168 030 тыс. рублей;

2) «Кольской городской организации общества инвалидов»:

- возмещение затрат по оплате коммунальных ресурсов (тепловой и электрической энергии) потреблённых на отопление, электроснабжение нежилого помещения, расположенного по адресу г. Кола, ул. Красноармейская д.21 оф.4, в размере 25 600 тыс. рублей;

-  на возмещение  затрат, произведенных в текущем финансовом году по оплате аренды нежилого помещения, занимаемого общественной организацией и расположенного по адресу г. Кола, ул. Красноармейская, д. 21,оф.4, в размере 63 847 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение затрат по оплате коммунальных ресурсов (тепловой и электрической энергии) потреблённых на отопление, электроснабжение нежилого помещения, расположенного по адресу г. Кола, ул. Красноармейская д.21 оф.4, в размере 15 683 тыс. руб.

3)  Кольской городской общественной организацией развития семейных ценностей и поддержки семей «Благо»:

-	  на возмещение затрат, произведенных в 2018 году на выборочный ремонт фасада в размере 200 000 тыс. рублей.

В соответствии с федеральным законодательством ведется Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки, оказываемой администрацией Кольского района. Реестр размещен на сайте администрации (http://akolr.gov-murman.ru).

Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Кольском районе»

Подпрограмма «Развитие торговли в Кольском районе» разработана в целях создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами торговли.

Во исполнение приказа Министерства экономического развития Мурманской области от 26.12.2011 № ОД-255 по сбору сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования  (в ред. приказа от 18.11.2016 № ОД - 91):

-внесено сведений (изменений) в торговый реестр о 86 хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования, и 117 объектах;

-проведено 122 консультаций с хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность на территории Кольского района;

-информация о формировании торгового реестра публиковалась в газете «Кольское слово», размещена на сайте администрации Кольского района.

Ежегодно до 01 октября текущего года отдел экономического развития проводит сверку объектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка, с администрациями городских и сельских поселений.

В целом ситуацию на потребительском рынке района можно охарактеризовать как стабильную с незначительным ростом цен на отдельные виды товаров.

Информация о мероприятиях, организуемых на региональном, федеральном и местном уровнях публикуется в газете «Кольское слово», размещается на сайте администрации Кольского района в разделе «Новости», «Пресс-релизы», в разделе «Деятельность» в подразделе «Развитие предпринимательства и поддержка НКО».

В целях создания условий для развития конкурентоспособного потребительского рынка Кольского района ежегодно проведится сельскохозяйственная ярмарка  «Кольская ярмарка » на площади Кольского районного Центра культуры.

В ярмарке принимают участие садоводы и огородники, индивидуальные  предприниматели, а также ФГБУН Полярно-альпийский ботанический сад-институт  из г. Кировска, ГОУСП «Тулома», филиал «МТФ Полярная звезда», ООО «Рейндир» (продукция из оленины) Ловозеро, фермеры из с.п. Пушной, Рыболовецкий Колхоз  «Энергия» и ООО «Причальный», и другие производители, как из Мурманской области, так и  из Саратовской, Ульяновской, Костромской и Воронежской областей.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

на 2015-2020 годы

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы разработана с целью:

- обеспечения стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район;

- совершенствования системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы;

- повышения эффективности бюджетных расходов.

Задачи программы:

- совершенствование бюджетного процесса в муниципальном образовании Кольский район и нормативного правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере;

- эффективное управление муниципальным долгом;

-развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса;

- совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов;

- обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов;

- обеспечение сбалансированности бюджета Кольского района;

- внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Кольского района;

- развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора);

- повышение эффективности распределения бюджетных средств;

- создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Кольского района по выполнению муниципальных функций;

- развитие и совершенствование системы муниципального финансового контроля.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 269 600,6 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района  – 52 150,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 217 449,9 тыс. рублей.

В 2018 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 240 954,2 тыс. рублей или 89,37% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района  – 35 494,6 тыс. рублей или 68,06% от плана, средства областного бюджета – 205 459,6 тыс. рублей или 94,49% от плана.

Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» разработана в целях обеспечения стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район.

- Для достижения указанной цели обеспечена сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Кольского района, повышен уровень бюджетной дисциплины и качество управления бюджетными средствами бюджета Кольского района, качественно организовано планирование и исполнение бюджета, ресурсное обеспечение подпрограммы в 2018 году составило  30,0 тыс. рублей, фактически освоено 30,0 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

- Задача 1: Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном образовании Кольский район и нормативного правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере

- Для реализации Мероприятия «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Кольский район»: в целях организации бюджетного процесса приняты следующие документы:

- - Решение Совета депутатов Кольского района от 30.08.2012 № 18/3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кольский район Мурманской области» (в редакции от 01.11.2018 № 22/4);

- - решение Совета депутатов Кольского района от 31.10.2013 № 30/2 «Об утверждении Методики определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений Кольского района  и распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Кольского района из бюджета Кольского района» (в редакции от 17.11.2016 № 4/10);

- - решение Совета депутатов Кольского района от 30.10.2014 № 42/3 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Кольского района» (в редакции от 28.01.2016 № 54/4);

- - постановление администрации Кольского района от 12.07.2012 № 948 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Кольского района» (в редакции постановлений от 10.08.2012 № 1037, от 09.10.2012 № 1277, от 12.07.2013 № 994, от 14.10.2013 № 1423, от 20.07.2015 № 936) с утверждением Календарного плана подготовки и рассмотрения в текущем финансовом году проектов решений, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Кольского района на очередной  финансовый год и на плановый период;

- - постановление администрации Кольского района от 23.08.2012 № 1090 «Об утверждении Порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей средств бюджета Кольского района в процессе составления проекта бюджета Кольского района на очередной финансовый год и плановый период» (в редакции от 17.05.2016 № 419);

- - постановление администрации Кольского района от 25.05.2012 № 657 «Об утверждении модельной системы целеполагания муниципального образования Кольский район» (в редакции постановления от 28.10.2016 № 811);

- - распоряжение администрации Кольского района от 26.09.2013 № 80 «Об утверждении перечня муниципальных программ Кольского района» (в редакции от 10.02.2015 № 13, от 18.10.2016 № 15);

- - постановление администрации Кольского района от 24.09.2013 № 1349 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ» (в редакции от 27.07.2017 № 488);

- - постановление администрации Кольского района от 19.09.2012 № 1172 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Кольский район» (в редакции постановления от 19.08.2016 № 649);

- - приказ финансового отдела администрации Кольского района от 16.07.2012 № 36 «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период (с изменениями и дополнениями от 29.08.2013 № 56, от 31.07.2015 № 48, от 29.12.2017 № 123);

- - приказ управления финансов администрации Кольского района от 28.08.2017 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по порядку формирования и ведения реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Кольского района»;

- - приказ управления финансов администрации Кольского района от 12.12.2017 № 107 «Об утверждении перечня публичных и публичных нормативных обязательств, исполняемых муниципальными учреждениями и структурными подразделениями администрации Кольского района»;

- - приказ финансового отдела администрации Кольского района от 30.07.2015 № 47 «О порядке формирования и представления главными распорядителями средств бюджета Кольского района обоснований бюджетных ассигнований» (с изменениями от 25.03.2016 № 18);

- - постановление администрации Кольского района от 17.11.2015 № 1345 «Об утверждении методики мониторинга и прогноза потребности в предоставлении муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности».

- В результате обеспечено выполнение индикатора «Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район». Целевой индикатор на 2018 год ≥ 95%. Расходные обязательства бюджета Кольского района исполнены в 2018 году в сумме 2 182 443,3 тыс. руб., что составляет 97,3% плановых назначений 2018 года.

- Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом

- Муниципальный долг муниципального образования Кольский район по состоянию на 01.01.2019 составил 30 000,0 тыс. рублей, в том числе по предоставленным муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей. Муниципальный долг в сравнении с 2017 годом не изменился.

- В 2017 году получен бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 30 000,0 тыс. рублей на покрытие дефицита бюджета муниципального образования Кольский район. Срок возврата бюджетного кредита 20.11.2020 года. Кредитные средства в 2018 году не привлекались.

- В результате обеспечено выполнение индикатора «Отношение объема муниципального долга муниципального образования Кольский район по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Кольского района  в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) не более 8%». Целевой индикатор на 2018 год не более 8%, фактически объем муниципального долга на 01.01.2019 к общему годовому объему собственных доходов составил 4,6%.

- Задача 3: Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса

- Для решения данной задачи реализованы мероприятия, направленные на сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры в сфере управления общественными финансами, а также повышение открытости бюджетного процесса.

- В целях реализации цели и задач на официальном сайте органов местного самоуправления Кольского района размещены баннеры «Открытый бюджет Кольский район» и «Бюджет для всех». Кроме того, размещается информация о деятельности муниципальных учреждений на сайте bus.gov.ru.

- Во вкладке «Открытый бюджет» «Бюджет для граждан» размещена в доступном и понятном для граждан формате информация о бюджетной системе, этапах бюджетного процесса и параметрах бюджета Кольского района.

- Кроме того, в данной вкладке размещается информация о формировании бюджета, его исполнении, реестр расходных обязательств, сведения о кредиторской задолженности, проекты нормативных правовых актов и другая информация, касающаяся бюджетного процесса.

- Ключевой показатель в рамках реализации данной задачи является: Размещение администрацией Кольского района информации о разработке проектов нормативных правовых актов, ходе и результатах их общественного обсуждения на едином ресурсе в сети Интернет (да/нет). Выполнение индикатора – «ДА».

- Задача 4: Развитие и совершенствование системы муниципального финансового контроля

- Переход к программному бюджету и внедрение новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг требует развития и совершенствования системы муниципального финансового контроля за счет совершенствования механизмов внутреннего финансового контроля.

- Необходимость приведения системы муниципального финансового контроля в соответствие с новыми требованиями законодательства выражается в потребности учета различий между казенными, бюджетными и автономными учреждениями.

- В целях осуществления соблюдения внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета  постановлением администрации Кольского района от 21.04.2016 № 336 утвержден Порядок осуществления внутреннего финансового контроля главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Кольского района, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Кольского района, главным администратором (администратором) источников бюджета Кольского района, а также распоряжение администрации Кольского района от 10.05.2016 № 90 «Об утверждении порядков формирования, учета и составления документов по осуществлению внутреннего финансового контроля».

- В настоящее время в муниципальном образовании Кольский район принято постановление администрации Кольского района от 19.05.2016 № 425 «Об утверждении порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю отделом экономического развития и защиты прав потребителей администрации Кольского района» (в редакции постановления от 07.06.2018 № 596).

- Создана Контрольно-счетная палата Кольского района (решение Совета депутатов от 19.03.2015 № 46/4) и решением Совета депутатов от 19.03.2015 № 46/5 утверждено положение о Контрольно-счетной палате Кольского района.

- В данных документах определены общие требования по организации и осуществлению контроля в целях определения законности, целевого характера, результативности и эффективности использования средств бюджета Кольского района,  муниципального имущества, обеспечения прозрачности деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений, повышения доступности и качества оказываемых муниципальных услуг при условии оптимизации расходов на их предоставление, развитие материально-технической базы муниципальных бюджетных и казенных учреждений.

Подпрограмма 2 «Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами»

Подпрограмма «Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами»  разработана в целях совершенствования системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 248 600,8 тыс. рублей. Фактически освоено 236 610,4 тыс. рублей или 95,2% от запланированного на год объема денежных средств.

- Задача 1: Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов

- Мероприятие:

- 1. Анализ действующих механизмов предоставления межбюджетных трансфертов.

- 2.Совершенствование нормативно-правового обеспечения предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

- Решение поставленной задачи обеспечивается выполнением мероприятия по совершенствованию нормативно-правового обеспечения предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета Кольского района.

- С 2013 года Законом Мурманской области «О межбюджетных отношениях в Мурманской области» (далее – Закон о межбюджетных отношениях) установлены требования определять объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований исходя из необходимости достижения критериев выравнивания бюджетной обеспеченности и финансовых возможностей муниципальных образований, утверждать решением о бюджете на трехлетний период критерии выравнивания бюджетной обеспеченности, установлен запрет  на снижение критериев выравнивания и объемов дотаций, распределенных между муниципальными на трехлетний период.

- Данные меры позволили обеспечить финансовую стабильность муниципальных образований Кольского района в 2018 году.

- В связи в изменением полномочий сельских поселений внесены изменения в  Закон о межбюджетных отношениях, применяемых при формировании бюджетов на 2017 год.

- Помимо вышеперечисленных требований и критериев предусматривается рассчитывать бюджетную обеспеченность отдельно для городских и для сельских поселений.

- В целях определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений принято Решение Совета депутатов Кольского района от 17.11.2016 № 4/10 «О внесении изменений в Методику определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений Кольского района и распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Кольского района из бюджета Кольского района, утвержденную решением Совета депутатов Кольского района от 31.10.2013 № 30/2».

- Задача 2: Обеспечение устойчивости исполнения местных бюджетов

- В целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений Кольского района в 2018 году регулярно проводился анализ показателей исполнения бюджетов муниципальных образований Кольского района на предмет необходимости оказания финансовой помощи из бюджета Кольского района по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и реализации Указов Президента РФ по повышению оплаты труда отдельным категориям работников культуры.

- В 2018 году на решение вопросов местного значения поселений Кольского района из бюджета Кольского района выделены иные межбюджетные трансферты 8 муниципальным образованиям в сумме 19 229,2 тыс. рублей.

- Это позволило обеспечить финансирование на территориях сельских и городских поселений Кольского района решения многих вопросов местного значения, не допустить роста долговой нагрузки на местные бюджеты поселений, а также выполнить мероприятия, предусмотренные Указами Президента Российской Федерации.

- Повышению финансовой самостоятельности муниципальных образований в 2018 году и устойчивому исполнению местных бюджетов способствовали и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в сумме 107 962 тыс. рублей. В целом иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района и дотации из областного бюджета  в 2018 году составили 128 648,4 тыс. рублей.

- Одной из форм поддержки, стимулирующей активность органов местного самоуправления в решении вопросов развития экономики и социальной сферы являются субсидии. В 2018 году бюджетам поселений перечислено 101 152,2 тыс. рублей.

- При предоставлении субсидий предусматриваются целевые показатели результативности предоставления субсидий, которые являются инструментом оценки достижения целей предоставления субсидий, имеют количественные значения и соответствуют целям их предоставления.

- Ключевыми показателями в рамках реализации задач по совершенствованию механизмов предоставления межбюджетных трансфертов являются:

- - количество муниципальных образований, имеющих нарушения бюджетного законодательства, 0 %. Ключевой показатель не выполнен, т.к. в муниципальных образованиях г. Кола, гп. Молочный, гп Верхнетуломский, гп Кильдинстрой,  сп. Териберка, сп Ура-Губа, гп Мурмаши, сп Тулома, гп. Туманный, сп. Пушной Контрольно-счетной палатой Кольского района выявлены нарушения бюджетного законодательства;

- - доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов поселений (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций), 20%. Показатель выполнен, так как доля кредиторской задолженности составила 21,3 процентов.

Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов

муниципального образования Кольский район»

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов                                                                                                                  муниципального образования Кольский район»                                                                                                       разработана в целях повышения эффективности бюджетных расходов.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 20 969,8 тыс. рублей. Фактически освоено 4 313,8 тыс. рублей или 20,6% от запланированного на год объема денежных средств.

- Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета Кольского района

1.1. Повышение финансовой устойчивости бюджета Кольского района, а также снижение объема дефицита и долговой нагрузки на бюджет Кольского района, сокращение расходов на обслуживание муниципального долга

- Обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости  бюджета Кольского района способствует соблюдение требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, по размеру дефицита, муниципального долга муниципального образования Кольский район.

- Муниципальное образование Кольский район при планировании бюджета Кольского района на 2018 год не допускало нарушения требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

- Обеспечен обоснованный и безопасный объем муниципального долга.

- Объем муниципального долга на 01.01.2019 составил 30 000,0 тыс. рублей.

- Кредиты в кредитных учреждениях в 2018 году не привлекались, расходы по обслуживанию долговых обязательств в 2018 году составили 30,0 тыс. рублей.

- Выполнение целевых показателей (индикаторов) программы по данной задаче составило:

- - отношение дефицита бюджета Кольского района к доходам без учета объема безвозмездных поступлений: в 2018 году при  плане <= 8%, бюджет исполнен с профицитом в сумме 74 208 тыс. рублей;

- - отношение муниципального долга муниципального образования Кольский район к доходам без учета объема безвозмездных поступлений: в 2018 году  <= 8%, исполнение составило 4,6%.

1.2. Сокращение и реструктуризация  просроченной кредиторской задолженности

- Просроченной кредиторской задолженности бюджета Кольского района в 2018 году не допущено.

- В соответствии с постановлением администрации Кольского района от 27.02.2014 № 333 «Об утверждении порядка проведения мониторинга просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений муниципального образования Кольский район» ежеквартально проводится мониторинг просроченной кредиторской задолженности.

- Порядок установления предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем учреждения по инициативе работодателя утвержден постановлением администрации Кольского района от 03.08.2011 № 813. В 2018 году данный порядок к руководителям бюджетных учреждений не применялся, т.к. просроченной кредиторской задолженности не допущено.

- Поручения главным распорядителям бюджетных средств о принятии срочных мер по сокращению просроченной кредиторской задолженности  не направлялись, ввиду отсутствия просроченной кредиторской задолженности.

- Главным распорядителям бюджетных средств постоянно оказывается методическая и консультационная помощь работниками управления финансов.

- Выполнение целевого показателя (индикатора) программы по данной задаче составило – 100%, так как в 2018 году просроченной кредиторской задолженности не допущено.

1.3. Повышение качества планирования и управления доходами

- В целях активизации работы по сокращению имеющейся задолженности по платежам в бюджет Кольского района и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов разработан Порядок проведения мониторинга дебиторской задолженности перед консолидированным бюджетом Кольского района Мурманской области (постановление администрации Кольского района от 04.06.2009 № 587).

- Согласно указанному Порядку объектом мониторинга является возможная к взысканию дебиторская задолженность по неналоговым доходам перед консолидированным бюджетом Кольского района Мурманской области, в том числе недоимка, отсроченные (рассроченные) платежи, пени.

- В целях роста налогооблагаемой базы муниципального образования Кольский район, а также увеличения поступления налогов и иных обязательных платежей в бюджет Кольского района в Кольском районе создана Межведомственная комиссия  по обеспечению доходов местных бюджетов.

- В 2018 году заседания Межведомственной комиссии проводились на постоянной основе ежемесячно.

- За 2018 год проведено 12 заседаний Межведомственной комиссии, на которых заслушано 49 налогоплательщика, или 20,8% общего количества приглашенных (236).

- В результате мероприятий, проведенных при подготовке и в ходе заседаний Межведомственных комиссий в 2018 году в консолидированный бюджет Кольского района поступило задолженности на сумму 3 499,7 тыс. рублей, в том числе:

- - налог на доходы физических лиц – 2 433,4 тыс. рублей;

- - налоги на совокупный доход – 808,0 тыс. рублей;

- -  земельный налог с организаций – 252,0 тыс. рублей;

- - налог на имущество физических лиц – 0,3 тыс. рублей;

- - денежные взыскания (штрафы) – 6,0 тыс. рублей.

- Регулярно в газете «Кольское слово» публикуется нормативная документация, касающаяся доходов, администрируемых УМИ Кольского района;  информация о необходимости своевременного внесения арендной платы за использование муниципального имущества, в том числе земельных участков, публикуются и размещаются на официальном сайте администрации Кольского района реквизиты для ее перечисления.

- Издано постановление администрации Кольского района от 03.11.2016 г. № 824 «Об утверждении порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по доходам бюджета Кольского района, администратором которых является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Кольского района» (в редакции постановления от 27.01.2017 № 110).

- Внесены изменения в решение Совета депутатов Кольского района от 24.06.2008г. № 28/3 «О  Положении о порядке определения размера арендной платы, порядке условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории Кольского района» (с изменениями и дополнениями).

1.4. Повышение эффективности использования муниципального имущества.

- В 2017 году в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления» муниципальное образование Кольский район приняло отдельные полномочия сельских поселений Кольского района.

- В рамках передачи вышеуказанных полномочий администрацией Кольского района проделана работа по приему имущества от сельских поселений. В результате чего в собственность Кольского района принято около 2000 объектов недвижимого имущества, а также 1 муниципальное учреждение и 4 муниципальных унитарных предприятий.

- В соответствии с п. 4 Указа Президента Российской Федерации от 30.04.2016 № 206 «О преобразовании закрытого административно-территориального образования Александровск Мурманской области» и закона Мурманской области от 16.06.2016г. № 2040-01-ЗМО «Об изменении состава территорий, границ отдельных муниципальных образований и административно-территориальных единиц Мурманской области» в состав муниципального образования с.п. Междуречье вошли с. Белокаменка и н.п. Ретинское.

- В рамках присоединения данных населенных пунктов в 2017 году проведена процедура принятия имущества от ЗАТО Александровск.

- Проведено 2 аукциона по продаже муниципального имущества (аукционы признаны не состоявшимися из-за отсутствия претендентов), а также проведен 1 аукцион на право заключения договора аренды недвижимого имущества.

- В рамках эффективного использования муниципального имущества и оказания муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам, в 2018г. было заключено:

- - 32 договора социального найма жилищного фонда коммерческого использования;

- - 20 договоров аренды недвижимого имущества.

- Предоставлено в аренду 629 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

- От сделок от сдачи в аренду муниципального имущества в 2018г. в бюджет Кольского района поступило 2 131 тыс. руб., от сдачи пустующего жилищного фонда в коммерческий найм 402 тыс. руб.

- В 2018 году выявлено и вовлечено в хозяйственный оборот 70 неиспользуемых земельных участка, что увеличило доходы бюджета Кольского района на 75 тыс. рублей.

- Создаются благоприятные условия для субъектов малого и среднего предпринимательства по использованию объектов муниципальной собственности путем предоставления им в безвозмездное пользование, аренду муниципального недвижимого имущества Кольского района, а также путем предоставлении им муниципальной преференции в соответствии с главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». В 2018 году предоставлено 11 муниципальных преференций.

- Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации

- деятельности органов  местного самоуправления Кольского района

2.1. Переход к программной структуре бюджета и проведение оценки эффективности реализации программ, финансируемых за счет средств  бюджета Кольского района

Постановлением администрации Кольского района от 25.05.2012 № 657 утверждена модельная схема системы целеполагания в муниципальном образовании Кольский район. В модельную схему целеполагания внесены изменения постановлениями администрации от 28.09.2012 № 1234, от 28.10.2016 № 811.

С 2013 года осуществлен переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, в том числе к утверждению бюджета Кольского района на очередной финансовый год и на плановый период. Распоряжением администрации Кольского района от 26.09.2013 № 80 утвержден перечень муниципальных программ Кольского района. В 2015 году данный перечень актуализирован распоряжением администрации от 10.02.2015 № 13, а в 2016 году распоряжением от 18.10.2016  № 159.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях упорядочения процесса разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кольского района, а также проведения оценки эффективности их реализации, администрацией Кольского района постановлением от 24.09.2013 № 1349 утвержден Порядок формирования и реализации муниципальных программ Кольского района. В целях обеспечения учета общественного мнения при подготовке проектов муниципальных программ, утвержден Порядок проведения публичных обсуждений проектов муниципальных программ. Постановлением администрации Кольского района от 27.07.2017 № 488 внесены изменения в данное постановление.

Бюджет Кольского района на 2018 год сформирован на основе программно-целевого принципа, т.е. на основании муниципальных программ. На их финансирование идет 99,4 процента его расходов. Утверждено на 2018 год 15 муниципальных программ на сумму 2 239 185,7 тыс. рублей, исполнены расходы в рамках программ в сумме 2 180 814,6 тыс. рублей.

Расходы на содержание Совета депутатов Кольского района, контрольно-счетной палаты Кольского района предусмотрены в рамках непрограммной деятельности. В рамках иной непрограммной деятельности предусмотрены расходы резервного фонда администрации Кольского района, выплаты по исполнительным листам. Сумма расходов на непрограммную деятельность составляет в 2018 году 12 986,6 тыс. рублей.

Все муниципальные программы размещены на сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район.

- Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения     муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)

3.1. Внедрение инструментов нормативного финансирования муниципальных  услуг

В целях выполнения данного программного мероприятия в муниципальном образовании Кольский район утверждены следующие нормативные правовые акты:

- типовой порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений  муниципального образования Кольский район, для граждан и юридических лиц;

- порядки определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений муниципального образования Кольский район (распоряжение администрации Кольского района от 12.11.2015 № 159 (с изменениями от 09.01.2018 № 2).

Структурными подразделениями администрации Кольского района, осуществляющими функции и полномочия учредителя, утверждены и доведены до подведомственных учреждений муниципальные задания и бюджетные ассигнования на обеспечение их выполнения в 2018 году.

Объемы бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определены с учетом объема оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

3.2 Создание и совершенствование системы управления качеством предоставления муниципальных услуг

В целях выполнения данного программного мероприятия в муниципальном образовании Кольский район утверждены следующие нормативные правовые акты:

- утверждены стандарты качества муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствующей сфере деятельности;

- утвержден Порядок оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг утвержденным стандартам качества.

Данные нормативные акты опубликованы в средствах массовой информации, а  также размещены в сети Интернет  на сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район.

Анализ и оценка соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг утвержденным стандартам качества за 2018 год проведена Общественным Советом при Министерстве образования Мурманской области. Независимая оценка качества деятельности организаций, осуществляющих услуги в сфере образования, проводилась по следующим общим критериям:

- открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

- удовлетворённость качеством образовательной деятельности;

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников;

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.

Самый высокий показатель удовлетворённости (10 баллов) отмечен во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность, кроме МДОУ детский сад № 9 комбинированного вида п. Кильдинстрой.

По итогам оценки было опрошено 3 411 получателей услуг. Учреждения муниципального образования Кольский район получили лучшие значения среди учреждений культуры.

3.3. Повышение открытости деятельности муниципальных  учреждений

В средствах массовой информации, в сети  Интернет на сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район муниципальное образование Кольский район освещает результаты проведения бюджетной реформы и деятельности муниципальных учреждений.

В официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru, а также в местах предоставления соответствующих услуг размещается информация об утвержденных требованиях к качеству предоставления муниципальных услуг.

- Задача 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств

- 4.1. Повышение качества и объективности планирования бюджетных

- ассигнований

Планирование расходов бюджета Кольского района в 2018 году осуществлялось путем расчета предельных объемов бюджетных ассигнований и доведение их до главных распорядителей бюджетных средств, в соответствии с Порядком утвержденным постановлением администрации Кольского района от 23.08.2012 № 1090 «Об утверждении Порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей средств бюджета Кольского района в процессе составления проекта бюджета Кольского района на очередной финансовый год и плановый период» (в редакции от 17.05.2016 № 419).

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется на основе среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кольского района на очередной финансовый год и плановый период.

Приказом финансового отдела администрации Кольского района от 16.07.2012 № 36 (в редакции от 29.12.2017 № 123)  утвержден Порядок и Методика планирования бюджетных ассигнований на длительный период.

- 4.2. Совершенствование ведения реестра расходных обязательств

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, действующие расходные обязательства муниципального образования Кольский район отражены в реестре расходных обязательств. Порядок формирования и ведения реестра расходных обязательств муниципального образования Кольский район и представления органами местного самоуправления реестров расходных обязательств муниципальных образований городских и сельских поселений Кольского района утвержден постановлением администрации Кольского района от 19.09.2012 № 1172 (в редакции постановления администрации от 19.08.2016 № 649).  Приказом управления финансов от 28.08.2017 № 71 утверждены методические рекомендации по порядку формирования и ведения реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Кольского района.

Данные реестра расходных обязательств используются при разработке проекта бюджета Кольского района и представляют собой единую информационную нормативно-правовую базу данных.

Формирование проекта бюджета Кольского района осуществляется на основе применения принципа разграничения действующих и принимаемых обязательств.

Анализ действующих и принимаемых обязательств дает возможность гарантированного обеспечения в полном объеме действующих обязательств, отраженных в реестре расходных обязательств, а также определяет формирование конкретных направлений принимаемых обязательств в соответствии с целями и направлениями социально-экономического развития Кольского района.

В рамках настоящей Программы предполагается продолжить работу по повышению организации планирования действующих и вновь принимаемых расходных обязательств, по инвентаризации действующих расходных обязательств с целью выявления неэффективных бюджетных расходов и переориентации их на другие цели.

Плановый Реестр расходных обязательств бюджета Кольского района представлен  в Министерство финансов Мурманской области 1 мая 2018 года. Предварительный Реестр расходных обязательств представлен в Совет депутатов Кольского района в составе документов к проекту бюджета Кольского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Задача 5. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций

- 5.1. Оптимизация численности муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, устранение избыточных и дублирующих функций органов местного самоуправления, сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Кольского района

В рамках реализации административной реформы в Кольском районе администрацией Кольского района проделана значительная работа по сокращению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Кольского района, исключению неэффективных расходов на содержание органов местного самоуправления Кольского района.

В 2018 году соблюдены нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район, утвержденные постановлением Правительства Мурманской области.

Тем не менее, в дальнейшем необходимо продолжить работу по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления Кольского района.

5.2. Мониторинг качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств

В целях повышения качества бюджетного процесса в муниципальном образовании Кольский район, эффективности расходования бюджетных расходов, а также оптимизации функций муниципального управления администрацией Кольского района постановлением от 09.04.2012 № 394 утверждено Положение об организации финансового менеджмента, осуществляемого  главными администраторами средств бюджета Кольского района. В 2016 году постановлением администрации Кольского района от 22.01.2016 № 342 в данное постановление внесены изменения, введены новые показатели оценки мониторинга качества финансового менеджмента с целью дальнейшего стимулирования повышения качества управления, а постановлением администрации от 04.08.2017 № 935 внесены изменения.

Мониторинг качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств бюджета Кольского района  проводится 2 раза в год, в том числе за 1 полугодие и за год.

Результаты оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого  главными администраторами средств бюджета Кольского района за 2017 год и за 1 полугодие 2018 года размещены на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования  Кольский район в сети «Интернет».

Постановлением администрации Кольского района от 10.05.2016 № 382 в целях применения результатов мониторинга оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств Кольского района  утвержден соответствующий порядок, а также  порядок поощрения на его основе руководителей и специалистов соответствующих главных администраторов бюджетных средств Кольского района.

- 5.3. Сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры в сфере управления муниципальными финансами

В целях повышения качества управления муниципальными финансами необходимо продолжать развивать автоматизацию процесса составления проекта бюджета Кольского района, которая обеспечит процесс составления, исполнения бюджета Кольского района, в дальнейшем бюджетного учета и подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности.

Установлена, подготовлена к внедрению и частично внедрена в 2018 году программа по автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании Кольский район.

Внедрение и усовершенствование автоматизированной системы составления проекта бюджета позволит перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами и создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.

Обеспечен единый подход к ведению бухгалтерского учета и отчетности с использованием новых современных технологий, стандартизация и унификация использования программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета в Кольском районе с использованием WEB-технологии, средств ЭЦП.

Информация о выполнении программного мероприятия «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами» в муниципальном образовании  Кольский район  за 2018 год отражена в приложении 2 к Отчету о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы.

5.4. Повышение качества управления муниципальными финансами

Повышение эффективности управления муниципальными финансами в современных условиях возможно только при наличии высококвалифицированных кадров.

- Необходимость обновления профессиональных кадров связана с изменением содержания и условий осущетвления управленческих функций. С целью создания необходимых условий для профессионального развития сотрудники администрации Кольского района и управления финансов направляются в учебные заведения с целью получения дополнительного образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих.

- Задача 6. Развитие и совершенствование системы муниципального финансового контроля

  - Обеспечение развития и совершенствование системы муниципального финансового контроля

Переход к программному бюджету и внедрение новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг требует развития и совершенствования системы муниципального финансового контроля за счет совершенствования механизмов внутреннего финансового контроля.

Необходимость приведения системы муниципального финансового контроля в соответствие с новыми требованиями законодательства выражается в потребности учета различий между казенными, бюджетными и автономными учреждениями.

В целях осуществления соблюдения внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета  постановлением администрации Кольского района от 21.04.2016 № 336 утвержден Порядок осуществления внутреннего финансового контроля главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Кольского района, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Кольского района, главным администратором (администратором) источников бюджета Кольского района, а также распоряжение администрации Кольского района от 10.05.2016 № 90 « Об утверждении порядков формирования, учета и составления документов по осуществлению внутреннего финансового контроля».

- В настоящее время в муниципальном образовании Кольский район принято постановление администрации Кольского района от 19.05.2016 № 425 «Об утверждении порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю отделом экономического развития и защиты прав потребителей администрации Кольского района» (в редакции постановления от 21.07.2017 № 873).

- Создана Контрольно-счетная палата Кольского района (решение Совета депутатов от 19.03.2015 № 46/4) и решением Совета депутатов от 19.03.2015 № 46/5 утверждено положение о Контрольно-счетной палате Кольского района.

- В данных документах определены общие требования по организации и осуществлению контроля в целях определения законности, целевого характера, результативности и эффективности использования средств бюджета Кольского района,  муниципального имущества, обеспечения прозрачности деятельности муниципальных бюджетных и казенных учреждений, повышения доступности и качества оказываемых муниципальных услуг при условии оптимизации расходов на их предоставление, развитие материально-технической базы муниципальных бюджетных и казенных учреждений.

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2015-2020 гг.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2015-2020 гг. разработана с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета района.

Задачи программы:

-  совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности района;

- организация эффективного управления земельными ресурсами на территории муниципального района;

- осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности муниципального района в хозяйственный оборот (в том числе предоставление муниципального имущества в собственность).

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт средств бюджета Кольского района. Объём финансирования в 2018 году составил 1 713,2 тыс. рублей. Фактически в отчётном периоде на реализацию муниципальной программы израсходовано 1 698,1 тыс. рублей, что составляет 99,12% от общего объёма запланированных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями программы являются:

- распоряжение, формирование, управление муниципальным имуществом, (кроме земельных участков), их учёт и содержание (на 2018 год предусмотрено  1 243,2  тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 233,1 тыс. рублей);

- управление земельными участками, формирование, их учёт и содержание (на 2018 год предусмотрено  302,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 297,0 тыс. рублей).

Проведение программных мероприятий по обеспечению поступлений доходов от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в бюджет муниципального образования Кольский район Мурманской области  предусматривает передачу в аренду объектов муниципальной собственности, а так же их продажу.

В 2018 г. были организованы и проведены аукционы по продаже неиспользуемого муниципального имущества.  В результате  было продано 4 объекта недвижимости, итоги одного аукциона были аннулированы, еще одного – признаны несостоявшимися  ввиду отсутствия заявок на участие. Доходы от продажи имущества на аукционах составили 2 907,0 тыс. руб. Реализованные объекты расположены в поселениях Кола, Молочный, Териберка.

От сдачи муниципального имущества в аренду, а так же пустующего жилищного фонда в коммерческий найм, в бюджет Кольского района поступило 2 532,6 тыс. рублей.

В 2018 году  выявлено и вовлечено в хозяйственный оборот 70  неиспользуемых земельных участков (оформлено право пользования для их эксплуатации), что соответствует 233% от запланированного годового показателя.  Это увеличило доходы бюджета Кольского района на 75 тыс. рублей.

Осуществляется работа по предоставлению земельных участков в аренду и в собственность, в том числе путем проведения аукционов. В 2018 году было проведено 22 аукциона по продаже146земельныхучастков. 
          В аренду предоставлено 629 земельных участка, государственная собственность на которые не разграничена, что соответствует 61 % от запланированного годового показателя в МП. В собственность граждан и юридических лиц передано 272 земельных участка, государственная собственность на которые не разграничена, что соответствует  101 % от запланированного годового показателя.

Доходы консолидированного бюджета Кольского района в 2018 году от сдачи в аренду земельных участков составили 58 404,5 тыс. руб., от продажи земельных участков – 9 780,2 тыс. рублей.

Поступление средств в консолидированный бюджет Кольского района по доходам, в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах  поселений, а также средств от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений увеличилось в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, на сумму более 7 660 тыс. рублей.

Основными причинами увеличения поступлений  являются:

- поступление сумм дебиторской задолженности прошлых периодов, в т.ч.  г.п. Кола на сумму свыше 1 786 тыс. руб., г.п. Кильдинстрой на сумму 147 тыс. руб., г.п. Мурмаши на сумму 340 тыс. руб.;

- повышение спроса на выкуп земельных участков;

- единовременное зачисление во 2 квартале 2018 года в бюджет Кольского района денежных средств от продажи на открытом аукционе ООО «Петротрест» здания и земельного участка, находящихся в собственности Кольского района, в размере 3 123 тыс. руб.; а так же от продажи земельного участка ООО «Олен Бетон» на сумму 2 600 тыс. руб.

Учитывая вышеизложенное, по состоянию на 01.01.2019 года,  фактические поступления по вышеуказанным доходам соответствуют плановым показателям, утверждённым решением Совета депутатов Кольского района от 19.12.2017 года № 13/2 «О бюджете Кольского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Таким образом, по итогам 2018 года обеспечена реализация цели муниципальной программы – эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом Кольского района.

Для  эффективной реализации муниципальной программы в течение финансового года необходимо обеспечение равномерного и в полном объеме финансирования программных мероприятий.

В течение отчетного периода реализации программы осуществлялся контроль исполнения показателей кассового плана по расходам и доходам УМИ Кольского района.

В целях уменьшения дебиторской задолженности  УМИ Кольского района проводит претензионно-исковую работу по ее взысканию.

За период с 01.01.2018 года   по 31.12.2018 года  в суд направлено 57 исковых заявления о взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельными участками на общую сумму 14 308,98 тыс. руб.

Судами вынесены решения о взыскании задолженности на общую сумму 5 190,36 тыс. рублей.  Во взыскании задолженности на сумму 2 917,94 тыс. рублей отказано. После обращения в суд, в ходе рассмотрения дел, задолженность на сумму 177,89 тыс. рублей погашена должниками добровольно.

С должниками заключены мировые соглашения о рассрочке задолженности на общую сумму 1 085,96 тыс. рублей.

Иски на сумму 4 794,59 тыс. рублей находятся в процессе рассмотрения судами.

Пользователям муниципального имущества Кольского района направлены 721 претензионных писем, расчетов арендной платы, актов-сверок и т.д., что позволит обеспечить возврат дебиторской задолженности и снижение рисков ее неполучения.

В целом, по всем муниципальным образованиям, входящим в состав Кольского района, списана безнадежная к взысканию арендная плата  за пользование земельными участками в размере  8 409,55 тыс. рублей, в том числе по муниципальному образованию Кольский  4 204,77 тыс. рублей.

11. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2017-2020 годы

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2017-2020 годы   разработана с целью обеспечения экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды.

Задачей программы является снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 4 194,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района  – 3 052,0 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 1 142,0 тыс. рублей.

В 2018 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 736,9 тыс. рублей или 17,57% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района  – 736,9 тыс. рублей или 24,14% от плана, средства бюджета Мурманской области – 0,0 тыс. рублей.

Наиболее значимым мероприятием программы в 2018 году явилось:

- содержаниеи обслуживание ГТС ограждающей дамбы помётохранилища (бывшая птицефабрика "Мурманская") при плане 880, 0 тыс. рублей израсходовано 736,9 тыс. рублей.

В 2018 году были организованы и проведены муниципальные экологические мероприятия на территории г. Кола, г.п. Мурмаши, г.п Верхнетуломский, с.п. Тулома, с.п. Пушной, с.п. Ура-Губа в рамках масштабных региональных и федеральных экологических акций «Всемирный день чистоты», «Чистый Мурман», «Чистые берега», «Генеральная уборка страны».

На 2018 год в рамках реализации программы были выполнены мероприятия по содержанию и обслуживанию гидротехнических сооружений – ограждающих дамб помётохранилищ (на общую сумму 1300,0 тыс. руб.)

Администрация Кольского района в 2018 году провела конкурсные процедуры и заключила муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации «Рекультивация пометохранилища бывшего ООО «Птицефабрика «Мурманская». Сумма  контракта составляла 3262,8 тыс. руб. Однако подрядчик не выполнил требований контракта и вследствие этого 28.12.2018 договорные отношения расторгнуты администрацией Кольского района в одностороннем порядке.

12. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области» на 2017-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области» на 2017-2020 годы разработана с целью:

- формирования в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем,

- правового просвещения граждан, направленного на профилактику правонарушений, антиобщественных действий и экстремизма, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни,

- создания условий, направленных на усиление контроля над ситуацией в сфере противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению межнациональных конфликтов на территории Кольского района

Задачи программы:

- пропаганда здорового образа жизни и повышение эффективности информационного сопровождения антинаркотической и антиалкогольной работы,

- обеспечение комплексной безопасности детских образовательных учреждений; пропаганда активных форм досуга, вовлечение несовершеннолетних и молодежи в организованную общественно-полезную деятельность,

- информационно - пропагандистское сопровождение мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, разъяснение сущности идеологии терроризма и экстремизма с целью её неприятия обществом, предупреждению межнациональных конфликтов в обществе.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 1 139,8 тыс. рублей, в т. ч. средства бюджета Кольского района  – 1 139,8 тыс. рублей.

В 2018 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 1 120,3 тыс. рублей или 98,29 % от общего объёма запланированных средств.

Подпрограмма 1 «Комплексные меры по ограничению темпов роста наркомании, алкоголизма и сопутствующих им заболеваний в Кольском районе»

Подпрограмма «Комплексные меры по ограничению темпов роста наркомании, алкоголизма и сопутствующих им заболеваний в Кольском районе» разработана в целях формирования в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 663,7 тыс. рублей. Фактически освоено 647,7 тыс. рублей или 97,59% от запланированного на год объема денежных средств.

Подпрограмма характеризуется полным выполнением программных мероприятий.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы является:

1) комплекс мер по обеспечению поддержки и сопровождения антинаркотической и антиалкогольной деятельности в Кольском районе (на 2018 год предусмотрено  214,0  тыс. рублей, фактически израсходовано – 200,6 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия осуществлено изготовление, приобретение и распространение учебно-познавательных фильмов, методической литературы, буклетов, памяток, рекламных роликов и рекламных плакатов по профилактике наркомании, алкоголизма, ВИЧ.

2) реализация комплекса мер, направленного на профилактику негативных явлений в обществе, формирование здорового образа жизни у населения Кольского района, в том числе детской и молодёжной среде (на 2018 год предусмотрено  442,0  тыс. рублей, фактически израсходовано – 439,4 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия осуществлена:

- организация и проведение районных фестивалей конкурсов, деловых игр, мастер-классов, тренингов, тематических дискотек, акций для детей и подростков по вопросам профилактики употребления ПАВ, формирования здорового образа жизни;

- обеспечение деятельности волонтёрского движения в Кольском районе: Слёт волонтёрского актива, районный и областной конкурс «Волонтёр»;

- обеспечение деятельности семейных клубов, созданных и вновь открывающихся на базе ОУ;

- обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений района по формированию здорового образа жизни.

3)  оказание методической помощи организаторам и участникам профилактической антинаркотической и антиалкогольной деятельности (на 2018 год предусмотрено  7,7  тыс. рублей, фактически израсходовано – 7,7 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия проведён районный «Круглый стол» для представителей семейных клубов по вопросам профилактики употребления ПАВ в детско-молодёжной среде.

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений в Кольском районе»

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Кольском районе» разработана в целях правового просвещение граждан, направленного на профилактику правонарушений, антиобщественных действий и экстремизма, создания системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 476,1 тыс. рублей. Фактически освоено 472,6 тыс. рублей или 99,26% от запланированного на год объема денежных средств.

Подпрограмма характеризуется практически полным выполнением программных мероприятий.

Наиболее значимым мероприятием подпрограммы является:

- комплекс мер, направленных на обеспечение общественной безопасности и профилактику правонарушений на территории Кольского района, в том числе в детской молодёжной среде (на 2018 год предусмотрено 454,0  тыс. рублей, фактически израсходовано – 450,9 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия осуществлена:

- организация и проведение районного Праздника спорта и таланта;

- организация экскурсий для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах;

- приобретена мультимедийная аппаратура для организации профилактической работы со школьниками;

- организован досуг несовершеннолетних «группы риска», посещающих игровые площадки в каникулярный период;

- обеспечена деятельность отрядов юных помощников полиции на базе образовательных  учреждений района;

- приобретена и установлена система видеонаблюдения внутри помещений и по периметру прилегающей территории;

- организован военно-спортивный праздник.

13. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»

на 2015-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2015-2020 годы   разработана с целью:

- обеспечения деятельности администрации Кольского района и муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района (далее также Администрация), по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий;

- формирования квалифицированного кадрового состава работников администрации Кольского района.

Задачи программы:

- обеспечить деятельность администрации Кольского района и муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района;

- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной и кадровой службы;

- создание необходимых условий для профессионального развития сотрудников администрации Кольского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 240 687,5 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района  – 219 955,9 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 13 128,8 тыс. рублей, средства бюджетов поселений Кольского района – 7 602,8 тыс. рублей.

В 2018 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 230 901,8 тыс. рублей или 95,93% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района  – 210 973,1 тыс. рублей или 95,91% от плана, средства бюджета Мурманской области – 12 543,4 тыс. рублей или 95,54% от плана, средства бюджетов поселений Кольского района – 7 385,3 тыс. рублей или 97,14 % от плана.

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий» разработана в целях обеспечения деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 111 035,4 тыс. рублей. Фактически освоено 105 471,9 тыс. рублей или 94,99% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (на 2018 год предусмотрено  82 926,3  тыс. рублей, фактически израсходовано – 82 926,3 тыс. рублей);

- реализация Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (на 2018 год предусмотрено  4 505,0  тыс. рублей, фактически израсходовано – 4 497,7 тыс. рублей);

- реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» (на 2018 год предусмотрено  1 802,0  тыс. рублей), фактически израсходовано – 1 800,5 тыс. рублей);

Подпрограмма характеризуется практически полным выполнением программных мероприятий.

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций» разработана в целях бесперебойного и качественное выполнение муниципальных функций учреждениями, подведомственными администрации Кольского района.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 129 517,1 тыс. рублей. Фактически освоено 125 302,3 тыс. рублей или 96,75% от запланированного на год объема денежных средств.

Причины не реализации мероприятий по подпрограмме:

- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;

- уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной.

Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала администрации Кольского района»

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала администрации Кольского района» разработана в целях формирования квалифицированного кадрового состава.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 135,0 тыс. рублей. Фактически освоено 127,7 тыс. рублей или 94,59% от запланированного на год объема денежных средств.

14. Муниципальная программа «Молодёжь Кольского района» на 2017-2020 годы

Муниципальная программа «Молодёжь Кольского района» на 2017-2020 годы разработана с целью создания условий для развития потенциала молодежи Кольского района

Задачи программы:

-  формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;

- вовлечение молодежи в социальную практику. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

- формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;

- патриотическое воспитание молодежи Кольского района. Формирование уважения к подвигу старшего поколения в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства в размере 2 689,4 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района  – 2 689,4 тыс. рублей.

В 2018 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 2 661,3 тыс. рублей или 98,96% от общего объёма запланированных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями программы являются:

- организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и продвижение талантливых детей и молодежи (на 2018  год предусмотрено  543,5 тыс. рублей, фактически израсходовано –541,5 тыс. рублей).

- выплата стипендий Главы администрации одаренным детям (на 2018  год предусмотрено  60,00 тыс. рублей, фактически израсходовано –60,00 тыс. рублей).

- комплекс мер, направленный на реализацию мероприятий государственной молодёжной политики (на 2018  год предусмотрено  1278.5  тыс. рублей, фактически израсходовано –1278.5 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия выплачена компенсация по временному трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учёбы время (Шонгуйская СОШ, МОУ ДОД ДДТ, МБОУ КСОШ № 2, Урагубская СОШ, Пушновская СОШ, Зверосовхозская СОШ, МСОШ № 1, МДОУ детский сад № 24 Верхнетуломский, МОУ КОСОШ) (на 2018  год предусмотрено  1222,6 тыс. рублей, фактически израсходовано –1222,6 тыс. рублей).

- организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодёжи российской идентичности (россияне) и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде (на 2018 год предусмотрено  25,5  тыс. рублей), фактически израсходовано – 25,5 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия проведена акция «Мы граждане России» (вручение первых паспортов);

- реализация комплекса мер, направленного на воспитание у детей и молодёжи патриотизма и чувства долга перед Отечеством (на 2018 год предусмотрено 661,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 661,9 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия в том числе:

- проведение районного праздника «День призывника» - 28,8 тыс. рублей,

- приобретено специализированное оборудование и инвентарь для проведения практических занятий по курсу ОБЖ в общеобразовательных учреждениях (электронный тир в Лодейнинскую СОШ) – 121,00 тыс. рублей,

- развитие на базе общеобразовательных учреждений сети кружков и факультативов военно-патриотической направленности – 15,00 тыс. рублей,

- организовано проведение районных и областных соревнований для обучающихся школ района военно-патриотической направленности – 110,00 тыс. рублей,

- организована занятость несовершеннолетних в каникулярный период – 150,00 тыс. рублей,

- проведены торжественные мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне – 237,1 тыс. рублей.

Программа характеризуется практически полным выполнением программных мероприятий.

15. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кольского района Мурманской области на период 2017-2020 годы»

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кольского района Мурманской области на период 2017-2020 годы» разработана с целью:

- создания комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях Кольского района;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Кольского района, в решении вопросов местного значения.

Задачи программы:

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Кольского района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Кольского района с помощью грантовой поддержки.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году предусмотрены средства в размере 2 545,4 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджетов поселений Кольского района  – 2 545,4 тыс. рублей.

В 2018 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 1 628,7 тыс. рублей или 64,0% от общего объёма запланированных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями программы являются:

- строительство спортивной площадки (ул. Школьная, с.Тулома) (разработка ПСД) (на 2018 год предусмотрено  100,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 100,0 тыс. рублей);

- разработка проектно-сметной документации на строительство культурно-досугового центра (с. Минькино) (на 2018 год предусмотрено  1500 тыс. рублей, фактически израсходовано – 793,0 тыс. рублей);

- софинансирование расходов по строительству открытого стадиона (п.г.т. Молочный) (на 2018 год предусмотрено 945,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 735,7 тыс. рублей).

16. Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры»

на 2017-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2017-2020 годы разработана с целью:

- создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде Кольского района;

- обеспечения полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий;

- обеспечения бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения;

- обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района, к устойчивой работе в отопительный период;

- снятия социально-экономической напряженности из-за неудовлетворительных условий проживания в 45-ти квартирном жилом доме населенного пункта ж.-д. ст. Нял Кольского района Мурманской области;

- снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельского поселения Териберка Кольского района, в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

Задачи программы:

- содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Кольского района;

- формирование уставного фонда муниципальных унитарных предприятий;

-восстановление платежеспособности предприятий по предупреждению их банкротства;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- проведение первоочередных ремонтных работ на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района;

- расселение граждан из 45-ти квартирного жилого дома населенного пункта ж.-д. ст. Нял Кольского района Мурманской области, согласно требованиям жилищного законодательства;

- снижение экологического ущерба посредством осуществления сноса расселенных многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, на территории сельского поселения Териберка Кольского района;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории сельского поселения Териберка Кольского района;

- создание условий для устойчивого развития застроенных территорий сельского поселения Териберка Кольского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 98 000,3 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района  – 83 825,6 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 14 174,7 тыс. рублей.

В 2018 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 89 396,6 тыс. рублей или 91,2% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района  – 75 915,8 тыс. рублей или 90,56% от плана, средства бюджета Мурманской области – 13 480,8 тыс. рублей или 95,10% от плана.

Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Кольского района»

Основное мероприятие 1. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в надлежащем техническом состоянии:

1.1. Текущий ремонт муниципального жилищного фонда (жилых домов, квартир, комнат) - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 4 371,0 тыс. руб., фактически израсходовано 4 093,1 тыс. руб.

Неполное расходование средств связано с экономией по результатам конкурсных процедур.

1.3. Расходы по внесению платы за коммунальные услуги по пустующим жилым помещениям, относящимся к муниципальному жилищному фонду - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 3 853,6 тыс. руб., фактически израсходовано 3 676,6 тыс. руб.

Неполное расходование средств связано с уменьшением в 2018 году количества пустующего жилого фонда, в связи с предоставлением его  в коммерческий и социальный найм.

1.4. Расходы по внесению платы за коммунальные услуги по пустующим муниципальным нежилым помещениям, в составе МКД - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 5,7 тыс.руб., фактически израсходовано 5,7 тыс.руб.

1.5. Расходы по внесению платы за содержание и ремонт пустующего жилого помещения, относящегося к муниципальному жилищному фонду - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 1 357,9 тыс. руб., фактически израсходовано 1 289,2 тыс. руб.

Неполное расходование средств связано с уменьшением в 2018 году количества пусту-ющего жилого фонда, в связи с предоставлением его  в коммерческий и социальный найм.

1.6. Расходы по внесению платы за содержание и ремонт пустующих муниципальных нежилых помещений, в составе МКД - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 110,4 тыс.руб., фактически израсходовано 110,3 тыс.руб.

1.7. Выделена субсидия из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 1 095,5 тыс. руб., фактически израсходовано 1 065,8 тыс. руб.

Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 1513,6 тыс. руб., фактически израсходовано 1 472,7 тыс. руб.

Неполное освоение денежных средств связано с движением муниципального жилого фонда - выбытие муниципального жилого фонда в результате приватизации.

1.8. Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный нежилой фонд в составе МКД - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 272,3 тыс. руб., фактически израсходовано 272,2 тыс. руб.

1.9. Проведение экспертизы и технического обследования муниципального жилищного фонда в сельских поселениях Кольского района - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 18,3 тыс. руб., фактически израсходовано 18,3 тыс. руб.

1.11. Возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 50,0 тыс. руб., фактически израсходовано 0 тыс. руб.

Документы на возмещение расходов по этому мероприятию в 2018 году не предоставлялись, планируем поступление обращений на возмещение этих расходов на 2019 год.

1.12. Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг в размере, определенным повышающим коэффициентом, применяемым вследствие отсутствия индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 50,0 тыс. руб., фактически израсходовано 2,9 тыс. руб.

Неполное освоение денежных средств связано с низкой активностью граждан, обратившихся с подтверждающими документами на возмещение данных расходов, по сравнению с фактической необходимостью.

Подпрограмма 2 «Обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий»

Мероприятиями Подпрограммы «Обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий» в 2018 году являются:

Основное мероприятие 1. Формирование уставного фонда муниципальных унитарных предприятий:

1.1. Взносы в уставный капитал - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 1 000,0 тыс. руб., фактически израсходовано 1 000,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 2. Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территориях сельских поселений Кольского района:

2.3. Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территориях сельских поселений Кольского района на частичное возмещение затрат, связанных с производством и реализацией тепловой энергии, в рамках мер по предупреждению банкротства- на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 32 400,0 тыс. руб., фактически израсходовано 32 400,0 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Мероприятиями Подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в 2018 году являются:

Основное мероприятие 1. Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры:

1.3. Расходы на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения и водоотведения в сельских поселениях Кольского района - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 1 800,0 тыс. руб., фактически израсходовано 1 240,9 тыс. руб.

Неполное освоение денежных средств связано с экономией, возникшей по итогам проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма 4 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кольский район к работе в отопительный период»

Мероприятиями Подпрограммы «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кольский район к работе в отопительный период» в 2018 году являются:

Основное мероприятие 1. Проведение ремонтных работ на объектах тепло-. Водо-, электроснабжения в сельских поселениях Кольского района в рамках подготовки к отопительному периоду в 2018 году являются:

  - Ремонтные работы на объектах тепло-, водо-, электроснабжения в сельских поселениях Кольского района в рамках подготовки к отопительному периоду - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 13 309,8 тыс. руб., фактически израсходовано 10 967,6 тыс. руб.

Неполное освоение денежных средств связано с экономией, возникшей по итогам проведения конкурсных процедур. За счет средств бюджета Кольского района в 2018 году выполнено:

    - Аварийные работы по замене питающей линии электроснабжения котла КЭВ №3 электро-котельной с.Тулома, Кольского района, фактически израсходовано – 1 198,8 тыс. руб.

    - Ремонт кровли здания электрокотельной н.п. Песчаный Кольского района Мурманской области - фактически израсходовано  1 135,2 тыс. руб.

    - Устройство водопровода в н.п.Килпъявр Кольского района Мурманской области - фактически израсходовано – 1 373,2 тыс. руб.

    - Работы по замене участков теплосети и горячего водоснабжения (в лотках) от ТК-4 до  МДОУ детский сад № 22 в н.п. Междуречье Кольского района Мурманской области - фактически израсходовано 1 015,1 тыс. руб.

    - Ремонтные работы по замене труб в здании котельной н.п. Междуречье Кольского района Мурманской области  - фактически израсходовано 252,6 тыс. руб.

    - Ремонтные работы электрооборудования электрокотельной н.п.Междуречье - фактически израсходовано 849,5 тыс. руб.

    - Приобретено ГСМ для дизель-генератора с.Териберка - фактически израсходовано 932,6 тыс. руб.

    - Работы по замене участка теплосети от МКД №9 до МКД №10 в н.п.Междуречье Кольского района Мурманской области - фактически израсходовано 1 216,0 тыс. руб.

    - Аварийные работы по замене трёх участков водоснабжения в н.п.Килпъявр - фактически израсходовано 424,4 тыс. руб.

    - Аварийные работы по замене участка канализации диаметром 100 мм в н.п. Килпъявр Кольского района Мурманской области - фактически израсходовано 75,0 тыс. руб.

    - Ремонт кровли здания  хлораторной в н.п.Килпъявр Кольского района Мурманской области - фактически израсходовано 158,1 тыс. руб.

    - Ремонт кровли здания водонасосной станции в н.п.Килпъявр Кольского района Мурманской области - фактически израсходовано 387,6 тыс. руб.

    - Аварийный ремонт мягкой кровли здания насосной станции н.п.Килпъявр Кольского района МО - фактически израсходовано 429,3 тыс. руб.

    - Ремонт кровли здания водонасосной станции жд.ст.Лопарская Кольского района Мурманской области - фактически израсходовано 370,7 тыс. руб.

    - Ремонт кровли на водонасосной в н.п.Междуречье Кольского района Мурманской области - фактически израсходовано 248,8 тыс. руб.

    - Аварийные ремонтные работы на участке канализационной сети в с.п.Ура-Губа Кольского района МО - фактически израсходовано 198,7 тыс. руб.

    - Приобретение дизель-генератора - фактически израсходовано 47,7 тыс. руб.

    - По обслуживанию трансформаторной подстанции, электросетей и электрооборудования объектов электросетевого хозяйства с.Териберка - фактически израсходовано 210,4 тыс. руб.

    - Выполнение работ по транспортировке отопительной установки в жд.ст.Нял - фактически израсходовано 100,0 тыс. руб.

    - Выполнение аварийных ремонтных работ на участке магистрального водопровода в н.п.Килпъявр Кольского района МО - фактически израсходовано 343,9 тыс. руб.

1.2. Расходы бюджета Кольского района на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 2 763,3 тыс. руб., фактически израсходовано 2 335,3 тыс. руб.

Выделено субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 9821,1 тыс. руб., фактически израсходовано 9 156,9 тыс. руб.

Неполное освоение денежных средств связано с экономией, возникшей по итогам проведения конкурсных процедур. За счет средств данного пункта мероприятий в 2018 году выполнено:

1.2.17. Установка индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения и электроснабжения с целью повышения энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области - фактически израсходовано 222,7 тыс. руб. В 2018 году в муниципальных жилых помещениях установлено 71 ИПУ по водоснабжению и 41 ИПУ по электроэнергии.

1.2.19. Замена участка водопровода от водозабора до ВК-5 ж/д.ст.Лопарская МО Кольский район Мурманской области - фактически израсходовано 1 438,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 986,0 тыс. руб., бюджет Кольского района 452,0 тыс. руб.

1.2.20. Замена участка водопровода от ВК-2 до отремонтированного в 2017 г. участка п.Мокрая Кица МО Кольский район Мурманской области - фактически израсходовано 760,2 тыс. руб., в том числе областной бюджет 722,2 тыс. руб., бюджет Кольского района 38,0 тыс. руб.

1.2.21. Замена участка теплотрассы от ТК-17 до ТК-18 с.п.Тулома Кольского района Мурманской области - фактически израсходовано 1 000,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 950,0 тыс. руб., бюджет Кольского района 50,0 тыс. руб.

1.2.22. Замена участка наружных сетей ГВС и отопления от ТК-3 до ДОУ №37 н.п.Пушной МО Кольский район Мурманской области - фактически израсходовано 655,1 тыс. руб., в том числе областной бюджет 622,3 тыс. руб., бюджет Кольского района 32,8 тыс. руб.

1.2.23. Замена участка теплотрассы от ТК-16 до МКД ул.Мира, д.№19 с.п.Тулома Кольского района Мурманской области - фактически израсходовано 146,9 тыс. руб., в том числе областной бюджет 139,4 тыс. руб., бюджет Кольского района 7,5 тыс. руб.

1.2.24. Замена участка теплотрассы от ТК 10 до стены дома №13 ж.-д.ст. Лопарская МО Кольский район Мурманской области - фактически израсходовано 99,4 тыс. руб., в том числе областной бюджет 94,4 тыс. руб., бюджет Кольского района 5,0 тыс. руб.

1.2.25. Замена аварийного участка наружной теплосети от электрокотельной до с.Тулома МО Кольский район Мурманской области - фактически израсходовано 5 506,4 тыс. руб., в том числе областной бюджет 4 601,0 тыс. руб., бюджет Кольского района 905,4 тыс. руб.

1.2.26. Монтаж системы управления сетевыми насосами электрокотельной с.Тулома Кольского района Мурманской области - фактически израсходовано 1 663,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет 1 041,6 тыс. руб., бюджет Кольского района 622,0 тыс. руб.

1.3. Актуализация схем тепло-, водо-, электроснабжения в сельских поселениях - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 1 567,0 тыс. руб., фактически израсходовано 1 567,0 тыс. руб.

1.4. Проведение экспертизы и технического обследования на объектах тепло-, водо-, электроснабжения в сельских поселениях Кольского района - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 1 110,0 тыс. руб., фактически израсходовано 1 015,0 тыс. руб.

Неполное освоение денежных средств связано с экономией, возникшей по итогам проведения конкурсных процедур.

Подпрограмма 5 «Переселение граждан из 45-ти квартирного жилого дома населённого пункта ж.-д.ст. Нял Кольского района Мурманской области»

Мероприятиями Подпрограммы «Переселение граждан из 45-ти квартирного жилого дома населенного пункта ж.-д. ст. Нял Кольского района Мурманской области» в 2018 году являются:

Основное мероприятие 1. Расселение граждан из 45-ти квартирного жилого дома населенного пункта ж.-д. ст. Нял Кольского района Мурманской области в 2018 году реализовано:

  - Приобретение жилья на вторичном рынке муниципального образования с.п. Тулома, пгт.Мурмаши (ул.Причальная и ул.Молодежная) Кольского района Мурманской области - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 3 009,6 тыс. руб., фактически израсходовано 3 009,6,0 тыс. руб.

  - Выплата компенсации за потерю жилого помещения собственникам квартир, расположенных в 45-ти квартирном доме населенного пункта ж.-д. ст. Нял Кольского района Мурманской области - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 3 297,0 тыс. руб., фактически израсходовано 3 297,0 тыс. руб.

Подпрограмма 6 «Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельского поселения Териберка Кольского района» на 2017-2019гг

Мероприятиями Подпрограммы «Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельского поселения Териберка Кольского района» на 2017-2019 гг.» в 2018 году являются:

Основное мероприятие 1. Осуществление сноса расселенных многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, на территории сельского поселения Териберка Кольского района в 2017 году:

  - Субсидия  из областного бюджета на софинансирование на обеспечение мероприятий по сносу аварийных многоквартирных домов - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 3 258,1 тыс. руб., фактически израсходовано 3 258,1 тыс. руб.

  - Расходы бюджета Кольского района на обеспечение мероприятий по сносу аварийных расселенных жилых домов - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 3 581,7 тыс. руб., фактически израсходовано 3 581,7 тыс. руб.

Подпрограмма 7 «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района»

Мероприятиями Подпрограммы «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района» в 2018 году являются:

Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на обеспечение затрат по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района:

  - Субсидии управляющим организациям и товариществам собственников жилья  для обеспечения затрат по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Кольский район - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 6 502,0 тыс. руб., фактически израсходовано 5 560,8 тыс. руб.

Неполное освоение денежных средств связано с тем, что по результатам экспертиз сметной документации фактическая стоимость работ оказалась ниже заявленной.

Подпрограмма 8 «Обеспечение полномочий по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах населённых пунктов сельских поселений Кольского района»

Мероприятиями Подпрограммы «Обеспечение полномочий по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах населённых пунктов сельских поселений Кольского района» в 2018 году являются:

Основное мероприятие 1. Иные межбюджетные трансферты  на исполнение переданных полномочий по организации в границах сельского поселения Териберка электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также снабжения населения топливом - на реализацию данного мероприятия в 2018 году предусмотрено 107,4 тыс. руб., фактически израсходовано 0 тыс. руб.

Причиной не освоения денежных средств связана, с отсутствием проводимых работ и мероприятий со стороны органа местного самоуправления с.п.Териберка по исполнению данных полномочий.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Кольского района в 2018 году

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Кольского района в 2018 году проводилась в соответствии с порядком формирования и реализации муниципальных программ Кольского района, утвержденного постановлением администрации Кольского района от 24.09.2013 № 1349, по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (результативность муниципальной программы);

- оценка полноты финансирования муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2018 года приведены в приложении № 3 к настоящему Докладу.

В 2018 году высокий уровень эффективности у 14 муниципальных программ, средний уровень у  1 муниципальных программ, низкий уровень эффективности отмечен у 1 муниципальной программы.

4. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности

реализации муниципальных программ Кольского района в 2018 году

Представленный  сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кольского района за 2018 год основан на систематизации                         и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой доклад является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления Кольского района муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

1. Органам местного самоуправления Кольского района  –  заказчикам программ:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом                                 на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.

Приложение № 1 к Докладу

Перечень муниципальных программ,  действовавших в муниципальном образовании Кольский район в 2018 году

| № | Наименование муниципальных программ | Количество подпрограмм | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено на 2018 год |  | Кассовый расход за 2018 год |  |
|  |  |  | Всего | в т.ч. бюджет Кольского района | Всего | в т.ч. бюджет Кольского района |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области» на 2015-2020 годы | 6 | 1 299 041,2 | 506 127,2 | 1 298 761,8 | 506 063,2 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2015-2020 годы» | - | 51 188,4 | 18,0 | 49 241,9 | 18,0 |
| 3 | Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2015-2020 годы | - | 55 265,0 | 3 997,2 | 53 160,0 | 3 976,1 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы | - | 12 870,4 | 1 802,5 | 12 450,1 | 1 733,5 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2020 годы | 3 | 169 411,6 | 133 992,5 | 168 248,3 | 132 829,2 |
| 6 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы | - | 2 697,5 | 2 697,5 | 2 697,3 | 2 697,3 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2017-2020 годы | 3 | 30 704,3 | 17 063,2 | 27 420,0 | 15 744,7 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе» на 2017-2021 годы | 3 | 1 475,0 | 1 475,0 | 1 275,0 | 1 275,0 |
| 9 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы | 3 | 269 600,6 | 52 150,7 | 240 954,2 | 35 494,6 |
| 10 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015-2020 гг» | - | 1 713,2 | 1 713,2 | 1 698,1 | 1 698,1 |
| 11 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2017-2020 годы | - | 4 194,0 | 3 052,0 | 736,9 | 736,9 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области» на 2017-2020 годы | 2 | 1 139,8 | 1 139,8 | 1 120,3 | 1 120,3 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2015-2020 годы | 3 | 240 687,5 | 219 955,9 | 230 901,5 | 210 755,3 |
| 14 | Муниципальная программа «Молодёжь Кольского района» на 2017-2020 годы | - | 2 689,4 | 2 689,4 | 2 661,3 | 2 661,3 |
| 15 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кольского района Мурманской области на период 2017-2020 годы» | - | 2 545,4 | - | 1 628,7 | - |
| 16 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2017-2020 годы | 8 | 98 000,3 | 83 825,6 | 89 396,6 | 75 915,8 |
| ИТОГО |  | 31 | 2 243 223,6 | 1 031 699,7 | 2 182 352,0 | 992 719,3 |

Приложение № 2 к Докладу

Информация о реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании Кольский район в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия* | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования | Лимиты | Исполнено |  | Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |  |
|  |  |  |  |  | фактическое финансирование | произведённые кассовые расходы |  |  |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов образования | бюджет Кольского района | 47 427,6 | 47 427,6 | 47 401,9 | 47 401,9 | Исполнено на 99,95% |  |
|  | Субсидия на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций | бюджет Мурманской области | 8 128,7 | 8 128,7 | 8 128,6 | 8 128,6 | Исполнено на 100% |  |
|  | Модернизация образовательной среды, направленная на достижение современного качества учебных результатов | бюджет Кольского района | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Исполнено на 100% |  |
|  | Формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных организаций современным требованиям | бюджет Кольского района | 4 641,4 | 4 641,4 | 4 640,8 | 4 640,8 | Исполнено на 99,99% |  |
|  | Школьное здоровое питание | бюджет Кольского района | 297,0 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | Исполнено на 100% |  |
|  | Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций | бюджет Мурманской области | 3 505,0 | 3 505,0 | 3 505,0 | 3 505,0 | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций | бюджет Кольского района | 184,5 | 184,5 | 184,5 | 184,5 | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | бюджет Кольского района | 186,2 | 186,2 | 186,2 | 186,2 | Исполнено на 100% |  |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | бюджет Мурманской области | 798,4 | 798,4 | 798,4 | 798,4 | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | бюджет Кольского района | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций | бюджет Кольского района | 427,8 | 427,8 | 427,8 | 427,8 | Исполнено на 100% |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | бюджет Кольского района | 1 480,2 | 1 480,2 | 1 480,2 | 1 480,2 | Исполнено на 100% |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 67 618,9 | 67 618,9 | 67 592,5 | 67 592,5 | Исполнено на 99,96% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 55 186,8 | 55 186,8 | 55 160,5 | 55 160,5 | Исполнено на 99,95% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 12 432,1 | 12 432,1 | 12 432,0 | 12 432,0 | Исполнено на 100% |  |
|  | Подпрограмма 2 "Обеспечение отдыха и оздоровления детей" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений и выездного оздоровительного лагеря для воспитанников МОУ ДОД ДЮСШ от 7 до 18 лет | бюджет Кольского района | 917,9 | 917,9 | 906,3 | 906,3 | Исполнено на 98,73%. |  |
|  | Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях | бюджет Мурманской области | 2 885,4 | 2 885,4 | 2 853,6 | 2 853,6 | Исполнено на 98,90%. |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях | бюджет Кольского района | 151,9 | 151,9 | 133,0 | 133,0 | Исполнено на 87,56%. |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 3 955,2 | 3 955,2 | 3 892,9 | 3 892,9 | Исполнено на 98,42% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 1 069,8 | 1 069,8 | 1 039,3 | 1 039,3 | Исполнено на 97,15% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 2 885,4 | 2 885,4 | 2 853,6 | 2 853,6 | Исполнено на 98,90% |  |
|  | Подпрограмма 3 "Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного образования" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 209 725,5 | 209 725,5 | 209 725,5 | 209 725,5 | Исполнено на 100% |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 6 375,2 | 6 375,2 | 6 375,2 | 6 375,2 | Исполнено на 100% |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 35 093,3 | 35 093,3 | 35 093,3 | 35 093,3 | Исполнено на 100% |  |
|  | Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" | бюджет Мурманской области | 307 262,5 | 307 262,5 | 307 243,3 | 307 243,3 | Исполнено на 99,99%. |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 2 257,2 | 2 257,2 | 2 257,2 | 2 257,2 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета | бюджет Кольского района | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 560 753,5 | 560 753,5 | 560 734,3 | 560 734,3 | Исполнено на 100% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 218 397,7 | 218 397,7 | 218 397,7 | 218 397,7 | Исполнено на 100% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 342 355,8 | 342 355,8 | 342 336,6 | 342 336,6 | Исполнено на 99,99% |  |
|  | Подпрограмма 4 "Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере общего образования" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 126 573,8 | 126 573,8 | 126 573,8 | 126 573,8 | Исполнено на 100% |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 4 901,0 | 4 901,0 | 4 901,0 | 4 901,0 | Исполнено на 100% |  |
|  | Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста | бюджет Мурманской области | 1 302,4 | 1 302,4 | 1 302,4 | 1 302,4 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" | бюджет Мурманской области | 392 006,3 | 392 006,3 | 391 842,0 | 391 842,0 | Исполнено на 99,96% |  |
|  | Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся | бюджет Мурманской области | 20 500,0 | 20 500,0 | 20 500,0 | 20 500,0 | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста | бюджет Кольского района | 1 738,40 | 1 738,40 | 1 738,40 | 1 738,40 | Исполнено на 100% |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета | бюджет Кольского района | 26,6 | 26,6 | 26,5 | 26,5 | Исполнено на 99,62% |  |
|  | Расходы на подвоз учащихся из сельского населённого пункта Белокаменка в общеобразовательные учреждения города Полярный ЗАТО Александровск Мурманской области | бюджет Кольского района | 785,9 | 785,9 | 785,9 | 785,9 | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | Исполнено на 100% |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 629,2 | 629,2 | 629,2 | 629,2 | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на обеспечение выплаты заработной платы работникам общеобразовательных организаций | бюджет Кольского района | 20 044,3 | 20 044,3 | 20 044,3 | 20 044,3 | Исполнено на 100% |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 568 541,0 | 568 541,0 | 568 376,6 | 568 376,6 | Исполнено на 99,74% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 154 103,1 | 154 103,1 | 154 103,0 | 154 103,0 | Исполнено на 100% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 414 437,9 | 414 437,9 | 414 273,6 | 414 273,6 | Исполнено на 99,65% |  |
|  | Подпрограмма 5 "Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 70 668,5 | 70 668,5 | 70 668,5 | 70 668,5 | Исполнено на 100% |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 936,3 | 936,3 | 936,3 | 936,3 | Исполнено на 100% |  |
|  | Проведение мероприятий для детей и молодёжи | бюджет Кольского района | 510,1 | 510,1 | 503,0 | 503,0 | Исполнено на 98,61% |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 20 802,8 | 20 802,8 | 20 802,8 | 20 802,8 | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 1 697,5 | 1 697,5 | 1 697,5 | 1 697,5 | Исполнено на 100% |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 94 615,2 | 94 615,2 | 94 608,1 | 94 608,1 | Исполнено на 99,99% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 73 812,4 | 73 812,4 | 73 805,3 | 73 805,3 | Исполнено на 99,99% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 20 802,8 | 20 802,8 | 20 802,8 | 20 802,8 | Исполнено на 100% |  |
|  | Подпрограмма 6 "Обеспечение организационно-методической деятельности муниципальных учреждений Кольского района" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 3 537,6 | 3 537,6 | 3 537,6 | 3 537,6 | Исполнено на 100% |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | Исполнено на 100% |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 3 557,3 | 3 557,3 | 3 557,3 | 3 557,3 | Исполнено на 100% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 3 557,3 | 3 557,3 | 3 557,3 | 3 557,3 | Исполнено на 100% |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 1 299 041,2 | 1 299 041,2 | 1 298 761,8 | 1 298 761,8 | Исполнено на 99,88% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 506 127,2 | 506 127,2 | 506 063,2 | 506 063,2 | Исполнено на 99,99% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 792 914,0 | 792 914,0 | 792 698,6 | 792 698,6 | Исполнено на 99,81% |  |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение торжественных мероприятий в рамках празднования Дня матери | бюджет Кольского района | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | Исполнено на 100% |  |
|  | Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | бюджет Мурманской области | 732,7 | 732,7 | 697,3 | 697,3 | Исполнено на 95,17% |  |
|  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (превышающий объём расходного обязательства в рамках соглашений) | бюджет Мурманской области | 8 204,8 | 8 204,8 | 8 204,7 | 8 204,7 | Исполнено на 100% |  |
|  | Субвенция на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю | бюджет Мурманской области | 41 053,3 | 41 053,3 | 39 157,5 | 39 157,5 | Исполнено на 95,38% |  |
|  | Реализация Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат | бюджет Мурманской области | 1 179,6 | 1 179,6 | 1 164,4 | 1 164,4 | Исполнено на 98,71% |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 51 188,4 | 51 188,4 | 49 241,9 | 49 241,9 | Исполнено на 96,20% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | Исполнено на 100% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 51 170,4 | 51 170,4 | 49 223,9 | 49 223,9 | Исполнено на 96,20% |  |
| 3 | Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Кольский район | бюджет Кольского района | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа Мурманской области | бюджет Мурманской области | 35 769,1 | 35 769,1 | 34 669,2 | 34 669,2 | Исполнено на 96,92%. |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | бюджет Мурманской области | 3 198,3 | 3 198,3 | 3 198,3 | 3 198,3 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) | бюджет Мурманской области | 121,8 | 121,8 | 108,7 | 108,7 | Исполнено на 89,24%. |  |
|  | Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования | бюджет Мурманской области | 12 178,6 | 12 178,6 | 11 207,7 | 11 207,7 | Исполнено на 92,02%. |  |
|  | Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кольский район | бюджет Кольского района | 3 850,0 | 3 850,0 | 3 830,9 | 3 830,9 | Исполнено на 99,5%. |  |
|  | Предоставление и выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин Кольского района" | бюджет Кольского района | 72,0 | 72,0 | 70,0 | 70,0 | Исполнено на 97,2%. |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 55 265,0 | 55 265,0 | 53 160,0 | 53 160,0 | Исполнено на 96,19% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 3 997,2 | 3 997,2 | 3 976,1 | 3 976,1 | Исполнено на 99,47% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 51 267,8 | 51 267,8 | 49 183,9 | 49 183,9 | Исполнено на 95,94% |  |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта | бюджет Кольского района | 1 069,5 | 1 069,5 | 1 069,5 | 1 069,5 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Расходы на выплаты спортсменам, судьям, привлекаемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях | бюджет Кольского района | 150,0 | 150,0 | 99,9 | 99,9 | Исполнено на 66,6%. |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности | бюджет Кольского района | 583,0 | 583,0 | 564,1 | 564,1 | Исполнено на 96,76%. |  |
|  | Субсидия на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности | бюджет Мурманской области | 11 067,9 | 11 067,9 | 10 716,6 | 10 716,6 | Исполнено на 96,83%. |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 12 870,4 | 12 870,4 | 12 450,1 | 12 450,1 | Исполнено на 96,73%. |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 11 067,9 | 11 067,9 | 10 716,6 | 10 716,6 | Исполнено на 96,83%. |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 1 802,5 | 1 802,5 | 1 733,5 | 1 733,5 | Исполнено на 96,17%. |  |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 57 581,9 | 57 581,9 | 57 581,9 | 57 581,9 | Исполнено на 100% |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 811,0 | 811,0 | 780,1 | 780,1 | Исполнено на 96,19% |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 21 210,6 | 21 210,6 | 21 210,6 | 21 210,6 | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 1 116,4 | 1 116,4 | 1 116,4 | 1 116,4 | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на поддержку отрасли культуры | бюджет Кольского района | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Исполнено на 100% |  |
|  |  | федеральный бюджет | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | Исполнено на 100% |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 80 745,1 | 80 745,1 | 80 714,2 | 80 714,2 | Исполнено на 99,96% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 59 510,5 | 59 510,5 | 59 479,6 | 59 479,6 | Исполнено на 99,95% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 21 210,6 | 21 210,6 | 21 210,6 | 21 210,6 | Исполнено на 100% |  |
|  |  | федеральный бюджет | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | Исполнено на 100% |  |
| Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 57 096,1 | 57 096,1 | 56 185,1 | 56 185,1 | Исполнено на 98,4% |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 873,1 | 873,1 | 869,7 | 869,7 | Исполнено на 99,61% |  |
|  | Информирование населения через средства массовой информации о культурно-массовых мероприятиях Кольского района | бюджет Кольского района | 977,8 | 977,8 | 977,8 | 977,8 | Исполнено на 100% |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 14 162,5 | 14 162,5 | 14 162,5 | 14 162,5 | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 745,5 | 745,5 | 745,5 | 745,5 | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на поддержку отрасли культуры | бюджет Кольского района | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Исполнено на 100% |  |
|  |  | федеральный бюджет | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | Исполнено на 100% |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, выполняющих переданные полномочия поселений | бюджет Кольского района | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | Исполнено на 100% |  |
|  | Обеспечение выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения города Колы | бюджет Кольского района | 6 295,0 | 6 295,0 | 6 295,0 | 6 295,0 | Исполнено на 100% |  |
|  | Субсидии на реализацию проектов в области культуры и искусства | бюджет Кольского района | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0% |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 80 329,2 | 80 329,2 | 79 346,8 | 79 346,8 | Исполнено на 98,78% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 66 144,7 | 66 144,7 | 65 162,3 | 65 162,3 | Исполнено на 98,51% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 14 162,5 | 14 162,5 | 14 162,5 | 14 162,5 | Исполнено на 100% |  |
|  |  | федеральный бюджет | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | Исполнено на 100% |  |
| Подпрограмма 3 "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на приобретение лазерного проектора для МАУК "Кольский РЦК" | бюджет Кольского района | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на приобретение выставочных стендов для МАУК "Кольский РЦК" | бюджет Кольского района | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на приобретение прожекторов и комплектующих к ним для МАУК "Кольский РЦК" | бюджет Кольского района | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | Исполнено на 100% |  |
|  | Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов культуры | бюджет Кольского района | 6 422,3 | 6 422,3 | 6 422,3 | 6 422,3 | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на приобретение автобуса для МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" | бюджет Кольского района | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0% |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 8 337,3 | 8 337,3 | 8 187,3 | 8 187,3 | Исполнено на 98,2% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 8 337,3 | 8 337,3 | 8 187,3 | 8 187,3 | Исполнено на 98,2% |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 169 411,6 | 169 411,6 | 168 248,3 | 168 248,3 | Исполнено на 99,31% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 133 992,5 | 133 992,5 | 132 829,2 | 132 829,2 | Исполнено на 99,13% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 35 373,1 | 35 373,1 | 35 373,1 | 35 373,1 | Исполнено на 100% |  |
|  |  | федеральный бюджет | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | Исполнено на 100% |  |
| 6 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 2 697,5 | 2 697,5 | 2 697,3 | 2 697,3 | Исполнено на 99,99%. |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 2 697,5 | 2 697,5 | 2 697,3 | 2 697,3 | Исполнено на 99,99%. |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 2 697,5 | 2 697,5 | 2 697,3 | 2 697,3 | Исполнено на 99,99%. |  |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" на 2017-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Организация транспортного обслуживания населения на территории Кольского муниципального района". "Развитие транспортной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах | бюджет Кольского района | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозк пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесённых затрат | бюджет Кольского района | 7 206,1 | 7 206,1 | 7 206,1 | 7 206,1 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Реализация закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильным транспортом общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" | бюджет Мурманской области | 321,4 | 321,4 | 281,4 | 281,4 | Исполнено на 87,55%. |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для осуществления расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах | бюджет Мурманской области | 7 206,1 | 7 206,1 | 7 206,1 | 7 206,1 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 16 533,6 | 16 533,6 | 16 493,6 | 16 493,6 | Исполнено на 99,76% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 9 006,1 | 9 006,1 | 9 006,1 | 9 006,1 | Исполнено на 100% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 7 527,50 | 7 527,50 | 7 487,50 | 7 487,50 | Исполнено на 99,47%. |  |
| Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Кольском районе | бюджет Кольского района | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 283,5 | Исполнено на 100% |  |
|  | Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 283,5 |  |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие дорожного хозяйства сельских поселений" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание и содержание дорог местного значения в границах сельских поселений | бюджет Кольского района | 6 694,7 | 6 694,7 | 5 716,0 | 5 716,0 | Исполнено на 85,38% |  |
|  | Субсидия на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счёт средств дорожного фонда | бюджет Мурманской области | 6 113,6 | 6 113,6 | 4 187,8 | 4 187,8 | Исполнено на 68,50% |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счёт средств дорожного фонда | бюджет Кольского района | 1 078,9 | 1 078,9 | 739,0 | 739,0 | Исполнено на 68,50% |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего: | 13 887,2 | 13 887,2 | 10 642,9 | 10 642,9 | Исполнено на 76,64% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 6 113,6 | 6 113,6 | 4 187,8 | 4 187,8 | Исполнено на 68,50% |  |
|  |  | Бюджет Кольского района | 7 773,6 | 7 773,6 | 6 455,1 | 6 455,1 | Исполнено на 83,04% |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 30 704,3 | 30 704,3 | 27 420,0 | 27 420,0 | Исполнено на 89,30% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 17 063,2 | 17 063,2 | 15 744,7 | 15 744,7 | Исполнено на 92,27% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 13 641,1 | 13 641,1 | 11 675,3 | 11 675,3 | Исполнено на 85,59%. |  |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе" на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Содействие развитию субъектов малого предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования для проведения ярмарок, выставок | бюджет Кольского района | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Приобретение сувенирной, печатной продукции | бюджет Кольского района | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Исполнено на 100,0%. |  |
|  | Участие в фестивале "Териберка. Новая жизнь" | бюджет Кольского района | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства, в том числе крестьянско-фермерским хозяйствам | бюджет Кольского района | 809,0 | 809,0 | 609,0 | 609,0 | Исполнено на 75,28%. |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 984,0 | 984,0 | 784,0 | 784,0 | Исполнено на 79,67%. |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 984,0 | 984,0 | 784,0 | 784,0 | Исполнено на 79,67%. |  |
|  | Подпрограмма 2 "Поддержка общественных некоммерческих организаций" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление субсидий социально ориентированным общественным некоммерческим организациям | бюджет Кольского района | 491,0 | 491,0 | 491,0 | 491,0 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 491,0 | 491,0 | 491,0 | 491,0 | Исполнено на 100%. |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 491,0 | 491,0 | 491,0 | 491,0 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 1 475,0 | 1 475,0 | 1 275,0 | 1 275,0 | Исполнено на 86,44%. |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 1 475,0 | 1 475,0 | 1 275,0 | 1 275,0 | Исполнено на 86,44%. |  |
| 9 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" на 2015 -2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процентные платежи по муниципальному долгу Кольского района | бюджет Кольского района | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счёт субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений из областного бюджета в местные бюджеты) | бюджет Мурманской области | 57 917,6 | 57 917,6 | 57 917,6 | 57 917,6 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счёт субвенции из областного бюджета на исполнение полномочий по расчёту и предоставлению дотаций поселениям) | бюджет Мурманской области | 38 122,7 | 38 122,7 | 38 122,7 | 38 122,7 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счёт средств местного бюджета) из районного фонда финансовой поддержки | бюджет Кольского района | 11 921,7 | 11 921,7 | 11 921,7 | 11 921,7 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | бюджет Кольского района | 9 566,8 | 9 566,8 | 9 566,8 | 9 566,8 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Субсидия на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счёт средств дорожного фонда | бюджет Мурманской области | 36 234,8 | 36 234,8 | 35 110,3 | 35 110,3 | Исполнено на 96,9%. |  |
|  | Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" | бюджет Мурманской области | 141,2 | 141,2 | 141,3 | 141,3 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды муниципальных образований, численность населения которых менее 1000 человек | бюджет Мурманской области | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Субсидия на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности | бюджет Мурманской области | 6 981,8 | 6 981,8 | 6 613,6 | 6 613,6 | Исполнено на 94,73%. |  |
|  | Субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области | бюджет Мурманской области | 12 311,4 | 12 311,4 | 10 559,2 | 10 559,2 | Исполнено на 85,77%. |  |
|  | Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба | бюджет Мурманской области | 2 656,6 | 2 656,6 | 1 617,2 | 1 617,2 | Исполнено на 60,87%. |  |
|  | Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | бюджет Мурманской области | 2 192,2 | 2 192,2 | 2 127,3 | 2 127,3 | Исполнено на 97,04%. |  |
|  | Субсидии на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры | бюджет Мурманской области | 11 898,4 | 11 898,4 | 5 073,8 | 5 073,8 | Исполнено на 42,64%. |  |
|  | Субсидии на предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках | бюджет Мурманской области | 800,0 | 800,0 | 600,0 | 600,0 | Исполнено на 75,00%. |  |
|  | Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства | бюджет Мурманской области | 9 403,3 | 9 403,3 | 9 403,3 | 9 403,3 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по поддержке местных инициатив | бюджет Мурманской области | 5 340,5 | 5 340,5 | 5 012,3 | 5 012,3 | Исполнено на 93,85%. |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софиансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 24 144,1 | 24 144,1 | 24 144,1 | 24 144,1 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | бюджет Мурманской области | 3 523,3 | 3 523,3 | 3 523,3 | 3 523,3 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" | бюджет Мурманской области | 44,0 | 44,0 | 36,0 | 36,0 | Исполнено на 81,82%. |  |
|  | Субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных | бюджет Мурманской области | 4 789,8 | 4 789,8 | 4 632,8 | 4 632,8 | Исполнено на 96,72%. |  |
|  | Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных | бюджет Мурманской области | 198,2 | 198,2 | 74,8 | 74,8 | Исполнено на 37,74%. |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Кольского района по выполнению целевого показателя результативности исполнения мероприятий по Соглашению о предоставлении субсидии на софинансирование расходов, направляемых на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 8 580,5 | 8 580,5 | 8 580,5 | 8 580,5 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на финансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений Кольского района социально значимых вопросов | бюджет Кольского района | 1 081,9 | 1 081,9 | 1 081,9 | 1 081,9 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 248 600,8 | 248 600,8 | 236 610,4 | 236 610,4 | Исполнено на 95,18% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 31 150,9 | 31 150,9 | 31 150,8 | 31 150,8 | Исполнено на 100% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 217 449,90 | 217 449,90 | 205 459,60 | 205 459,60 | Исполнено на 94,49%. |  |
|  | Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Кольский район" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: | Всего, в том числе: | 20 969,8 | 20 969,8 | 4 313,8 | 4 313,8 | Исполнено на 20,57% |  |
|  | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | бюджет Кольского района | 20 719,0 | 20 719,0 | 4 180,6 | 4 180,6 | Исполнено на 20,18% |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" | бюджет Кольского района | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | Исполнено на 87,5% |  |
|  | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | бюджет Кольского района | 250,0 | 250,0 | 132,5 | 132,5 | Исполнено на 53,0% |  |
|  | Всего по программе | Всего, в том числе: | 269 600,6 | 269 600,6 | 240 954,2 | 240 954,2 | Исполнено на 89,37% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 52 150,7 | 52 150,7 | 35 494,6 | 35 494,6 | Исполнено на 68,06% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 217 449,9 | 217 449,9 | 205 459,6 | 205 459,6 | Исполнено на 94,49% |  |
| 10 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2015-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение, формирование, управление муниципальным имуществом, (кроме земельных участков), их учёт и содержание | бюджет Кольского района | 1 243,2 | 1 243,2 | 1 233,1 | 1 233,1 | Исполнено на 99,19%. |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт жилого фонда, отнесённого к специализированному жилищному фонду | бюджет Кольского района | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Управление земельными участками, формирование, их учёт и содержание | бюджет Кольского района | 302,0 | 302,0 | 297,0 | 297,0 | Исполнено на 98,34%. |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 1 713,2 | 1 713,2 | 1 698,1 | 1 698,1 | Исполнено на 99,12% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 1 713,2 | 1 713,2 | 1 698,1 | 1 698,1 | Исполнено на 99,12% |  |
| 11 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" на 2017-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба | бюджет Кольского района | 1 142,0 | 1 142,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0 %. |  |
|  | Обеспечение комплексного социально-экономического развития села Белокаменка с.п. Междуречье Кольского района в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ООО "НОВАТЭК-Мурманск" | Бюджет Кольского района | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0%. |  |
|  | Расходы на организацию мероприятий по обеспечению чистоты и порядка на территории муниципального образования | бюджет Кольского района | 710,0 | 710,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0%. |  |
|  | Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба | бюджет Мурманской области | 1 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0%. |  |
|  | Расходы по содержанию и обслуживанию ГТС ограждающей дамбы помётохранилища (бывшая птицефабрика "Мурманская") | бюджет Кольского района | 880,0 | 880,0 | 736,9 | 736,9 | Исполнено на 83,74%. |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 4 194,0 | 3 052,0 | 736,9 | 736,9 | Исполнено на 17,57%. |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 3 052,0 | 3 052,0 | 736,9 | 736,9 | Исполнено на 24,14% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 1 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0% |  |
| 12 | Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области" на 2017-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Комплексные меры по ограничению темпов роста наркомании, алкоголизма и сопутствующих им заболеваний в Кольском районе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс мер по обеспечению поддержки и сопровождения антинаркотической и антиалкогольной деятельности в Кольском районе | бюджет Кольского района | 214,0 | 214,0 | 200,6 | 200,6 | Исполнено на 93,74%. |  |
|  | Реализация комплекса мер, направленного на профилактику негативных явлений в обществе, формирование здорового образа жизни у населения Кольского района, в том числе детской и молодёжной среде | бюджет Кольского района | 442,0 | 442,0 | 439,4 | 439,4 | Исполнено на 99,41%. |  |
|  | Оказание методической помощи организаторам и участникам профилактической антинаркотической и антиалкогольной деятельности | бюджет Кольского района | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | Исполнено на 100% |  |
|  | Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 663,7 | 663,7 | 647,7 | 647,7 | Исполнено на 97,59% |  |
|  | Подпрограмма 2 "Профилактика правонарушений в Кольском районе" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение мер по информационной и материальной поддержке участников профилактической деятельности | бюджет Кольского района | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | Исполнено на 64,29% |  |
|  | Комплекс мер, направленных на обеспечение общественной безопасности и профилактику правонарушений на территории Кольского района, в том числе в детской и молодёжной среде | бюджет Кольского района | 454,0 | 454,0 | 450,9 | 450,9 | Исполнено на 99,32%. |  |
|  | Выплата денежной премии участникам акции "Правовой район" | бюджет Кольского района | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | Исполнено на 100% |  |
|  | Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 476,1 | 476,1 | 472,6 | 472,6 | Исполнено на 99,26% |  |
|  | Всего по программе | бюджет Кольского района | 1 139,8 | 1 139,8 | 1 120,3 | 1 120,3 | Исполнено на 98,29% |  |
| 13. | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления" на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации | бюджет Кольского района | 3 401,6 | 3 401,6 | 3 401,3 | 3 401,3 | Исполнено на 99,99% |  |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | бюджет Кольского района | 82 926,3 | 82 926,3 | 82 926,3 | 82 926,3 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | бюджет Кольского района | 68,0 | 68,0 | 65,5 | 65,5 | Исполнено на 96,32%. |  |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, выполняющих переданные полномочия поселений | бюджет поселений Кольского района | 1 909,6 | 1 909,6 | 1 909,6 | 1 909,6 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, выполняющих переданные полномочия поселений (организация и ведение секретного делопроизводства) | бюджет поселений Кольского района | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления, выполняющих переданные полномочия поселений | бюджет поселений Кольского района | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета | бюджет Кольского района | 126,9 | 126,9 | 126,8 | 126,8 | Исполнено на 99,92%. |  |
|  | Заключение соглашений на поставку материальных ресурсов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | бюджет Кольского района | 791,0 | 791,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено 0,0%. |  |
|  | Мероприятия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в том числе представительские расходы | бюджет Кольского района | 750,0 | 750,0 | 707,9 | 707,9 | Исполнено на 94,39% |  |
|  | Прочие направления расходов муниципальной программы | бюджет Кольского района | 1 472,0 | 1 472,0 | 1 157,8 | 1 157,8 | Исполнено на 78,65% |  |
|  | Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования системы технической защиты информации | бюджет Кольского района | 183,3 | 183,3 | 183,2 | 183,2 | Исполнено на 99,95% |  |
|  | Членские взносы в Совет муниципальных образований Мурманской области | бюджет Кольского района | 83,7 | 83,7 | 81,5 | 81,5 | Исполнено на 97,37% |  |
|  | Расходы на выполнение работ по тушению лесных пожаров на землях сельских поселений, находящихся в границах территории муниципального образования Кольский район | бюджет Кольского района | 724,5 | 724,5 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0% |  |
|  | Актуализация схем градостроительной деятельности сельских поселений Кольского района | бюджет Кольского района | 4 700,0 | 4 700,0 | 1 584,2 | 1 584,2 | Исполнено на 33,71% |  |
|  | Оценка рыночной стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в государственной собственности, муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена | бюджет Кольского района | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | Исполнено на 100% |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, выполняющих переданные полномочия поселений | бюджет поселений Кольского района | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | Исполнено на 100% |  |
|  | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в российской Федерации | бюджет Мурманской области | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | Исполнено на 100% |  |
|  | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | бюджет Мурманской области | 4 170,9 | 4 170,9 | 3 705,8 | 3 705,8 | Исполнено на 88,85% |  |
|  | Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" | бюджет Мурманской области | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | Исполнено на100%. |  |
|  | Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра | бюджет Мурманской области | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | бюджет Мурманской области | 4 505,0 | 4 505,0 | 4 497,7 | 4 497,7 | Исполнено на 99,84%. |  |
|  | Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | бюджет Мурманской области | 823,0 | 823,0 | 816,4 | 816,4 | Исполнено на 99,20%. |  |
|  | Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" | бюджет Мурманской области | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" | бюджет Мурманской области | 988,4 | 988,4 | 988,2 | 988,2 | Исполнено на 99,98% |  |
|  | Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" | бюджет Мурманской области | 1 802,0 | 1 802,0 | 1 800,5 | 1 800,5 | Исполнено на 99,92% |  |
|  | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | бюджет Мурманской области | 90,1 | 90,1 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на 100% |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 111 035,4 | 111 035,4 | 105 471,8 | 105 471,8 | Исполнено на 94,99% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 96 425,3 | 96 425,3 | 91 432,5 | 91 432,5 | Исполнено на 94,82% |  |
|  |  | бюджет поселений Кольского района | 2 139,3 | 2 139,3 | 2 139,3 | 2 139,3 | Исполнено на 100% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 12 470,8 | 12 470,8 | 11 900,0 | 11 900,0 | Исполнено на 95,42% |  |
|  | Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 1 501,5 | 1 501,5 | 1 498,1 | 1 498,1 | Исполнено на 99,77% |  |
|  | Расходы на содержание муниципального учреждения "Отдел муниципального заказа администрации Кольского района" | бюджет Кольского района | 3 201,3 | 3 201,3 | 3 191,3 | 3 191,3 | Исполнено на 99,69%. |  |
|  | Расходы на содержание МКУ "Кольский архив" | бюджет Кольского района | 4 447,8 | 4 447,8 | 4 397,0 | 4 397,0 | Исполнено на 98,86% |  |
|  | Расходы на содержание МФЦ в Кольском районе | бюджет Кольского района | 9 403,8 | 9 403,8 | 9 403,8 | 9 403,8 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Расходы на содержание МАУ "Редакция газеты"Кольское слово" | бюджет Кольского района | 4 602,3 | 4 602,3 | 4 602,3 | 4 602,3 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Расходы на содержание МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района" | бюджет Кольского района | 43 325,3 | 43 325,3 | 43 325,3 | 43 325,3 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Содержание муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района" | бюджет поселений Кольского района | 4 684,9 | 4 684,9 | 4 684,9 | 4 684,9 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Содержание муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района" за счёт средств бюджета Кольского района | бюджет Кольского района | 843,5 | 843,5 | 843,5 | 843,5 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Расходы на содержание МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района" | бюджет Кольского района | 51 768,9 | 51 768,9 | 48 357,2 | 48 357,2 | Исполнено на 93,41% |  |
|  | Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) | бюджет Мурманской области | 182,7 | 182,7 | 168,1 | 168,1 | Исполнено на 92,01% |  |
|  | Обеспечение выполнения полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | бюджет поселений Кольского района | 685,7 | 685,7 | 685,7 | 685,7 | Исполнено на 100% |  |
|  | Обеспечение деятельности "Служба 112" | бюджет Кольского района | 724,5 | 724,5 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0% |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, выполняющих переданные полномочия поселений | бюджет поселений Кольского района | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | Исполнено на 100% |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | Исполнено на 100% |  |
|  | Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных усуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа Мурманкой области | бюджет Мурманской области | 246,9 | 246,9 | 246,9 | 246,9 | Исполнено на 100% |  |
|  | Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных усуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лцам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | бюджет Мурманской области | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | Исполнено на 100% |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направляемых на плату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | Исполнено на 100% |  |
|  | Обеспечение комплексного социально-экономического развития села Белокаменка с.п. Междуречье Кольского района в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ООО "НОВАТЭК-Мурманск" | бюджет Кольского района | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | Исполнено на 100% |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 129 517,1 | 129 517,1 | 125 302,1 | 125 302,3 | Исполнено на 96,75% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 123 395,6 | 123 395,6 | 119 195,2 | 119 195,2 | Исполнено на 96,60% |  |
|  |  | бюджет поселений Кольского района | 5 463,5 | 5 463,5 | 5 463,5 | 5 463,5 | Исполнено на 100% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 658,0 | 658,0 | 643,4 | 643,4 | Исполнено на 97,78% |  |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала администрации Кольского района" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профессиональная подготовка, дополнительное профессиональное образование сотрудников | бюджет Кольского района | 135,0 | 135,0 | 127,7 | 127,7 | Исполнено на 94,59%. |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 135,0 | 135,0 | 127,7 | 127,7 | Исполнено на 94,59% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 135,0 | 135,0 | 127,7 | 127,7 | Исполнено на 94,59% |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 240 687,5 | 240 687,5 | 230 901,5 | 230 901,5 | Исполнено на 95,93% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 219 955,9 | 219 955,9 | 210 755,3 | 210 755,3 | Исполнено на 95,81% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 13 128,8 | 13 128,8 | 12 543,4 | 12 543,4 | Исполнено на 95,54% |  |
|  |  | бюджет поселений Кольского района | 7 602,8 | 7 602,8 | 7 602,8 | 7 602,8 | Исполнено на 100% |  |
| 14 | Муниципальная программа "Молодёжь Кольского района" на 2017-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и продвижение талантливых детей и молодёжи Кольского района | бюджет Кольского района | 543,5 | 543,5 | 524,6 | 524,6 | Исполнено на 96,52%. |  |
|  | Комплекс мер, направленный на реализацию мероприятий государственной молодёжной политики | бюджет Кольского района | 1 278,5 | 1 278,5 | 1 277,2 | 1 277,2 | Исполнено на 99,90%. |  |
|  | Выплата стипендии Главы администрации Кольского района одарённым детям | бюджет Кольского района | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Реализация комплекса мер, направленного на воспитание у детей и молодёжи патриотизма и чувства долга перед Отечеством | бюджет Кольского района | 531,9 | 531,9 | 524,0 | 524,0 | Исполнено на 98,51%. |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодёжи российской идентичности и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде | бюджет Кольского района | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Обеспечение комплексного социально-экономического развития села Белокаменка с.п. Междуречье Кольского района в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ООО "НОВАТЭК-Мурманск" | бюджет Кольского района | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 2 689,4 | 2 689,4 | 2 661,3 | 2 661,3 | Исполнено на 98,96%. |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 2 689,4 | 2 689,4 | 2 661,3 | 2 661,3 | Исполнено на 98,96% |  |
| 15 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Кольского района Мурманской области на период 2017-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство спортивной площадки (ул. Школьная, с.Тулома) | бюджет поселений Кольского района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Исполнено на 100%. Строительство объекта запланировано на 2019 год |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство культурно-досугового центра (с.Минькино) | бюджет поселений Кольского района | 1 500,0 | 1 500,0 | 793,0 | 793,0 | Исполнено на 52,87%. |  |
|  | Софинансирование расходов по строительству открытого стадиона (п.г.т.Молочный) | бюджет поселений Кольского района | 945,4 | 945,4 | 735,7 | 735,7 | Исполнено на 77,82%. |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 2 545,4 | 2 545,4 | 1 628,7 | 1 628,7 | Исполнено на 63,99%. |  |
| 16 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры" на 2017-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Кольского района" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы по внесению платы за содержание и ремонт пустующего жилого помещения, относящегося к муниципальному жилищному фонду | бюджет Кольского района | 1 357,9 | 1 357,9 | 1 289,2 | 1 289,2 | Исполнено на 94,94%. |  |
|  | Расходы по внесению платы за коммунальные услуги по пустующим жилым помещениям, относящимся к муниципальному жилищному фонду | бюджет Кольского района | 3 853,6 | 3 853,6 | 3 676,6 | 3 676,6 | Исполнено на 95,41%. |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный нежилой фонд в составе МКД | бюджет Кольского района | 272,3 | 272,3 | 272,2 | 272,2 | Исполнено на 99,96%. |  |
|  | Проведение экспертизы и технического обследования муниципального жилищного фонда в сельских поселениях Кольского района | бюджет Кольского района | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Текущий ремонт муниципального жилищного фонда (жилых домов, квартир, комнат) | бюджет Кольского района | 4 371,0 | 4 371,0 | 4 093,1 | 4 093,1 | Исполнено на 93,64%. |  |
|  | Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | бюджет Мурманской области | 1 095,5 | 1 095,5 | 1 065,8 | 1 065,8 | Исполнено на 97,29%. |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | бюджет Кольского района | 1 513,6 | 1 513,6 | 1 472,4 | 1 472,4 | Исполнено на 97,28%. |  |
|  | Расходы по внесению платы за содержание и ремонт пустующих муниципальных нежилых помещений, в составе МКД | бюджет Кольского района | 110,4 | 110,4 | 110,3 | 110,3 | Исполнено на 99,91%. |  |
|  | Расходы по внесению платы за коммунальные услуги по пустующим муниципальным нежилым помещениям, в составе МКД | бюджет Кольского района | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учёта электрической энергии, газа, холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях | бюджет Кольского района | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0%. |  |
|  | Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг в размере, определённым повышающим коэффициентом, применяемым вследствие отсутствия индивидуальных приборов учёта в муниципальных жилых помещениях | бюджет Кольского района | 50,0 | 50,0 | 2,9 | 2,9 | Исполнено на 5,8%. |  |
|  | Обеспечение комплексного социально-экономического развития села Белокаменка с.п. Междуречье Кольского района в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ООО "НОВАТЭК-Мурманск" | бюджет Кольского района | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0%. |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 14 198,3 | 14 198,3 | 12 006,7 | 12 006,7 | Исполнено на 84,56% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 13 102,8 | 13 102,8 | 10 940,9 | 10 940,9 | Исполнено на 83,50% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 1 095,5 | 1 095,5 | 1 065,8 | 1 065,8 | Исполнено на 97,29% |  |
|  | Подпрограмма 2 "Обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взносы в уставный капитал | бюджет Кольского района | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0%. |  |
|  | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территории сельских поселений Кольского района на частичное возмещение затрат, связанных с производством и реализацией тепловой энергии, в рамках мер по предупреждению банкротства | бюджет Кольского района | 32 400,0 | 32 400,0 | 32 400,0 | 32 400,0 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 33 400,0 | 33 400,0 | 32 400,0 | 32 400,0 | Исполнено на 97,01% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 33 400,0 | 33 400,0 | 32 400,0 | 32 400,0 | Исполнено на 97,01% |  |
|  | Подпрограмма 3 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения и водоотведения в сельских поселениях Кольского района | бюджет Кольского района | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 240,9 | 1 240,9 | Исполнено на 68,94%. |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий, направленных на реконструкцию комплекса водозаборных сооружений ж-д ст. Пяйве | бюджет Кольского района | 275,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0%. |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 2 075,0 | 2 075,0 | 1 240,9 | 1 240,9 | Исполнено на 59,80% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 2 075,0 | 2 075,0 | 1 240,9 | 1 240,9 | Исполнено на 59,80% |  |
|  | Подпрограмма 4 "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кольский район к работе в отопительный период" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы на объектах тепло-, водо-, электроснабжения в сельских поселениях Кольского района в рамках подготовки к отопительному периоду | бюджет Кольского района | 13 309,8 | 13 309,8 | 10 967,6 | 10 967,6 | Исполнено на 82,40%. |  |
|  | Актуализация схем тепло-, водо-, электроснабжения в сельских поселениях Кольского района | бюджет Кольского района | 1 567,0 | 1 567,0 | 1 567,0 | 1 567,0 | Исполнено на 0,0%. |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области | бюджет Кольского района | 2 763,3 | 2 763,3 | 2 335,3 | 2 335,3 | Исполнено на 84,51%. |  |
|  | Субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области | бюджет Мурманской области | 9 821,1 | 9 821,1 | 9 156,9 | 9 156,9 | Исполнено на 93,24%. |  |
|  | Проведение экспертизы и технического обследования на объектах тепло-, водо-, электроснабжения в сельских поселениях Кольского района | бюджет Кольского района | 1 110,0 | 1 110,0 | 1 015,0 | 1 015,0 | Исполнено на 91,44%. |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 28 571,2 | 28 571,2 | 25 041,8 | 25 041,8 | Исполнено на 87,65% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 18 750,1 | 18 750,1 | 15 884,9 | 15 884,9 | Исполнено на 84,72% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 9 821,1 | 9 821,1 | 9 156,9 | 9 156,9 | Исполнено на 93,24%. |  |
|  | Подпрограмма 5 "Переселение граждан из 45-ти квартирного жилого дома населённого пункта ж.-д.ст. Нял Кольского района Мурманской области" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение жилья на вторичном рынке муниципального образования с.п.Тулома, п.г.т. Мурмаши (ул.Причальная и ул.Молодёжная) Кольского района Мурманской области | бюджет Кольского района | 3 009,6 | 3 009,6 | 3 009,6 | 3 009,6 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Выплата компенсации за потерю жилого помещения собственникам квартир, расположенных в 45-ти квартирном доме населённого пункта ж.-д.ст. Нял Кольского района Мурманской области | бюджет Кольского района | 3 297,0 | 3 297,0 | 3 297,0 | 3 297,0 | Исполнено на 100% |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 6 306,6 | 6 306,6 | 6 306,6 | 6 306,6 | Исполнено на 100% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 6 306,6 | 6 306,6 | 6 306,6 | 6 306,6 | Исполнено на 100% |  |
|  | Подпрограмма 6 "Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельского поселения Териберка Кольского района" на 2017-2019гг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на снос аварийных расселённых жилых домов | бюджет Мурманской области | 3 258,1 | 3 258,1 | 3 258,1 | 3 258,1 | Исполнено на 100%. |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на обеспечение мероприятий по сносу аварийных расселённых жилых домов | бюджет Кольского района | 3 581,7 | 3 581,7 | 3 581,7 | 3 581,7 | Исполнено на 100% |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 6 839,8 | 6 839,8 | 6 839,8 | 6 839,8 | Исполнено на 100% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 3 258,1 | 3 258,1 | 3 258,1 | 3 258,1 | Исполнено на 100% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 3 581,7 | 3 581,7 | 3 581,7 | 3 581,7 | Исполнено на 100% |  |
|  | Подпрограмма 7 "Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии управляющим организациям и товариществам собствеников жилья на обеспечение затрат по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территори сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Кольский район | бюджет Кольского района | 6 502,0 | 6 502,0 | 5 560,8 | 5 560,8 | Исполнено на 85,52%. |  |
|  | Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 6 502,0 | 6 502,0 | 5 560,8 | 5 560,8 | Исполнено на 85,52% |  |
|  | Подпрограмма 8 "Обеспечение полномочий по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в границах населённых пунктов сельских поселений Кольского района" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на исполнение переданных полномочий по организации в границах сльского поселения Териберка электро-, тепло-, газо-и водоснабжения, водоотведения, а также снабжения населения топливом | бюджет Кольского района | 107,4 | 107,4 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0%. |  |
|  | Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 107,4 | 107,4 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на 0,0% |  |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 98 000,3 | 98 000,3 | 89 396,6 | 89 396,6 | Исполнено на 91,22% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 14 174,7 | 14 174,7 | 13 480,8 | 13 480,8 | Исполнено на 95,10% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 83 825,6 | 83 825,6 | 75 915,8 | 75 915,8 | Исполнено на 90,56% |  |
|  | Всего по муниципальным программам | Всего, в т.ч. | 2 243 223,6 | 2 242 081,6 | 2 182 352,0 | 2 182 352,0 | Исполнено на 97,29% |  |
|  |  | бюджет Кольского района | 1 031 699,7 | 1 031 699,7 | 992 719,3 | 992 719,3 | Исполнено на 96,22% |  |
|  |  | бюджет поселений Кольского района | 10 148,2 | 10 148,2 | 9 231,5 | 9 231,5 | Исполнено на 90,97% |  |
|  |  | федеральный бюджет | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | Исполнено на 100% |  |
|  |  | бюджет Мурманской области | 1 201 329,7 | 1 200 187,7 | 1 180 355,2 | 1 180 355,2 | Исполнено на 98,25% |  |

Приложение № 3 к Докладу

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2018 года

| № п/п | Наименование ведомственных целевых программ | ДИП | ПФ | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области» на 2015-2020 годы | 1,0 | 1,0 | Программные мероприятия реализованы в полном объёме, достигнуты плановые целевые индикаторы результативности реализации муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной. |
| 2. | - Муниципальная программа «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2015-2020 годы | 0,97 | 0,96 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы. В целом программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 3. | - Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2015-2020 годы | 0,96 | 0,96 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 4. | - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы» | 1,75 | 0,97 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы. В целом программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2020 годы | 1,0 | 0,99 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы. В целом программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 6. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы | 1,1 | 1,0 | Полученное значение показателя ДИП свидетельствует о высокой результативности программы. Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов. |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2017-2020 годы | 1,0 | 0,89 | Значение показателя ДИП свидетельствует о высокой результативности программы. Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов. |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе» на 2017-2021 годы | 1,0 | 0,86 | Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности |
| 9. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы | 1,1 | 0,97 | Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности |
| 10. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2015-2020 гг. | 1,0 | 0,99 | Полученное значение показателя ДИП свидетельствует о высокой результативности программы. Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов. |
| 11. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2017-2020 годы | - | 0,18 | Значение показателя ДИП свидетельствует о низкой результативности программы. Программные мероприятия реализованы не в полном объёме. |
| 12. | Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области» на 2017-2020 годы | 1,0 | 0,98 | Эффективность реализации программы оценивается как соответствующая запланированной. Программные мероприятия реализованы в полном объёме. В целом программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2015-2020 годы | 1,2 | 0,96 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов. В целом программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 14. | Муниципальная программа «Молодёжь Кольского района» на 2017-2020 годы | 1,0 | 0,99 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов. В целом программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 15. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кольского района Мурманской области на период 2017-2020 годы» | 0,68 | 0,64 | Полученное значение показателя ДИП свидетельствует о том, что программа реализовалась с удовлетворительным уровнем эффективности |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2017-2020 годы | 1,0 | 0,91 | Полученное значение показателя ДИП свидетельствует о высокой результативности программы. |

__________________________

1 ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы

2 ПФ – оценка полноты финансирования муниципальной программы