Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Кольского района за 2021 год

1. Общие положения

В 2021 году в Кольском районе действовало 17 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами, составляет 3 615 142,8 тыс. рублей, в том числе 1 885 860,5 тыс. рублей – средства бюджета Кольского района; 1 470 131,9 тыс. рублей – средства бюджета Мурманской области; 251 992,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 7 157,8 тыс. рублей – средства бюджета поселений Кольского района.

Перечень муниципальных программ, действовавших в муниципальном образовании Кольский район в 2021 году, отражен в приложении № 1 к Докладу.

2. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2021 году,

в рамках реализации муниципальных программ

- Муниципальная программа «Развитие образования в Кольском районе

Мурманской области» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области» на 2021-2025 годы разработана с целью обеспечения доступности качественного, непрерывного образования для всех категорий обучающихся в соответствии с запросом населения, целями и задачами национального проекта «Образование».

Задачами программы являются:

- обеспечение устойчивого развития системы общего образования в Кольском районе;

- организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи;

- обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования;

- достижение качества образования, соответствующего современным стандартам;

- обновление содержания, повышение качества и доступности дополнительного образования;

- развитие материально-технической базы в учреждениях образования Кольского района для развития и реализации потенциала обучающихся;

- информационно-методическая поддержка образовательных организаций в осуществлении государственной политики в области образования, совершенствование профессиональных компетентностей кадров.

На реализацию мероприятий программы в 2021 году в бюджете муниципального образования Кольский район предусмотрены средства в размере 1 937 447,8 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 788 209 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 1 051 107,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 98 131,7 тыс. рублей.

Фактически освоено - 1 916 422,1 тыс. рублей или 98,9% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 783 236,3 тыс. рублей или 99,4% от плана, средства областного бюджета – 1 037 414 тыс. рублей или 98,7% от плана, средства федерального бюджета – 95 771,8 тыс. рублей или 97,6% от плана.

Подпрограмма 1 «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 241 213,2 тыс. рублей. Фактически освоено – 239 654,6 тыс. рублей или 99,4% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2021 году на территории Кольского района продолжилась активная работа по реализации мероприятий национального проекта «Образование».

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» с 1 сентября 2021 года на базе Зверосовхозской и Туломской школ открыты два центра – Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Новые Центры оснащены современными естественно-научными цифровыми лабораториями, робототехническими комплексами, образовательными наборами для программирования, конструирования, изучения мехатроники, ФГОС-лабораториями по химии, физике, биологии, демонстрационным оборудованием.

За счет бюджета Кольского района (3 700 тыс. руб.) приобретена мебель, выполнен ремонт помещений.

Оснащение Центров современным учебным оборудованием позволяет на высоком качественном уровне реализовывать основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2021 году в Кольском районе завершено строительство дошкольного учреждения на 75 мест на ул. Причальная в пгт. Мурмаши. На строительство выделено 153 млн. 943,730 тыс. руб.

Федеральный бюджет – 76 млн. 459,146 тыс. руб.

Областной бюджет – 72 млн. 923,726 тыс. руб.

Бюджет Кольского района – 4 млн. 560,863 тыс. руб.

Открытие детского сада состоялось в ноябре 2021 года.

Одно из приоритетных направлений деятельности администрации Кольского района - обеспечение безопасной и комфортной образовательной среды.

В 2021 году на проведение капитального и текущего ремонтов зданий образовательных учреждений за счет средств местного бюджета было выделено более 123 млн. рублей.

Основными мероприятиями стали:

- текущие ремонты проведены в 18 дошкольных учреждениях, 15 школах и в 3 учреждениях дополнительного образования;

- установлены системы видеонаблюдения в 9 образовательных учреждениях;

- проведен ремонт кровли в 3 школах и 2 детских садах.

- отремонтированы пищеблоки в 1 школе и 3 детских садах.

- проведен ремонт учебных помещений в 10 школах, 4 детских садах и 1 учреждении дополнительного образования.

В рамках реализации субсидии на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций, в целях устранения предписаний надзорных органов проведен ремонт помещений в МОУ Зверосовхозской СОШ на сумму 5 млн 011,690 тыс. руб. (областной бюджет – 4 млн. 761,090 тыс. руб., бюджет Кольского района – 250,600 тыс. руб.).

В 2020/2021 учебном году 9 образовательных учреждений приняли участие в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета образовательным организациям на реализацию мероприятий по преобразованию школьных пространств «Arctic schools». Общий объем средств из регионального и муниципального бюджетов составил 28 млн.150 тыс. руб.

На указанные средства выполнены ремонтные работы и дизайн школьной столовой в МОУ Зверосовхозской СОШ, преобразованы спортивные пространства в Мурмашинской, Кольской и Пушновской школах, в Междуреченской школе появился полифункциональный актовый зал, современный информационно-библиотечный центр в Туломской школе, приобретено технологическое, учебно-лабораторное, цифровое и компьютерное оборудование, спортивный инвентарь, современная учебная мебель.

В Верхнетуломской и Молочненской школах модернизирована инфраструктура учебных классов: химико-биологического (медицинского) и информационно-технологического.

В Урагубской школе появилось интерактивное общешкольное пространство.

Подпрограмма 2 «Обеспечение отдыха и оздоровления детей»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 4 340,8 тыс. рублей. Фактически освоено – 3 829,1 тыс. рублей или 88,2% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках запланированных мероприятий выполнено:

- организация оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений и выездного оздоровительного лагеря для воспитанников МОУ ДОД ДЮСШ от 7 до 18 лет (на 2021 год предусмотрено – 1 083,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 977,7 тыс. рублей);

- субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях (на 2021 год предусмотрено – 3 094,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 707,9 тыс. рублей);

- расходы бюджета Кольского района на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях (на 2021 год предусмотрено – 162,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 143,5 тыс. рублей).

Лагеря дневного пребывания функционировали на базе 10 образовательных учреждений Кольского района в период с 01.06.2021 по 21.06.2021:

– МОУ Пушновская СОШ – 20 чел.

– МОУ Мурмашинская СОШ № 1 – 177 чел.

– МОУ Верхнетуломская СОШ – 30 чел.

– МБОУ Кольская СОШ № 2 – 93 чел.

– МОУ Зверосовхозская СОШ – 20 чел.

– МОУ Кильдинская ООШ – 25 чел.

– МОУ Шонгуйская СОШ – 25 чел.

– МОУ Междуреченская СОШ – 20 чел.

– МОУ Туломская СОШ – 55 чел.

– МОУ Молочненская СОШ – 55 чел.

По итогам анализа эффективности оздоровления детей, посещающих лагеря дневного пребывания, выраженный оздоровительный эффект имели 94,1% детей (АППГ – 93,8%), слабый оздоровительный эффект – 5,9% (АППГ – 6,2%).

В 2021 году в Кольском районе продолжили развитие малозатратные формы организации отдыха детей:

- организация спортивной площадки на базе ДЮСШ Кольского района (г. Кола), н.п. Зверосовхоз, п.г.т. Молочный, п.г.т. Мурмаши (с 02.08.2021 по 21.08.2021 – 84 чел.);

- организация игровой площадки на базе МБУ ДО «ДЮЦ» Кольского района в п.г.т. Мурмаши и п.г.т. Молочный (с 04.08.2021 по 24.08.2021 – 50 чел.);

- организация социальной площадки на базе МОУ Урагубской СОШ (с 01.06.2021 по 21.06.2021 – 15 чел.).;

- военно-патриотическая экспедиция для воспитанников отряда «Юнармия» на базе МОУ Мурмашинской СОШ № 1, МОУ Молочненской СОШ, МБОУ Кольской СОШ № 2 (с 01.06.2021 по 10.06.2021 – 90 чел.).

- за счет средств бюджета Кольского района 20 воспитанников лыжной секции МАУ ДО «ДЮСШ» Кольского района были направлены для отработки  практических навыков в учебно-тренировочный центр «Кавголово» Ленинградской области с 01.08.2021 по 21.08.2021 и 
20 спортсменов-баскетболистов – в ДОЛ «Морское братство», г. Туапсе с 16.07.2021 по 05.08.2021.

Сохраняется механизм предоставления путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году выехали 133 чел. данной категории в ДСОЛ г. Геленджик «Лазуревый берег», из них 5 чел. – дети из социального приюта для детей и подростков «Берегиня».

Также отдохнули 47 несовершеннолетних, родители (законные представители) которых оплачивают 25% стоимости путёвок, из них 24 путевки для детей из ДЮСШ (п. Кабардинка, Геленджикский р-н, ДОЛ «Медвежонок»), 11 путёвок (Туапсинский р-н, п. Шепси, 
ДОЛ «Юбилейный», 12 чел. также отдохнули в п. Кабардинка, Геленджикский р-н, ДОЛ «Медвежонок».

Организованным отдыхом охвачены и дети-инвалиды, нуждающиеся в сопровождении (путевки «Мать и дитя»): 5 путёвок в ООО «Санаторий «Звездочка», Туапсинский район, п. Джубга.

Кроме того, в этом году Министерством образования и науки Мурманской области были предложены путёвки в оздоровительный лагерь художественной направленности «Зори Анапы» в г. Анапа – 34 чел., в том числе обучающиеся Верхнетуломской ДМШ, Мурмашинской ДШИ, Кольской районной ДШИ.

На территории Мурманской области в летний период 12 несовершеннолетних отдохнули в Зеленоборской санаторной школе-интернате и Мурманском областном загородном стационарном детском оздоровительно-образовательном центре «Гандвиг».

Всего в 2021 году организованными формами отдыха охвачено 1 030 детей и подростков.

Организация занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Кольском районе в 2021 году проводится в рамках мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кольского района» на 2021–2025 годы», утвержденной постановлением администрации Кольского района от 12.11.2018 № 1215 (в редакции постановления администрации Кольского района от 23.11.2020 № 1317), на основании ежегодного соглашения о взаимодействии администрации Кольского района и МГОБУ «ЦЗН Кольского района» по организации временного трудоустройства несовершеннолетних.

В рамках указанной программы в 2021 году на трудовую занятость несовершеннолетних выделено 1 405,3 тыс. р.

За счет средств местного бюджета в период летних каникул были трудоустроены 134 подростка из 13 образовательных учреждений (Шонгуйская СОШ, ДДТ Кольского района, Кольская СОШ № 2, Урагубская СОШ, Пушновская СОШ, Зверосовхозская СОШ, Мурмашинская СОШ № 1, Кольская открытая (сменная) общеобразовательная школа, Верхнетуломская СОШ, Туломская СОШ, Кильдинская ООШ, Междуреченская СОШ, Лодейнинская СОШ).

Кроме того, бюджетом муниципальных образований Кольского района  предусмотрены денежные средства в размере 780,5 тыс. руб. на трудоустройство 55 подростков: п. Молочный – 15 человек, п. Междуречье – 10 чел., г. Кола – 23 чел., с. Тулома – 7 чел.

В 2021 году в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 18.12.2020 № 907-ПП из областного бюджета муниципальным образованиям Кольского района выделено 6 млн. рублей на временные общественные работы, в том числе на трудоустройство несовершеннолетних.

В связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета несовершеннолетние были трудоустроены на базе предприятий жилищно-коммунального хозяйства поселений, расположенных на территории Кольского района: г. Кола (20 чел.), пгт Мурмаши (18 чел.), с. Ура-Губа (7 чел.), пгт Кильдинстрой (5 чел.) – всего 50 чел.

Таким образом, в летний период 2021 года в Кольском районе трудоустроены 239 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (АППГ – 303).

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного образования»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 713 785,2 тыс. рублей. Фактически освоено – 713 641,8 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (на 2021 год предусмотрено 122 066,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 122 066,5 тыс. рублей);

2) субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (на 2021 год предусмотрено – 23 686,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 23 686,7 тыс. рублей);

3) реализация Закона Мурманской области «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности» (на 2021 год предусмотрено 393 676,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 393 676,1 тыс. рублей).

Региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций направлен:

на оплату труда работников:

непосредственно осуществляющих образовательную деятельность в муниципальных дошкольных образовательных организациях - педагогических работников;

непосредственно обеспечивающих образовательную деятельность в муниципальных дошкольных образовательных организациях - младших воспитателей, помощников воспитателей;

на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), а также расходы на дополнительное профессиональное образование педагогических работников по профилю их педагогической деятельности (включая расходы по проживанию в период обучения и по проезду к месту обучения и обратно).

Подпрограмма 4 «Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере общего образования»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 801 075,1 тыс. рублей. Фактически освоено – 784 114,0 тыс. рублей или 97,9% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

1) реализация Закона Мурманской области «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности» (на 2021 год предусмотрено -541 648,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 535 726,7 тыс. рублей).

Субвенция направлена:

- на оплату труда работников;

- на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;

- на дополнительное профессиональное образование педагогических работников по профилю их педагогической деятельности (включая расходы по проживанию в период обучения и по проезду к месту обучения и обратно);

- на прохождение обязательных медицинских осмотров педагогических работников образовательных организаций и обучающихся профессиональных образовательных организаций;

2) обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста (на 2021 год предусмотрено -2 494,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 273,6 тыс. рублей).

Подпрограмма 5 «Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дополнительного образования»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 171 991,5 тыс. рублей. Фактически освоено – 170 152,8 тыс. рублей или 98,9% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

1) расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (на 2021 год предусмотрено – 32 305,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 32 305,0 тыс. рублей);

2) проведение мероприятий для детей и молодёжи (на 2021 год предусмотрено – 452,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 450,0 тыс. рублей);

3) субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (на 2021 год предусмотрено – 12 774,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 12 774,9 тыс. рублей).

В 2021 году в Кольском районе успешно реализуется система персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. На базе ДДТ Кольского района и МБУДО «ДЮЦ» Кольского района создано 125 новых мест естественнонаучного, туристско-краеведческого и технического направлений в рамках федерального проекта по реализации новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

С 01 сентября 2021 года на базе ДДТ Кольского района успешно функционирует мини-технопарк «Квантолаб», созданный в рамках реализации на территории Мурманской области инициативы «Новая модель системы дополнительного образования детей» по формированию среды для ускоренного развития детей в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления. В мини-технопарке «Квантолаб» реализуется 7 дополнительных образовательных программ технической направленности и занимается 130 детей.

Количество детей, обучающихся по программам дополнительного образования в учреждениях, подведомственных Управлению образования, в 2021 году составило 2632 чел. человек (47 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Кольского района), учетом детей, занятых в учреждениях, подведомственных отделу культуры – 2987 чел. (53%).

Подпрограмма 6 «Обеспечение организационно-методической деятельности

муниципальных учреждений Кольского района»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 5 042,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 5 029,8 тыс. рублей или 99,8% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

1) расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (на 2021 год предусмотрено – 4 942,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 4 942,0 тыс. рублей);

2) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета (на 2021 год предусмотрено – 100,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 100,0 тыс. рублей).

- Муниципальная программа «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  на 2021-2025 годы разработана с целью обеспечения развития семейных форм устройства и оказания мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Задачей программы является:

- стимулирование развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, профилактика социального сиротства.

На реализацию мероприятий программы в 2021 году в бюджете муниципального образования Кольский район предусмотрены средства в размере – 65 079,7 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района –18,0 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 65 061,7 тыс. рублей.

Фактически освоено 61 340,3 тыс. рублей или 94,3% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 18,0 тыс. рублей или 100,0% от плана, средства областного бюджета – 61 322,3 тыс. рублей или 94,3% от плана.

Мероприятиями данной программы являются:

- расходы областного бюджета на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (на 2021 год предусмотрено – 9 762,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 9 197,6 тыс. рублей);

- субвенция на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю (на 2021 год предусмотрено -52 348,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 49 505,5 тыс. рублей);

- реализация Закона Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат (на 2021 год предусмотрено – 1 731,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 730,7 тыс. рублей).

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Кольского района, по состоянию на 01.01.2022 составила 199 человек (меньше на 2 ребенка по состоянию на 01.01.2021).

Целенаправленная работа с семьями, находящимися на ранней стадии кризиса, позволяет сохранить детям кровную семью, сократить количество родителей, ограниченных в родительских правах или лишенных родительских прав.

Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с федеральным законодательством относится                         к расходным обязательствам субъектов Российской Федерации.

В соответствии с законодательством детям указанной выше категории за время пребывания в семье опекуна (попечителя), приемного родителя предоставляются меры социальной поддержки в полном объеме.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей на отчетную дату составляет 96 детей.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, составило 49 человека.

Количество приемных родителей, которым предоставляются выплаты на содержание подопечных детей, составляет 29 человека.

Выплата лицам, осуществляющим социальный патронат, осуществлялась в полном объеме. Социальный патронат установлен над 87 детьми.

Мероприятия по ремонту квартир (жилых помещений), закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, выполнены на 72,8%.

Программа позволила реализовывать меры, направленные на осуществление государственной политики в отношении детей, оставшихся без попечения родителей:

- предоставлено финансовое обеспечение государственных услуг по содержанию детей-сирот, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях;

- получили дальнейшее развитие семейные формы устройства детей-сирот;

- реализуются дополнительные меры социальной поддержки, закрепленные региональным законодательством.

3. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2021-2025 годы разработана с целью обеспечения доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки.

Задачей программы является обеспечение выполнения мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

На реализацию мероприятий программы в 2021 году в бюджете муниципального образования Кольский район предусмотрены средства в размере – 59 257,2 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 5 023,0 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 54 234,2 тыс. рублей.

Фактически освоено 54 027,2 тыс. рублей или 91,2% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 4 857,3 тыс. рублей или 96,7% от плана, средства областного бюджета – 49 170,0 тыс. рублей или 90,7% от плана.

Мероприятиями данной программы являются:

1) субвенция  местным бюджетам  на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий  по организации предоставления и предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанным в подпунктах 1-6, 6, 8 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», имеющим право на предоставление  ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с указанным Законом (на 2021 год предусмотрено – 36 257 тыс. рублей, фактически израсходовано – 35 672,8 тыс. рублей).

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг предоставляется следующим специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Кольского района:

а) специалистам в области культуры и искусства, работающим в муниципальных учреждениях культуры и искусства, образования;

б) медицинским работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта, образования;

в) социальным работникам муниципальных учреждений образования;

г) педагогическим работникам муниципальных учреждений образования, физической культуры и спорта, культуры и искусства;

д) специалистам, осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих в муниципальных учреждениях культуры и искусства, образования;

е) специалистам муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

2) предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на 2021 год предусмотрено -3 232,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 708,6 тыс. рублей);

3) выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) (на 2021 год предусмотрено – 123,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 86,3 тыс. рублей);

4) выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (на 2021 год предусмотрено – 12 390,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 9 015,0 тыс. рублей);

5) выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кольский район (на 2021 год предусмотрено – 4 720,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 4 569,4 тыс. рублей).

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2021-2025 годы разработана с целью создания условий для занятий физкультурой и спортом, обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения всех возрастов в систематические занятия физкультурой и спортом на территории Кольского района.

Задачей программы является повышение интереса различных категорий населения Кольского района к занятиям физической культурой и спортом.

На реализацию мероприятий в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 10 590,2 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 10 590,2 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 10 571,8 тыс. рублей или 99,8% от общего объема запланированных средств. 	Мероприятиями данной программы являются:

1) комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта (на 2021 год предусмотрено – 2 523,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 507,2 тыс. рублей);

В рамках данного раздела муниципальной программы проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

- массовые лыжные забеги в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (300 человек);

- соревнования по лыжным гонкам на Кубок главы администрации (175 человек);

- 50-й традиционный «Праздник Севера» по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, спортивному ориентированию, хоккею (390 человек);

- комплекс мероприятий, посвящённых 76-й годовщине Празднования Победы в Великой Отечественной войне: всестилевое карате, пэйнтбол, баскетбол, волейбол, легкоатлетические эстафеты (495 человек).

- онлайн-Акция «Рекорд Победы» - приняли участие более 2 500 человек;

- массовый забег «Сон в Олимпийскую ночь» в рамках Всероссийского Олимпийского дня (200 человек);

- массовое физкультурное мероприятие «Всей семьёй на Кросс Нации» (150 человек)

- легкоатлетическая эстафета среди команд ДОУ «Кубок Ларисы Кругловой» (130 человек)

- массовое физкультурное мероприятие «Всей семьёй на День ходьбы» (150 человек);

2) расходы бюджета Кольского района на капитальные вложения по завершению строительства быстровозводимого спортивного комплекса с плавательным бассейном (на 2021 год предусмотрено – 4 096,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 4 096,4 тыс. рублей);

3) расходы на проведение работ по подготовке лыжной трассы в г. Кола (на 2021 год предусмотрено – 1 000,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 999,0 тыс. рублей). Приобретен и установлен биотуалет, приобретена мебель для раздевалки;

4) разработка проектно-сметной документации на строительство лыжероллерной трассы в п. Мурмаши (на 2021 год предусмотрено – 2 900,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 900,0 тыс. рублей). Проведены изыскания, разработана проектно-сметная документация.

- Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2021-2025 годы разработана с целью:

- сохранения и развития системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района;

- сохранения и развития библиотечной и культурно-досуговой деятельности учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района;

- модернизации учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создания условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе.

Задачи программы:

- обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района;

- стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры.

- формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания;

- укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района;

- проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района;

- создание культурно-делового центра при МАУК «Кольский РЦК».

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 262 985,2 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 218 172,8 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 13 400,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 31 412,3 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 262 886,8 тыс. рублей или 100% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района  – 218 078,6 тыс. рублей или 100% от плана, средства бюджета Мурманской области – 13 400,1 тыс. рублей или 100% от плана, средства федерального бюджета – 31 408,1 тыс. рублей или 100% от плана.

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 106 647,7 тыс. рублей. Фактически освоено – 106 647,5 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятиями данной подпрограммы являются:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (на 2021 год предусмотрено – 9 523,3 тыс. рублей, фактически израсходовано – 9 523,3 тыс. рублей);

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета (на 2021 год предусмотрено – 1 084,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 084,4 тыс. рублей);

- субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (на 2021 год предусмотрено – 7 772,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 7 772,2 тыс. рублей).

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 109 812,7 тыс. рублей. Фактически освоено – 109 718,9 тыс. рублей или 99,9% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятиями данной подпрограммы являются:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (на 2021 год предусмотрено – 20 870,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 20 870,0 тыс. рублей);

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета (на 2021 год предусмотрено – 1 004,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 004,1 тыс. рублей);

- информирование населения через СМИ о культурно-массовых мероприятиях Кольского района (на 2021 год предусмотрено – 2 000,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 000,0 тыс. рублей);

- субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию открытых пространств для поддержки и развития молодёжных инициатив (на 2021 год предусмотрено – 3 495,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 3 495,0 тыс. рублей). В 2021 году состоялось открытие молодежного пространства "СОПКИ" в Межпоселенческой библиотеке Кольского района.

Подпрограмма 3 «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 46 524,8 тыс. рублей. Фактически освоено – 46 520,4 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятиями данной подпрограммы являются:

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры (на 2021 год предусмотрено – 1 223,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 223,9 тыс. рублей).

В рамках мероприятия приобретены музыкальные инструменты, комплекты компьютерной техники, мебель, театральные костюмы;

- мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов культуры предусмотрено – 7 970,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 7 970,5 тыс. рублей.

В рамках мероприятия сделаны ремонты помещений в Кольском районном Центре культуры, Кильдинской ДМШ, Туломской ДМШ, Молочненской ДМШ, ремонт санитарной комнаты в Териберском СДК, сделано асфальтирование дорожной ливневой канализации на территории Мурмашинской ДШИ.

В рамках национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда»:

- осуществлялось строительство культурно-досугового центра в с. Минькино.

10.12.2021 завершены все строительные работы на объекте «Культурно-досуговый центр» в с. Минькино. Также завершены все работы по благоустройству прилегающей территории. С 28.12.2021 культурно-досуговый центр начал свою деятельность. Работа библиотеки и проведение массовых мероприятий начались с 12.01.2022;

- осуществлялся капитальный ремонт фасада и здания МБУДО «Кольская районная детская школа искусств»;

- оснащение МБУДО «Кольская районная детская школа искусств» музыкальными инструментами, оборудованием.

В 2021 году было проведено оснащение МБУДО «Кольская районная детская школа искусств» музыкальными инструментами, оборудованием. 22 января 2021 года администрацией Кольского муниципального района подписано Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации на общую сумму 4 093,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 3 888,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 204,7 тыс. рублей. На эти средства были приобретены и поставлены 5 пианино, интерактивная доска, интерактивное пособие, изготовлены и поставлены кресла для концертного зала.

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2027 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2027 годы разработана с целью повышения энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования Кольский район.

Задачей программы является проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в подведомственных организациях с участием муниципального образования Кольский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере - 2 697,5 тыс. рублей - средства бюджета Кольского района. Фактически освоено 2 697,5 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации программы в 2021 году проведено стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений.

- Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 годы разработана с целью:

- развития транспортной системы;

- повышения безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма путем привлечения органов местного самоуправления, системы МВД и организаций различных форм собственности к реализации мероприятий, предусмотренных Программой;

- обеспечения развития дорожного хозяйства сельских поселений.

Задачи программы:

- - организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, в том числе социально значимым муниципальным маршрутам между поселениями Кольского района;

- - развитие муниципальных маршрутов;

- информирование населения в области транспортного обслуживания, освещение деятельности по реформированию пассажирского транспорта в средствах массовой информации;

- формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;

- приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 72 209,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 59 102,5 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 13 106,6 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 61 874,6 тыс. рублей или 85,7% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 48 825,3 тыс. рублей или 82,6% от плана, средства бюджета Мурманской области – 13 049,3 тыс. рублей или 99,6% от плана.

Подпрограмма 1 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Кольского муниципального района. Развитие транспортной инфраструктуры»

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 гг.

Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории Кольского муниципального района. Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 гг. разработана в целях развития транспортной системы.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 19 646,0 тыс. рублей. Фактически освоено - 19 646,0 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятиями данной подпрограммы в 2021 году являются:

- выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам.

На реализацию мероприятия предусмотрено – 19 473,9 тыс. рублей - средства бюджета Кольского района, бюджетные средства израсходованы в полном объёме;

- субвенции на реализацию Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области».

На реализацию мероприятия предусмотрено - 172,1 тыс. рублей - средства бюджета Мурманской области, бюджетные средства израсходованы в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 гг.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 гг. разработана в целях развития транспортной системы.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрено - 283,5 тыс. рублей из средств местного бюджета. Фактически на реализацию данного мероприятия израсходовано - 283,5 тыс. рублей.

Мероприятиями данной подпрограммы являются мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Кольском районе (на 2021 год предусмотрено 283,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 283,5 тыс. рублей, подпрограмма реализована на 100%).

В 2021 г. из бюджета Кольского района  приобретены: учебная литература; пособия; стенды по ПДД для 2 школ (МОУ Туломской СОШ и МОУ Урагубской СОШ); в МОУ Туломской СОШ в 4 квартале открыт учебный специализированный класс по безопасности дорожного движения, а также приобретаются светоотражающие подвески и фликеры для несовершеннолетних пешеходов из 32 образовательных учреждений.

В октябре 2021 года по поручению Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса Министерством образования и науки Мурманской области в целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма для всех муниципалитетов были выделены световозвращающие подвески с логотипом «На севере – безопасно!».

- Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства сельских поселений»

- муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 гг.

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства сельских поселений» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2021-2025гг. муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 гг разработана в целях обеспечения развития дорожного хозяйства сельских поселений.

- На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 52 279,6 тыс. рублей. Фактически освоено - 41 945,1 тыс. рублей или 80,2% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятиями данной подпрограммы в 2021 году являются:

- обслуживание и содержание дорог местного значения в границах сельских поселений (предусмотрено – 21 305,3 тыс. рублей, фактически израсходовано – 15 172,7 тыс. рублей);

- иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Кольского района на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них (предусмотрено – 13 848,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 13 217,5 тыс. рублей).

- Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата

в Кольском районе»

на 2017-2021 годы

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе» на 2017-2021 годы разработана с целью:

- содействия развитию субъектов малого предпринимательства;

- поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

- создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами торговли;

- создание условий для реализации туристского потенциала территории Кольского района;

- формирование благоприятных условий для легального осуществления деятельности физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.

Задачи программы:

- формирование благоприятных условий развития малого предпринимательства;

- поддержка субъектов малого предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим;

- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

- создание условий для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

- стимулирование развития торговли в населенных пунктах района;

- содействие повышению туристической привлекательности поселений, входящих в состав муниципального района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 2 250,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 2 250,0 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 2 200,0 тыс. рублей или 97,8% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 2 200,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого предпринимательства»

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого предпринимательства» разработана в целях содействия развитию субъектов малого предпринимательства.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 800,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 800,0 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2021 году в рамках мероприятий подпрограммы субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась информационно-консультативная, финансовая и имущественная поддержка.

В целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на сайте администрации Кольского района (http://akolr.gov-murman.ru) создан подраздел «Развитие предпринимательства и поддержка НКО» в разделе «Деятельность».

В рамках мероприятий подпрограммы действующим предпринимателям предоставлена финансовая поддержка за счёт средств бюджета Кольского района:

- на возмещение затрат по аренде помещения в размере 39,6 тыс. рублей;

- возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в размере 760,4 тыс. рублей.

В соответствии с федеральным законодательством ведется Реестр субъектов малого              и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки, оказываемой администрацией Кольского района. Реестр размещен на сайте администрации (http://akolr.gov-murman.ru).

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» разработана в целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 1 350,0 тыс. рублей. Фактически освоено 1 350,0 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

Для социально ориентированных некоммерческих организаций Кольского района в форме общественных организаций проведён конкурс на право получения субсидий из бюджета Кольского района.

По результатам Конкурса из средств бюджета Кольского района предоставлена субсидия местной общественной организации развития семейных ценностей и поддержки семей Кольского района "Благо" на реализацию социального проекта (финансовое обеспечение «Мультипликация для всей семьи!») – 300,0 тыс. рублей.

Кольской районной организации Мурманская областная общероссийская общественная организация "Всероссийское общество инвалидов" на финансовое обеспечение предоставлено – 300,0 тыс. рублей (коммунальные услуги, налоги, оборудование и мебель);

- Туломскому хуторскому казачьему обществу на финансовое обеспечение возмещения затрат на коммунальные услуги предоставлено – 250,0 тыс. рублей.

-ЧПОУ «Колледж предпринимательства и права» на финансовое обеспечение возмещения затрат на коммунальные услуги предоставлено – 500,0 тыс. рублей.

В соответствии с федеральным законодательством ведется Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки, оказываемой администрацией Кольского района. Реестр размещен на сайте администрации (http://akolr.gov-murman.ru).

Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Кольском районе»

Подпрограмма «Развитие торговли в Кольском районе» разработана в целях создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами торговли.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 100,0 тыс. рублей. Фактически освоено 50,0 тыс. рублей или 50,0% от запланированного на год объема денежных средств.

Во исполнение приказа Министерства экономического развития Мурманской области от 26.12.2011 № ОД-255 по сбору сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования (в ред. приказов от 18.11.2016 № ОД-91, от 06.10.2017 № ОД-65) за 2021 год:

- внесено сведений (изменений) в торговый реестр о 9 хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования, и 10 объектах;

- проведено 22 консультации с хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность на территории Кольского района;

- информация о формировании торгового реестра ежеквартально публиковалась в га-зете «Кольское слово» и размещалась на сайте администрации Кольского района.

Информация о мероприятиях, организуемых на региональном, федеральном и местном уровнях публикуется в газете «Кольское слово», размещается на сайте администрации Кольского района в разделе «Новости», «Пресс-релизы», в разделе «Деятельность» в подразделе «Развитие предпринимательства и поддержка НКО».

Подпрограмма 4 «Развитие туризма в Кольском районе»

Подпрограмма «Развитие туризма в Кольском районе» разработана в целях создания условий для реализации туристского потенциала территории Кольского района

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района не предусмотрены денежные средства.

Подпрограмма 5 «Поддержка физических лиц, применяющих специальный налоговый режим»

Подпрограмма «Поддержка физических лиц, применяющих специальный налоговый режим» разработана в целях формирования благоприятных условий для легального осуществления деятельности физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района не предусмотрены денежные средства.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2021-2025 годы разработана с целью:

- повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района;

- эффективное управление муниципальным долгом;

- обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов.

Задачи программы:

- обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район;

- эффективное управление муниципальным долгом;

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса;

- совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов;

- обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 420 099,9 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 256 307,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 163 792,8 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 388 235,6 тыс. рублей или 92,4% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 224 442,8 тыс. рублей или 87,6% от плана, средства областного бюджета – 163 792,8 тыс. рублей или 100,0% от плана.

Подпрограмма 1. «Управление муниципальными финансами»

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» разработана в целях повышения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, эффективного управления муниципальным долгом.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 17 200,4 тыс. рублей. Фактически освоено – 10 654,9 тыс. рублей или 61,9% от запланированного на год объема денежных средств.

Подпрограмма 2 «Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 402 899,5 тыс. рублей. Фактически освоено - 377 580,7 тыс. рублей или 93,7% от запланированного на год объема денежных средств.

Для создания условий сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов поселений Кольского района в соответствии с их заявками (в основном на получение дотаций отдельными муниципальными образованиями) осуществлялось финансирование расходов по межбюджетным трансфертам.

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Кольского района на 2020-2025гг»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Кольского района» на 2020-2025 гг. разработана с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета Кольского района.

Задачи:

- совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности Кольского района;

- осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности муниципального района в хозяйственный оборот (в т.ч. предоставление муниципального имущества в собственность);

- организация эффективного управления муниципальным имуществом на территории Кольского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 1 585,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 1 585,0 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 1 541,7 тыс. рублей или 97,3% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 1 541,7тыс. рублей.

В период 2021 года заключено 50 договоров на оценку и кадастровые работы по изготовлению технической документации на муниципальное имущество.

Наиболее значимыми мероприятиями программы являются:

- распоряжение, формирование, управление муниципальным имуществом, (кроме земельных участков), их учёт и содержание (на 2021 год предусмотрено - 1 281,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 238,4 тыс. рублей или 96,6%);

- расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт жилого фонда, отнесенного к специализированному жилищному фонду (на 2021 год предусмотрено 303,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 303,4 тыс. рублей или 100%);

Что сделано

- изготовлено технической документации на 22 объекта (план - 22);

- произведена оценка 28 объектов муниципальной собственности (план - 26);

- зарегистрирован 71 объект муниципальной собственности (план – 52);

- предоставлено в собственность 6 объектов муниципального имущества (план – 5);

- за 2021 год действует 158 договоров на аренду муниципальной собственности, коммерческого найма и безвозмездного пользования (план – 156).

11. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2021-2025 годы   разработана с целью обеспечения экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды.

Задачей программы является снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 165 365,7 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 11 750,7 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 80 485,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 73 129,4 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 157 261,0 тыс. рублей или 95,1% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 10 054,0 тыс. рублей или 85,6% от плана, средства бюджета Мурманской области – 74 077,6 тыс. рублей или 92,0% от плана, средства федерального бюджета – 73 129,4 тыс. рублей или 100,0% от плана.

Наиболее значимым мероприятием программы в 2021 году явилась:

- реализация регионального проекта «Чистая страна». Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. (на 2021 год предусмотрено – 151 105,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 151 105,8 тыс. рублей).

В рамках национального проекта «Экология» регионального проекта «Чистая страна» осуществляется рекультивация пометохранилища бывшей ОАО «Птицефабрика «Снежная». Подрядчик: АО «ГК ЕКС».

12. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области» на 2021-2025 годы разработана с целью:

- формирования в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем;

- правового просвещения граждан, направленного на профилактику правонарушений, антиобщественных действий и экстремизма, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- создания условий, направленных на усиление контроля над ситуацией в сфере противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению межнациональных конфликтов на территории Кольского района.

Задачи программы:

- пропаганда здорового образа жизни и повышение эффективности информационного сопровождения антинаркотической и антиалкогольной работы;

- обеспечение комплексной безопасности детских образовательных учреждений; пропаганда активных форм досуга, вовлечение несовершеннолетних и молодежи в организованную общественно-полезную деятельность;

- информационно - пропагандистское сопровождение мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, разъяснение сущности идеологии терроризма и экстремизма с целью её неприятия обществом, предупреждению межнациональных конфликтов в обществе.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 1 187,4 тыс. рублей, в т. ч. средства бюджета Кольского района – 1 187,4 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 1 185,1 тыс. рублей или 99,8 % от общего объёма запланированных средств.

Подпрограмма 1 «Комплексные меры по ограничению темпов роста наркомании, алкоголизма и сопутствующих им заболеваний в Кольском районе»

Подпрограмма «Комплексные меры по ограничению темпов роста наркомании, алкоголизма и сопутствующих им заболеваний в Кольском районе» разработана в целях формирования в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 663,7 тыс. рублей. Фактически освоено 661,9 тыс. рублей или 99,7% от запланированного на год объема денежных средств.

Подпрограмма характеризуется полным выполнением программных мероприятий.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы является:

1) комплекс мер по обеспечению поддержки и сопровождения антинаркотической и антиалкогольной деятельности в Кольском районе (на 2021 год предусмотрено 214,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 214,0 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия осуществлено изготовление, приобретение и распространение учебно-познавательных фильмов, методической литературы, буклетов, памяток, рекламных роликов и рекламных плакатов по профилактике наркомании, алкоголизма, ВИЧ.

2) реализация комплекса мер, направленного на профилактику негативных явлений в обществе, формирование здорового образа жизни у населения Кольского района, в том числе детской и молодёжной среде (на 2021 год предусмотрено 442,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 440,2 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия осуществлена:

- организация и проведение районных фестивалей конкурсов, деловых игр, мастер-классов, тренингов, тематических дискотек, акций для детей и подростков по вопросам профилактики употребления ПАВ, формирования здорового образа жизни;

- обеспечение деятельности волонтёрского движения в Кольском районе: Слёт волонтёрского актива, районный и областной конкурс «Волонтёр»;

- обеспечение деятельности семейных клубов, созданных и вновь открывающихся на базе ОУ;

- обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений района по формированию здорового образа жизни.

3)  оказание методической помощи организаторам и участникам профилактической антинаркотической и антиалкогольной деятельности (на 2021 год предусмотрено 7,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 7,7 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия проведён круглый стол для представителей семейных клубов, семинары, тренинги для педагогов и обучающихся.

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений в Кольском районе»

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Кольском районе» разработана в целях правового просвещение граждан, направленного на профилактику правонарушений, антиобщественных действий и экстремизма, создания системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 476,1 тыс. рублей. Фактически освоено 475,7 тыс. рублей или 99,9% от запланированного на год объема денежных средств.

Подпрограмма характеризуется практически полным выполнением программных мероприятий.

Наиболее значимым мероприятием подпрограммы является:

- комплекс мер, направленных на обеспечение общественной безопасности и профилактику правонарушений на территории Кольского района, в том числе в детской молодёжной среде (на 2021 год предусмотрено - 454,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 454,0 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия осуществлена:

- организация и проведение районного Праздника спорта и таланта;

- приобретена мультимедийная аппаратура для организации профилактической работы со школьниками;

- организован досуг несовершеннолетних «группы риска», посещающих игровые площадки в каникулярный период;

- обеспечена деятельность отрядов юных помощников полиции на базе образовательных учреждений района;

- приобретена и установлена система видеонаблюдения внутри помещений и по периметру прилегающей территории;

- обеспечено участие обучающихся школ района в областных соревнованиях профилактической направленности.

Подпрограмма 3 «Противодействие терроризму и экстремизму, предупреждение межнациональных конфликтов на территории Кольского района»

Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму, предупреждение межнациональных конфликтов на территории Кольского района» разработана в целях создания условий, направленных на усиление контроля над ситуацией в сфере противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению межнациональных конфликтов на территории Кольского района.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 47,6 тыс. рублей. Фактически освоено 47,6 тыс. рублей или 100,0 % от запланированного на год объема денежных средств.

Значимые мероприятия подпрограммы является:

- изготовление и размещение на рекламных щитах и информационных стендах на территории сельских поселений Кольского района плакатов на антитеррористическую тематику (на 2021 год предусмотрено 20,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 20,0 тыс. рублей),

- организация и проведение мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму среди детей и молодежи по предупреждению межнациональных конфликтов (на 2021 год предусмотрено 27,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 27,6 тыс. рублей),

В рамках данных мероприятий осуществлено изготовление, приобретение и распространение буклетов, памяток, рекламных роликов и рекламных плакатов по профилактике терроризма и экстремизма.

13. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»

на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2021-2025 годы   разработана с целью:

- обеспечения деятельности администрации Кольского района и муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района (далее также Администрация), по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий;

- формирования квалифицированного кадрового состава работников администрации Кольского района.

Задачи программы:

- обеспечить деятельность администрации Кольского района и муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района;

- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной и кадровой службы;

- создание необходимых условий для профессионального развития сотрудников администрации Кольского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 367 920,5 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 343 362,7 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 17 400,0 тыс. рублей, средства бюджетов поселений Кольского района – 7 157,8 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 337 140,1 тыс. рублей или 91,6% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района  – 314 363,5 тыс. рублей или 91,6% от плана, средства бюджета Мурманской области – 15 618,8 тыс. рублей или 89,8% от плана, средства бюджетов поселений Кольского района – 7 157,8 тыс. рублей или 100% от плана.

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий» разработана в целях обеспечения деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 143 018,8 тыс. рублей. Фактически освоено – 126 865,2 тыс. рублей или 88,7% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (на 2021 год предусмотрено – 101 919,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 101 527,0 тыс. рублей);

- реализация Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (на 2021 год предусмотрено – 6 444,0 тыс. рублей, израсходовано 6 389,3 тыс. рублей).

- реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» (на 2021 год предусмотрено – 2 148,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 133,2 тыс. рублей).

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций» разработана в целях бесперебойного и качественное выполнение муниципальных функций учреждениями, подведомственными администрации Кольского района.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 224 787,4 тыс. рублей. Фактически освоено – 210 160,5 тыс. рублей или 93,5% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- расходы на содержание муниципального учреждения «Отдел муниципального заказа администрации Кольского района» (на 2021 год предусмотрено - 4 417,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 4 270,6 тыс. рублей);

- расходы на содержание МКУ «Кольский архив» (на 2021 год предусмотрено -   5 459,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 5 417,7 тыс. рублей);

- расходы на содержание МФЦ в Кольском районе (на 2021 год предусмотрено 11 066,0 тыс. рублей, фактически израсходовано в полном объёме);

- расходы на содержание МАУ «Редакция газеты «Кольское слово» (на 2021 год предусмотрено - 5 645,7 тыс. рублей, фактически израсходовано в полном объёме);

- расходы на содержание МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района» (на 2021 год предусмотрено – 58 843,1 тыс. рублей, фактически израсходовано в полном объёме);

- расходы на содержание МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района (на 2021 год предусмотрено – 93 008,3 тыс. рублей, фактически израсходовано -88 215,0 тыс. рублей).

Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала администрации Кольского района»

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала администрации Кольского района» разработана в целях формирования квалифицированного кадрового состава.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 114,3 тыс. рублей. Фактически освоено - 114,3 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

14. Муниципальная программа «Молодёжь Кольского района» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Молодёжь Кольского района» на 2021-2025 годы разработана с целью создания условий для развития потенциала молодежи Кольского района.

Задачи программы:

-  формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;

- вовлечение молодежи в социальную практику. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

- формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;

- патриотическое воспитание молодежи Кольского района. Формирование уважения к подвигу старшего поколения в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году предусмотрены средства в размере 3 072,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 3 072,1 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 3 040,9 тыс. рублей или 99,0% от общего объёма запланированных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями программы являются:

- организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и продвижение талантливых детей и молодежи (на 2021 год предусмотрено – 543,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 515,7 тыс. рублей):

- участие талантливых детей и молодёжи в областных, всероссийских, региональных фестивалях, конкурсах, слётах;

- открытый районный конкурс молодых модельеров-дизайнеров «Арт-шок»;

- районный чемпионат серии интеллектуальных игр «Мозговой штурм»;

- районный праздник в рамках Недели детской и юношеской книги;

- организация и проведение районных конкурсов для учащихся ДМШ и ДШИ Кольского района;

- Районный конкурс "Мир танца».

- выплата стипендий Главы администрации одаренным детям (на 2021 год предусмотрено - 60,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 60,0 тыс. рублей);

- комплекс мер, направленный на реализацию мероприятий государственной молодёжной политики (на 2021 год предусмотрено – 1 461,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 460,5 тыс. рублей):

- компенсация по временному трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учёбы время;

- проведение интеллектуальной игры «Выбор!Свобода!Отвественность!» для подростков, состоящих на профилактическом учете;

- проведение районных молодёжных акций с целью популяризации семьи, семейных ценностей, возрождения семейных чтений: акция для молодых семей «Ты родился читателем!», акция «За любовь и верность» (в ЗАГСе), акция «Почитаем перед сном с детьми!»;

-  районный фестиваль для инвалидов "В лучах добра и красоты";

- организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодё-жи российской идентичности (россияне) и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде (на 2021 год предусмотрено - 25,5 тыс. рублей), фактически израсходовано – 25,5 тыс. рублей):

- памятно-мемориальная акция, посвященная Дню славянской письменности и культуры;

- проведение акции "Мы граждане России" (вручение первых паспортов);

- организация и проведение районного праздника «День призывника»;

- организация и обеспечение проведения районных и областных соревнований для обучающихся школ района военно-патриотической направленности;

- организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг;

- организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Памяти и скорби 22 июня;

- организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных разгрому немецко-фашистских захватчиков в Заполярье;

- оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., проживающим на территории Кольского района".

15. Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Кольском районе»

на 2020-2023 годы

Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Кольском районе» на 2020-2023 годы разработана с целью совершенствования системы защиты прав потребителей и её интеграция в различные сферы рынка товаров и услуг.

Задачи программы:

- повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения;

- повышение уровня социальной ответственности и правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на рынке товаров и услуг;

- вовлечение структурных подразделений администрации Кольского района и подведомственных ей учреждений (предприятий) в решение задач по защите прав потребителей.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, реализуются в соответствии с перечнем программных мероприятий. Объем и источники финансирования программы не требуются.

Мероприятиями программы являются:

- ведение вкладки на сайте органов местного самоуправления «О защите прав потребителей». Создан и ведется раздел на сайте органов местного самоуправления «О защите прав потребителей» https://akolr.gov-murman.ru/deyatelnost/zashchita-prav-potrebiteley/;

- организация консультационной поддержки для повышения доступности объектов потребительского рынка для маломобильных групп населения;

- рассмотрение обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей. Рассмотрено 218 письменных обращений по вопросам защиты прав потребителей (в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания, туризма – 3, в сфере ЖКХ – 172, в сфере предоставления транспортных услуг – 3, в сфере образования – 40);

- изучение вопроса защиты прав потребителей на уроках обществознания;

- проведение Дней информации для граждан пожилого возраста «Права потребителей: что должен знать каждый»;

- проведение Деловой интерактивной игры для студентов Кольского транспортного колледжа «Потребитель и закон»;

- проведение занятий в Школе грамотного потребителя;

- организация и проведение мероприятий в рамках декады, посвященной Всемирному дню защиты прав потребителей (по отдельному плану).

16. Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры»

на 2021-2024 годы

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы разработана с целью:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде Кольского района;

- обеспечение своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района, к устойчивой работе в отопительный период;

- обеспечение бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения;

- обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий;

- снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Кольского района, в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации;

- обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района;

- обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района.

Задачи программы:

- содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Кольского района;

- проведение первоочередных ремонтных работ на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- формирование уставного фонда муниципальных унитарных предприятий;

- восстановление платежеспособности предприятий по предупреждению их банкротства;

- осуществление сноса расселенных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, на территории сельских поселений Кольского района;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории сельских поселений Кольского района;

- обеспечение безаварийного содержания и эксплуатации общего имущества многоквартирных домов расположенных на территории сельских поселений Кольского района;

- содержание мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района, в соответствии с установленными нормами и правилами.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 237 905,5 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 182 142,5 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 6 443,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 49 319,2 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 213 797,2 тыс. рублей или 89,9% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района  – 158 140,4 тыс. рублей или 86,8% от плана, средства бюджета Мурманской области – 6 337,6 тыс. рублей или 98,4% от плана, средства федерального бюджета – 49 319,2 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Кольского района»

Подпрограмма «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Кольского района» разработана в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде Кольского района.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 28 515,7 тыс. рублей. Фактически освоено – 24 157,0 тыс. рублей или 84,7% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- расходы по внесению платы за содержание и ремонт пустующего жилого помещения, относящегося к муниципальному жилищному фонду предусмотрено – 2 121,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 564,8 тыс. рублей. Экономия образовалась в результате уменьшения количества пустующего жилого фонда;

- расходы по внесению платы за коммунальные услуги по пустующим жилым помещениям, относящимся к муниципальному жилищному фонду предусмотрено – 5 321,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 4 657,1 тыс. рублей. Образовалась экономия в результате уменьшения объемов потребляемых ресурсов в рамках заключенных договоров и уменьшения количества пустующего жилого фонда;

- текущий ремонт муниципального жилищного фонда (жилых домов, квартир, комнат, нежилых помещений) предусмотрено – 3 250,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 319,7 тыс. рублей).  Неполное расходование средств связано с не утверждением сметных расчетов на текущий ремонт квартир;

- расходы бюджета Кольского района на создание и содержание мест (площадок) накопления отходов на территории сельских поселений Кольского района предусмотрено – 3 100 тыс. рублей, фактически   израсходовано – 2 432,1 тыс. рублей. Экономия связана с неиспользованием средств запланированных на сбор и вывоз мусора не относящегося к классу ТКО и не подлежащему вывозу региональным оператором, зависит от факта обращения на вывоз.

Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кольский район к работе в отопительный период»

Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кольский район к работе в отопительный период» разработана в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории сельских поселений Кольского района, к устойчивой работе в отопительный период

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 37 717,9 тыс. рублей. Фактически освоено – 32 421,3 тыс. рублей или 86,0% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- ремонтные работы на объектах тепло-, водо-, электроснабжения в сельских поселениях Кольского района в рамках подготовки к отопительному периоду предусмотрено -35 990,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 31 527,8 тыс. рублей. Часть экономии образовалась в результате конкурсных процедур, часть планировалась и не была использована на аварийные работы;

- проведение экспертизы и технического обследования на объектах тепло-, водо-, электроснабжения в сельских поселениях Кольского района предусмотрено – 1 362,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 528,5 тыс. рублей. Экономия сформировалась в конце отчетного периода, в связи с переносом ранее запланированных работ на 2022 год.

Подпрограмма 3 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» разработана в целях обеспечения бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 91 602,9 тыс. рублей. Фактически освоено – 78 026,5 тыс. рублей или 85,2% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- расходы на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в сельских поселениях Кольского района предусмотрено – 12 301,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 713,8 тыс. рублей. Экономия образовалась в результате переноса сроков исполнения муниципального контракта № 114 от 20.07.2020 с ООО «Севморпроект» на сумму 4 497,4 тыс. рублей на 2022 год и расторжения контракта с ООО «Элита-Петербург» № 115 от 28.07.2020 на сумму 3 410,0 тыс. рублей;

- расходы на модернизацию, ремонт и эксплуатацию муниципальных тепло, водо, электрических сетей в сельских поселениях Кольского района, предусмотрено – 342,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 201,6 тыс. рублей. Экономия в размере 39,2 тыс. рублей рассчитана на оплату счета за декабрь 2021 по договору с ООО «Русэнергосбыт» за потребленную электроэнергию в жд.ст. Тайбола в январе 2022 года. Экономия 101,8 тыс. рублей связана с отклонениями в сторону уменьшения от плановых показателей потребления электроэнергии.

Подпрограмма 4 «Обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий»

Подпрограмма «Обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий» разработана в целях обеспечения полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 44 249,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 44 248,8 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятием подпрограммы является:

- субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территориях сельских поселений муниципального образования Кольский район на частичное возмещение затрат, связанных с производством и реализацией тепловой энергии, в рамках мер п предупреждению банкротства предусмотрено – 44 249,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 44 248,8 тыс. рублей.

Подпрограмма 5 «Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Кольского района»

Подпрограмма «Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Кольского района» разработана в целях сноса ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Кольского района, в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 300,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 300,0 тыс. рублей или 100% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятием Подпрограммы является:

- расходы бюджета Кольского района на обеспечение мероприятий по сносу аварийных расселенных жилых домов и нежилых построек, предусмотрено – 300,0 тыс. руб., фактически израсходовано – 300,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 6 «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района»

Подпрограмма «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района» разработана в целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 34 900,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 34 084,3 тыс. рублей или 97,7% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятием Подпрограммы является:

- субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами или привлекаемым к выполнению работ в рамках задач по управлению многоквартирными домами, на обеспечение затрат на проведение аварийных работ и/ или  капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и на проведение мероприятий, направленных на обеспечение энергоснабжения и повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района, предусмотрены средства в размере – 34 900,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 34 084,3 тыс. рублей или 97,7% от запланированного на год объема денежных средств. Экономия сложилась по результатам экспертиз сметной документации, фактическая стоимость работ оказалась ниже заявленной.

Подпрограммы 7 «Обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района»

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района» разработана в целях обеспечения мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 620,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 559,3 тыс. рублей или 90,2% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятием Подпрограммы является:

- осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории сельских поселений Кольского района, предусмотрено – 620,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 559,3 тыс. рублей. Расходы носят заявительный характер.

- Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами

Кольского района на 2020-2025гг»

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Кольского района на 2020-2025 гг.» разработана с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета Кольского района.

Задачи программы:

- организация эффективного управления земельными ресурсами на территории муниципального района;

- осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности муниципального района в хозяйственный оборот.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 5 490,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 390,0 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 5 100 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 4 753,7 тыс. рублей или 86,6% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 333,7 тыс. рублей или 85,6% от плана, средства бюджета Мурманской области – 4 420,0 тыс. рублей или 86,7% от плана.

Мероприятиями программы являются:

- управление земельными участками, формирование, их учет и содержание предусмотрено – 390,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 333,7 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий предусмотрено – 5 100,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 4 420,0 тыс. рублей.

Неполная реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств Кольского района связана с невыполнением поставщиком условий заключенного контракта.

Неполная реализация мероприятий муниципальной программы за счет средств областного бюджета связана с тем, что выплата носит заявительный характер. В 2021 году управление уведомило 100 семей, имеющих право на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий. Заявление на получение денежных средств подало только 13 семей.

Проведение программных мероприятий по обеспечению поступлений доходов от управления земельными ресурсами в бюджет муниципального образования Кольский район Мурманской области предусматривает передачу в аренду объектов муниципальной собственности, а также их продажу.

Осуществляется работа по предоставлению земельных участков в аренду и в собственность.

В 2021 году УЗР Кольского района в аренду предоставлено 18 земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. В собственность граждан и юридических лиц передано 93 земельных участка, государственная собственность на которые не разграничена.

На кадастровый учет поставлено 20 земельных участков, выдано 78 разрешений на размещение объектов. Неиспользуемые земельные участки в 2021 году выявлены не были.

Доходы консолидированного бюджета Кольского района за 2021 год от сдачи в аренду земельных участков составили 48 758,15 тыс. руб., от продажи земельных участков – 7 235,86 тыс. руб.

Поступление средств в консолидированный бюджет Кольского района по доходам, в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средств от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений за 2021 год, по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 9 478,82 тыс. руб.

Основной причиной уменьшения поступлений является регистрация в 2021 году права собственности Российской Федерации на земельные участки, расположенные в с.п. Териберка. В результате были расторгнуты договоры аренды с ПАО «Газпром» на сумму более 13 млн руб. в год.

Учитывая вышеизложенное, по состоянию на 01.01.2021 года, фактические поступления по вышеуказанным доходам соответствуют плановым показателям, утверждённым решением Совета депутатов Кольского района от 17.12.2020 года № 45/5 «О бюджете Кольского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

В целях уменьшения дебиторской задолженности УЗР Кольского района проводит претензионно-исковую работу по ее взысканию.

В 2021 году арендаторам направлено 228 претензионных писем, расчетов арендной платы, актов-сверок, а также более 900 квитанций по арендной плате за землю.

За 2021 год в суд направлено:

- 258 заявлений о вынесении судебных приказов на сумму 6 344 996,55 рублей;

- 39 исковых заявлений на сумму 12 011 527,03 рублей.

В результате проведенной работы:

- в досудебном порядке погашена дебиторская задолженность на сумму 6 148 083,49 рублей;

- по решениям суда погашена задолженность на сумму 2 937 212,47 рублей;

- заключено мировое соглашение с предоставлением рассрочки на сумму 1 471 597,07 рублей, оплачено по мировому соглашению 900 000 рублей.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Кольского района в 2021 году

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Кольского района в 2021 году проводилась в соответствии с порядком формирования и реализации муниципальных программ Кольского района, утвержденного постановлением администрации Кольского района от 24.09.2013 № 1349, по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (результативность муниципальной программы);

- оценка полноты финансирования муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года приведены в приложении № 3 к настоящему Докладу.

В 2021 году высокий уровень эффективности у 14 муниципальных программ, средний уровень у 2 муниципальной программы.

4. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности

реализации муниципальных программ Кольского района в 2021 году

Представленный сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кольского района за 2021 год основан на систематизации                         и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой доклад является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления Кольского района муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

1. Органам местного самоуправления Кольского района – заказчикам программ:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом                                 на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.

Приложение № 1 к Докладу

Перечень муниципальных программ, действовавших в муниципальном образовании Кольский район в 2021 году

| № | Наименование муниципальных программ | Количество подпрограмм | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено на 2021 год |  | Кассовый расход за 2021 год |  |
|  |  |  | Всего | в т.ч. бюджет Кольского района | Всего | в т.ч. бюджет Кольского района |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области» на 2021-2025 годы | 6 | 1 937 447,8 | 788 209,0 | 1 916 422,1 | 783 236,3 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2021-2025 годы» | - | 65 079,7 | 18,0 | 61 340,3 | 18,0 |
| 3 | Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2021-2025 годы | - | 59 257,2 | 5 023,0 | 54 027,2 | 4 857,3 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2021-2025 годы | - | 10 590,2 | 10 590,2 | 10 571,8 | 10 571,8 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2021-2025 годы | 3 | 262 985,2 | 218 172,8 | 262 886,8 | 218 078,6 |
| 6 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2027 годы | - | 2 697,5 | 2 697,5 | 2 697,5 | 2 697,5 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 годы | 3 | 72 209,1 | 59 102,5 | 61 874,6 | 48 825,3 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе» на 2017-2021 годы | 5 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 200,0 | 2 200,0 |
| 9 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2021-2025 годы | 2 | 420 099,9 | 256 307,1 | 388 235,6 | 224 442,8 |
| 10 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Кольского района» на 2020-2025гг» | - | 1 585,0 | 1 585,0 | 1 541,7 | 1 541,7 |
| 11 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2021-2025 годы | - | 165 365,7 | 11 750,7 | 157 261,0 | 10 054,0 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области» на 2021-2025 годы | 3 | 1 187,4 | 1 187,4 | 1 185,1 | 1 185,1 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2021-2025годы | 3 | 367 920,5 | 343 362,7 | 337 140,1 | 314 363,5 |
| 14 | Муниципальная программа «Молодёжь Кольского района» на 2021-2025 годы | - | 3 072,1 | 3 072,1 | 3 040,9 | 3 040,9 |
| 15 | Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Кольском районе» на 2020-2023 годы | - | - | - | - | - |
| 16 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы | 7 | 237 905,5 | 182 142,5 | 213 797,2 | 158 140,4 |
| 17 | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Кольского района на 2020-2025 годы» | - | 5 490,0 | 390,0 | 4 753,7 | 333,7 |
| ИТОГО |  | 32 | 3 615 142,8 | 1 885 860,5 | 3 478 975,6 | 1 783 586,9 |

Приложение № 2 к Докладу

Информация о реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании Кольский район в 2021 году

| № п/п | Мероприятия* |  |  | Источник финансирования |  | Утвержденный объем финансирования |  | Лимиты |  | Исполнено |  |  | Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фактическое финансирование |  | произведённые кассовые расходы |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов образования |  |  | бюджет Кольского района |  | 119 124,9 |  | 119 124,9 |  | 119 124,9 |  | 118 666,5 | Исполнено на 99,6% |  |  |
|  | Модернизация образовательной среды, направленная на достижение современного качества учебных результатов |  |  | бюджет Кольского района |  | 18 434,1 |  | 18 434,1 |  | 18 433,9 |  | 18 412,6 | Исполнено на 99,9% |  |  |
|  | Формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных организаций современным требованиям |  |  | бюджет Кольского района |  | 900,0 |  | 900,0 |  | 900,0 |  | 884,8 | Исполнено на 98,3% |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |  |  | бюджет Кольского района |  | 250,6 |  | 250,6 |  | 208,6 |  | 208,6 | Исполнено на 83,2% |  |  |
|  | Школьное здоровое питание |  |  | бюджет Кольского района |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |  |  | бюджет Кольского района |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 | Исполнено на 100,0% |  |  |
|  | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни |  |  | бюджет Кольского района |  | 2 382,0 |  | 2 382,0 |  | 2 382,0 |  | 2 348,3 | Исполнено на 98,6% |  |  |
|  | Региональный проект "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного бразования для детей в возрасте до трёх лет" |  |  |  |  | 82 826,9 |  | 82 826,9 |  | 82 826,9 |  | 82 826,9 | Исполнено на 100,0% |  |  |
|  | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  | федеральный бюджет |  | 41 653,3 |  | 41 653,3 |  | 41 653,3 |  | 41 653,3 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  | бюджет Мурманской области |  | 38 532,7 |  | 38 532,7 |  | 38 532,7 |  | 38 532,7 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  | бюджет Кольского района |  | 2 640,9 |  | 2 640,9 |  | 2 640,9 |  | 2 640,9 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  | бюджет Кольского района |  | 10 213,6 |  | 10 213,6 |  | 10 213,5 |  | 10 147,9 | Исполнено на 99,4% |  |  |
|  | Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций |  |  | бюджет Мурманской области |  | 4 761,1 |  | 4 761,1 |  | 3 963,7 |  | 3 963,7 | Исполнено на 83,3% |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области" |  |  | бюджет Мурманской области |  | 1 600,0 |  | 1 600,0 |  | 1 600,0 |  | 1 600,0 | Исполнено на 100,0% |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на укрепление и обновление материально-технической базы образовательных организаций |  |  | бюджет Мурманской области |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 175,3 |  | 175,3 | Исполнено на 58,4% |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. |  | 241 213,2 |  | 241 213,2 |  | 240 248,8 |  | 239 654,6 | Исполнено на 99,4% |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 41 653,3 |  | 41 653,3 |  | 41 653,3 |  | 41 653,3 | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 45 193,8 |  | 45 193,8 |  | 44 271,7 |  | 44 271,7 | Исполнено на 98,0 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 154 366,1 |  | 154 366,1 |  | 154 323,8 |  | 153 729,6 | Исполнено на 99,6% |  |  |
|  | Подпрограмма 2 "Обеспечение отдыха и оздоровления детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений и выездного оздоровительного лагеря для воспитанников МОУ ДОД ДЮСШ от 7 до 18 лет |  |  | бюджет Кольского района |  | 1 083,1 |  | 1 083,1 |  | 986,1 |  | 977,7 | Исполнено на 90,3%. |  |  |
|  | Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях |  |  | бюджет Мурманской области |  | 3 094,8 |  | 3 094,8 |  | 2 707,9 |  | 2 707,9 | Исполнено на 87,5%. |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях |  |  | бюджет Кольского района |  | 162,9 |  | 162,9 |  | 158,9 |  | 143,5 | Исполнено на 88,1%. |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. |  | 4 340,8 |  | 4 340,8 |  | 3 852,9 |  | 3 829,1 | Исполнено на 88,2% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 1 246,0 |  | 1 246,0 |  | 1 145,0 |  | 1 121,2 | Исполнено на 90,0% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 3 094,8 |  | 3 094,8 |  | 2 707,9 |  | 2 707,9 | Исполнено на 87,5% |  |  |
|  | Подпрограмма 3 "Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  | бюджет Кольского района |  | 122 066,5 |  | 122 066,5 |  | 122 066,5 |  | 122 066,5 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  |  | бюджет Кольского района |  | 9 283,9 |  | 9 283,9 |  | 9 140,9 |  | 9 140,5 | Исполнено на 98,5% |  |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  |  | бюджет Мурманской области |  | 23 686,7 |  | 23 686,7 |  | 23 686,7 |  | 23 686,7 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Предоставление субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности" |  |  | бюджет Мурманской области |  | 393 676,1 |  | 393 676,1 |  | 393 676,1 |  | 393 676,1 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  |  | бюджет Кольского района |  | 1 246,7 |  | 1 246,7 |  | 1 246,7 |  | 1 246,7 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  |  | бюджет Кольского района |  | 163 740,6 |  | 163 740,6 |  | 163 740,6 |  | 163 740,6 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета |  |  | бюджет Кольского района |  | 84,7 |  | 84,7 |  | 84,7 |  | 84,7 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. |  | 713 785,2 |  | 713 785,2 |  | 713 642,2 |  | 713 641,8 | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 296 422,4 |  | 296 422,4 |  | 296 279,4 |  | 296 279,0 | Исполнено на 99,9% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 417 362,8 |  | 417 362,8 |  | 417 362,8 |  | 417 362,8 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Подпрограмма 4 "Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере общего образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  | бюджет Кольского района |  | 161 301,5 |  | 161 301,5 |  | 161 301,5 |  | 161 301,5 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  |  | бюджет Кольского района |  | 7 483,9 |  | 7 483,9 |  | 6 627,2 |  | 6 627,2 | Исполнено на 88,6% |  |  |
|  | Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |  |  | бюджет Мурманской области |  | 1 489,5 |  | 1 489,5 |  | 1 134,1 |  | 984,4 | Исполнено на 66,1% |  |  |
|  | Предоставление субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности" |  |  | бюджет Мурманской области |  | 541 648,6 |  | 541 648,6 |  | 535 726,7 |  | 535 726,7 | Исполнено на 98,9% |  |  |
|  | Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся |  |  | бюджет Мурманской области |  | 19 046,7 |  | 19 046,7 |  | 17 061,6 |  | 15 907,2 | Исполнено на 83,5% |  |  |
|  | Расходы на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |  |  | бюджет Кольского района |  | 2 494,7 |  | 2 494,7 |  | 1 273,6 |  | 1 273,6 | Исполнено на 51,1% |  |  |
|  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |  |  | федеральный бюджет |  | 36 607,0 |  | 36 607,0 |  | 36 607,0 |  | 35 643,9 | Исполнено на 97,4% |  |  |
|  | Субсидия на организацию бесплатного горячего питания |  |  | бюджет Мурманской области |  | 8 832,0 |  | 8 832,0 |  | 7 110,7 |  | 6 089,5 | Исполнено на 68,9% |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |  |  | бюджет Мурманской области |  | 1 664,0 |  | 1 664,0 |  | 1 664,0 |  | 1 588,9 | Исполнено на 95,5% |  |  |
|  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  |  | федеральный бюджет |  | 19 871,4 |  | 19 871,4 |  | 19 803,0 |  | 18 474,6 | Исполнено на 93,0% |  |  |
|  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  |  | бюджет Кольского района |  | 405,5 |  | 405,5 |  | 405,5 |  | 377,0 | Исполнено на 93,0% |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  | бюджет Кольского района |  | 180,3 |  | 180,3 |  | 145,1 |  | 119,5 | Исполнено на 66,3% |  |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета |  |  | бюджет Кольского района |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Исполнено на 0,0% |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. |  | 801 075,1 |  | 801 075,1 |  | 788 860,0 |  | 784 114,0 | Исполнено на 97,9% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 171 915,9 |  | 171 915,9 |  | 169 752,9 |  | 169 698,8 | Исполнено на 98,7% |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 56 478,4 |  | 56 478,4 |  | 56 410,0 |  | 54 118,5 | Исполнено на 95,8% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 572 680,8 |  | 572 680,8 |  | 562 697,1 |  | 560 296,7 | Исполнено на 97,8% |  |  |
|  | Подпрограмма 5 "Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  | бюджет Кольского района |  | 32 305,0 |  | 32 305,0 |  | 32 305,0 |  | 32 305,0 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  |  | бюджет Кольского района |  | 1 226,1 |  | 1 226,1 |  | 1 135,0 |  | 1 135,0 | Исполнено на 92,6% |  |  |
|  | Проведение мероприятий для детей и молодёжи |  |  | бюджет Кольского района |  | 452,2 |  | 452,2 |  | 452,2 |  | 450,0 | Исполнено на 99,5% |  |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  |  | бюджет Мурманской области |  | 12 774,9 |  | 12 774,9 |  | 12 774,9 |  | 12 774,9 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  |  | бюджет Кольского района |  | 672,4 |  | 672,4 |  | 672,4 |  | 672,4 | Исполнено на 100,0% |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  |  | бюджет Кольского района |  | 107 642,8 |  | 107 642,8 |  | 107 642,8 |  | 107 642,8 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Предоставление субсидий социально ориентированным общественным некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма персонифицированного финнансирования в Кольском районе |  |  | бюджет Кольского района |  | 6 995,2 |  | 6 995,2 |  | 5 249,8 |  | 5 249,8 | Исполнено на 75,0% |  |  |
|  | Материально-техническое оснащение спортивных кмплексов |  |  | бюджет Кольского района |  | 9 923,0 |  | 9 923,0 |  | 9 923,0 |  | 9 923,0 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. |  | 171 991,5 |  | 171 991,5 |  | 170 155,1 |  | 170 152,8 | Исполнено на 98,9% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 159 216,6 |  | 159 216,6 |  | 157 380,2 |  | 157 377,9 | Исполнено на 98,8% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 12 774,9 |  | 12 774,9 |  | 12 774,9 |  | 12 774,9 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Подпрограмма 6 "Обеспечение организационно-методической деятельности муниципальных учреждений Кольского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  | бюджет Кольского района |  | 4 942,0 |  | 4 942,0 |  | 4 942,0 |  | 4 942,0 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  |  | бюджет Кольского района |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 87,8 |  | 87,8 | Исполнено на 87,8% |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. |  | 5 042,0 |  | 5 042,0 |  | 5 029,8 |  | 5 029,8 | Исполнено на 99,8% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 5 042,0 |  | 5 042,0 |  | 5 029,8 |  | 5 029,8 | Исполнено на 99,8% |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | Всего, в т.ч. |  | 1 937 447,8 |  | 1 937 447,8 |  | 1 921 788,8 |  | 1 916 422,1 | Исполнено на 98,9% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 788 209,0 |  | 788 209,0 |  | 783 911,1 |  | 783 236,3 | Исполнено на 99,4% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 1 051 107,1 |  | 1 051 107,1 |  | 1 039 814,4 |  | 1 037 414,0 | Исполнено на 98,7% |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 98 131,7 |  | 98 131,7 |  | 98 063,3 |  | 95 771,8 | Исполнено на 97,6% |  |  |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2021-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение торжественных мероприятий в рамках празднования Дня матери |  |  | бюджет Кольского района |  | 18,0 |  | 18,0 |  | 18,0 |  | 18,0 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | бюджет Мурманской области |  | 1 219,9 |  | 1 219,9 |  | 892,0 |  | 888,5 | Исполнено на 72,8% |  |  |
|  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  | бюджет Мурманской области |  | 9 762,1 |  | 9 762,1 |  | 9 300,0 |  | 9 197,6 | Исполнено на 94,2% |  |  |
|  | Субвенция на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю |  |  | бюджет Мурманской области |  | 52 348,0 |  | 19 517,3 |  | 49 946,0 |  | 49 505,5 | Исполнено на 94,6% |  |  |
|  | Реализация Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат |  |  | бюджет Мурманской области |  | 1 731,7 |  | 1 731,7 |  | 1 731,7 |  | 1 730,7 | Исполнено на 99,9% |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | Всего, в т.ч. |  | 65 079,7 |  | 32 249,0 |  | 61 887,7 |  | 61 340,3 | Исполнено на 94,3% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 18,0 |  | 18,0 |  | 18,0 |  | 18,0 | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 65 061,7 |  | 32 231,0 |  | 61 869,7 |  | 61 322,3 | Исполнено на 94,3% |  |  |
| 3 | Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Кольский район |  |  | бюджет Кольского района |  | 242,1 |  | 242,1 |  | 239,7 |  | 239,7 | Исполнено на 99,0%. |  |  |
|  | Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самуправления государственными полномочиями по организации предоставления и предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений |  |  | бюджет Мурманской области |  | 36 257,0 |  | 36 257,0 |  | 35 672,8 |  | 35 672,8 | Исполнено на 98,4%. |  |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | бюджет Мурманской области |  | 3 232,2 |  | 3 232,2 |  | 2 708,6 |  | 2 708,6 | Исполнено на 83,8%. |  |  |
|  | Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) |  |  | бюджет Мурманской области |  | 123,9 |  | 123,9 |  | 86,3 |  | 86,3 | Исполнено на 69,7%. |  |  |
|  | Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования |  |  | бюджет Мурманской области |  | 12 390,8 |  | 12 390,8 |  | 9 015,0 |  | 9 015,0 | Исполнено на 72,8%. |  |  |
|  | Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кольский район |  |  | бюджет Кольского района |  | 4 720,9 |  | 4 720,9 |  | 4 569,4 |  | 4 569,4 | Исполнено на 96,8%. |  |  |
|  | Предоставление и выплата ежемесячной доплаты к государственной трудовой пенсии лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин Кольского района" |  |  | бюджет Кольского района |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 48,0 |  | 48,0 | Исполнено на 80,0%. |  |  |
|  | Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |  |  | бюджет Мурманской области |  | 124,9 |  | 124,9 |  | 0,0 |  | 0,0 | Исполнено на 0,0%. |  |  |
|  | Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты взнаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан |  |  | бюджет Мурманской области |  | 2 105,4 |  | 2 105,4 |  | 1 687,3 |  | 1 687,3 | Исполнено на 80,1%. |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | Всего, в т.ч. |  | 59 257,2 |  | 59 257,2 |  | 54 027,2 |  | 54 027,2 | Исполнено на 91,2% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 5 023,0 |  | 5 023,0 |  | 4 857,3 |  | 4 857,3 | Исполнено на 96,7% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 54 234,2 |  | 54 234,2 |  | 49 170,0 |  | 49 170,0 | Исполнено на 90,7% |  |  |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта |  |  | бюджет Кольского района |  | 2 523,8 |  | 2 523,8 |  | 2 507,4 |  | 2 507,2 | Исполнено на 99,3%. |  |  |
|  | Расходы на выплаты спортсменам, судьям, привлекаемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях |  |  | бюджет Кольского района |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 69,7 |  | 69,2 | Исполнено на 98,9%. |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на капитальные вложения по завершению строительства быстровозводимого спортивного комплекса с плавательным бассейном |  |  | бюджет Кольского района |  | 4 096,4 |  | 4 096,4 |  | 4 096,4 |  | 4 096,4 | Исполнено на 100,0%. |  |  |
|  | Расходы на проведение работ по подготовке лыжной трассы в г.Кола |  |  | бюджет Кольского района |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 999,0 | Исполнено на 99,9%. |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство лыжероллерной трассы в п. Мурмаши |  |  | бюджет Кольского района |  | 2 900,0 |  | 2 900,0 |  | 2 900,0 |  | 2 900,0 | Исполнено на 100,0%. |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | Всего, в т.ч. |  | 10 590,2 |  | 10 590,2 |  | 10 573,5 |  | 10 571,8 | Исполнено на 99,8%. |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 10 590,2 |  | 10 590,2 |  | 10 573,5 |  | 10 571,8 | Исполнено на 99,8%. |  |  |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  | бюджет Кольского района |  | 9 523,3 |  | 9 523,3 |  | 9 523,3 |  | 9 523,3 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  |  | бюджет Кольского района |  | 1 084,6 |  | 1 084,6 |  | 1 084,4 |  | 1 084,4 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  |  | бюджет Мурманской области |  | 7 772,2 |  | 7 772,2 |  | 7 772,2 |  | 7 772,2 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений |  |  | бюджет Кольского района |  | 409,1 |  | 409,1 |  | 409,1 |  | 409,1 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  |  | бюджет Кольского района |  | 87 858,5 |  | 87 858,5 |  | 87 858,5 |  | 87 858,5 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. |  | 106 647,7 |  | 106 647,7 |  | 106 647,5 |  | 106 647,5 | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 98 875,5 |  | 98 875,5 |  | 98 875,3 |  | 98 875,3 | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 7 772,2 |  | 7 772,2 |  | 7 772,2 |  | 7 772,2 | Исполнено на 100% |  |  |
| Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  |  | бюджет Кольского района |  | 20 870,0 |  | 20 870,0 |  | 20 870,0 |  | 20 870,0 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  |  | бюджет Кольского района |  | 1 004,1 |  | 1 004,1 |  | 1 004,1 |  | 1 004,1 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Информирование населения через средства массовой информации о культурно-массовых мероприятиях Кольского района |  |  | бюджет Кольского района |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  |  | бюджет Кольского района |  | 79 821,5 |  | 79 821,5 |  | 79 821,5 |  | 79 821,5 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Обеспечение выполнения полномочий по созданию условий для организациии досуга жителей поселения услугами организаций культуры муниципального образования с.п.Териберка |  |  | бюджет Кольского района |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Организация и проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий |  |  | бюджет Кольского района |  | 859,2 |  | 859,2 |  | 859,2 |  | 859,2 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Субсидия на реализацию проектов в области культуры и искусства |  |  | бюджет Кольского района |  | 93,8 |  | 93,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | Исполнено на 0,0% |  |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию открытых пространств для поддержки и развития молодёжных инициатив |  |  | бюджет Мурманской области |  | 3 495,0 |  | 3 495,0 |  | 3 495,0 |  | 3 495,0 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на мероприятия по созданию открытых пространств для поддержки и развития молодёжных инициатив |  |  | бюджет Кольского района |  | 183,9 |  | 183,9 |  | 183,9 |  | 183,9 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  |  | бюджет Мурманской области |  | 1 406,2 |  | 1 406,2 |  | 1 406,2 |  | 1 406,2 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений |  |  | бюджет Кольского района |  | 74,0 |  | 74,0 |  | 74,0 |  | 74,0 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. |  | 109 812,7 |  | 109 812,7 |  | 109 718,9 |  | 109 718,9 | Исполнено на 99,9% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 104 911,5 |  | 104 911,5 |  | 104 817,7 |  | 104 817,7 | Исполнено на 99,9% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 4 901,2 |  | 4 901,2 |  | 4 901,2 |  | 4 901,2 | Исполнено на 100,0% |  |  |
| Подпрограмма 3 "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов культуры |  |  | бюджет Кольского района |  | 7 970,5 |  | 7 970,5 |  | 7 970,5 |  | 7 970,5 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры |  |  | бюджет Кольского района |  | 1 223,9 |  | 1 223,9 |  | 1 223,9 |  | 1 223,9 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Приобретение нежилого здания для создания культурно-делового центра при МАУК "Кольский РЦК" |  |  | бюджет Кольского района |  | 3 500,0 |  | 3 500,0 |  | 3 500,0 |  | 3 500,0 | Исполнено на 100,0% |  |  |
|  | Государственная поддержка отрасли культуры (Региональный проект "Культурная среда") |  |  | федеральный бюджет |  | 3 888,5 |  | 3 888,5 |  | 3 888,5 |  | 3 888,5 | Исполнено на 100,0% |  |  |
|  | Государственная поддержка отрасли культуры (Региональный проект "Культурная среда") |  |  | бюджет Кольского района |  | 204,6 |  | 204,6 |  | 204,6 |  | 204,6 | Исполнено на 100,0% |  |  |
|  | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры. Федеральный проект "Культурная среда" (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) "Капитальный ремонт фасада и капитальный ремонт здания Кольской районной детской школы искусств" |  |  | федеральный бюджет |  | 27 523,8 |  | 27 523,8 |  | 27 519,6 |  | 27 519,6 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры. Федеральный проект "Культурная среда" (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) "Капитальный ремонт фасада и капитальный ремонт здания Кольской районной детской школы искусств" |  |  | бюджет Мурманской области |  | 726,7 |  | 726,7 |  | 726,7 |  | 726,7 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры. Федеральный проект "Культурная среда" (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) "Капитальный ремонт фасада и капитальный ремонт здания Кольской районной детской школы искусств" |  |  | бюджет Кольского района |  | 1 448,6 |  | 1 448,6 |  | 1 448,6 |  | 1 448,6 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на капитальный ремонт фасада и капитальный ремонт здания Кольской районной детской школы искусств |  |  | бюджет Кольского района |  | 38,2 |  | 38,2 |  | 38,2 |  | 38,2 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. |  | 46 524,8 |  | 46 524,8 |  | 46 520,4 |  | 46 520,4 | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 14 385,8 |  | 14 385,8 |  | 14 385,6 |  | 14 385,6 | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 726,7 |  | 726,7 |  | 726,7 |  | 726,7 | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 31 412,3 |  | 31 412,3 |  | 31 408,1 |  | 31 408,1 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | Всего, в т.ч. |  | 262 985,2 |  | 262 985,2 |  | 262 886,8 |  | 262 886,8 | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 218 172,8 |  | 218 172,8 |  | 218 078,6 |  | 218 078,6 | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 13 400,1 |  | 13 400,1 |  | 13 400,1 |  | 13 400,1 | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 31 412,3 |  | 31 412,3 |  | 31 408,1 |  | 31 408,1 | Исполнено на 100% |  |  |
| 6 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2021-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений |  |  | бюджет Кольского района |  | 2 697,5 |  | 2 697,5 |  | 2 697,5 |  | 2 697,5 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | Всего, в т.ч. |  | 2 697,5 |  | 2 697,5 |  | 2 697,5 |  | 2 697,5 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 2 697,5 |  | 2 697,5 |  | 2 697,5 |  | 2 697,5 | Исполнено на 100%. |  |  |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Организация транспортного обслуживания населения на территории Кольского муниципального района". "Развитие транспортной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильным транспортом общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" |  |  | бюджет Мурманской области |  | 172,1 |  | 172,1 |  | 172,1 |  | 172,1 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по реулируемым тарифам |  |  | бюджет Кольского района |  | 19 473,9 |  | 19 473,9 |  | 19 473,9 |  | 19 473,9 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. |  | 19 646,0 |  | 19 646,0 |  | 19 646,0 |  | 19 646,0 | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 172,10 |  | 172,10 |  | 172,10 |  | 172,10 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 19 473,90 |  | 19 473,90 |  | 19 473,90 |  | 19 473,90 | Исполнено на 100%. |  |  |
| Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Кольском районе |  |  | бюджет Кольского района |  | 283,5 |  | 283,5 |  | 283,5 |  | 283,5 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | бюджет Кольского района |  | 283,5 |  | 283,5 |  | 283,5 |  | 283,5 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие дорожного хозяйства сельских поселений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание и содержание дорог местного значения в границах сельских поселений |  |  | бюджет Кольского района |  | 21 305,3 |  | 21 305,3 |  | 15 942,7 |  | 15 172,7 | Исполнено на 71,2% |  |  |
|  | Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счёт средств дорожного фонда |  |  | бюджет Мурманской области |  | 12 934,5 |  | 12 934,5 |  | 12 877,2 |  | 12 877,2 | Исполнено на 99,6% |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счёт средств дорожного фонда |  |  | бюджет Кольского района |  | 4 191,8 |  | 4 191,8 |  | 677,7 |  | 677,7 | Исполнено на 16,2% |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Кольского района на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них |  |  | бюджет Кольского района |  | 13 848,0 |  | 13 848,0 |  | 13 217,5 |  | 13 217,5 | Исполнено на 95,4% |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего: |  | 52 279,6 |  | 52 279,6 |  | 42 715,1 |  | 41 945,1 | Исполнено на 80,2% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 12 934,5 |  | 12 934,5 |  | 12 877,2 |  | 12 877,2 | Исполнено на 99,6% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 39 345,1 |  | 39 345,1 |  | 29 837,9 |  | 29 067,9 | Исполнено на 73,9% |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | Всего, в т.ч. |  | 72 209,1 |  | 72 209,1 |  | 62 644,6 |  | 61 874,6 | Исполнено на 85,7% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 59 102,5 |  | 59 102,5 |  | 49 595,3 |  | 48 825,3 | Исполнено на 82,6% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 13 106,6 |  | 13 106,6 |  | 13 049,3 |  | 13 049,3 | Исполнено на 99,6%. |  |  |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе" на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Содействие развитию субъектов малого предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства, в том числе крестьянско-фермерским хозяйствам |  |  | бюджет Кольского района |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Подпрограмма 2 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление субсидий социально ориентированным общественным некоммерческим организациям, созданным в форме общественных организаций, на реализацию социальных проектов |  |  | бюджет Кольского района |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | Исполнено на 100,0%. |  |  |
|  | Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов |  |  | бюджет Кольского района |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, созданным в форме хуторских казачьих обществ, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации |  |  | бюджет Кольского района |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Предоставление субсидий социально ориентированным коммерческим организациям, созданным в форме частных учреждений и осуществляющим образовательную деятельность |  |  | бюджет Кольского района |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. |  | 1 350,0 |  | 1 350,0 |  | 1 350,0 |  | 1 350,0 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 1 350,0 |  | 1 350,0 |  | 1 350,0 |  | 1 350,0 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие торговли в Кольском районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии на возмещение затрат по оплате коммунальных ресурсов и по оплате аренды помещений, понесенных субъектами малого предпринимательства при осуществлении розничной торговли социально значимыми продовольственными товарами в отдаленных и малонаселенных пунктах района |  |  | бюджет Кольского района |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Исполнено на 0,0%. |  |  |
|  | Приобретение оборудования для проведения ярмарок |  |  | бюджет Кольского района |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Прибретение сувенирной, печатной продукции |  |  | бюджет Кольского района |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | Всего, в т.ч. |  | 2 250,0 |  | 2 250,0 |  | 2 200,0 |  | 2 200,0 | Исполнено на 97,8%. |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 2 250,0 |  | 2 250,0 |  | 2 200,0 |  | 2 200,0 | Исполнено на 97,8%. |  |  |
| 9 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" на 2021 -2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  | бюджет Кольского района |  | 17 198,8 |  | 17 198,8 |  | 10 653,8 |  | 10 653,3 | Исполнено на 61,9%. |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" |  |  | бюджет Кольского района |  | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,5 |  | 1,5 | Исполнено на 93,8%. |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. |  | 17 200,4 |  | 17 200,4 |  | 10 655,4 |  | 10 654,9 | Исполнено на 61,9%. |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 17 200,4 |  | 17 200,4 |  | 10 655,4 |  | 10 654,9 | Исполнено на 61,9%. |  |  |
|  | Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счёт субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникших при существлении полномочий органов местного самуправления муниципальных районнов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений) |  |  | бюджет Мурманской области |  | 53 310,6 |  | 53 310,6 |  | 53 310,6 |  | 53 310,6 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счёт субвенции из областного бюджета на исполнение полномочий по расчёту и предоставлению дотаций поселениям) |  |  | бюджет Мурманской области |  | 40 383,6 |  | 40 383,6 |  | 40 383,6 |  | 40 383,6 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счёт средств местного бюджета) из районного фонда финансовой поддержки |  |  | бюджет Кольского района |  | 14 419,5 |  | 14 419,5 |  | 14 419,5 |  | 14 419,5 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |  |  | бюджет Кольского района |  | 109 435,0 |  | 109 435,0 |  | 97 176,4 |  | 97 176,4 | Исполнено на 88,8%. |  |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софиансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  |  | бюджет Мурманской области |  | 42 248,9 |  | 42 248,9 |  | 42 248,9 |  | 42 248,9 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района бюджетам муниципальных образований на восстановление платежеспособности муниципального образования |  |  | бюджет Кольского района |  | 30 000,0 |  | 30 000,0 |  | 29 243,9 |  | 29 243,9 | Исполнено на 97,5%. |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на реализацию регинального проекта "Формирование комфортной городской среды" |  |  | бюджет Кольского района |  | 74 416,8 |  | 74 416,8 |  | 62 112,7 |  | 62 112,7 | Исполнено на 83,5%. |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на восстановление платежеспособности муниципального образования |  |  | бюджет Мурманской области |  | 27 849,6 |  | 27 849,6 |  | 27 849,6 |  | 27 849,6 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Кольского района на погашение просроченной кредиторской задолженности |  |  | бюджет Кольского района |  | 10 835,4 |  | 10 835,4 |  | 10 835,4 |  | 10 835,4 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. |  | 402 899,5 |  | 402 899,5 |  | 377 580,7 |  | 377 580,7 | Исполнено на 93,7%. |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 239 106,7 |  | 239 106,7 |  | 213 787,9 |  | 213 787,9 | Исполнено на 89,4% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 163 792,80 |  | 163 792,80 |  | 163 792,80 |  | 163 792,80 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | Всего, в том числе: |  | 420 099,9 |  | 420 099,9 |  | 388 236,0 |  | 388 235,6 | Исполнено на 92,4% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 256 307,1 |  | 256 307,1 |  | 224 443,2 |  | 224 442,8 | Исполнено на 87,6% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 163 792,8 |  | 163 792,8 |  | 163 792,8 |  | 163 792,8 | Исполнено на 100% |  |  |
| 10 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Кольского района" на 2020-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение, формирование, управление муниципальным имуществом, (кроме земельных участков), их учёт и содержание |  |  | бюджет Кольского района |  | 1 281,5 |  | 1 281,5 |  | 1 281,5 |  | 1 238,4 | Исполнено на 96,6%. |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт жилого фонда, отнесённого к специализированному жилищному фонду |  |  | бюджет Кольского района |  | 303,5 |  | 303,5 |  | 303,5 |  | 303,3 | Исполнено на 99,9%. |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | Всего, в т.ч. |  | 1 585,0 |  | 1 585,0 |  | 1 585,0 |  | 1 541,7 | Исполнено на 97,3% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 1 585,0 |  | 1 585,0 |  | 1 585,0 |  | 1 541,7 | Исполнено на 97,3% |  |  |
| 11 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба |  |  | бюджет Мурманской области |  | 6 408,0 |  | 6 408,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Исполнено на 0,0%. |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба |  |  | бюджет Кольского района |  | 712,0 |  | 712,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Исполнено на 0,0%. |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |  |  | бюджет Кольского района |  | 6 630,0 |  | 6 630,0 |  | 5 645,6 |  | 5 645,6 | Исполнено на 85,2%. |  |  |
|  | Расходы по содержанию и обслуживанию ГТС ограждающей дамбы помётохранилища (бывшие птицефабрики) |  |  | бюджет Кольского района |  | 509,9 |  | 509,9 |  | 509,6 |  | 509,6 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |  |  | бюджет Кольского района |  | 3 898,8 |  | 3 898,8 |  | 3 898,8 |  | 3 898,8 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |  |  | бюджет Мурманской области |  | 74 077,6 |  | 74 077,6 |  | 74 077,6 |  | 74 077,6 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |  |  | федеральный бюджет |  | 73 129,4 |  | 73 129,4 |  | 73 129,4 |  | 73 129,4 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | Всего, в т.ч. |  | 165 365,7 |  | 165 365,7 |  | 157 261,0 |  | 157 261,0 | Исполнено на 95,1%. |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 73 129,4 |  | 73 129,4 |  | 73 129,4 |  | 73 129,4 | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 11 750,7 |  | 11 750,7 |  | 10 054,0 |  | 10 054,0 | Исполнено на 85,6% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 80 485,6 |  | 80 485,6 |  | 74 077,6 |  | 74 077,6 | Исполнено на 92,0%. |  |  |
| 12 | Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Комплексные меры по ограничению темпов роста наркомании, алкоголизма и сопутствующих им заболеваний в Кольском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс мер по обеспечению поддержки и сопровождения антинаркотической и антиалкогольной деятельности в Кольском районе |  |  | бюджет Кольского района |  | 214,0 |  | 214,0 |  | 214,0 |  | 214,0 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Реализация комплекса мер, направленного на профилактику негативных явлений в обществе, формирование здорового образа жизни у населения Кольского района, в том числе детской и молодёжной среде |  |  | бюджет Кольского района |  | 442,0 |  | 442,0 |  | 442,0 |  | 440,2 | Исполнено на 99,6%. |  |  |
|  | Оказание методической помощи организаторам и участникам профилактической антинаркотической и антиалкогольной деятельности |  |  | бюджет Кольского района |  | 7,7 |  | 7,7 |  | 7,7 |  | 7,7 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | бюджет Кольского района |  | 663,7 |  | 663,7 |  | 663,7 |  | 661,9 | Исполнено на 99,7%. |  |  |
|  | Подпрограмма 2 "Профилактика правонарушений в Кольском районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение мер по информационной и материальной поддержке участников профилактической деятельности |  |  | бюджет Кольского района |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,0 | Исполнено на 71,4%. |  |  |
|  | Комплекс мер, направленных на обеспечение общественной безопасности и профилактику правонарушений на территории Кольского района, в том числе в детской и молодёжной среде |  |  | бюджет Кольского района |  | 454,0 |  | 454,0 |  | 454,0 |  | 454,0 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Выплата денежной премии участникам акции "Правовой район" |  |  | бюджет Кольского района |  | 20,7 |  | 20,7 |  | 20,7 |  | 20,7 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | бюджет Кольского района |  | 476,1 |  | 476,1 |  | 476,1 |  | 475,7 | Исполнено на 99,9%. |  |  |
|  | Подпрограмма 3 "Противодействие терриризму и экстремизму, предупреждение межнациональных конфликтов на территории Кольского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и размещение на рекламных щитах и информационных стендах на территории сельских поселений Кольского района плакатов на антетеррористическую тематику |  |  | бюджет Кольского района |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму среди детей и молодёжи по предупреждению межнациональных конфликтов |  |  | бюджет Кольского района |  | 27,6 |  | 27,6 |  | 27,6 |  | 27,6 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | бюджет Кольского района |  | 47,6 |  | 47,6 |  | 47,6 |  | 47,6 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | бюджет Кольского района |  | 1 187,4 |  | 1 187,4 |  | 1 187,4 |  | 1 185,1 | Исполнено на 99,8% |  |  |
| 13. | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации |  |  | бюджет Кольского района |  | 5 274,9 |  | 5 274,9 |  | 5 274,9 |  | 5 266,3 | Исполнено на 99,8% |  |  |
|  | Расходы на обеспечение функций Главы местной администрации |  |  | бюджет Кольского района |  | 29,8 |  | 29,8 |  | 29,8 |  | 29,8 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  |  | бюджет Кольского района |  | 101 919,2 |  | 101 919,2 |  | 101 893,4 |  | 101 527,0 | Исполнено на 99,6% |  |  |
|  | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления |  |  | бюджет Кольского района |  | 6,3 |  | 6,3 |  | 6,3 |  | 6,3 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, выполняющих переданные полномочия поселений |  |  | бюджет поселений Кольского района |  | 859,6 |  | 859,6 |  | 859,6 |  | 859,6 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Оценка рыночной стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в государственной собственности, муниципальной собственности |  |  | бюджет Кольского района |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Исполнено на 0,0%. |  |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  |  | бюджет Кольского района |  | 1 182,0 |  | 1 182,0 |  | 1 181,7 |  | 1 181,7 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Заключение соглашений на поставку материальных ресурсов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | бюджет Кольского района |  | 791,0 |  | 791,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Исполнено на 0,0%. |  |  |
|  | Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования системы технической защиты информации |  |  | бюджет Кольского района |  | 571,0 |  | 571,0 |  | 570,0 |  | 569,4 | Исполнено на 99,7% |  |  |
|  | Членские взносы в Совет муниципальных образований Мурманской области |  |  | бюджет Кольского района |  | 83,7 |  | 83,7 |  | 80,6 |  | 80,6 | Исполнено на 96,3%. |  |  |
|  | Расходы на выполнение работ по тушению лесных пожаров на землях сельских поселений, находящихся в границах территории муниципального образования Кольский район |  |  | бюджет Кольского района |  | 521,9 |  | 521,9 |  | 315,3 |  | 315,3 | Исполнено на 60,4%. |  |  |
|  | Актуализация схем градостроительной деятельности сельских поселений Кольского района |  |  | бюджет Кольского района |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  | 253,8 |  | 98,5 | Исполнено на 4,9%. |  |  |
|  | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в российской Федерации |  |  | бюджет Мурманской области |  | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" |  |  | бюджет Мурманской области |  | 29,2 |  | 29,2 |  | 29,2 |  | 29,2 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра |  |  | бюджет Мурманской области |  | 42,6 |  | 42,6 |  | 42,6 |  | 42,6 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |  |  | бюджет Мурманской области |  | 6 444,0 |  | 6 444,0 |  | 6 433,0 |  | 6 389,3 | Исполнено на 99,2%. |  |  |
|  | Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |  |  | бюджет Мурманской области |  | 1 263,1 |  | 1 263,1 |  | 1 257,1 |  | 1 253,6 | Исполнено на 99,2%. |  |  |
|  | Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" |  |  | бюджет Мурманской области |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 3,4 | Исполнено на 56,7%. |  |  |
|  | Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" |  |  | бюджет Мурманской области |  | 1 033,5 |  | 1 033,5 |  | 1 028,3 |  | 1 028,1 | Исполнено на 99,5% |  |  |
|  | Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" |  |  | бюджет Мурманской области |  | 2 148,0 |  | 2 148,0 |  | 2 133,7 |  | 2 133,2 | Исполнено на 99,3% |  |  |
|  | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом |  |  | бюджет Мурманской области |  | 64,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Исполнено на 0,0% |  |  |
|  | Прочие направления расходов муниципальной программы |  |  | бюджет Кольского района |  | 13 571,3 |  | 13 571,3 |  | 3 762,0 |  | 3 435,4 | Исполнено на 25,3% |  |  |
|  | Расходы на приобретение вещевого имущества и предметов первой необходимости для оснащения защитного сооружения |  |  | бюджет Кольского района |  | 568,0 |  | 568,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Исполнено на 0,0% |  |  |
|  | Подготовка проектов изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных образований: с.п. Ура-Губа, с.п. Пушной, с.п. Тулома, с.п. Териберка |  |  | бюджет Кольского района |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  | 289,3 |  | 289,3 | Исполнено на 14,5% |  |  |
|  | Материальное поощрение добровольцев, принимавших участие в оказании помощи в ликвидации природных пожаров на территории сельских поселений Кольского района |  |  | бюджет Кольского района |  | 74,0 |  | 74,0 |  | 59,9 |  | 59,9 | Исполнено на 80,9% |  |  |
|  | Материальное поощрение добровольцев, принимавших участие в оказании помощи в ликвидации природных пожаров на территории городских поселений Кольского района |  |  | бюджет Кольского района |  | 366,0 |  | 366,0 |  | 326,0 |  | 325,5 | Исполнено на 88,9% |  |  |
|  | Обеспечение питанием добровольцев, принимавших участие в оказании помощи в ликвидации природных пожаров на территории сельских поселений Кольского района |  |  | бюджет Кольского района |  | 128,0 |  | 128,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Исполнено на 0,0% |  |  |
|  | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |  |  | бюджет Кольского района |  | 1 937,6 |  | 1 937,6 |  | 1 937,6 |  | 1 937,6 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. |  | 143 018,8 |  | 142 954,4 |  | 127 773,8 |  | 126 865,2 | Исполнено на 88,7% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 129 187,1 |  | 129 187,1 |  | 114 043,0 |  | 113 184,9 | Исполнено на 87,6% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений Кольского района |  | 859,6 |  | 859,6 |  | 859,6 |  | 859,6 | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 12 972,1 |  | 12 907,7 |  | 12 871,2 |  | 12 820,7 | Исполнено на 98,8% |  |  |
|  | Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  |  | бюджет Кольского района |  | 2 544,8 |  | 2 544,8 |  | 2 498,4 |  | 2 498,4 | Исполнено на 98,2% |  |  |
|  | Расходы на содержание муниципального учреждения "Отдел муниципального заказа администрации Кольского района" |  |  | бюджет Кольского района |  | 4 417,6 |  | 4 417,6 |  | 4 292,3 |  | 4 270,6 | Исполнено на 96,7%. |  |  |
|  | Расходы на содержание МКУ "Кольский архив" |  |  | бюджет Кольского района |  | 5 459,4 |  | 5 459,4 |  | 5 428,8 |  | 5 417,7 | Исполнено на 99,2% |  |  |
|  | Расходы на содержание МФЦ в Кольском районе |  |  | бюджет Кольского района |  | 11 066,0 |  | 11 066,0 |  | 11 066,0 |  | 11 066,0 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Расходы на содержание МАУ "Редакция газеты"Кольское слово" |  |  | бюджет Кольского района |  | 5 645,7 |  | 5 645,7 |  | 5 645,7 |  | 5 645,7 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Расходы на содержание МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района" |  |  | бюджет Кольского района |  | 58 843,1 |  | 58 843,1 |  | 58 843,1 |  | 58 843,1 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Содержание муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района" |  |  | бюджет Кольского района |  | 93 008,3 |  | 93 008,3 |  | 92 471,9 |  | 88 215,0 | Исполнено на 94,8% |  |  |
|  | Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) |  |  | бюджет Мурманской области |  | 185,9 |  | 185,9 |  | 135,2 |  | 135,2 | Исполнено на 72,7% |  |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, выполняющих переданные полномочия поселений |  |  | бюджет поселений Кольского района |  | 185,8 |  | 185,8 |  | 185,8 |  | 185,8 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных усуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лцам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | бюджет Мурманской области |  | 66,6 |  | 66,6 |  | 66,6 |  | 66,6 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  |  | бюджет Кольского района |  | 496,8 |  | 496,8 |  | 496,8 |  | 496,8 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Расходы на содержание МКУ "Управление ОБН Кольского района" |  |  | бюджет Кольского района |  | 15 832,1 |  | 15 832,1 |  | 13 917,1 |  | 13 737,1 | Исполнено на 86,8% |  |  |
|  | Расходы на содержание МКУ "Управление ОБН Кольского района" за счёт поселений |  |  | бюджет поселений Кольского района |  | 6 112,4 |  | 6 112,4 |  | 6 112,4 |  | 6 112,4 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Приобретение и содержание специализированной техники для коммунальных нужд |  |  | бюджет Кольского района |  | 7 620,0 |  | 7 620,0 |  | 7 279,3 |  | 7 275,2 | Исполнено на 95,5% |  |  |
|  | Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на организацию выездного обслуживания населения муниципальными многофункциональными центрами |  |  | бюджет Мурманской области |  | 4 175,4 |  | 4 175,4 |  | 2 596,3 |  | 2 596,3 | Исполнено на 62,2% |  |  |
|  | Прочие направления расходов муниципальной программы |  |  | бюджет Кольского района |  | 2 466,0 |  | 2 466,0 |  | 2 404,9 |  | 2 373,1 | Исполнено на 96,2% |  |  |
|  | Расходы на реконструкцию нежилого здания по адресу: поселок Мурмаши Кольского района Мурманской области, улица Кирова, дом 7 |  |  | бюджет Кольского района |  | 6 634,0 |  | 6 634,0 |  | 1 198,0 |  | 1 198,0 | Исполнено на 18,1% |  |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета |  |  | бюджет Кольского района |  | 27,5 |  | 27,5 |  | 27,5 |  | 27,5 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. |  | 224 787,4 |  | 224 787,4 |  | 214 666,1 |  | 210 160,5 | Исполнено на 93,5% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 214 061,3 |  | 214 061,3 |  | 205 569,8 |  | 201 064,2 | Исполнено на 93,9% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений Кольского района |  | 6 298,2 |  | 6 298,2 |  | 6 298,2 |  | 6 298,2 | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 4 427,9 |  | 4 427,9 |  | 2 798,1 |  | 2 798,1 | Исполнено на 63,2% |  |  |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала администрации Кольского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профессиональная подготовка, дополнительное профессиональное образование сотрудников |  |  | бюджет Кольского района |  | 114,3 |  | 114,3 |  | 114,3 |  | 114,3 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. |  | 114,3 |  | 114,3 |  | 114,3 |  | 114,3 | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 114,3 |  | 114,3 |  | 114,3 |  | 114,3 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | Всего, в т.ч. |  | 367 920,5 |  | 367 856,1 |  | 342 554,2 |  | 337 140,1 | Исполнено на 91,6% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 343 362,7 |  | 343 362,7 |  | 319 727,1 |  | 314 363,5 | Исполнено на 91,6% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 17 400,0 |  | 17 335,6 |  | 15 669,3 |  | 15 618,8 | Исполнено на 89,8% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений Кольского района |  | 7 157,8 |  | 7 157,8 |  | 7 157,8 |  | 7 157,8 | Исполнено на 100% |  |  |
| 14 | Муниципальная программа "Молодёжь Кольского района" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и продвижение талантливых детей и молодёжи Кольского района |  |  | бюджет Кольского района |  | 543,5 |  | 543,5 |  | 515,7 |  | 515,7 | Исполнено на 94,9%. |  |  |
|  | Комплекс мер, направленный на реализацию мероприятий государственной молодёжной политики |  |  | бюджет Кольского района |  | 1 461,2 |  | 1 461,2 |  | 1 460,5 |  | 1 460,5 | Исполнено на 99,9%. |  |  |
|  | Реализация комплекса мер, направленного на воспитание у детей и молодёжи патриотизма и чувства долга перед Отечеством |  |  | бюджет Кольского района |  | 531,9 |  | 531,9 |  | 531,9 |  | 529,2 | Исполнено на 99,5%. |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодёжи российской идентичности и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде |  |  | бюджет Кольского района |  | 25,5 |  | 25,5 |  | 25,5 |  | 25,5 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Выплата стипендии Главы администрации Кольского района одарённым детям, торжественное вручение первых стипендий |  |  | бюджет Кольского района |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Обеспечение комплексного социально-экономического развития села Белокаменка с.п. Междуречье Кольского района в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ООО "НОВАТЭК - Мурманск" |  |  | бюджет Кольского района |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | Всего, в т.ч. |  | 3 072,1 |  | 3 072,1 |  | 3 043,6 |  | 3 040,9 | Исполнено на 99,0%. |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 3 072,1 |  | 3 072,1 |  | 3 043,6 |  | 3 040,9 | Исполнено на 99,0% |  |  |
| 16 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры" на 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Кольского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы по внесению платы за содержание и ремонт пустующего жилого помещения, относящегося к муниципальному жилищному фонду |  |  | бюджет Кольского района |  | 2 121,0 |  | 2 121,0 |  | 1 564,8 |  | 1 564,8 | Исполнено на 73,8%. |  |  |
|  | Расходы по внесению платы за коммунальные услуги по пустующим жилым помещениям, относящимся к муниципальному жилищному фонду |  |  | бюджет Кольского района |  | 5 321,0 |  | 5 321,0 |  | 4 845,7 |  | 4 657,1 | Исполнено на 87,5%. |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный нежилой фонд в составе МКД |  |  | бюджет Кольского района |  | 500,5 |  | 500,5 |  | 500,5 |  | 500,5 | Исполнено на 100,0%. |  |  |
|  | Проведение экспертизы и технического обследования муниципального жилищного фонда в сельских поселениях Кольского района |  |  | бюджет Кольского района |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 935,2 |  | 935,2 | Исполнено на 93,5%. |  |  |
|  | Текущий ремонт муниципального жилищного фонда (жилых домов, квартир, комнат) |  |  | бюджет Кольского района |  | 3 250,0 |  | 3 250,0 |  | 1 319,7 |  | 1 319,7 | Исполнено на 40,6%. |  |  |
|  | Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд |  |  | бюджет Мурманской области |  | 1 473,2 |  | 1 473,2 |  | 1 367,0 |  | 1 367,0 | Исполнено на 92,8%. |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд |  |  | бюджет Кольского района |  | 2 007,6 |  | 2 007,6 |  | 1 863,2 |  | 1 863,2 | Исполнено на 92,8%. |  |  |
|  | Расходы по внесению платы за содержание и ремонт пустующих муниципальных нежилых помещений, в составе МКД |  |  | бюджет Кольского района |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 65,0 |  | 63,9 | Исполнено на 63,9%. |  |  |
|  | Расходы по внесению платы за коммунальные услуги по пустующим муниципальным нежилым помещениям, в составе МКД |  |  | бюджет Кольского района |  | 1 100,0 |  | 1 100,0 |  | 1 100,0 |  | 952,9 | Исполнено на 86,6%. |  |  |
|  | Возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учёта электрической энергии, газа, холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях |  |  | бюджет Кольского района |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 8,4 |  | 8,4 | Исполнено на 16,8%. |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО на территории сельских поселений Кольского района |  |  | бюджет Кольского района |  | 3 100,0 |  | 3 100,0 |  | 2 601,3 |  | 2 432,1 | Исполнено на 78,5%. |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию проектов по поддержке местных инициатив |  |  | бюджет Кольского района |  | 5 101,4 |  | 5 101,4 |  | 5 101,4 |  | 5 101,4 | Исполнено на 100,0%. |  |  |
|  | Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению МКД |  |  | бюджет Кольского района |  | 865,8 |  | 865,8 |  | 865,8 |  | 865,8 | Исполнено на 100,0%. |  |  |
|  | Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по поддержке местных инициатив |  |  | бюджет Мурманской области |  | 1 980,0 |  | 1 980,0 |  | 1 980,0 |  | 1 980,0 | Исполнено на 100,0%. |  |  |
|  | Расходы на разработку проектно-сметной документации объектов муниципального жилого фонда в сельских поселениях Кольского района |  |  | бюджет Кольского района |  | 545,2 |  | 545,2 |  | 545,2 |  | 545,2 | Исполнено на 100,0%. |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. |  | 28 515,7 |  | 28 515,7 |  | 24 663,1 |  | 24 157,0 | Исполнено на 84,7% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 3 453,2 |  | 3 453,2 |  | 3 347,0 |  | 3 347,0 | Исполнено на 96,9% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 25 062,5 |  | 25 062,5 |  | 21 316,1 |  | 20 810,0 | Исполнено на 83,0% |  |  |
|  | Подпрограмма 2 "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кольский район к работе в отопительный период" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы на объектах тепло-. водо-. электроснабжения в сельских поселениях Кольского района в рамках подготовки к отопительному периоду |  |  | бюджет Кольского района |  | 35 990,9 |  | 35 990,9 |  | 32 187,2 |  | 31 527,8 | Исполнено на 87,6%. |  |  |
|  | Актуализация схем тепло-. Водо-.электроснабжения в сельских поселениях Кольского района |  |  | бюджет Кольского района |  | 365,0 |  | 365,0 |  | 365,0 |  | 365,0 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Проведение экспертизы и технического обследования на объектах тепло-. водо-. электроснабжения в сельских поселениях Кольского района |  |  | бюджет Кольского района |  | 1 362,0 |  | 1 362,0 |  | 748,5 |  | 528,5 | Исполнено на 38,8%. |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. |  | 37 717,9 |  | 37 717,9 |  | 33 300,7 |  | 32 421,3 | Исполнено на 86,0% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 37 717,9 |  | 37 717,9 |  | 33 300,7 |  | 32 421,3 | Исполнено на 86,0% |  |  |
|  | Подпрограмма 3 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения, и теплоснабжения в сельских поселениях Кольского района |  |  | бюджет Кольского района |  | 12 301,8 |  | 12 301,8 |  | 8 621,2 |  | 713,8 | Исполнено на 5,8%. |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках реализации проектов |  |  | бюджет Кольского района |  | 2 980,0 |  | 2 980,0 |  | 2 546,9 |  | 1 147,5 | Исполнено на 38,5%. |  |  |
|  | Региональный проект "Чистая вода" Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция водозаборных сооружений с. Тулома Кольского района Мурманской области) |  |  | федеральный бюджет |  | 49 319,2 |  | 49 319,2 |  | 49 319,2 |  | 49 319,2 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Региональный проект "Чистая вода" Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция водозаборных сооружений с. Тулома Кольского района Мурманской области) |  |  | бюджет Мурманской области |  | 2 990,6 |  | 2 990,6 |  | 2 990,6 |  | 2 990,6 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Региональный проект "Чистая вода" Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция водозаборных сооружений с. Тулома Кольского района Мурманской области) |  |  | бюджет Кольского района |  | 6 597,7 |  | 6 597,7 |  | 6 597,7 |  | 6 597,7 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Расходы на модернизацию, ремонт и эксплуатацию муниципальных тепло, водо, электрических сетей в сельских поселениях Кольского района |  |  | бюджет Кольского района |  | 342,6 |  | 342,6 |  | 270,0 |  | 201,6 | Исполнено на 58,8%. |  |  |
|  | Расходы на организацию уличного освещения в сельских поселениях Кольского района |  |  | Бюджет Кольского района |  | 706,0 |  | 706,0 |  | 691,2 |  | 691,2 | Исполнено на 97,9%. |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий, направленных на установку индивидуальных домовых электрокотельных в населенных пунктах Кольского района |  |  | бюджет Кольского района |  | 16 365,0 |  | 16 365,0 |  | 16 365,0 |  | 16 365,0 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. |  | 91 602,9 |  | 91 602,9 |  | 87 401,8 |  | 78 026,5 | Исполнено на 85,2%. |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 49 319,2 |  | 49 319,2 |  | 49 319,2 |  | 49 319,2 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 2 990,6 |  | 2 990,6 |  | 2 990,6 |  | 2 990,6 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 39 293,1 |  | 39 293,1 |  | 35 092,0 |  | 25 716,7 | Исполнено на 65,4%. |  |  |
|  | Подпрограмма 4 "Обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территории сельских поселений Кольского района на частичное возмещение затрат, связанных с производством и реализацией тепловой энергии, в рамках мер по предупреждению банкротства |  |  | бюджет Кольского района |  | 44 249,0 |  | 44 249,0 |  | 44 248,8 |  | 44 248,8 | Исполнено на 100%. |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. |  | 44 249,0 |  | 44 249,0 |  | 44 248,8 |  | 44 248,8 | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 44 249,0 |  | 44 249,0 |  | 44 248,8 |  | 44 248,8 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Подпрограмма 5 "Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Кольского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на обеспечение мероприятий по сносу аварийных расселённых жилых домов и нежилых построеек |  |  | бюджет Кольского района |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего, в т.ч. |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | Исполнено на 100% |  |  |
|  | Подпрограмма 6 "Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами |  |  | бюджет Кольского района |  | 34 900,0 |  | 34 900,0 |  | 34 900,0 |  | 34 084,3 | Исполнено на 97,7% |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | бюджет Кольского района |  | 34 900,0 |  | 34 900,0 |  | 34 900,0 |  | 34 084,3 | Исполнено на 97,7% |  |  |
|  | Подпрограмма 7 "Обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории сельских поселений Кольского района |  |  | бюджет Кольского района |  | 620,0 |  | 620,0 |  | 559,3 |  | 559,3 | Исполнено на 90,2% |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | бюджет Кольского района |  | 620,0 |  | 620,0 |  | 559,3 |  | 559,3 | Исполнено на 90,2% |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | Всего, в т.ч. |  | 237 905,5 |  | 237 905,5 |  | 225 373,7 |  | 213 797,2 | Исполнено на 89,9% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 6 443,8 |  | 6 443,8 |  | 6 337,6 |  | 6 337,6 | Исполнено на 98,4% |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 49 319,2 |  | 49 319,2 |  | 49 319,2 |  | 49 319,2 | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 182 142,5 |  | 182 142,5 |  | 169 716,9 |  | 158 140,4 | Исполнено на 86,8% |  |  |
| 17 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами Кольского района" на 2020-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление земельными участками, формирование, их учёт и содержание |  |  | бюджет Кольского района |  | 390,0 |  | 390,0 |  | 333,7 |  | 333,7 | Исполнено на 85,6%. |  |  |
|  | Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий |  |  | бюджет Мурманской области |  | 5 100,0 |  | 5 100,0 |  | 5 100,0 |  | 4 420,0 | Исполнено на 86,7%. |  |  |
|  | Всего по программе |  |  | Всего, в т.ч. |  | 5 490,0 |  | 5 490,0 |  | 5 433,7 |  | 4 753,7 | Исполнено на 86,6% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 390,0 |  | 390,0 |  | 333,7 |  | 333,7 | Исполнено на 85,6% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 5 100,0 |  | 5 100,0 |  | 5 100,0 |  | 4 420,0 | Исполнено на 86,7% |  |  |
|  | Всего по муниципальным программам |  |  | Всего, в т.ч. |  | 3 615 142,8 |  | 3 582 247,7 |  | 3 503 380,9 |  | 3 478 975,6 | Исполнено на 96,2% |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 251 992,6 |  | 251 992,6 |  | 251 920,0 |  | 249 628,5 | Исполнено на 99,1%. |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Кольского района |  | 1 885 860,5 |  | 1 885 860,5 |  | 1 802 022,2 |  | 1 783 586,9 | Исполнено на 94,6% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений Кольского района |  | 7 157,8 |  | 7 157,8 |  | 7 157,8 |  | 7 157,8 | Исполнено на 100% |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Мурманской области |  | 1 470 131,9 |  | 1 437 236,8 |  | 1 442 280,9 |  | 1 438 602,4 | Исполнено на 97,9% |  |  |

Приложение № 3 к Докладу

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года

| № п/п | Наименование муниципальных целевых программ | ДИП | ПФ | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области» на 2021-2025 годы | 1,0 | 0,99 | Программные мероприятия реализованы в полном объёме, достигнуты плановые целевые индикаторы результативности реализации муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной. |
| 2. | - Муниципальная программа «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2021-2025 годы | 0,99 | 0,92 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 3. | - Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2021-2025 годы | 0,91 | 0,91 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 4. | - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2021-2025 годы» | 1,3 | 1,0 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы. В целом программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2021-2025 годы | 1,0 | 1,0 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы. В целом программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 6. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2027 годы | 1,1 | 1,0 | Полученное значение показателя ДИП свидетельствует о высокой результативности программы. Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов. |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 годы | 0,96 | 0,86 | Значение показателя ДИП свидетельствует о высокой результативности программы. Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов. |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе» на 2017-2021 годы | 1,0 | 0,98 | Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности |
| 9. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2021-2025 годы | 0,64 | 0,92 | Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности |
| 10. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Кольского района» на 2020-2025 гг. | 1,1 | 0,97 | Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности |
| 11. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2021-2025 годы | 0,9 | 0,95 | Муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности |
| 12. | Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области» на 2021-2025 годы | 1,0 | 1,0 | Эффективность реализации программы оценивается как соответствующая запланированной. В целом программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2021-2025 годы | 1,0 | 0,92 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 14. | Муниципальная программа «Молодёжь Кольского района» на 2021-2025 годы | 1,0 | 0,99 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов. В целом программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 15. | Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Кольском районе» на 2020-2023 годы | - | - | Объем финансирования не предусмотрен. |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы | 1,0 | 0,90 | Полученное значение показателя ДИП свидетельствует о высокой результативности программы. |
| 17. | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Кольского района на 2020-2025 годы» | 0,8 | 0,90 | Полученное значения ДИП свидетельствует о средней результативности программы в связи с недовыполнением плана. Полученное значение показателя ПФ свидетельствует о неполном финансировании Программы. В целом программа реализована с приемлемым уровнем эффективности. |

__________________________

1 ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы

2 ПФ – оценка полноты финансирования муниципальной программы