**Национальный проект «Экология»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего предусмотрено средств | | | | Сроки выполнения | Реквизиты заключённого соглашения с федеральными органами | В рамках каких региональных проектов реализуется | Процент исполнения |
| в том числе ФБ | ОБ | МБ | ВБС |
| 452311,5 | 197508,9 | 4382,2 | - | декабрь2022 | - | Чистая страна | 0% |
| 35269,79 | - | 111,38 | - | декабрь 2020 | - | Чистая вода |  |
| - | 17963,14 | 945,43 | - | декабрь 2019 | - | 34% |
| - | 31074,75 | 1635,51 | - | декабрь 2020 | - | 0% |

**Мероприятия/объекты в рамках нацпроекта, всего - 3, в том числе:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/объекта (в т.ч. адрес объекта) | Срок исполнения | Получатель средств | Реквизиты соглашения с ОМСУ | Сумма по соглашению | | | | Заключённый контракт | | | | Результаты исполнения на отчётную дату (виды выполненных работ) | Общий процент выполненных работ |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | дата | предмет | сумма | срок |  |  |
| 1 | Рекультивация помётохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная»» | декабрь  2022 | Администрация Кольского района | № 47605000-1-2019-003 от 27.03.2019доп. согл.  № 47605000-1-2019-003/1 от 27.01.2020доп.согл. №47605000-1-2019-003/2 от 03.04.2020 | 452311,5 | 250420,4 | 197508,9 | 4382,2 | 15.06.2020г. | Выполнение работ по ликвидации объекта накопленного экологического ущерба (рекультивации помётохранилища) по проекту «Рекультивация пометохранилища бывшей ОАО «Птицефабрика «Снежная» | 461 547 040,95 | по «01» декабря 2022 г. (включительно) | Передан земельный участок для организации строительных работ | 0% |
| 2 | Реконструкция водозаборных сооружений с.Тулома | декабрь 2020 | Администрация Кольского района | № 47605000-1-2019-002 от 01.04.2019 | 35381,17 | 35269,79 | - | 111,38 | 25.06.2019 | Реконструкция водозаборных сооружений с. Тулома Кольского района Мурманской области | 75262,32 | по 25.12.2020 | Возводимое здание ВОС.  Установка опалубки и монтаж арматурного каркаса фундамента под установку оборудования водоподготовки.  Подготовка основания и монтаж бортовых камней, подготовка опалубки бетонной подушки бортовых камней  Монтаж трубопроводов  МКУ» ХЭС Кольского района» оплачены выполненные работы подрядной на сумму 7 967214,00 рублей.  Выполняются работы по благоустройству: выравнивание площадки , подготовка поверхностного слоя для засыпки щебнем.  Установка уличных опор освещения.  Процент достижения показателей муниципального контракта № 57 от 25.06.2019 г. по состоянию на02. 09.2020 составляет 80 % | Виды выполняемых на объекте работ:  - подготовительные работы для изготовления фундамента под строительство ВНС - 100%;  устройство фундаментов - 100%;  установка стальных конструкций  для стен – 100 %  - устройство перекрытий - 100%;  кровельные работы - 100%;  отделочные работы – 100 %;  внутренние отделочные работы -100%;  благоустройство - 40%  Возводимое здание ВОС :  - выполнение кирпичной кладки цоколя – 100%  - монтаж сэндвич панелей наружных стен второго этажа 100 %  монтаж балок 100 %  Выполнение бетонирования фундамента второго этажа ВОС- 100 %  Монтаж профильного листа на кровле здания ВОС - 100%  Монтаж стеклопакетов- 100% |
|  |  | декабрь 2019 | Администрация Кольского района | № 8м/2019 от 13.03.2019 | 18908,57 | - | 17963,14 | 945,43 |  |  |  |  | Работы выполнены согласно календарного графика производства работ | 34% |
|  |  | декабрь 2020 | Администрация Кольского района | № 11м/2020 от 29.01.2020 | 32710,26 | - | 31074,75 | 1635,51 |  |  |  |  | - | 8% |
| 3 | Реконструкция водозаборных сооружений в с. Териберка | 2020 | - | - | - | - | - | - | 24.06.2019 | Проведение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации в рамках реализации инвестиционного проекта «Водозаборные сооружения в с. Териберка Кольского района» | 4500,00 | по 01.07.2020 | 19.06.2020 г. ООО «Севморпроект» направил для рассмотрения проектную документацию в ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области» .  22.06.2020 г. ООО «Севморпроекту» были получены замечания от ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области» по входу в экспертизу.  06.07.2020 получено положительное заключение пройденной экспертизы от ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области» результатов инженерных изысканий, в том числе: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические.  07.07.2020 г. Проектная документация с учётом замечаний и с положительным заключением экспертизы по инженерным изысканиям была направлена повторно в ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области» .  В настоящее время проводится экспертиза проектно-сметной документации в рамках реализации инвестиционного проекта «Водозаборные сооружения в с. Териберка Кольского района» с ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области».  Со стороны администрации Кольского района завершаются мероприятия по формированию и принятию в муниципальную собственность земельного участка для водозаборных сооружений, планируемых к реконструкции и строительству, расположенных на землях, находившихся во владении Министерства обороны РФ. В настоящее время получен проводится регистрация прав собственности земельного участка.  Проводится мероприятия по получению заключения экспертизы в ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области» , сроки получения заключения экспертизы проектной документации планируется получить к 18.09.2020 г.  Процент достижения показателей муниципального контракта № 63 от 24.06.2019 г. по состоянию на 02.09.2020 г. составляет 95%. | Процент достижения показателей муниципального контракта №63 от 24.06.2019 г. по состоянию на 26.08.2020 составляет 95 %. |