## отчёт
Отчёт
о реализации муниципальных программ,
действующих в муниципальном образовании г. Кола
за 3 квартал 2023 года
тыс. руб.
№ п/п | Мероприятия* | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования | Лимиты | Исполнено | [16 empty] | Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения)
[5 empty] | фактическое финансирование | произведённые кассовые расходы
1 | Муниципальная программа "Развитие и повышение качества человеческого потенциала" на 2023-2025 годы
Подпрограмма 1 "Физическая культура и спорт города Кола"
| Комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта | бюджет г. Кола | 100 | 100 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 100 | 100 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
|  | бюджет г. Кола | 100 | 100 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 0,0%
Подпрограмма 2 "Культура города Кола"
| Проведение городских праздничных и культурно-досуговых мероприятий | бюджет г. Кола | 425 | 425 | 351 | 276.2 | [15 empty] | Исполнено на 65,0%.
| Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях организации и проведения массовых мероприятий с жителями города Колы | бюджет г. Кола | 290 | 290 | 290 | 290 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет г. Кола | 245 | 245 | 157.7 | 157.7 | [15 empty] | Исполнено на 64,4%.
| Обеспечение деятельности городской библиотеки | бюджет г. Кола | 9191.9 | 9191.9 | 5890.6 | 5890.6 | [15 empty] | Исполнено на 64,1%.
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 1199.7 | 1199.7 | 959.8 | 959.8 | [15 empty] | Исполнено на 80,0%.
| Расходы бюджета города Колы на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет г. Кола | 63.1 | 63.1 | 49.9 | 49.9 | [15 empty] | Исполнено на 79,1%.
| Обеспечение деятельности МБУК "Музей истории города Колы" | бюджет г. Кола | 3723.5 | 3723.5 | 2476.7 | 2476.7 | [15 empty] | Исполнено на 66,5%.
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 15138.2 | 15138.2 | 10175.7 | 10100.9 | [15 empty] | Исполнено на 66,7%
|  | бюджет г. Кола | 13938.5 | 13938.5 | 9215.9 | 9141.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 65,6%
|  | бюджет Мурманской области | 1199.7 | 1199.7 | 959.8 | 959.8 | [15 empty] | Исполнено на 80,0%
Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодёжи города Колы"
| Методическое обеспечение мероприятий (разработка, изготовление, размещение наглядной агитации по профилактике здорового образа жизни) | бюджет г. Кола | 30 | 30 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 30 | 30 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
|  | бюджет г. Кола | 30 | 30 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 15268.2 | 15268.2 | 10175.7 | 10100.9 | [15 empty] | Исполнено на 66,2%
|  | бюджет г. Кола | 14068.5 | 14068.5 | 9215.9 | 9141.1 | [15 empty] | Исполнено на 65,0%
|  | бюджет Мурманской области | 1199.7 | 1199.7 | 959.8 | 959.8 | [15 empty] | Исполнено на 80,0%
2 | Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Колы" на 2023-2025 годы
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования городское поселение Кола | бюджет г. Кола | 1647 | 1647 | 932.5 | 932.5 | [15 empty] | Исполнено на 56,6%
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 1647 | 1647 | 932.5 | 932.5 | [15 empty] | Исполнено на 56,6%
|  | бюджет г. Кола | 1647 | 1647 | 932.5 | 932.5 | [15 empty] | Исполнено на 56,6%
3 | Муниципальная программа "Обеспечение комфортных условий проживания населения города Колы" на 2020-2024 годы
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство города"
| Снос ветхих, аварийных зданий и сооружений, незаконных построек | бюджет г. Кола | 600 | 600 | 600 | 600 | [15 empty] | Исполнено на 100,0%
| Санитарное содержание и ремонт городских объектов | бюджет г. Кола | 14846.7 | 14846.7 | 11023.8 | 10980 | [15 empty] | Исполнено на 74,0%
| Содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг | бюджет г. Кола | 1417 | 1417 | 894.1 | 894.1 | [15 empty] | Исполнено на 63,1%
| Мероприятия по озеленению территории города | бюджет г. Кола | 2173.5 | 2173.5 | 1509.2 | 1509.2 | [15 empty] | Исполнено на 69,4%
| Расходы на уличное освещение | бюджет г. Кола | 7861 | 7861 | 3342.9 | 3303 | [15 empty] | Исполнено на 42,0%
| Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | бюджет Мурманской области | 1666.3 | 1666.3 | 370.7 | 370.7 | [15 empty] | Исполнено на 22,2%
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходы на благоустройство территории поселения) | бюджет Кольского района | 5383.7 | 5383.7 | 5057.4 | 5057.4 | [15 empty] | Исполнено на 93,9%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 33948.3 | 33948.3 | 22798.1 | 22714.4 | [15 empty] | Исполнено на 66,9%
|  | бюджет г. Кола | 26898.3 | 26898.3 | 17370 | 17286.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 64,3%
|  | бюджет Кольского района | 5383.7 | 5383.7 | 5057.4 | 5057.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 93,9%
|  | бюджет Мурманской области | 1666.3 | 1666.3 | 370.7 | 370.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 22,2%
Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт улично-дрожной сети города Кола"
| Содержание, ремонт, восстановление технико-эксплуатационных качеств элементов обустройства дорог | бюджет г. Кола | 20032.1 | 20032.1 | 11222.5 | 11222.5 | [15 empty] | Исполнено на 56,0%
| Обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | бюджет г. Кола | 1938.5 | 1938.5 | 1040.7 | 1040.7 | [15 empty] | Исполнено на 53,7%
| Обслуживание и ремонт светофорных объектов | бюджет г. Кола | 520 | 520 | 114.7 | 114.7 | [15 empty] | Исполнено на 22,1%
| Расходы бюджета города Колы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда | бюджет г. Кола | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1638.8 | 1638.8 | 1638.8 | 1638.8 | 1638.8 | 1638.8 | 1638.8 | 1638.8 | 1638.8 | 1638.8 | 1638.8 | 1638.8 | 1638.8 | 1638.8 | 1638.8 | Исполнено на 0,0%
| Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда | бюджет Мурманской области | 13183.3 | 13183.3 | 0 | 0 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | 9580 | Исполнено на 0,0%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 37673.9 | 37673.9 | 12377.8 | 12377.8 | [15 empty] | Исполнено на 32,9%
|  | бюджет г. Кола | 24490.6 | 24490.6 | 12377.8 | 12377.8 | [15 empty] | Исполнено на 50,5%
|  | бюджет Мурманской области | 13183.3 | 13183.3 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
Подпрограмма 3 "Обеспечение доступной среды для инвалидов на территории города Кола"
| Реализация мероприятий по обеспечению доступности городских объектов для инвалидов | бюджет г. Кола | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
|  | бюджет г. Кола | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
Подпрограмма 4 "Формирование современной городской среды"
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий) | бюджет Кольского района | 18074.1 | 18074.1 | 12184.9 | 12184.9 | [15 empty] | Исполнено на 67,4%
| Субсидии муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | бюджет Мурманской области | 5774.7 | 5774.7 | 5774.7 | 5774.7 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Расходы бюджета города Колы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | бюджет г. Кола | 303.9 | 303.9 | 303.9 | 303.9 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Благоустройство дворовых территорий | бюджет г. Кола | 13788.4 | 13788.4 | 10704.4 | 10704.4 | [15 empty] | Исполнено на 77,6%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 37941.2 | 37941.2 | 28968 | 28968 | [15 empty] | Исполнено на 76,3%
|  | бюджет Мурманской области | 5774.7 | 5774.7 | 5774.7 | 5774.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 100%
|  | бюджет Кольского района | 18074.1 | 18074.1 | 12184.9 | 12184.9 | [15 empty] | Исполнено на 67,4%
|  | бюджет г. Кола | 14092.4 | 14092.4 | 11008.4 | 11008.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 78,1%
Подпрограмма 5 "Содержание и ремонт многоквартирных домов в городе Кола"
| Оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | бюджет г. Кола | 362 | 362 | 362 | 362 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | бюджет Мурманской области | 477.7 | 477.7 | 373.9 | 373.9 | [15 empty] | Исполнено на 78,3% |  |  | Фё
| Расходы бюджета г. Колы на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | бюджет г. Кола | 601.9 | 601.9 | 472.3 | 471 | [15 empty] | Исполнено на 78,3%
| Расходы бюджета города Колы на реализацию инициативных проектов | бюджет Кольского района | 8878.1 | 8878.1 | 4439.1 | 4439.1 | [15 empty] | Исполнено на 50,0%
| Субсидия управляющим организациям, которым предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, и товариществам собственников жилья на обеспечение затрат на проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквртирных домов | бюджет г. Кола | 1410 | 1410 | 475 | 475 | [15 empty] | Исполнено на 33,7%
| Субсидия на реализацию инициативных проектов | бюджет Мурманской области | 2000 | 2000 | 2000 | 600 | [15 empty] | Исполнено на 30,0%
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилого фонда) | бюджет г. Кола | 244 | 244 | 49.8 | 49.8 | [15 empty] | Исполнено на 20,4%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 13973.8 | 13973.8 | 8172.1 | 6770.8 | [15 empty] | Исполнено на 48,5%
|  | бюджет г. Кола | 2618 | 2618 | 1359.1 | 1357.8 | [15 empty] | Исполнено на 51,9%
|  | бюджет Кольского района | 8878.1 | 8878.1 | 4439.1 | 4439.1 | [15 empty] | Исполнено на 50,0%
|  | бюджет Мурманской области | 2477.7 | 2477.7 | 2373.9 | 973.9 | [15 empty] | Исполнено на 39,3%
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 123537.3 | 123537.3 | 72316 | 70831 | [15 empty] | Исполнено на 57,3%
|  | бюджет г. Кола | 68099.4 | 68099.4 | 42115.3 | 42030.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 61,7%
|  | бюджет Мурманской области | 23102 | 23102 | 8519.3 | 7119.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 30,8%.
|  | бюджет Кольского района | 32335.9 | 32335.9 | 21681.4 | 21681.4 | [15 empty] | Исполнено на 67,1%.
4 | Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства" на 2020-2023 год
Подпрограмма 1 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Кола"
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходы на обеспечение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры) | бюджет г. Кола | 403 | 403 | 403 | 403 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Всего по подпрограмме | Всего | 403 | 403 | 403 | 403 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 100%.
|  | бюджет г. Кола | 403 | 403 | 403 | 403 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 100%.
Подпрограмма 2 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период на территории города Кола"
| Разработка проектной и проектно-сметной документации, экспертиза проектной и проектно-сметной документации объектов коммунальной инфраструктуры | бюджет г. Кола | 162.8 | 162.8 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Содержание модульных электрических тепловых пунктов и наружных сетей | бюджет г. Кола | 2807.6 | 2807.6 | 2263.1 | 2263.1 | [15 empty] | Исполнено на 80,6%.
| Расходы на возмещение тепловых потерь, возникающих в тепловых сетях, находящихся в муниципальной собственности, в связи с организацией теплоснабжения и горячего водоснабжения населения | бюджет г. Кола | 2021 | 2021 | 2020.6 | 2020.6 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Всего по подпрограмме | Всего | 4991.4 | 4991.4 | 4283.7 | 4283.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 85,8%.
|  | бюджет г. Кола | 4991.4 | 4991.4 | 4283.7 | 4283.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 85,8%.
Подпрограмма 3 "Управление городским хозяйством"
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет г. Кола | 609 | 609 | 482.7 | 475.2 | [15 empty] | Исполнено на 78,0%
| Расходы на содержание муниципального учреждения | бюджет г. Кола | 31230.2 | 31230.2 | 23670.2 | 23496.2 | [15 empty] | Исполнено на 75,2%
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходы на содержание муниципального учреждения) | бюджет Кольского района | 513.5 | 513.5 | 137.2 | 137.2 | [15 empty] | Исполнено на 26,7%
| Всего по подпрограмме | Всего: | 32352.7 | 32352.7 | 24290.1 | 24108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 74,5%
|  | бюджет г. Кола | 31839.2 | 31839.2 | 24152.9 | 23971.4 | [15 empty] | Исполнено на 75,3%
|  | бюджет Кольского района | 513.5 | 513.5 | 137.2 | 137.2 | [15 empty] | Исполнено на 26,7%
| Всего по программе | Всего: | 37747.2 | 37747.2 | 28976.8 | 28795.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 76,3%
|  | бюджет г. Кола | 37233.7 | 37233.7 | 28839.6 | 28658.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 77,0%
|  | бюджет Кольского района | 513.5 | 513.5 | 137.2 | 137.2 | [15 empty] | Исполнено на 26,7%
5 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Кола" на 2020-2025
| Приобретение жилья на вторичном рынке на территории муниципального образования городское поселение Кола Кольского района | бюджет г. Кола | 500 | 500 | 500 | 500 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Текущий ремонт муниципального жилищного фонда | бюджет г. Кола | 5230.7 | 5230.7 | 4918.3 | 4918.3 | [15 empty] | Исполнено на 94,0%
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | бюджет г. Кола | 835.1 | 835.1 | 235,2 | 235,2 | [15 empty] | Исполнено на 28,2%
| Оплата жилищно-коммунальных услуг за пустующий муниципальный жилищный фонд и нежилые помещения | бюджет г. Кола | 2719.8 | 2719.8 | 1833 | 1812.9 | [15 empty] | Исполнено на 66,7%
| Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности | бюджет г. Кола | 4713.1 | 4713.1 | 3092 | 3064.6 | [15 empty] | Исполнено на 65,0%
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходы на содержание, текущий и капитальный ремонт муниципального имущества) | бюджет Кольского района | 9251 | 9251 | 8565.8 | 8565.8 | [15 empty] | Исполнено на 92,6%
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 23249.6 | 23249.6 | 19144.3 | 19096.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 82,1%
|  | бюджет г. Кола | 13998.6 | 13998.6 | 10578.5 | 10531.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 75,2%
|  | бюджет Кольского района | 9251 | 9251 | 8565.8 | 8565.8 | [15 empty] | Исполнено на 92,6%
6 | Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей города Кола" на 2020-2023 годы
| Реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | областной бюджет | 6197.4 | 6197.4 | 6197.4 | 6099.3 | [15 empty] | Исполнено на 98,4%.
|  | бюджет г. Кола | 446 | 446 | 446 | 438.9 | [15 empty] | Исполнено на 98,4%. |  | 213751.7
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 6643.4 | 6643.4 | 6643.4 | 6538.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 98,4%
|  | бюджет Мурманской области | 6197.4 | 6197.4 | 6197.4 | 6099.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 98,4%.
|  | бюджет г. Кола | 446 | 446 | 446 | 438.9 | [15 empty] | Исполнено на 98,4%.
7 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами города Кола" на 2020-2025 годы
| Проведение землеустроительных работ | бюджет г. Кола | 199.2 | 199.2 | 160 | 160 | [15 empty] | Исполнено на 80,3%.
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 199.2 | 199.2 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 80,3%
|  | бюджет г. Кола | 199.2 | 199.2 | 160 | 160 | [15 empty] | Исполнено на 80,3%
8 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Кола" на 2020-2025 годы
| Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | бюджет г. Кола | 81 | 81 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 81 | 81 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
|  | бюджет г. Кола | 81 | 81 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | бюджет Мурманской области | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 0,0%.
Муниципальная программа "Муниципальное управление города Кола" на 2023-2025 годы
9 | Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Кола | бюджет г. Кола | 1740 | 1740 | 1429.1 | 1286 | [15 empty] | Исполнено на 73,9%.
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений на выполнение муниципальных функций (материально-техническое обеспечение) | бюджет г. Кола | 32 | 32 | 10 | 10 | [15 empty] | Исполнено на 31,3%.
| Расходы на публикацию муниципальных правовых актов | бюджет г. Кола | 300 | 300 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" | бюджет Мурманской области | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 14.9 | [15 empty] | Исполнено на 41,5%.
| Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" | бюджет Мурманской области | 4 | 4 | 4 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Расходы бюджета города Колы на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" | бюджет г. Кола | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | [15 empty] | Исполнено на 84,2%.
| Разработка и корректировка градостроительной документации | бюджет г. Кола | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Разработка градостроительной концепции застройки территории города Кола | бюджет г. Кола | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 5113.8 | 5113.8 | 4480.9 | 4312.4 | [15 empty] | Исполнено на 84,3%.
|  | бюджет г. Кола | 5073.9 | 5073.9 | 4441 | 4297.5 | [15 empty] | Исполнено на 84,7%
|  | бюджет Мурманской области | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 14.9 | [15 empty] | Исполнено на 37,3%.
10 | Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения Кола Кольского района" на 2021-2023 годы
| Комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня противопожарной безопасности | бюджет г. Кола | 265 | 265 | 122 | 122 | [15 empty] | Исполнено на 46,0%.
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 265 | 265 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 46,0%
|  | бюджет г. Кола | 265 | 265 | 122 | 122 | [15 empty] | Исполнено на 46,0%
| Всего по муниципальным программам | Всего, в т.ч. | 213751.5 | 213751.5 | 142951.6 | 140889.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 65,9%
|  | бюджет г. Кола | 141112.1 | 141112.1 | 96850.8 | 96311.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 68,3%
|  | бюджет Мурманской области | 30539 | 30539 | 15716.4 | 14193.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 46,5%
|  | бюджет Кольского района | 42100.4 | 42100.4 | 30384.4 | 30384.4 | [15 empty] | Исполнено на 72,2%
[26 empty] | 410 | 140