## отчёт
Отчёт
о реализации муниципальных программ,
действующих в муниципальном образовании Кольский район
по состоянию на 01.07.2020
тыс. руб.
№ п/п | Мероприятия* | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования | Лимиты | Исполнено | [16 empty] | Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения)
[5 empty] | фактическое финансирование | произведённые кассовые расходы
1 | Муниципальная программа "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" на 2015-2020 годы
Подпрограмма 1 "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области"
| Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов образования | бюджет Кольского района | 82046.7 | 82046.7 | 14684.7 | 14684.7 | [15 empty] | Исполнено на 17,9%
| Субсидия на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций | бюджет Мурманской области | 49201 | 49201 | 4856.8 | 4856.8 | [15 empty] | Исполнено на 9,9%
| Модернизация образовательной среды, направленная на достижение современного качества учебных результатов | бюджет Кольского района | 7876.4 | 7876.4 | 1608.1 | 1608.1 | [15 empty] | Исполнено на 20,4%
| Формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных организаций современным требованиям | бюджет Кольского района | 2424 | 2424 | 853.8 | 853.8 | [15 empty] | Исполнено на 35,2%
| Школьное здоровое питание | бюджет Кольского района | 300 | 300 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | бюджет Кольского района | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | федеральный бюджет | 971.7 | 971.7 | 370 | 370 | [15 empty] | Исполнено на 38,1%
| Расходы бюджета Кольского района на проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций | бюджет Кольского района | 2589.5 | 2589.5 | 255.6 | 255.6 | [15 empty] | Исполнено на 9,9%
| Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | бюджет Кольского района | 3682 | 3682 | 1544.1 | 1544.1 | [15 empty] | Исполнено на 41,9%
| Адаптация муниципальных учреждений дополнительного бразования в рамках мероприятий программы "Доступная среда" | бюджет Кольского района | 38.9 | 38.9 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |  | 21847.7 | 21847.7 | 3076.4 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | федеральный бюджет | 15277.6 | 15277.6 | 3029.9 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | областной бюджет | 6240.1 | 6240.1 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | бюджет Кольского района | 330 | 330 | 46.5 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Региональный проект "Современная школа" |  | 4703.4 | 4703.4 | 4703.4 | 4703.4 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Создание (ообновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | федеральный бюджет | 4468.2 | 4468.2 | 4468.2 | 4468.2 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Создание (ообновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | местный бюджет | 235.2 | 235.2 | 235.2 | 235.2 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Региональный проект "Успех каждого ребёнка" |  | 1034.5 | 1034.5 | 1034.5 | 1034.5 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | федеральный бюджет | 923.8 | 923.8 | 923.8 | 923.8 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | областной бюджет | 59 | 59 | 59 | 59 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | бюджет Кольского района | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Региональный проект "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного бразования для детей в возрасте до трёх лет" |  | 71116.9 | 71116.9 | 7042.7 | 7042.7 | [15 empty] | Исполнено на 9,9%
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | федеральный бюджет | 34805.8 | 34805.8 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | бюджет Мурманской области | 34391.1 | 34391.1 | 6690.5 | 6690.5 | [15 empty] | Исполнено на 19,5%
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | бюджет Кольского района | 1920 | 1920 | 352.2 | 352.2 | [15 empty] | Исполнено на 18,3%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 247883.8 | 247883.8 | 40081.2 | 37004.8 | [15 empty] | Исполнено на 14,9%
|  | федеральный бюджет | 56447.1 | 56447.1 | 8791.9 | 5762 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 10,2%
|  | бюджет Мурманской области | 89891.2 | 89891.2 | 11606.3 | 11606.3 | [15 empty] | Исполнено на 12,9%
|  | бюджет Кольского района | 101545.5 | 101545.5 | 19683 | 19636.5 | [15 empty] | Исполнено на 19,3%
Подпрограмма 2 "Обеспечение отдыха и оздоровления детей"
| Организация оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений и выездного оздоровительного лагеря для воспитанников МОУ ДОД ДЮСШ от 7 до 18 лет | бюджет Кольского района | 1075.8 | 1075.8 | 488 | 488 | [15 empty] | Исполнено на 45,4%.
| Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях | бюджет Мурманской области | 3446.7 | 3446.7 | 495 | 495 | [15 empty] | Исполнено на 14,4%.
| Расходы бюджета Кольского района на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях | бюджет Кольского района | 181.4 | 181.4 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 4703.9 | 4703.9 | 983 | 983 | [15 empty] | Исполнено на 20,9%
|  | бюджет Кольского района | 1257.2 | 1257.2 | 488 | 488 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 38,8%
|  | бюджет Мурманской области | 3446.7 | 3446.7 | 495 | 495 | [15 empty] | Исполнено на 14,4%
Подпрограмма 3 "Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного образования"
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 102870.2 | 102870.2 | 58899 | 58899 | [15 empty] | Исполнено на 57,3%
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 7805.7 | 7805.7 | 220.1 | 220.1 | [15 empty] | Исполнено на 2,8%
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 42781.6 | 42781.6 | 25732.2 | 25732.2 | [15 empty] | Исполнено на 60,1%
| Предоставление субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности" | бюджет Мурманской области | 340707.3 | 340707.3 | 197200 | 197200 | [15 empty] | Исполнено на 57,9%.
| Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 2251.7 | 2251.7 | 1354.4 | 1354.4 | [15 empty] | Исполнено на 60,1%.
| Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 134120.4 | 134120.4 | 60013.4 | 60013.4 | [15 empty] | Исполнено на 44,7%.
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 630536.9 | 630536.9 | 343419.1 | 343419.1 | [15 empty] | Исполнено на 54,5%
|  | бюджет Кольского района | 247048 | 247048 | 120486.9 | 120486.9 | [15 empty] | Исполнено на 48,8%
|  | бюджет Мурманской области | 383488.9 | 383488.9 | 222932.2 | 222932.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 58,1%
Подпрограмма 4 "Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере общего образования"
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 132429 | 132429 | 82335 | 82335 | [15 empty] | Исполнено на 62,2%
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 5618.3 | 5618.3 | 322.6 | 322.6 | [15 empty] | Исполнено на 5,7%
| Компенсация расхдов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета | бюджет Кольского района | 50 | 50 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста | бюджет Мурманской области | 1467.9 | 1467.9 | 680 | 680 | [15 empty] | Исполнено на 46,3%.
| Предоставление субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности" | бюджет Мурманской области | 481783 | 481783 | 308600 | 308600 | [15 empty] | Исполнено на 64,1%
| Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся | бюджет Мурманской области | 25600.8 | 25600.8 | 14000 | 14000 | [15 empty] | Исполнено на 54,7%
| Расходы на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста | бюджет Кольского района | 2502.4 | 2502.4 | 575.8 | 575.8 | [15 empty] | Исполнено на 23,0%
| Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 230.6 | 230.6 | 134.9 | 134.9 | [15 empty] | Исполнено на 58,5%
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 4383 | 4383 | 2564.9 | 2564.9 | [15 empty] | Исполнено на 58,5%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 654064.9 | 654064.9 | 409213.2 | 409213.2 | [15 empty] | Исполнено на 62,6%
|  | бюджет Кольского района | 140830.2 | 140830.2 | 83368.3 | 83368.3 | [15 empty] | Исполнено на 59,2%
|  | бюджет Мурманской области | 513234.7 | 513234.7 | 325844.9 | 325844.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 63,5%
Подпрограмма 5 "Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дополнительного образования"
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 17227.2 | 17227.2 | 9785.2 | 9785.2 | [15 empty] | Исполнено на 56,8%
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 900 | 900 | 35.4 | 35.4 | [15 empty] | Исполнено на 3,9%
| Проведение мероприятий для детей и молодёжи | бюджет Кольского района | 510.1 | 510.1 | 42 | 42 | [15 empty] | Исполнено на 8,2%
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 22922.7 | 22922.7 | 13755.2 | 13755.2 | [15 empty] | Исполнено на 60%
| Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 1206.6 | 1206.6 | 723.9 | 723.9 | [15 empty] | Исполнено на 60%
| Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муницип | бюджет Кольского района | 71475.2 | 71475.2 | 38208.4 | 38208.4 | [15 empty] | Исполнено на 53,5%
| Предоставление субсидий социально ориентированным общественным некоммерческим организациям, созданным в форме общественных организаций, на реализацию социальных проектов | бюджет Кольского района | 2331.7 | 2331.7 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 116573.5 | 116573.5 | 62550.2 | 62550.2 | [15 empty] | Исполнено на 53,7%
|  | бюджет Кольского района | 93650.8 | 93650.8 | 48795 | 48795 | [15 empty] | Исполнено на 52,1%
|  | бюджет Мурманской области | 22922.7 | 22922.7 | 13755.2 | 13755.2 | [15 empty] | Исполнено на 60%
Подпрограмма 6 "Обеспечение организационно-методической деятельности муниципальных учреждений Кольского района"
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 5083.8 | 5083.8 | 1963.7 | 1963.7 | [15 empty] | Исполнено на 38,6%
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 80 | 80 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 5163.8 | 5163.8 | 1963.7 | 1963.7 | [15 empty] | Исполнено на 38,0%
|  | бюджет Кольского района | 5163.8 | 5163.8 | 1963.7 | 1963.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Исполнено на 38,0%
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 1658926.9 | 1658926.9 | 858210.4 | 855134 | [15 empty] | Исполнено на 51,5%
|  | бюджет Кольского района | 589495.6 | 589495.6 | 274784.9 | 274738.4 | [15 empty] | Исполнено на 46,6%
|  | бюджет Мурманской области | 1012984.2 | 1012984.2 | 574633.6 | 574633.6 | [15 empty] | Исполнено на 56,7%
|  | федеральный бюджет | 56447.1 | 56447.1 | 8791.9 | 5762 | [15 empty] | Исполнено на 10,2%
2 | Муниципальная программа "Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2015-2020 годы
| Проведение торжественных мероприятий в рамках празднования Дня матери | бюджет Кольского района | 18 | 18 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | бюджет Мурманской области | 732.7 | 732.7 | 550 | 491.2 | [15 empty] | Исполнено на 67,0%
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | бюджет Мурманской области | 11505.9 | 11505.9 | 6500 | 6378.8 | [15 empty] | Исполнено на 55,4%
| Субвенция на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю | бюджет Мурманской области | 50296.7 | 18107.9 | 24092 | 23165.3 | [15 empty] | Исполнено на 46,1%
| Реализация Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат | бюджет Мурманской области | 1737.9 | 1737.9 | 650 | 617.6 | [15 empty] | Исполнено на 35,5%
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 64291.2 | 32102.4 | 31792 | 30652.9 | [15 empty] | Исполнено на 47,7%
|  | бюджет Кольского района | 18 | 18 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
|  | бюджет Мурманской области | 64273.2 | 32084.4 | 31792 | 30652.9 | [15 empty] | Исполнено на 47,7%
3 | Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2015-2020 годы
| Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Кольский район | бюджет Кольского района | 235.3 | 235.3 | 135.7 | 116.3 | [15 empty] | Исполнено на 49,4%.
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа Мурманской области | бюджет Мурманской области | 37538.9 | 37538.9 | 16200 | 16200 | [15 empty] | Исполнено на 43,2%.
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | бюджет Мурманской области | 3747.8 | 3747.8 | 1680 | 1680 | [15 empty] | Исполнено на 44,8%.
| Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) | бюджет Мурманской области | 128.7 | 128.7 | 47 | 47 | [15 empty] | Исполнено на 36,5%.
| Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования | бюджет Мурманской области | 12870 | 12870 | 4700 | 4700 | [15 empty] | Исполнено на 36,5%.
| Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кольский район | бюджет Кольского района | 5015 | 5015 | 2506.8 | 2148.7 | [15 empty] | Исполнено на 42,8%.
| Предоставление и выплата ежемесячной доплаты к государственной трудовой пенсии лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин Кольского района" | бюджет Кольского района | 90 | 90 | 58 | 54 | [15 empty] | Исполнено на 60%.
| Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | бюджет Мурманской области | 114.1 | 114.1 | 73.4 | 73.4 | [15 empty] | Исполнено на 64,3%.
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 59739.8 | 59739.8 | 25400.9 | 25019.4 | [15 empty] | Исполнено на 41,9%
|  | бюджет Кольского района | 5340.3 | 5340.3 | 2700.5 | 2319 | [15 empty] | Исполнено на 43,4%
|  | бюджет Мурманской области | 54399.5 | 54399.5 | 22700.4 | 22700.4 | [15 empty] | Исполнено на 41,7%
4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" на 2015-2020 годы
| Комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта | бюджет Кольского района | 2024.5 | 2024.5 | 494.4 | 494.4 | [15 empty] | Исполнено на 24,4%.
| Расходы на выплаты спортсменам, судьям, привлекаемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях | бюджет Кольского района | 70 | 70 | 4 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Строительство быстровозводимого спортивного комплекса с плавательным бассейном (расположенного по адресу: Мурманская область, г.Кола, пр. Защитников Заполярья, д. 3/1) | федеральный бюджет | 120000 | 120000 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Строительство быстровозводимого спортивного комплекса с плавательным бассейном (расположенного по адресу: Мурманская область, г.Кола, пр. Защитников Заполярья, д. 3/1) | бюджет Мурманской области | 122495.9 | 122495.9 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Расходы бюджета Кольского района на строительство быстровозводимого спортивного комплекса с плавательным бассейном (расположенного по адресу: Мурманская область, г.Кола, пр. Защитников Заполярья, д. 3/1) | бюджет Кольского района | 6447.2 | 6447.2 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Быстровзводимый спортивный комплекс с плавательным бассейном, расположенного по адресу: Мурманская область, г.Кола, пр. Защитников Заполярья, д.3/1 | бюджет Мурманской области | 8008.9 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 259046.5 | 251037.6 | 498.4 | 494.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 0,2%.
|  | бюджет Кольского района | 8541.7 | 8541.7 | 498.4 | 494.4 | [15 empty] | Исполнено на 5,8%.
|  | федеральный бюджет | 120000 | 120000 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
|  | бюджет Мурманской области | 130504.8 | 122495.9 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
5 | Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2015-2020 годы
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" на 2015-2020 годы
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 9095.7 | 9095.7 | 4374.4 | 4374.4 | [15 empty] | Исполнено на 48,1%
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 1009 | 1009 | 20.5 | 20.5 | [15 empty] | Исполнено на 2,0%
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 20593.2 | 20593.2 | 12355.9 | 12355.9 | [15 empty] | Исполнено на 60,0%
| Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 1083.9 | 1083.9 | 650.3 | 650.3 | [15 empty] | Исполнено на 60%
| Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 66252.3 | 66252.3 | 36032 | 36032 | [15 empty] | Исполнено на 54,4%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 98034.1 | 98034.1 | 53433.2 | 53433.2 | [15 empty] | Исполнено на 54,5%
|  | бюджет Кольского района | 77440.9 | 77440.9 | 41077.3 | 41077.3 | [15 empty] | Исполнено на 53,0%
|  | бюджет Мурманской области | 20593.2 | 20593.2 | 12355.9 | 12355.9 | [15 empty] | Исполнено на 60%
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности"
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 18013.8 | 18013.8 | 8293.6 | 8293.6 | [15 empty] | Исполнено на 46,0%
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 860 | 860 | 19.7 | 19.7 | [15 empty] | Исполнено на 2,3%
| Информирование населения через средства массовой информации о культурно-массовых мероприятиях Кольского района | бюджет Кольского района | 3283 | 3283 | 2257 | 2257 | [15 empty] | Исполнено на 68,7%
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 17138.6 | 17138.6 | 10283.1 | 10283.1 | [15 empty] | Исполнено на 60,0%
| Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 901.9 | 901.9 | 541.1 | 541.1 | [15 empty] | Исполнено на 60%
| Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 56998.2 | 56998.2 | 29242.2 | 29242.2 | [15 empty] | Исполнено на 51,3%
| Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | федеральный бюджет | 100 | 100 | 100 | 100 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых празднованию 455-летия со дня бразования города Колы | бюджет Кольского района | 1000 | 1000 | 385.6 | 385.6 | [15 empty] | Исполнено на 38,6%
| Обеспечение выполнения полномочий по созданию условий для организациии досуга жителей поселения услугами организаций культуры муниципального образования с.п.Териберка | бюджет Кольского района | 5 | 5 | 5 | 5 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Организация и проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий | бюджет Кольского района | 1600 | 1600 | 49.8 | 49.8 | [15 empty] | Исполнено на 3,1%
| Субсидия на реализацию проектов в области культуры и искусства | бюджет Кольского района | 74.8 | 74.8 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 99975.3 | 99975.3 | 51177.3 | 51177.3 | [15 empty] | Исполнено на 51,2%
|  | бюджет Кольского района | 82736.7 | 82736.7 | 40794.2 | 40794.2 | [15 empty] | Исполнено на 49,3%
|  | федеральный бюджет | 100 | 100 | 100 | 100 | [15 empty] | Исполнено на 100%
|  | бюджет Мурманской области | 17138.6 | 17138.6 | 10283.1 | 10283.1 | [15 empty] | Исполнено на 60%
Подпрограмма 3 "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства"
| Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов культуры | бюджет Кольского района | 8414.1 | 8414.1 | 1624.1 | 1624.1 | [15 empty] | Исполнено на 19,3%
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | федеральный бюджет | 305.3 | 305.3 | 305.3 | 305.3 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | бюджет Кольского района | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Приобретение музыкальных инструментов | бюджет Кольского района | 1880 | 1880 | 1297.5 | 1297.5 | [15 empty] | Исполнено на 69,0%
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры | бюджет Кольского района | 1566 | 1566 | 833.5 | 833.5 | [15 empty] | Исполнено на 53,2%
| Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания муниципального учреждения культуры "Межпосленческая библиотека Кольского района" | бюджет Кольского района | 1900 | 1900 | 269.8 | 269.8 | [15 empty] | Исполнено на 14,2%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 14081.5 | 14081.5 | 4346.3 | 4346.3 | [15 empty] | Исполнено на 30,9%
|  | бюджет Кольского района | 13776.2 | 13776.2 | 4041 | 4041 | [15 empty] | Исполнено на 29,3%
|  | федеральный бюджет | 305.3 | 305.3 | 305.3 | 305.3 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 212090.9 | 212090.9 | 108956.7 | 108956.7 | [15 empty] | Исполнено на 51,4%
|  | бюджет Кольского района | 173953.8 | 173953.8 | 85912.4 | 85912.4 | [15 empty] | Исполнено на 49,4%
|  | бюджет Мурманской области | 37731.8 | 37731.8 | 22639 | 22639 | [15 empty] | Исполнено на 60,0%
|  | федеральный бюджет | 405.3 | 405.3 | 405.3 | 405.3 | [15 empty] | Исполнено на 100%
6 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2014-2020 годы
| Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 2697.5 | 2697.5 | 500 | 500 | [15 empty] | Исполнено на 18,5%.
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 2697.5 | 2697.5 | 500 | 500 | [15 empty] | Исполнено на 18,5%.
|  | бюджет Кольского района | 2697.5 | 2697.5 | 500 | 500 | [15 empty] | Исполнено на 18,5%.
7 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" на 2017-2020 годы
Подпрограмма 1 "Организация транспортного обслуживания населения на территории Кольского муниципального района". "Развитие транспортной инфраструктуры"
| Субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозк пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесённых затрат | бюджет Кольского района | 8503.1 | 8503.1 | 7085.9 | 7085.9 | [15 empty] | Исполнено на 83,3%.
| Реализация закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильным транспортом общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" | бюджет Мурманской области | 518.9 | 518.9 | 126.2 | 126.2 | [15 empty] | Исполнено на 24,3%.
| Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по реулируемым тарифам | бюджет Кольского района | 8503 | 8503 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 17525 | 17525 | 7212.1 | 7212.1 | [15 empty] | Исполнено на 41,2%
|  | бюджет Мурманской области | 518.9 | 518.9 | 126.2 | 126.2 | [15 empty] | Исполнено на 24,3%.
|  | бюджет Кольского района | 17006.1 | 17006.1 | 7085.9 | 7085.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 41,7%.
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма"
| Мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Кольском районе | бюджет Кольского района | 283.5 | 283.5 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 283.5 | 283.5 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Развитие дорожного хозяйства сельских поселений"
| Обслуживание и содержание дорог местного значения в границах сельских поселений | бюджет Кольского района | 15253.1 | 15253.1 | 3180 | 869.8 | [15 empty] | Исполнено на 5,7%
| Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счёт средств дорожного фонда | бюджет Мурманской области | 10863.8 | 10863.8 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Расходы бджета Кольского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счёт средств дорожного фонда | бюджет Кольского района | 12470.2 | 12470.2 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Кольского района на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них | бюджет Кольского района | 6498 | 6498 | 6298 | 6298 | [15 empty] | Исполнено на 96,9%
| Всего по подпрограмме | Всего: | 45085.1 | 45085.1 | 9478 | 7167.8 | [15 empty] | Исполнено на 15,9%
|  | бюджет Мурманской области | 10863.8 | 10863.8 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
|  | бюджет Кольского района | 34221.3 | 34221.3 | 9478 | 7167.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 20,9%
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 62893.7 | 62893.7 | 16690.1 | 14379.9 | [15 empty] | Исполнено на 22,9%
|  | бюджет Кольского района | 51511 | 51511 | 16563.9 | 14253.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 27,7%
|  | бюджет Мурманской области | 11382.7 | 11382.7 | 126.2 | 126.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 1,1%.
8 | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе" на 2017-2021 годы
Подпрограмма 1 "Содействие развитию субъектов малого предпринимательства"
| Предоставление финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства, в том числе крестьянско-фермерским хозяйствам | бюджет Кольского района | 889.6 | 889.6 | 789.6 | 539.6 | [15 empty] | Исполнено на 60,7%.
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 889.6 | 889.6 | 789.6 | 539.6 | [15 empty] | Исполнено на 60,7%.
|  | бюджет Кольского района | 889.6 | 889.6 | 789.6 | 539.6 | [15 empty] | Исполнено на 60,7%.
Подпрограмма 2 "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"
| Предоставление субсидий социально ориентированным общественным некоммерческим организациям, созданным в форме общественных организаций, на реализацию социальных проектов | бюджет Кольского района | 300 | 300 | 300 | 300 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов | бюджет Кольского района | 300 | 300 | 300 | 300 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Предоставление субсидий некоммерческим организациям, созданным в форме хуторских казачьих обществ, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации | бюджет Кольского района | 200 | 200 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0%.
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 800 | 800 | 600 | 600 | [15 empty] | Исполнено на 75,0%.
|  | бюджет Кольского района | 800 | 800 | 600 | 600 | [15 empty] | Исполнено на 75,0%.
Подпрограмма 3 "Развитие торговли в Кольском районе"
| Субсидия на возмещение затрат по оплате коммунальных ресурсов и по оплате аренды помещений, понесённых субъектами малого предпринимательства при осуществлении розничной торговли социально значимыми прдовольственными товарами в оотдалённых и малонаселённых пунктах района | бюджет Кольского района | 50 | 50 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Приобретение оборудования для проведения ярмарок | бюджет Кольского района | 30 | 30 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Прибретение сувенирной, печатной продукции | бюджет Кольского района | 20 | 20 | 20 | 20 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
|  | Всего, в т.ч. | 100 | 100 | 20 | 20 | [15 empty] | Исполнено на 20%.
| Всего по программе | бюджет Кольского района | 1789.6 | 1789.6 | 1409.6 | 1159.6 | [15 empty] | Исполнено на 64,8%.
9 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" на 2015 -2020 годы
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами"
| Процентные платежи по муниципальному долгу Кольского района | бюджет Кольского района | 16 | 16 | 0.6 | 0.6 | [15 empty] | Исполнено на 3,8%.
Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами"
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счёт субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений из областного бюджета в местные бюджеты) | бюджет Мурманской области | 57455.9 | 57455.9 | 32744.8 | 32744.8 | [15 empty] | Исполнено на 57,0%.
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счёт субвенции из областного бюджета на исполнение полномочий по расчёту и предоставлению дотаций поселениям) | бюджет Мурманской области | 38489.2 | 38489.2 | 20097.6 | 20097.6 | [15 empty] | Исполнено на 52,2%.
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счёт средств местного бюджета) из районного фонда финансовой поддержки | бюджет Кольского района | 10385.8 | 10385.8 | 6058.4 | 6058.4 | [15 empty] | Исполнено на 58,3%.
| Иные межбюджетные трансферты на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | бюджет Кольского района | 13132.9 | 13132.9 | 3596.6 | 3596.6 | [15 empty] | Исполнено на 27,4%.
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на софиансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 32007 | 32007 | 17304 | 17304 | [15 empty] | Исполнено на 54,1%.
| Иные межбюджетные трансферты на погашение просроченной кредиторской задолженности | бюджет Кольского района | 17123 | 17123 | 17123 | 17123 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 168593.8 | 168593.8 | 96924.4 | 96924.4 | [15 empty] | Исполнено на 57,5%
|  | бюджет Кольского района | 40641.7 | 40641.7 | 26778 | 26778 | [15 empty] | Исполнено на 65,9%
|  | бюджет Мурманской области | 127952.1 | 127952.1 | 70146.4 | 70146.4 | [15 empty] | Исполнено на 54,8%.
Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Кольский район"
| Всего по подпрограмме: | Всего, в том числе: | 29041.2 | 29041.2 | 2979.51 | 2764.3 | [15 empty] | Исполнено на 9,5%
| Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | бюджет Кольского района | 28790.4 | 28790.4 | 2956.9 | 2741.7 | [15 empty] | Исполнено на 9,5%
| Расходы бюджета Кольского района на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" | бюджет Кольского района | 0.8 | 0.8 | 0.01 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | бюджет Кольского района | 250 | 250 | 22.5 | 22.5 | [15 empty] | Исполнено на 9,0%
| Всего по программе | Всего, в том числе: | 197651 | 197651 | 99904.61 | 99689.3 | [15 empty] | Исполнено на 50,4%
|  | бюджет Кольского района | 69698.9 | 69698.9 | 29758.21 | 29542.9 | [15 empty] | Исполнено на 42,4%
|  | бюджет Мурманской области | 127952.1 | 127952.1 | 70146.4 | 70146.4 | [15 empty] | Исполнено на 54,8%
10 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Кольского района" на 2020-2025 гг.
| Распоряжение, формирование, управление муниципальным имуществом, (кроме земельных участков), их учёт и содержание | бюджет Кольского района | 1015 | 1015 | 397.8 | 213.2 | [15 empty] | Исполнено на 21,0%.
| Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт жилого фонда, отнесённого к специализированному жилищному фонду | бюджет Кольского района | 280 | 280 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Субвенция на осуществление государственных полномочий по представлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий | бюджет Мурманской области | 10988.8 | 10988.8 | 10988.8 | 5704.8 | [15 empty] | Исполнено на 51,9%.
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 12283.8 | 12283.8 | 11386.6 | 5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 48,2%
|  | бюджет Кольского района | 1295 | 1295 | 397.8 | 213.2 | [15 empty] | Исполнено на 16,5%
|  | бюджет Мурманской области | 10988.8 | 10988.8 | 10988.8 | 5704.8 | [15 empty] | Исполнено на 51,9%.
11 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" на 2017-2020 годы
| Расходы на организацию мероприятий по обеспечению чистоты и порядка на территории муниципального образования | бюджет Кольского района | 710 | 710 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба | бюджет Мурманской области | 9180 | 9180 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Расходы по содержанию и бслуживанию ГТС ограждающей дамбы помётохранилища (бывшие птицефабрики "Мурманская", "Снежная") | бюджет Кольского района | 1790.3 | 1790.3 | 150.7 | 127.2 | [15 empty] | Исполнено на 7,1%.
| Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба | бюджет Кольского района | 4147.1 | 4147.1 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | бюджет Кольского района | 5206 | 5206 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | бюджет Мурманской области | 98907.2 | 98907.2 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | федеральный бюджет | 254897 | 254897 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 374837.6 | 374837.6 | 150.7 | 127.2 | [15 empty] | Исполнено на 0,03%.
|  | федеральный бюджет | 254897 | 254897 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
|  | бюджет Кольского района | 11853.4 | 11853.4 | 150.7 | 127.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 1,1%
|  | бюджет Мурманской области | 108087.2 | 108087.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 0,0%.
12 | Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области" на 2017-2020 годы
Подпрограмма 1 "Комплексные меры по ограничению темпов роста наркомании, алкоголизма и сопутствующих им заболеваний в Кольском районе
| Комплекс мер по обеспечению поддержки и сопровождения антинаркотической и антиалкогольной деятельности в Кольском районе | бюджет Кольского района | 214 | 214 | 116.8 | 116.8 | [15 empty] | Исполнено на 54,6%.
| Реализация комплекса мер, направленного на профилактику негативных явлений в обществе, формирование здорового образа жизни у населения Кольского района, в том числе детской и молодёжной среде | бюджет Кольского района | 442 | 442 | 58 | 58 | [15 empty] | Исполнено на 13,1%.
| Оказание методической помощи организаторам и участникам профилактической антинаркотической и антиалкогольной деятельности | бюджет Кольского района | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 663.7 | 663.7 | 174.8 | 174.8 | [15 empty] | Исполнено на 26,3%
Подпрограмма 2 "Профилактика правонарушений в Кольском районе"
| Обеспечение мер по информационной и материальной поддержке участников профилактической деятельности | бюджет Кольского района | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | [15 empty] | Исполнено на 92,9%
| Комплекс мер, направленных на обеспечение общественной безопасности и профилактику правонарушений на территории Кольского района, в том числе в детской и молодёжной среде | бюджет Кольского района | 454 | 454 | 186.7 | 186.7 | [15 empty] | Исполнено на 41,1%.
| Выплата денежной премии участникам акции "Правовой район" | бюджет Кольского района | 20.7 | 20.7 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 476.1 | 476.1 | 188 | 188 | [15 empty] | Исполнено на 39,5%
Подпрограмма 3 "Противодействие терроризму и экстремизму, предупреждение межнациональных конфликтов на территории Кольского района"
| Изготовление и размещение на рекламных щитах и информационных стендах на территории сельских поселений Кольского района плакатов на антетеррористическую тематику | бюджет Кольского района | 23 | 23 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Организация и проведение мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму среди детей и молодёжи по предупреждению межнациональных конфликтов | бюджет Кольского района | 27.6 | 27.6 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 50.6 | 50.6 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Всего по программе | бюджет Кольского района | 1190.4 | 1190.4 | 362.9 | 362.9 | [15 empty] | Исполнено на 30,5%
13. | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления" на 2015-2020 годы
Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий"
| Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации | бюджет Кольского района | 4139.6 | 4139.6 | 2519 | 2259.4 | [15 empty] | Исполнено на 54,6%
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | бюджет Кольского района | 94932.6 | 94932.6 | 58120 | 48588 | [15 empty] | Исполнено на 51,2%.
| Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | бюджет Кольского района | 146.3 | 146.3 | 36.6 | 34.6 | [15 empty] | Исполнено на 23,7%.
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, выполняющих переданные полномочия поселений | бюджет поселений Кольского района | 831 | 831 | 164.6 | 135.1 | [15 empty] | Исполнено на 16,3%.
| Оценка рыночной стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в государственной собственности, муниципальной собственности | бюджет Кольского района | 100 | 100 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых дговоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета | бюджет Кольского района | 400 | 400 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 2050 | 2050 | 59.1 | 59.1 | [15 empty] | Исполнено на 2,9%.
| Заключение соглашений на поставку материальных ресурсов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | бюджет Кольского района | 341 | 341 | 35 | 22.2 | [15 empty] | Исполнено на 6,5%.
| Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования системы технической защиты информации | бюджет Кольского района | 785 | 785 | 21.3 | 21.3 | [15 empty] | Исполнено на 2,7%
| Членские взносы в Совет муниципальных образований Мурманской области | бюджет Кольского района | 83.7 | 83.7 | 81.1 | 81.1 | [15 empty] | Исполнено на 96,9%
| Расходы на выполнение работ по тушению лесных пожаров на землях сельских поселений, находящихся в границах территории муниципального образования Кольский район | бюджет Кольского района | 521.9 | 521.9 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Актуализация схем градостроительной деятельности сельских поселений Кольского района | бюджет Кольского района | 2000 | 2000 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в российской Федерации | бюджет Мурманской области | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | бюджет Мурманской области | 3292.3 | 3292.3 | 1324 | 1209.8 | [15 empty] | Исполнено на 36,7%
| Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" | бюджет Мурманской области | 4.6 | 4.6 | 1.4 | 1.4 | [15 empty] | Исполнено на 30,4%.
| Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра | бюджет Мурманской области | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 13.8 | [15 empty] | Исполнено на 36,8%.
| Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | бюджет Мурманской области | 4720 | 4720 | 2197.5 | 2129.1 | [15 empty] | Исполнено на 45,1%.
| Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | бюджет Мурманской области | 1118.1 | 1118.1 | 391.7 | 360.9 | [15 empty] | Исполнено на 32,3%.
| Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" | бюджет Мурманской области | 6 | 6 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" | бюджет Мурманской области | 1049.2 | 1049.2 | 481.3 | 476.5 | [15 empty] | Исполнено на 45,4%
| Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" | бюджет Мурманской области | 1888 | 1888 | 915.2 | 863.6 | [15 empty] | Исполнено на 45,7%
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | бюджет Мурманской области | 56.6 | 56.6 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Прочие направления расходов муниципальной программы | бюджет Кольского района | 10536.1 | 10536.1 | 1083.3 | 764.2 | [15 empty] | Исполнено на 7,2%
| Расходы на приобретение вещевого имущества и предметов первой необходимости для оснащения защитного сооружения | бюджет Кольского района | 568 | 568 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Подготовка проектов изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных образований: с.п. Ура-Губа, с.п. Пушной, с.п. Тулома, с.п. Териберка | бюджет Кольского района | 2000 | 2000 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Материальное поощрение добровольцев, принимавших участие в оказании помощи в ликвидации природных пожаров на территории сельских поселний Кольского района | бюджет Кольского района | 300 | 300 | 300 | 92 | [15 empty] | Исполнено на 30,7%
| Обеспечение питанием добровольцев, принимавших участие в оказании помощи в ликвидации природных пожаров на территории сельских поселний Кольского района | бюджет Кольского района | 50 | 50 | 50 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 131960.6 | 131960.6 | 67821.6 | 57112.2 | [15 empty] | Исполнено на 43,3%
|  | бюджет Кольского района | 118954.2 | 118954.2 | 62305.3 | 51922 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 43,6%
|  | бюджет поселений Кольского района | 831 | 831 | 164.6 | 135.1 | [15 empty] | Исполнено на 16,3%
|  | бюджет Мурманской области | 12175.4 | 12175.4 | 5351.7 | 5055.1 | [15 empty] | Исполнено на 41,5%
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций"
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 2001.2 | 2001.2 | 730.8 | 158 | [15 empty] | Исполнено на 7,9%
| Расходы на содержание муниципального учреждения "Отдел муниципального заказа администрации Кольского района" | бюджет Кольского района | 4565.6 | 4565.6 | 1902.4 | 1743.7 | [15 empty] | Исполнено на 38,2%.
| Расходы на содержание МКУ "Кольский архив" | бюджет Кольского района | 4343.7 | 4343.7 | 2065.6 | 1744.7 | [15 empty] | Исполнено на 40,2%
| Расходы на содержание МФЦ в Кольском районе | бюджет Кольского района | 11337.6 | 11337.6 | 7091.7 | 6335.7 | [15 empty] | Исполнено на 55,9%.
| Расходы на содержание МАУ "Редакция газеты"Кольское слово" | бюджет Кольского района | 4555.6 | 4555.6 | 3213.9 | 2673.9 | [15 empty] | Исполнено на 58,7%.
| Расходы на содержание МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района" | бюджет Кольского района | 45590.2 | 45590.2 | 29929 | 24798.1 | [15 empty] | Исполнено на 54,4%.
| Содержание муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района" | бюджет поселений Кольского района | 1468.5 | 1468.5 | 1468.5 | 1468.5 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Содержание муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района" | бюджет Кольского района | 77191.1 | 77191.1 | 38633 | 30951.1 | [15 empty] | Исполнено на 40,1%.
| Содержание муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района" за счёт средств бюджета Кольского района | бюджет Кольского района | 1503.7 | 1503.7 | 960.3 | 960.3 | [15 empty] | Исполнено на 63,9%.
| Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) | бюджет Мурманской области | 193.1 | 193.1 | 70.5 | 70.5 | [15 empty] | Исполнено на 36,5%
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, выполняющих переданные полномочия поселений | бюджет поселений Кольского района | 348.8 | 348.8 | 153.5 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 262.6 | 262.6 | 144.4 | 144.4 | [15 empty] | Исполнено на 55,0%
| Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных усуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа Мурманкой области | бюджет Мурманской области | 247.3 | 247.3 | 150 | 150 | [15 empty] | Исполнено на 60,6%
| Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных усуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лцам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | бюджет Мурманской области | 56.2 | 56.2 | 28.1 | 28.1 | [15 empty] | Исполнено на 50%
| Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 13.9 | 13.9 | 10.9 | 7.4 | [15 empty] | Исполнено на 53,2%
| Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 120.8 | 120.8 | 60.4 | 60.4 | [15 empty] | Исполнено на 50,0%
| Обеспечение комплексного социально-экономического развития села Белокаменка с.п. Междуречье Кольского района в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ООО "НОВАТЭК-Мурманск" | бюджет Кольского района | 275.1 | 275.1 | 275.1 | 275.1 | [15 empty] | Исполнено на 100 %
| Расхды на сдержание МКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Кольского района" | бюджет Кольского района | 8465 | 8465 | 2059.8 | 1928.8 | [15 empty] | Исполнено на 22,8%
| Расхды на сдержание МКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Кольского района" за счёт поселений | бюджет поселений Кольского района | 4405.6 | 4405.6 | 1734.1 | 1137.9 | [15 empty] | Исполнено на 25,8%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 166945.6 | 166945.6 | 90682 | 74636.6 | [15 empty] | Исполнено на 44,7%
|  | бюджет Кольского района | 159963.5 | 159963.5 | 86932.9 | 71637.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 49,2%
|  | бюджет поселений Кольского района | 6222.9 | 6222.9 | 3356.1 | 2606.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 40,2%
|  | бюджет Мурманской области | 759.2 | 759.2 | 393 | 393 | [15 empty] | Исполнено на 51,8%
Подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала администрации Кольского района"
| Профессиональная подготовка, дополнительное профессиональное образование сотрудников | бюджет Кольского района | 135 | 135 | 104.5 | 102.4 | [15 empty] | Исполнено на 75,9%.
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 135 | 135 | 104.5 | 102.4 | [15 empty] | Исполнено на 75,9%
|  | бюджет Кольского района | 135 | 135 | 104.5 | 102.4 | [15 empty] | Исполнено на 75,9%
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 299041.2 | 299041.2 | 158608.1 | 131851.2 | [15 empty] | Исполнено на 44,1%
|  | бюджет Кольского района | 279052.7 | 279052.7 | 149342.7 | 123661.6 | [15 empty] | Исполнено на 44,3%
|  | бюджет Мурманской области | 12934.6 | 12934.6 | 5744.7 | 5448.1 | [15 empty] | Исполнено на 42,1%
|  | бюджет поселений Кольского района | 7053.9 | 7053.9 | 3520.7 | 2741.5 | [15 empty] | Исполнено на 38,9%
14 | Муниципальная программа "Молодёжь Кольского района" на 2017-2020 годы
| Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и продвижение талантливых детей и молодёжи Кольского района | бюджет Кольского района | 543.5 | 543.5 | 266.8 | 248.7 | [15 empty] | Исполнено на 45,8%.
| Комплекс мер, направленный на реализацию мероприятий государственной молодёжной политики | бюджет Кольского района | 1388.5 | 1388.5 | 227.1 | 227.1 | [15 empty] | Исполнено на 16,4%.
| Реализация комплекса мер, направленного на воспитание у детей и молодёжи патриотизма и чувства долга перед Отечеством | бюджет Кольского района | 539.2 | 539.2 | 220.7 | 220.7 | [15 empty] | Исполнено на 40,9%.
| Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодёжи российской идентичности и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде | бюджет Кольского района | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Выплата стипендии Главы администрации Кольского района одарённым детям, торжественное вручение первых стипендий | бюджет Кольского района | 60 | 60 | 35 | 35 | [15 empty] | Исполнено на 58,3%.
| Обеспечение комплексного социально-экономического развития села Белокаменка с.п. Междуречье Кольского района в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ООО "НОВАТЭК-Мурманск" | бюджет Кольского района | 450 | 450 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 3006.7 | 3006.7 | 749.6 | 731.5 | [15 empty] | Исполнено на 24,3%.
|  | бюджет Кольского района | 3006.7 | 3006.7 | 749.6 | 731.5 | [15 empty] | Исполнено на 24,3%
16 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры" на 2017-2020 годы
Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Кольского района"
| Расходы по внесению платы за содержание и ремонт пустующего жилого помещения, относящегося к муниципальному жилищному фонду | бюджет Кольского района | 1821 | 1821 | 500 | 344.7 | [15 empty] | Исполнено на 18,9%.
| Расходы по внесению платы за коммунальные услуги по пустующим жилым помещениям, относящимся к муниципальному жилищному фонду | бюджет Кольского района | 4753.6 | 4753.6 | 1610 | 1180.8 | [15 empty] | Исполнено на 24,8%.
| Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный нежилой фонд в составе МКД | бюджет Кольского района | 270 | 270 | 107.7 | 86.2 | [15 empty] | Исполнено на 31,9%.
| Проведение экспертизы и технического обследования муниципального жилищного фонда в сельских поселениях Кольского района | бюджет Кольского района | 600 | 600 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Текущий ремонт муниципального жилищного фонда (жилых домов, квартир, комнат) | бюджет Кольского района | 1860 | 1860 | 516.7 | 421.5 | [15 empty] | Исполнено на 22,7%.
| Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | бюджет Мурманской области | 1083.6 | 1083.6 | 326.1 | 326.1 | [15 empty] | Исполнено на 30,1%.
| Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | бюджет Кольского района | 1492 | 1492 | 559.6 | 449.1 | [15 empty] | Исполнено на 30,1%.
| Расходы по внесению платы за содержание и ремонт пустующих муниципальных нежилых помещений, в составе МКД | бюджет Кольского района | 100 | 100 | 12.7 | 7.7 | [15 empty] | Исполнено на 7,7%.
| Расходы по внесению платы за коммунальные услуги по пустующим муниципальным нежилым помещениям, в составе МКД | бюджет Кольского района | 1793.5 | 1793.5 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учёта электрической энергии, газа, холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях | бюджет Кольского района | 50 | 50 | 9.2 | 9.2 | [15 empty] | Исполнено на 18,4%.
| Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг в размере, определённым повышающим коэффициентом, применяемым вследствие отсутствия индивидуальных приборов учёта в муниципальных жилых помещениях | бюджет Кольского района | 30 | 30 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Расходы бюджета Кольского района на создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО на территории сельских поселений Кольского района | бюджет Кольского района | 5190 | 5190 | 96 | 23 | [15 empty] | Исполнено на 0,4%.
| Строительство, реконструкция, модернизация муниципального жилищного фонда | бюджет Кольского района | 4000 | 4000 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по поддержке местных инициатив | бюджет Мурманской области | 1825 | 1825 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Расходы бюджета Кольского района на реализацию проектов по поддержке местных инициатив | бюджет Кольского района | 3824.5 | 3824.5 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению МКД | бюджет Кольского района | 664.4 | 664.4 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 29357.6 | 29357.6 | 3738.1 | 2848.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 9,7%
|  | бюджет Мурманской области | 2908.6 | 2908.6 | 326.1 | 326.1 | [15 empty] | Исполнено на 11,2%.
|  | бюджет Кольского района | 26449 | 26449 | 3412 | 2522.3 | [15 empty] | Исполнено на 9,5%
Подпрограмма 2 "Обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий"
| Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территории сельских поселений Кольского района на частичное возмещение затрат, связанных с производством и реализацией тепловой энергии, в рамках мер по предупреждению банкротства | бюджет Кольского района | 12500 | 12500 | 8000 | 8000 | [15 empty] | Исполнено на 64,0%.
| Взносы в уставный капитал | бюджет Кольского района | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 15000 | 15000 | 10500 | 10500 | [15 empty] | Исполнено на 70,0%
|  | бюджет Кольского района | 15000 | 15000 | 10500 | 10500 | [15 empty] | Исполнено на 70,0%.
Подпрограмма 3 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
| Расходы на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения, и теплоснабжения в сельских поселениях Кольского района | бюджет Кольского района | 10488 | 10488 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений в с.п. Териберка Кольского района | бюджет Кольского района | 7900 | 7900 | 1363.7 | 1115.7 | [15 empty] | Исполнено на 14,1%.
| Расходы на модернизацию и эксплуатацию муниципальных электрических сетей уличного освещения с. Тулома Кольского района | бюджет Кольского района | 610 | 610 | 410 | 161.3 | [15 empty] | Исполнено на 26,4%.
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция водзаборных сооружений с. Тулома Кольского района Мурманской области) | федеральный бюджет | 23229 | 23229 | 5605.3 | 5605.3 | [15 empty] | Исполнено на 24,1%.
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция водзаборных сооружений с. Тулома Кольского района Мурманской области) | бюджет Мурманской области | 32557.5 | 32557.5 | 7231.7 | 7231.7 | [15 empty] | Исполнено на 22,2%.
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция водзаборных сооружений с. Тулома Кольского района Мурманской области) | бюджет Кольского района | 1713.5 | 1713.5 | 398.3 | 398.3 | [15 empty] | Исполнено на 23,2%.
| Расходы бюджета Кольского района на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | бюджет Кольского района | 2440 | 2440 | 921.2 | 921.2 | [15 empty] | Исполнено на 37,8%.
| Обеспечение комплексного СЭР села Белокаменка в рамках соглашения о СЭС с ООО "НОВАТЭК-Мурманск" | бюджет Кольского района | 8283.1 | 8283.1 | 8283.1 | 7983.1 | [15 empty] | Исполнено на 96,4%.
| Расхды на модернизацию, ремонт и эксплуатацию муниципальных тепло, водо, электрических сетей в сельских поселениях Кольского района | бюджет Кольского района | 1150 | 1150 | 474.9 | 235.9 | [15 empty] | Исполнено на 20,5%.
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 88371.1 | 88371.1 | 24688.3 | 23652.6 | [15 empty] | Исполнено на 26,8%
|  | федеральный бюджет | 23229 | 23229 | 5605.3 | 5605.3 | [15 empty] | Исполнено на 24,1%.
|  | бюджет Мурманской области | 32557.5 | 32557.5 | 7231.7 | 7231.7 | [15 empty] | Исполнено на 22,2%.
|  | бюджет Кольского района | 32584.6 | 32584.6 | 11851.3 | 10815.6 | [15 empty] | Исполнено на 33,2%.
Подпрограмма 4 "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кольский район к работе в отопительный период"
| Проведение ремонтных работ на объектах тепло-, водо-, электроснабжения в сельских поселениях Кольского района в рамках подготовки к отопительному периоду | бюджет Кольского района | 15550 | 15550 | 2330 | 1772.3 | [15 empty] | Исполнено на 11,4%.
| Расходы бюджета Кольского района на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области | бюджет Кольского района | 357 | 357 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Актуализация схем тепло, водо, электроснабжения в сельских поселениях Кольского района | бюджет Кольского района | 730 | 730 | 346 | 89.1 | [15 empty] | Исполнено на 12,2%.
| Проведение экспертизы и технического обследования на объектах тепло-, водо-, электроснабжения в сельских поселениях Кольского района | бюджет Кольского района | 1200 | 1200 | 477.8 | 374.6 | [15 empty] | Исполнено на 31,2%.
| Субсидия бюджетам муниципальных образований на подготовку к отопительному периоду | бюджет Мурманской области | 4808.9 | 4808.9 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Расходы бюджета Кольского района на подготовку к отопительному периоду | бюджет Кольского района | 1543 | 1543 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 24188.9 | 24188.9 | 3153.8 | 2236 | [15 empty] | Исполнено на 9,2%
|  | бюджет Кольского района | 19380 | 19380 | 3153.8 | 2236 | [15 empty] | Исполнено на 11,5%
|  | бюджет Мурманской области | 4808.9 | 4808.9 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
Подпрограмма 6 "Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельского поселения Териберка Кольского района" на 2017-2020гг
| Расходы бюджета Кольского района на обеспечение мероприятий по сносу аварийных расселённых жилых домов | бюджет Кольского района | 1000 | 1000 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 1000 | 1000 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
|  | бюджет Кольского района | 1000 | 1000 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 0,0%
Подпрограмма 7 "Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района"
| Субсидии управляющим организациям, которым предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, и товариществам собственников жилья на обеспечение затрат на проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Кольский район | бюджет Кольского района | 7000 | 7000 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 0,0%
Подпрограмма 8 "Обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района"
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории сельских поселений Кольского района | бюджет Кольского района | 703.7 | 703.7 | 338.4 | 338.4 | [15 empty] | Исполнено на 48,1%.
| Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 703.7 | 703.7 | 338.4 | 338.4 | [15 empty] | Исполнено на 48,1%
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 165621.2 | 165621.2 | 42418.6 | 39575.3 | [15 empty] | Исполнено на 23,9%
|  | бюджет Мурманской области | 40275 | 40275 | 7557.8 | 7557.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 18,8%
|  | федеральный бюджет | 23229 | 23229 | 5605.3 | 5605.3 | [15 empty] | Исполнено на 24,1%
|  | бюджет Кольского района | 102117.2 | 102117.2 | 29255.5 | 26412.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 25,9%
17 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами Кольского района" на 2020-2025 гг.
| Управление земельными участками, формирование, их учёт и сдержание | бюджет Кольского района | 455 | 455 | 8.4 | 8.4 | [15 empty] | Исполнено на 1,8%.
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 455 | 455 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 1,8%
|  | бюджет Кольского района | 455 | 455 | 8.4 | 8.4 | [15 empty] | Исполнено на 1,8%
| Всего по муниципальным программам | Всего, в т.ч. | 3375563 | 3335365.3 | 1357047.31 | 1314560.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 38,9%
|  | федеральный бюджет | 454978.4 | 454978.4 | 14802.5 | 11772.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 2,6%.
|  | бюджет Кольского района | 1302016.8 | 1302016.8 | 592395.21 | 560437.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 43,0%
|  | бюджет поселений Кольского района | 7053.9 | 7053.9 | 3520.7 | 2741.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 38,9%
|  | бюджет Мурманской области | 1611513.9 | 1571316.2 | 746328.9 | 739609.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 45,9%