## отчёт
Отчёт
о реализации муниципальных программ,
действующих в муниципальном образовании г. Кола
за 3 квартал 2020 года
тыс. руб.
№ п/п | Мероприятия* | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования | Лимиты | Исполнено | [16 empty] | Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения)
[5 empty] | фактическое финансирование | произведённые кассовые расходы
1 | Муниципальная программа "Развитие и повышение качества человеческого потенциала" на 2020-2022 годы
Подпрограмма 1 "Физическая культура и спорт города Кола"
| Комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта | бюджет г. Кола | 422 | 422 | 298.9 | 298.9 | [15 empty] | Исполнено на 70,8%
| Расходы на выплаты спортсменам, судьям, привлекаемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях | бюджет г. Кола | 110 | 110 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Субсидия на предоставление гранта НКО на организацию физкультурно-оздровительной работы с населением | бюджет г. Кола | 90 | 90 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Содержание и ремонт объектов спорта городской инфраструктуры г. Кола | бюджет г. Кола | 1000 | 1000 | 300 | 300 | [15 empty] | Исполнено на 30%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 1622 | 1622 | 598.9 | 598.9 | [15 empty] | Исполнено на 36,9%
|  | бюджет г. Кола | 1622 | 1622 | 598.9 | 598.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 36,9%
Подпрограмма 2 "Культура города Кола"
| Проведение городских праздничных и культурноо-досуговых мероприятий | бюджет г. Кола | 1894 | 1894 | 1320.2 | 753.8 | [15 empty] | Исполнено на 39,8%.
| Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях организации и проведения массовых мероприятий с жителями города Колы | бюджет г. Кола | 290 | 290 | 290 | 290 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Расходы на изготовление полиграфической продукции к празднованию юбилея города Колы | бюджет г. Кола | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет г. Кола | 137 | 137 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Обеспечение деятельности городской библиотеки | бюджет г. Кола | 6756.6 | 6756.6 | 5895.8 | 5895.8 | [15 empty] | Исполнено на 87,3%.
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 765.1 | 765.1 | 573.8 | 573.8 | [15 empty] | Исполнено на 75,0%.
| Расходы бюджета города Колы на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет г. Кола | 40.3 | 40.3 | 30.2 | 30.2 | [15 empty] | Исполнено на 74,9%.
| Обеспечение деятельности МБУК "Музей истории города Колы" | бюджет г. Кола | 1942.2 | 1942.2 | 1238.2 | 1238.2 | [15 empty] | Исполнено на 63,8%.
| Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов культуры | бюджет г. Кола | 270 | 270 | 270 | 270 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Закупка мебели для музейных экспонатов | бюджет г. Кола | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на поддержку музейной деятельности | бюджет г. Кола | 500 | 500 | 500 | 500 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 16685.2 | 16685.2 | 14208.2 | 13641.8 | [15 empty] | Исполнено на 81,8%
|  | бюджет г. Кола | 15920.1 | 15920.1 | 13634.4 | 13068 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 82,1%
|  | бюджет Мурманской области | 765.1 | 765.1 | 573.8 | 573.8 | [15 empty] | Исполнено на 75,0%
Подпрограмма 3 "Развитие потенциала молодёжи города Колы"
| Проведение мероприятий по работе с детьми и молодёжью | бюджет г. Кола | 156 | 156 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Проведение мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет в летний период и свободное от основной учёбы время | бюджет г. Кола | 175.2 | 175.2 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Методическое обеспечение мероприятий (разработка, изготовление, размещение наглядной агитации по профилактике здорового ообраза жизни) | бюджет г. Кола | 30 | 30 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Расходы на выплату по оплате труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и свободное от основной учёбы время | бюджет г. Кола | 106.2 | 106.2 | 106.1 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 467.4 | 467.4 | 106.1 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
|  | бюджет г. Кола | 467.4 | 467.4 | 106.1 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 18774.6 | 18774.6 | 14913.2 | 14240.7 | [15 empty] | Исполнено на 75,9%
|  | бюджет г. Кола | 18009.5 | 18009.5 | 14339.4 | 13666.9 | [15 empty] | Исполнено на 75,9%
|  | бюджет Мурманской области | 765.1 | 765.1 | 573.8 | 573.8 | [15 empty] | Исполнено на 75,0%
2 | Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Колы"
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования городское поселение Кола | бюджет г. Кола | 1080.6 | 1080.6 | 364.3 | 364.3 | [15 empty] | Исполнено на 33,7%
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 1080.6 | 1080.6 | 364.3 | 364.3 | [15 empty] | Исполнено на 33,7%
|  | бюджет г. Кола | 1080.6 | 1080.6 | 364.3 | 364.3 | [15 empty] | Исполнено на 33,7%
3 | Муниципальная программа "Обеспечение комфртных условий проживания населения города Кола" на 2020-2024 годы
Подпрограмма 1 "Комплексное благоустройство города" на 2015-2020 годы
| Снос ветхих, аварийных зданий и сооружений, незаконных построоек | бюджет г. Кола | 2000 | 2000 | 773.8 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Санитарное содержание и ремонт городских объектов | бюджет г. Кола | 16423.3 | 16423.3 | 8741.9 | 8418.4 | [15 empty] | Исполнено на 51,3%
| Содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг | бюджет г. Кола | 584 | 584 | 584 | 370.8 | [15 empty] | Исполнено на 63,5%
| Мероприятия по озеленению территории города | бюджет г. Кола | 645.6 | 645.6 | 440.5 | 364.3 | [15 empty] | Исполнено на 56,4%
| Расходы на уличное освещение | бюджет г. Кола | 9931 | 9931 | 6895.1 | 6607.2 | [15 empty] | Исполнено на 66,5%
| Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | бюджет Мурманской области | 1116.2 | 1116.2 | 316.6 | 316.6 | [15 empty] | Исполнено на 28,4%
| Расходы бюджета города Колы на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | бюджет г. Кола | 400 | 400 | 94 | 34.5 | [15 empty] | Исполнено на 8,6%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 31100.1 | 31100.1 | 17845.9 | 16111.8 | [15 empty] | Исполнено на 51,8%
|  | бюджет г. Кола | 29983.9 | 29983.9 | 17529.3 | 15795.2 | [15 empty] | Исполнено на 52,7%
|  | бюджет Мурманской области | 1116.2 | 1116.2 | 316.6 | 316.6 | [15 empty] | Исполнено на 28,4%
Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт улично-дрожной сети города Кола"
| Выполнение работ по оценке технического состояния ровности асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ | бюджет г. Кола | 309 | 309 | 309 | 309 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Содержание, ремонт, восстановление технико-эксплуатационных качеств элементов обустройства дорог | бюджет г. Кола | 18098.8 | 18098.8 | 7346.1 | 7107 | [15 empty] | Исполнено на 39,3%
| Обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | бюджет г. Кола | 517 | 517 | 406 | 375 | [15 empty] | Исполнено на 72,5%
| Обслуживание и ремонт светофорных объектов | бюджет г. Кола | 312 | 312 | 86.2 | 86.2 | [15 empty] | Исполнено на 27,6%
| Региональный проект "Жилье" |  | 12445 | 12445 | 2349.7 | 2349 | [15 empty] | Исполнено на 18,9%
| Субсидии на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры | бюджет Мурманской области | 9706.4 | 9706.4 | 1949.7 | 1949.7 | [15 empty] | Исполнено на 20,1%
| Обеспечение земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры | бюджет г. Кола | 2738.6 | 2738.6 | 400 | 399.3 | [15 empty] | Исполнено на 14,6%
| Региональный проект "Дорожная сеть" |  | 25776.2 | 25776.2 | 25776.2 | 25776.2 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Расходы бюджета города Колы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | бюджет г. Кола | 776.2 | 776.2 | 776.2 | 776.2 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | бюджет Мурманской области | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 57458 | 57458 | 36273.2 | 36002.4 | [15 empty] | Исполнено на 62,7%
|  | бюджет г. Кола | 22751.6 | 22751.6 | 9323.5 | 9052.7 | [15 empty] | Исполнено на 39,8%
|  | бюджет Мурманской области | 34706.4 | 34706.4 | 26949.7 | 26949.7 | [15 empty] | Исполнено на 77,7%
Подпрограмма 3 "Обеспечение доступной среды для инвалидов на территории города Кола"
| Реализация мероприятий по обеспечению доступности городских объектов для инвалидов | бюджет г. Кола | 200 | 200 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 200 | 200 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
|  | бюджет г. Кола | 200 | 200 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
Подпрограмма 4 "Формирование современной городской среды"
| Благоустройство дворовых территорий | бюджет г. Кола | 4074 | 4074 | 3324.6 | 1125.8 | [15 empty] | Исполнено на 27,6%
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  | 69621.8 | 69621.8 | 28621.1 | 28180.8 | [15 empty] | Исполнено на 40,5%
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | бюджет Кольского района | 15700 | 15700 | 4698.4 | 4698.4 | [15 empty] | Исполнено на 29,9%
| Благоустройство территории общего пользования "Общественно-досуговая зона по улице Поморской в городе Коле" | бюджет г. Кола | 7957.4 | 7957.4 | 1209 | 1206.7 | [15 empty] | Исполнено на 15,2%
| Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | бюджет Мурманской области | 53845.7 | 53845.7 | 18558 | 18558 | [15 empty] | Исполнено на 34,5% |  | 7 | Фё
| Субсидии муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | бюджет Мурманской области | 14000 | 14000 | 8287 | 8287.1 | [15 empty] | Исполнено на 59,2% |  | ъ
| Расходы бюджета города Колы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | бюджет г. Кола | 1776.1 | 1776.1 | 1776.1 | 1335.7 | [15 empty] | Исполнено на 75,2%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 97353.2 | 97353.2 | 37853.1 | 35211.7 | [15 empty] | Исполнено на 36,2%
|  | бюджет Кольского района | 15700 | 15700 | 4698.4 | 4698.4 | [15 empty] | Исполнено на 29,9%
|  | бюджет г. Кола | 13807.5 | 13807.5 | 6309.7 | 3668.2 | [15 empty] | Исполнено на 26,6%
|  | бюджет Мурманской области | 67845.7 | 67845.7 | 26845 | 26845.1 | [15 empty] | Исполнено на 39,6%
Подпрограмма 5 "Содержание и ремонт многоквартирных домов в городе Кола"
| Техническое обследование многоквартирных домов | бюджет г. Кола | 200 | 200 | 200 | 200 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Субсидия на финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | бюджет г. Кола | 5100 | 5100 | 3562.6 | 3562.6 | [15 empty] | Исполнено на 69,9%
| Оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | бюджет г. Кола | 362 | 362 | 232.9 | 232.9 | [15 empty] | Исполнено на 64,3%
| Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами или привлекаемым к выполнению работ в рамках задач по управлению многоквартирными домами, в целях поддержки местных инициатив, на территории городского поселения Кола Кольского района | бюджет г. Кола | 288.2 | 288.2 | 288.2 | 288.2 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | бюджет Мурманской области | 338.6 | 338.6 | 218.3 | 218.3 | [15 empty] | Исполнено на 64,5% |  | 7 | Фё
| Расходы бюджета г. Колы на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | бюджет г. Кола | 448.6 | 448.6 | 289.1 | 289.1 | [15 empty] | Исполнено на 64,4% |  | ъ
| Расходы бюджета города Колы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив | бюджет г. Кола | 3483.9 | 3483.9 | 3483.9 | 3483.9 | [15 empty] | Исполнено на 100%
| Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по поддержке местных инициатив | бюджет Мурманской области | 945 | 945 | 283.5 | 283.5 | [15 empty] | Исполнено на 30%
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 11166.3 | 11166.3 | 8558.5 | 8558.5 | [15 empty] | Исполнено на 76,6%
|  | бюджет г. Кола | 9882.7 | 9882.7 | 8056.7 | 8056.7 | [15 empty] | Исполнено на 81,5%
|  | бюджет Мурманской области | 1283.6 | 1283.6 | 501.8 | 501.8 | [15 empty] | Исполнено на 39,1%
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 197277.6 | 197277.6 | 100530.7 | 95884.4 | [15 empty] | Исполнено на 48,6%
|  | бюджет г. Кола | 76625.7 | 76625.7 | 41219.2 | 36572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 47,7%
|  | бюджет Мурманской области | 104951.9 | 104951.9 | 54613.1 | 54613.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 52,0%.
|  | бюджет Кольского района | 15700 | 15700 | 4698.4 | 4698.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 29,9%.
4 | Муниципальная программа "Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства" на 2020-2023 годы
Подпрограмма 1 "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Кола"
| Внесение изменений в схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | бюджет г. Кола | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 48.8 | [15 empty] | Исполнено на 99,0%.
| Развитие системы обращения с коммунальными отходами | бюджет г. Кола | 990 | 990 | 882.8 | 882.8 | [15 empty] | Исполнено на 89,2%.
| Региональный проект "Жильё" |  | 5717.9 | 5717.9 | 4980.3 | 4836.1 | [15 empty] | Исполнено на 84,6%.
| Субсдии на планировку территории, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодтным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры | бюджет Мурманской области | 5331.9 | 5331.9 | 4594.3 | 4543.1 | [15 empty] | Исполнено на 85,2%.
| Расходы бюджета города Колы на планировку территории, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры | бюджет г. Кола | 386 | 386 | 386 | 293 | [15 empty] | Исполнено на 75,9%.
| Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 6757.2 | 6757.2 | 5912.4 | 5767.7 | [15 empty] | Исполнено на 85,4%
|  | бюджет Мурманской области | 5331.9 | 5331.9 | 4594.3 | 4543.1 | [15 empty] | Исполнено на 85,2%.
|  | бюджет г. Кола | 1425.3 | 1425.3 | 1318.1 | 1224.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 85,9%.
Подпрограмма 2 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период на территории города Кола"
| Разработка проектной и проектно-сметной документации, экспертиза проектной и проектно-сметной документации объектов коммунальной инфраструктуры | бюджет г. Кола | 205 | 205 | 136 | 101.4 | [15 empty] | Исполнено на 49,5%.
| Содержание модульных электрических тепловых пунктов и наружных сетей | бюджет г. Кола | 4950.6 | 4950.6 | 3296.6 | 3079.7 | [15 empty] | Исполнено на 62,2%.
| Расходы на возмещение тепловых потерь, возникающих в тепловых сетях, находящихся в муниципальной собственности, в связи с организацией теплоснабжения и горячего водоснабжения населения | бюджет г. Кола | 2180 | 2180 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Расходы бюджета города Колы на подготовку к отопительному периоду | бюджет г. Кола | 733.5 | 733.5 | 87.5 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку к отопительному периоду | бюджет Мурманской области | 2424.8 | 2424.8 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Всего по подпрограмме | Всего | 10493.9 | 10493.9 | 3520.1 | 3181.1 | [15 empty] | Исполнено на 30,3%.
|  | бюджет Мурманской области | 2424.8 | 2424.8 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
|  | бюджет г. Кола | 8069.1 | 8069.1 | 3520.1 | 3181.1 | [15 empty] | Исполнено на 39,4%.
Подпрограмма 3 "Управление городским хозяйством"
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет г. Кола | 239.2 | 239.2 | 130 | 121.9 | [15 empty] | Исполнено на 51,0%
| Расходы на содержание муниципального учреждения | бюджет г. Кола | 24986.6 | 24986.6 | 16857.6 | 15773.9 | [15 empty] | Исполнено на 63,1%
| Всего по подпрограмме | Всего: | 25225.8 | 25225.8 | 16987.6 | 15895.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 63,0%
|  | бюджет г. Кола | 25225.8 | 25225.8 | 16987.6 | 15895.8 | [15 empty] | Исполнено на 63,0%
Подпрограмма 4 "Энергосбережение"
| Реализация мероприятий по энергосбережению | бюджет г. Кола | 621.8 | 621.8 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Всего по подпрограмме | Всего: | 621.8 | 621.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 0,0%
|  | бюджет г. Кола | 621.8 | 621.8 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 43098.7 | 43098.7 | 26420.1 | 24844.6 | [15 empty] | Исполнено на 57,6%
|  | бюджет г. Кола | 35342 | 35342 | 21825.8 | 20301.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 57,44%
|  | бюджет Мурманской области | 7756.7 | 7756.7 | 4594.3 | 4543.1 | [15 empty] | Исполнено на 58,6%
5 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Кола" на 2020-2025 годы
| Текущий ремонт муниципального жилищного фонда (жилых домов, квартир, квартир, комнат, нежилых помещений) | бюджет г. Кола | 1100 | 1100 | 615.7 | 615.7 | [15 empty] | Исполнено на 56,0%.
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | бюджет г. Кола | 1033 | 1033 | 737.6 | 256.6 | [15 empty] | Исполнено на 24,8%.
| Оплата жилищно-коммунальных услуг за пустующий муниципальный жилищный фонд и нежилые помещения | бюджет г. Кола | 2498.9 | 2498.9 | 1387.9 | 1382.1 | [15 empty] | Исполнено на 55,3%.
| Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности | бюджет г. Кола | 19320.5 | 19320.5 | 16491 | 16400.8 | [15 empty] | Исполнено на 84,9%.
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 23952.4 | 23952.4 | 19232.2 | 18655.2 | [15 empty] | Исполнено на 77,9%.
|  | бюджет г. Кола | 23952.4 | 23952.4 | 19232.2 | 18655.2 | [15 empty] | Исполнено на 77,9%.
6 | Муниципальная программа "Обеспечение жильём молодых семей города Кола" на 2020 -2022 годы
| Реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | бюджет Мурманской области | 3790.2 | 3790.2 | 3790.2 | 3790.2 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Региональный проект "Жилье" |  | 260.5 | 260.5 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Мероприятия по предоставлению социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках за счет средств местного бюджета | бюджет г. Кола | 50 | 50 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Субсидии для предоставления социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках | бюджет Мурманской области | 200 | 200 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Софинансирование мероприятий по предоставлению социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках за счет средств местного бюджета | бюджет г. Кола | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 4050.7 | 4050.7 | 3790.2 | 3790.2 | [15 empty] | Исполнено на 93,6%
|  | бюджет г. Кола | 60.5 | 60.5 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%
|  | бюджет Мурманской области | 3990.2 | 3990.2 | 3790.2 | 3790.2 | [15 empty] | Исполнено на 95,0%.
7 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами города Кола" на 2020-2025 гг.
| Проведение землеустроительных работ | бюджет г. Кола | 2842 | 2842 | 436 | 40 | [15 empty] | Исполнено на 1,4%.
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 2842 | 2842 | 436 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 1,4%
|  | бюджет г. Кола | 2842 | 2842 | 436 | 40 | [15 empty] | Исполнено на 1,4%
8 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Кола"
| Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | бюджет г. Кола | 1218.7 | 1218.7 | 4.2 | 4.2 | [15 empty] | Исполнено на 0,3%.
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 1218.7 | 1218.7 | 4.2 | 4.2 | [15 empty] | Исполнено на 0,3%.
|  | бюджет г. Кола | 1218.7 | 1218.7 | 4.2 | 4.2 | [15 empty] | Исполнено на 0,3%.
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | бюджет Мурманской области | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 0,0%.
9 | Муниципальная программа "Муниципальное управление города Кола" на 2020-2022 годы
| Расходы на выплату единовременного денежного поощрения при присвоении звания почётного гражданина города Колы | бюджет г. Кола | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Кола | бюджет г. Кола | 1548.6 | 1548.6 | 1076.5 | 1072.8 | [15 empty] | Исполнено на 69,3%.
| Реализация мероприятий, направленных на предупреждение коррупции на уровне органов местного самоуправления | бюджет г. Кола | 20 | 20 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений на выполнение муниципальных функций (материально-техническое обеспечение) | бюджет г. Кола | 436.7 | 436.7 | 138.1 | 138.1 | [15 empty] | Исполнено на 31,6%.
| Расходы на публикацию муниципальных правовых актов | бюджет г. Кола | 504.5 | 504.5 | 21.6 | 11.7 | [15 empty] | Исполнено на 2,3%.
| Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" | бюджет Мурманской области | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 1.4 | [15 empty] | Исполнено на 30,4%.
| Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" | бюджет Мурманской области | 4 | 4 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Расходы бюджета города Колы на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" | бюджет г. Кола | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | [15 empty] | Исполнено на 33,3%.
| Разработка и корректировка градостроительной документации | бюджет г. Кола | 421 | 421 | 0 | 0 | [15 empty] | Исполнено на 0,0%.
| Разработка проектов застройки отдельных кварталов, земельных участков, предоставленных многодетным семьям, и для строительства ИЖС | бюджет г. Кола | 99 | 99 | 99 | 99 | [15 empty] | Исполнено на 100%.
| Всего по программе | Всего, в т.ч. | 3050.2 | 3050.2 | 1339.9 | 1323.1 | [15 empty] | Исполнено на 43,4%.
|  | бюджет г. Кола | 3041.6 | 3041.6 | 1335.4 | 1321.7 | [15 empty] | Исполнено на 43,5%
|  | бюджет Мурманской области | 8.6 | 8.6 | 4.5 | 1.4 | [15 empty] | Исполнено на 16,3%.
| Всего по муниципальным программам | Всего, в т.ч. | 295345.5 | 295345.5 | 167030.8 | 159146.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 53,9%
|  | бюджет г. Кола | 162173 | 162173 | 98756.5 | 90926.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 56,1%
|  | бюджет Кольского района | 15700 | 15700 | 4698.4 | 4698.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено на 29,9%
|  | бюджет Мурманской области | 117472.5 | 117472.5 | 63575.9 | 63521.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнено на 54,1%
[26 empty] | 410 | 140
+
ПРОЬБЮ.87НЕЕНГРШЮЖ.э