**Информация о ходе реализации**

**Плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Кольского района в 2016 и 2017 годах**

**(распоряжение администрации Кольского района от 08.04.2016 № 77 (в редакции от 31.01.2017 № 42))**

**по состоянию на 31.12.2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пункта Плана** | **Наименование мероприятия** | **Сведения об исполнении** | **Статус исполнения** |
| **I Неотложные мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации** | | | |
| ***Социальная поддержка отдельных категорий граждан*** | | | |
| 1 | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. | По состоянию на 31.12.2017 года организованным отдыхом охвачено 637 несовершеннолетних, проживающих на территории Кольского района, в том числе:  - 266 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  - 35 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей.  За пределами Мурманской области отдохнули 191 ребенок (г. Самара, Черноморское побережье), в санатории Мурманской области направлено 93 ребенка. | Исполнен |
| 2 | Организация выплат на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Кольского района в муниципальных учреждениях (организациях) | По состоянию на 31.12.2017 года перечислено ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕЖКВ) 640 специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Кольского района на общую сумму 33 974,65 тыс. руб. и 356 пенсионерам (за декабрь 2016г.) на сумму 1 714,71 тыс. руб. | Исполнен |
| 3 | Организация выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | За 12 месяцев 2017 года меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены 102 детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Кассовый расход на предоставление мер социальной поддержки данной категории граждан составил 3 139,8 тыс. руб. | Исполнен |
| ***Поддержка отдельных отраслей экономики*** | | | |
| 4 | Оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства, осуществляющим производство хлеба, в рамках реализации муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | По состоянию на 31.12.2017 года финансовая поддержка оказана 2 субъектам малого предпринимательства в размере 300,0 тыс. руб. | Исполнен |
| 5 | Оказание финансовой поддержки крестьянским фермерским хозяйствам на приобретение оборудования в рамках реализации муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | За отчетный период 2017 года заявлений от крестьянско-фермерских хозяйств на оказание финансовой поддержки не поступало. | Не исполнен |
| 6 | Участие в реализации кластерных инициатив в Кольском районе *(развитие* *Туристско-рекреационного кластера Мурманской области на территории Кольского района)* | На 31.12.2017 администрацией Кольского района одобрено 10 заявок о присоединении к туристско-рекреационному кластеру Мурманской области предприятий, ведущих деятельность на территории муниципального образования (ИП Попова Е.О., ООО «МурманБриз», ИП Ермолицкий А.П., ООО «ГТК «НОРМАНН», ООО «Сполохи», ООО «Проект», ООО «Микс Капитал», ООО «КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «МЕРИДИАН», ИП Боглаева У.В., ООО «Гармония Севера»).  За отчетный период участники туристско-рекреационного кластера приняли участие в следующих мероприятиях:  - 23.03.2017 и 14.12.2017 администрация Кольского района участвовала в заседаниях Совета по туризму Мурманской области;  - 3 участника ТРК МО («ООО Арктик-Тур», ООО «Кольский тур», ООО «Мурмания»), осуществляющих деятельность в сфере туризма на территории района, участвовали в заочной форме в 41-ой международной выставке «Охота и рыболовство», которая состоялась 22-26 февраля 2017 года в г. Москва, в рамках комплексного стенда «Рыбалка в Мурманской области»;  - 5 участников ТРК МО (ИП Попова Е.О., ООО «Мурмания», ООО «Микс Капитал», ООО «КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «МЕРИДИАН», ИП Боглаева У.В.), осуществляющих деятельность на территории Кольского района, приняли участие в заочной форме в выставке «KoTFA 2017 – Korea Travel Fair» в г. Сеул (Корея) 01-04.06.2017 в рамках комплексного стенда Мурманской области;  - 5 субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущих туристическую деятельность на территории муниципального образования (ООО «Кольский тур», ООО «КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «МЕРИДИАН», ООО «ГТК «НОРМАНН», ООО «МурманБриз», ООО «Арктик-Тур») участвовали в работе круглого стола, организованном Центром кластерного развития Мурманской области для субъектов малого и среднего предпринимательства, входящих в ТРК МО на территории Кольского района, 21.06.2017 в г. Мурманск. Повестка встречи включала доклады о мерах государственной поддержки, реализуемых АО «Корпорация развития Мурманской области», и об изменениях условий по предоставлению информационно-консультационных услуг участникам ТРК МО;  - администрация Кольского района приняла участие в заседании рабочей группы по формированию туристско-рекреационного кластера при Совете по туризму Мурманской области 15.12.2017;  - 27.12.2017 состоялся семинар «Лицензирование перевозок пассажиров маломерными судами», организованный Центром кластерного развития Мурманской области совместно с Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, для участников ТРК МО.  Центром кластерного развития Мурманской области были оказаны следующие услуги участникам ТРК МО - субъектам малого и среднего предпринимательства по совместному заявлению с администрацией Кольского района:  - маркетинговые услуги ИП Попова Е.О. по печати рекламных буклетов о предоставляемых услугах на территории с.п. Териберка;  - информационно-консультационные услуги ИП Попова Е.О. по вопросам правового обеспечения на соответствие деятельности ИП Попова Е.О. требованиям государственных стандартов и законодательных актов в сфере туризма;  - информационно-консультационные услуги ООО «Белый Медведь» по проведению рекламного тура для представителей туркомпаний Вьетнама в Мурманскую область с 04 по 06 декабря 2017 года;  - информационно-консультационные услуги ООО «КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «МЕРИДИАН» по проведению работ по классификации отеля;  - маркетинговые услуги ООО «КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «МЕРИДИАН» по оптимизации и продвижению сайта отеля.  На регулярной основе актуализируется информация в разделе «Туризм» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети Интернет, проводится консультирование участников ТРК Мурманской области и потенциальных участников ТРК Мурманской области, осуществляющих деятельность на территории Кольского района, об оформлении заявок на присоединение к ТРК МО, о предоставлении услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, о реализации совместных проектов. | Исполнен |
| 7 | Привлечение дополнительных средств областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | В 2017 году администрация Кольского района не принимала участие в конкурсе на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Содействие развитию субъектов малого предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе» на 2017-2021 годы, в связи с тем, что в областном бюджете на 2017 год не были предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах Мурманской области. | Не исполнен |
| 8 | Возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально-значимых муниципальных маршрутах, организованных администрацией Кольского района в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2017-2020 годы | По состоянию на 31.12.2017 перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки на социально значимых муниципальных маршрутах № 119 «п.г.т. Мурмаши - с. Тулома» и № 126 «г. Кола - н.п. Пушной», предоставлена субсидия в размере 9 006,1 тыс. руб. | Исполнен |
| ***Повышение сбалансированности консолидированного бюджета*** | | | |
| 9 | Повышение сбалансированности консолидированного бюджета Кольского района (выполнение условий Соглашений о предоставлении бюджетам поселений из бюджета Кольского района иных межбюджетных трансфертов) | По состоянию на 01.01.2018 дефицит консолидированного бюджета Кольского района утвержден в размере 8,63 %, финансирование дефицита бюджета обеспечено направлением остатков собственных средств на счетах бюджетов МО, что соответствует нормам ст. 92.1 Бюджетного Кодекса РФ, и направлением бюджетного кредита от Министерства финансов Мурманской области  Дефицит бюджета Кольского района на 2017 год утвержден в размере 8,9 % и соответствует нормам статьи 92.1 Бюджетного Кодекса РФ. | Исполнен |
| 10 | Установление порядка и условий возврата в бюджет Кольского района остатков субсидий, предоставленных в предыдущем году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с не достижением показателей, установленных муниципальным заданием и характеризующих объем муниципальных услуг (работ) | Порядок определения объема и условий возврата в бюджет Кольского района остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Кольского района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утвержден постановлением администрации Кольского района от 19.05.2016 № 426. | Исполнен |
| 11 | Повышение сбалансированности бюджетов муниципальных образований | Ожидаемый результат: снижение размера дефицита муниципальных бюджетов к 01.01.2017 и к 01.01.2018 до 10 % от суммы доходов без учета безвозмездных поступлений.  Фактический результат: на 01.01.2017 в целом по консолидированному бюджету Кольского района дефицит составил – 13%, из них 12,1% дефицита погашено за счет снижения остатков собственных средств на счетах бюджетов МО, что в соответствии со ст. 92.1 Бюджетного Кодекса РФ позволяет превысить установленный предельный уровень дефицита.  Размер дефицита бюджета МО Кольский район составил – 5,6%.  В бюджетах муниципальных образований: гп. Кильдинстрой, гп. Кола, гп. Молочный, гп. Мурмаши, гп. Туманный, сп. Междуречье, сп. Пушной, гп. Верхнетуломский - источником погашения дефицита бюджета являются остатки собственных средств.  Профицит бюджетов на 01.01.2017 сложился в муниципальных образованиях: сп. Териберка, сп. Ура-Губа, сп. Тулома.  На 01.01.2018 консолидированный бюджет Кольского района исполнен с профицитом – 35 216,0 тыс. рублей  В бюджетах муниципальных образований: гп. Мурмаши, сп. Междуречье, гп. Верхнетуломский, сп. Ура-Губа, сп. Тулома, сп. Пушной - источником погашения дефицита бюджета являются остатки собственных средств.  Профицит бюджетов на 01.01.2018 сложился в муниципальных образованиях: гп. Кильдинстрой, г. Кола, гп. Молочный, гп.Туманный, сп. Териберка.  На 01.01.2018 бюджет Кольского района исполнен с профицитом – 28 781,7 тыс. руб. | Исполнен |
| 12 | Реализация мер по обеспечению своевременной и полной уплаты налогов и арендных платежей на территории Кольского района | Увеличение поступлений неналоговых доходов, администрируемых УМИ Кольского района в консолидированный бюджет Кольского района за 2017 год по сравнению с 2016 годом составило 5 054,06 тыс. рублей.  За период с 01.01.2017 по 28.12.2017 в суд направлено 41 исковое заявление о взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельными участками на общую сумму 13 900, 83 тыс. руб.  В ходе рассмотрения дел задолженность на сумму 1 354, 32 тыс. руб. погашена должниками добровольно.  Судами вынесены решения о взыскании задолженности на общую сумму 12 465, 36 тыс. руб.  Во взыскании задолженности на сумму 81 150,22 тыс. руб. отказано.  Должникам направлены 595 претензионных писем, расчетов арендной платы, актов-сверок, что позволит обеспечить снижение дебиторской задолженности.  За 2017 год, в целом, по всем муниципальным образованиям, входящим в состав Кольского района, списана безнадежная к взысканию задолженность, пени и проценты за пользование земельными участками в размере 6 333,66 тыс. рублей, в том числе по муниципальному образованию Кольский район 3 285,19 тыс. руб.  Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в Консолидированный бюджет Кольского района за 2017 по сравнению с 2016 годом составило – 204 622,1 тыс. рублей.  Ежемесячно проводятся заседания Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Кольского района. ***За 2017 год*** проведено 12 заседаний Межведомственной комиссии, на которых заслушано 19 налогоплательщиков (из 113 приглашенных), имеющих задолженность по налогам и сборам. В результате проведенных мероприятий погашена задолженность в бюджет Кольского района на сумму 3 290 тыс. рублей. | Исполнен |
| 13 | Выявление объектов недвижимости, имеющих признаки бесхозяйных, с целью оформления прав собственности на объекты недвижимости и права пользования земельными участками, необходимыми для их эксплуатации | Согласно данным, представленным муниципальными образованиями Кольского района, за период 2017 года, выявлено **28 объектов недвижимости**, имеющих признаки бесхозяйных.  Количество объектов с признаками бесхозяйных, поставленных на учет – **22.**  Количество объектов, на которые зарегистрировано право собственности – **15.**  Количество выявленных объектов, для эксплуатации которых оформлено право пользования на земельные участки – **26.** | Исполнено |
| 14 | Выявление земель сельхозназначения, используемых без правоустанавливающих документов, с целью оформления права пользования | Согласно данным, представленным муниципальными образованиями Кольского района, за период 2017 года, выявлено **48** земельных участка из земель сельскохозяйственного назначения, используемых без правоустанавливающих документов.  Из числа выявленных земельных участков, оформлено право пользования на **46** земельных участка. | Исполнено |
| 15 | Реализация мер по привлечению средств федерального и областного бюджета на софинансирование мероприятий муниципальных программ Кольского района | На софинансирование мероприятий муниципальных программ Кольского района и поселений предусмотрено привлечение средств в размере 226 824,0 тыс. рублей | Исполнено |
| **II. Структурные меры, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития** | | | |
| ***Формирование благоприятных условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности*** | | | |
| 16 | Подготовка предложений по введению с 01.01.2017 моратория на повышение арендной платы по договорам аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков) с субъектами малого и среднего предпринимательства | Советом депутатов Кольского района принято решение от 14.09.2017 № 11/11 "Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду объектов муниципального недвижимого имущества Кольского района", которым установлено, что в 2017 году размер годовой арендной платы по заключенным договорам аренды муниципального недвижимого имущества Кольского района с субъектами малого и среднего предпринимательства (за исключением земельных участков) сохраняется на уровне размера, действующего по вышеуказанным договорам на 1 января 2017 года. | Исполнен |
| 17 | Расширение возможности предоставления недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях (в том числе без проведения торгов с установлением льготной арендной ставки) с учетом профиля деятельности субъекта | Разработка проектов муниципальных правовых актов возможна после принятия федерального закона, разработка которого предусмотрена федеральным планом. | В стадии  исполнения |
| ***Снижение административных барьеров*** | | | |
| 18 | Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению муниципальных услуг в социальной сфере | На территории региона определены 5 «пилотных» муниципальных образований (г. Апатиты, г. Кировск, г. Мончегорск, ЗАТО г. Североморск, г. Полярные Зори), на территории которых в 2017 году осуществляется реализация проекта «Передача муниципальных услуг дополнительного образования детей в негосударственный сектор».  С 2018 года администрация Кольского района обеспечивает доступ негосударственных организаций к предоставлению услуг в сфере культуры. | В стадии исполнения |
| 19 | Размещение и актуализация на интернет-сайтах информации для потенциальных инвесторов и застройщиков | Актуальная информация для потенциальных инвесторов и застройщиков размещена на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в разделе «Инвестиционная деятельность», который приведен в соответствие с требованиями Стандарта деятельности администрации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Кольского района (Стандарт 2.0). | Исполнен |
| ***Развитие социальных институтов*** | | | |
| 20 | Организация внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | На 01.10.2016 года во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Кольского района (19 детских садов) реализуется федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. | Исполнен |
| 21 | Организация внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) введен в МБОУ Кольской СОШ № 2 с 01.09.2016. | Исполнен |
| ***Удовлетворение потребностей регионального рынка труда*** | | | |
| 22 | Снижение неформальной занятости в Кольском районе | По итогам 2016 года в формальном секторе экономики из 120 граждан, устроившихся на работу в результате проводимых мероприятий, осталось работать по трудовым договорам 104 человека.  По итогам 2017 года трудовые отношения оформлены с 177 гражданами. Кроме того, в рамках реализации мер по снижению неформальной занятости в Кольском районе зарегистрировано 173 индивидуальных предпринимателей.  В результате реализации мероприятий по легализации трудовых отношений за 12 месяцев 2017 года из неформального сектора экономики перешли 350 граждан. | Исполнен |
| ***Мониторинг социально-экономической ситуации*** | | | |
| 23 | Мониторинг социально-экономической ситуации в Кольском районе и реализации мероприятий плана | Информация об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Кольского района ежеквартально размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольского района в разделе «Деятельность», вкладка «Экономика». | Исполнен |
| 24 | Оценка достижения значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных «дорожных картах», разработанных в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 | В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р) оценка достижения значений целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников, определенных указами Президента РФ, производится по итогам года.  За 9 месяцев 2017 года **по данным ведомственного мониторинга** значения целевых показателей заработной платы, установленных в муниципальных «дорожных картах», работников бюджетной сферы в отраслевом разрезе сложились на следующем уровне:  - средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования достигла 45382,4 рублей, что составляет **101,1 %** отсреднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за 9 месяцев 2017 года (44 906 руб.), при целевом показателе 100%;  - средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений достигла 38 617,1 руб., что составляет **110,0 %** от средней заработной платы в сфере общего образования (35100 руб.), при целевом показателе 100%;  - средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования достигла 45 104,7 руб., что составляет **99,3 %** от средней заработной платы учителей (45 400 руб.), при целевом показателе 95%;  - средняя заработная плата работников учреждений культуры достигла 39 737,9 руб., что составляет **88,5 %** отсреднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за 9 месяцев 2017 года (44 906 руб.), при целевом показателе 90%;  **За 9 месяцев 2017 года** **по данным Росстата** значения целевых показателей заработной платы, установленных в региональных «дорожных картах», работников бюджетной сферы в отраслевом разрезе сложились на следующем уровне:  - средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования достигла 51 058,1 руб., что составляет **113,7 %** отсреднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за 9 месяцев 2017 года (44 906 руб.), при целевом показателе 100%;  - средняя заработная плата социальных работников достигла 37 404,29 руб., что составляет **83,3 %** отсреднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за 9 месяцев 2017 года (44 906 руб.), при целевом показателе 80,0%;  - средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) составила 66 042,9 руб., что составляет **147,1 %** отсреднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за 9 месяцев 2017 года (44 906 руб.), при целевом показателе 150,9 %;  - средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) составила 41 404,2 руб., что составляет **92,2 %** отсреднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за 9 месяцев 2017 года (44 906 руб.), при целевом показателе 81,2%;  - средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) составила 27 213,0 руб., что составляет **60,6 %** отсреднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за 9 месяцев 2017 года (44 906 руб.), при целевом показателе 64,7%. | В стадии  исполнения |
| 25 | Мониторинг задолженности по заработной плате | По данным Мурмаскстата по состоянию на 31.12.2017 на территории Кольского района задолженность по заработной плате не зарегистрирована. | Исполнен |
| 26 | Мониторинг цен на социально значимые продукты питания | В целях осуществления постоянного наблюдения за ситуацией на продовольственном рынке Кольского района в 2016 году был организован мониторинг изменения потребительских цен на 40 наименований продуктов питания в 11 объектах торговли. В 2016 году было проведено 5 ежемесячных и 3 ежеквартальный мониторинг цен. Информация направлена в Министерство экономического развития Мурманской области.  В связи со снижением уровня инфляции и стабилизацией ситуации на продовольственном рынке, Министерством промышленности и торговли РФ принято решение о прекращении предоставления данных от органов исполнительной власти субъектов РФ о мониторинге розничных цен на продовольственные товары. В связи, с чем отменен приказ Министерства экономического развития Мурманской области от 10.01.2017 № ОД-2 о проведении мониторинга цен. На основании принятых документов работа по проведению ежеквартального мониторинга розничных цен на продовольственные товары на территории Кольского района прекращена с 01.01.2017.  С 01.01.2017 соответствующий мониторинг проводится на основании официальных данных Росстата. | Исполнен |