Мурманская область

Администрация Кольского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2016			г. Кола				№ 979

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие физической культуры и спорта»

на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением

администрации Кольского района от 13.10.2014 № 1867

В целях уточнения объемов финансирования и состава программных мероприятий, администрация п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации Кольского района от 13.10.2014 № 1867 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы» (в редакции постановления администрации Кольского района от 21.11.2016 № 861) (далее по тексту – Программа), изложив её в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации						А.П. Лихолат

Приложение

к постановлению

администрации Кольского района

от 30.12.2016 № 979

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта» на 2015 - 2020 годы

Паспорт Программы

| Цель Программы | Создание условий для занятий физкультурой и спортом, обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения всех возрастов в систематические занятия физкультурой и спортом на территории Кольского района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | 1. Повышение интереса различных категорий населения Кольского района к занятиям физической культурой и спортом. 2. Развитие материально-технической базы для занятия массовым спортом |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия | 1. Обеспечение организации, проведения и участия в физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях. 2. Модернизация спортивной инфраструктуры Кольского района |  |  |  |  |  |  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - темп роста числа участников массовых спортивных мероприятий (к предыдущему году); - доля занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, жительства и учёбы, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом (%); - численность детей в возрасте 6-18 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (чел.); - доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся общеобразовательных школ, начального и среднего профессионального образования (%); - численность детей с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в физкультурных мероприятий (чел.) |  |  |  |  |  |  |
| Заказчики Программы | - отдел культуры администрации Кольского района; - отдел образования администрации Кольского района |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик-координатор Программы | - отдел культуры администрации Кольского района |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2020 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение Программы | Всего 6 167 тыс. руб. | в том числе по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | МБ 6 167 тыс. руб. | 819,5 | 1 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 |
|  | ОБ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ФБ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВБС 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации Программы к 2020 году ожидается: - сохранение темпа роста числа участников массовых спортивных мероприятий (к предыдущему году) на уровне 50 человек; - увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, жительств а и учёбы, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом на уровне 30%; - увеличение численности детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности - 1500 чел.; - сохранение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся общеобразовательных школ, начального и среднего профессионального образования на уровне 50 %; - увеличение численности детей с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в физкультурных мероприятий до 75 чел. |  |  |  |  |  |  |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Физкультура и спорт являются важнейшим средством укрепления здоровья, профилактики заболеваний, поддержания высокой работоспособности и духовного развития человека. В неблагоприятных для жизнедеятельности условиях районах Крайнего Севера физическое и духовное здоровье граждан является важным фактором социально-экономического развития района, поддержания его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Величина издержек государственного сектора экономики на здравоохранение, социальную защиту, образование, поддержание правопорядка находится в прямо-пропорциональной зависимости от степени вовлеченности населения в занятие физкультурой и спортом, его приверженности здоровому образу жизни. Таким образом, развитие физкультуры и спорта является одной из основополагающих задач социальной политики.

В настоящее время только около 8 % от общей численности населения района регулярно занимаются физической культурой и спортом. Доля детей и молодежи, которые по медицинским показателям не могут посещать занятия физкультурой, не снижается. Из года в год увеличивается количество молодых людей, не пригодных к службе в рядах Вооружённых сил России по состоянию здоровья.

Усиление внимания к проведению массовых мероприятий, привлечение к участию в них наибольшего количества жителей, представляющих различные слои населения, поможет усилить пропаганду физической культуры и активного отдыха. Увеличение числа граждан Кольского района систематически занимающихся физической культурой и спортом, приведет к снижению уровня заболеваемости.

Развитие детского и юношеского спорта позволит привлечь детей и молодёжь к регулярным занятиям физкультурой и спортом, отвлечь от негативных явлений социума и будет способствовать формированию здорового образа жизни, снижению уровня преступности и наркомании среди детей и молодежи. Проведение совместных мероприятий для детей с ограниченными возможностями и здоровых детей поможет улучшению адаптационных механизмов и воспитанию толерантности.

Успехи спортсменов Кольского района на спортивных аренах, площадках, стадионах, праздниках г. Мурманска и других городов области повысят оценку качества жизни населения района и, как следствие, увеличат конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность.

В Кольском районе уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта. Но, как и в различных сферах жизни нашего общества, имеется ряд проблем, требующих решения, в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

- недостаток активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни;

- небольшое количество мероприятий для детей с ограниченными возможностями.

К 2020 году в результате реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

Таблица 1

| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед.изм. | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Темп роста числа участников массовых спортивных мероприятий (к предыдущему году) | человек | 50 |
| 2 | Доля занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, жительства и учёбы, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом (%) | процент | 30 |
| 3 | Численность детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (чел.) | человек | 1650 |
| 4 | Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся общеобразовательных школ, начального и среднего профессионального образования (%) | процент | 50 |
| 5 | Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в физкультурных мероприятиях (чел.) | процент | 75 |

В 2014 году в результате реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2016 годы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 2

| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед.изм. | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Темп роста числа участников массовых спортивных мероприятий (к предыдущему году) | человек | 50 |
| 2 | Доля лиц, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, жительства и учёбы, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом (%) | процент | 8,7 |
| 3 | Численность детей в возрасте 6-18 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (чел.) | человек | 1596 |
| 4 | Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся общеобразовательных школ, начального и среднего профессионального образования (%) | процент | 45 |
| 5 | Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в физкультурных мероприятиях (чел.) | процент | 60 |

Реализация программных мероприятий позволит решить указанные проблемы.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является формирование здорового образа жизни населения, развитие физкультуры и спорта. Программа рассчитана на 2015 – 2020 годы.

Таблица 3

| № п/п | Цель, задача и показатели Программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Цель: Формирование здорового образа жизни населения, развитие физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп роста числа участников массовых спортивных мероприятий (к предыдущему году) | человек | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения Кольского района к занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, жительств а и учёбы, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом (%) | процент | 7 | 7 | 15 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 |
| 1.2. | Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в физкультурных мероприятиях (чел.) | человек | 60 | 65 | 69 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |
| 1.3. | Численность детей в возрасте 6-18 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (чел.) | человек | 1280 | 1300 | 1375 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |
| 1.4. | Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся общеобразовательных школ, начального и среднего профессионального образования (%) | процент | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |

3. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении к Программе (Приложение 1).

4. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками ресурсного обеспечения Программы являются средства бюджета Кольского района.

Общий объем ассигнований на финансирование Программы на 2015 - 2020 годы из средств бюджета Кольского района составляет 5 917 тыс. рублей.

Таблица 4

| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего по Программе: | 6 167 | 819,5 | 1869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
| средств местного бюджета | 6 167 | 819,5 | 1869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 |
| средств областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объем ассигнований по получателям бюджетных средств

Таблица 5

| Получатель бюджетных ассигнований | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Кольский районный Центр культуры | 1 120 | 145 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Администрация Кольского района (отдел культуры) | 4047 | 674,5 | 674,5 | 674,5 | 674,5 | 674,5 | 674,5 |
| Отдел образования Администрации Кольского района | 1 000,0 | 0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 6 167 | 819,5 | 1 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 |

Объемы финансирования Программы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района.

Приложение №1

к Программе «Развитие физической

культуры и спорта» на 2015-2020 г.

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия |  | Заказчик (ГРБС) |  | Исполнитель | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Цель: Создание условий для занятий физкультурой и спортом, обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения всех возрастов в систематические занятия физкультурой и спортом на территории Кольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения Кольского района к занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение организации, проведения и участия в физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта |  | Отдел культуры Администрация Кольского района |  | Администрация Кольского района МАУК «Кольский районный центр культуры» | 2015 -2020 гг. | Всего: 4 529 в т. ч.: | 819,5 | 731,5 | 744,5 | 744,5 | 744,5 | 744,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ 4 529,0 | 819,5 | 731,5 | 744,5 | 744,5 | 744,5 | 744,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Расходы на выплаты спортсменам, судьям, привлекаемым для участия в физкультурно- спортивных мероприятиях |  | Отдел культуры Администрация Кольского района |  | Администрация Кольского района | 2015 -2020 гг | Всего: 638,0 в т. ч.: | 0 | 138,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ 638,0 | 0 | 138,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по задаче №1: |  |  |  |  |  | Всего: 5 167 в т. ч.: | 819,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ 5 167,0 | 819,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2. Развитие материально-технической базы для занятия массовым спортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2. Модернизация спортивной инфраструктуры Кольского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение ремонта линии освещения лыжной трассы, расположенной в п.г.т. Мурмаши | Отдел образования |  | МОУ ДО ДЮСШ Кольского района |  | 2016 | Всего: 700 в т. ч.: | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Ремонт помещений МОУ ДО ДЮСШ Кольского района | Отдел образования |  | МОУ ДО ДЮСШ Кольского района |  | 2016 | Всего: 300 в т. ч.: | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по задаче № 2: |  |  |  |  |  | Всего: 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО по Программе: |  |  |  |  |  | Всего: 6 167 в т. ч.: | 819,5 | 1 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ 6 167 | 819,5 | 1 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Механизм реализации Программы

Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.

В ходе реализации Программы отдел культуры обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.

Исполнителями Программы являются:

- администрация Кольского района;

- Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района;

- Кольский районный Центр культуры.

Исполнители Программы:

- осуществляют текущее управление реализации программных мероприятий;

- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач;

- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий Программы, а также совершенствование механизма её реализации;

- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям Программы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров);

- организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля за реализацией Программы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста Программы, материалов о ходе и результатах реализации Программы;

- согласуют с отделом культуры и основными заинтересованными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы и мониторинг выполнения программных мероприятий, предоставляют в отдел культуры ежеквартально в срок до 01 числа последующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе реализации Программы;

- ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры отчет по установленной форме о ходе реализации Программы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы.

Отдел культуры ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей отчет о ходе реализации муниципальной программы на бумажном и электронном носителях по форме согласно нижеприведенной таблице:

Таблица 6

Отчет

о реализации муниципальной программы

_________________________________________________________

(наименование Программы)

за ____________________ 20___ года

(период)

тыс. руб.

| № п/п | Мероприятия* | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования | Лимиты | Исполнено |  | Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | фактическое финансирование | произведенные кассовые расходы |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 и т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |

*указывается в разрезе всех источников финансирования

К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая информацию:

- о результатах реализации Программы за отчетный период;

- об эффективности использования финансовых средств за отчетный период;

- о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации Программы;

- о причинах невыполнения и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации муниципальной программы.

Отдел культуры ежегодно до 1 марта представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей, а также в финансовый отдел годовой отчет о реализации муниципальной программы, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчет должен содержать:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

- данные об использовании и объемах привлеченных средств местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- оценку количественных значений целевых показателей;

- сведения о ходе реализации инвестиционных проектов в рамках Программы;

- оценку эффективности реализации Программы, подготовленную в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации.

Отдел экономического развития и защиты прав потребителей на основании отчетов заказчиков-координаторов и информации финансового отдела:

- ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным, подготавливает сводный отчет о ходе реализации подпрограмм, который размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет»;

- ежегодно до 01 апреля осуществляет подготовку сводной информации о ходе реализации подпрограмм за отчетный год и размещает данную информацию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».

По Программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, заказчик – координатор до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей, финансовый отдел доклад об итогах реализации Программы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте (включая оценку эффективности муниципальной программы). После проверки отчет о реализации Программы направляется заказчиком – координатором Главе администрации Кольского района и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет».

- 5. Оценка эффективности реализации Программы (в целом)

Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить в соответствии со следующей методикой, которая определяет механизмы оценки эффективности реализации Программы в ходе её реализации.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом для обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Программы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.

В течение года осуществляется мониторинг показателей результативности выполнения мероприятий Программы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы производится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм и основных мероприятий Программы.

При проведении оценки эффективности реализации Программы учитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности, которые отражают:

- степень достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм);

- степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценки степени выполнения целевых показателей с учетом соответствия полученных результатов поставленным целям, а также косвенных воздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе.

Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатов Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сфер физической культуры и массового спорта, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов.

Оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений (Таблица 7) на основании следующей формулы:

,

где:

D - степень достижения цели (решения задач) Программы (подпрограммы), %;

Pi - степень достижения i-го показателя цели (решения задач) Программы (подпрограммы);

N - количество показателей Программы (подпрограмм);

Рфакт - фактическое значение показателя цели (решения задач) Программы;

Рплан - плановое значение показателя цели Программы.

Планируемые и фактические значения показателей достижения цели (решения задач) Программы определяются в соответствии с данными, представленными в таблице 5 к настоящей Программе.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств заключается в сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы:

F = Fфакт / Fплан x 100,

где:

F – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств, %;

Fфакт – фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;

Fплан – плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период.

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

I = (D + F)/2

где:

I – показатель эффективности реализации Программы в отчетном году;

D – степень достижения цели (решения задач) Программы;

F – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 95%.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 70%.

Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет менее 70%.

Таблица 7

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Темп роста числа участников массовых спортивных мероприятий (к предыдущему году) | человек | 15 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Доля занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, жительства и учёбы, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом (%) | процент | 69 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (чел.) | человек | 1375 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |  |  |  |  |  |  |
| Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся общеобразовательных школ, начального и среднего профессионального образования (%) | процент | 36 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в физкультурных мероприятиях (чел.) | процент | 15 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 |  |  |  |  |  |  |