Мурманская область

Администрация Кольского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от         			           г. Кола				      N

О внесении изменений в  План мероприятий  («Дорожная карта»)

внедрения Стандарта деятельности администрации Кольского района

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

на территории Кольского района

(с учетом требований Атласа муниципальных практик), утвержденную распоряжением администрации Кольского района от 31.01.2017 № 41

Внести изменения  в План мероприятий («Дорожная карта») внедрения Стандарта деятельности администрации Кольского района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Кольского района (с учетом требований Атласа муниципальных практик), утвержденную распоряжением администрации Кольского района от 31.01.2017 № 41  «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») внедрения Стандарта деятельности администрации Кольского района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Кольского района (с учетом требований Атласа муниципальных практик)», изложив его в прилагаемой редакции.

Глава администрации                                                               А.П. Лихолат

Приложение

к распоряжению

администрации Кольского района

от                      №

План мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

мониторинга Стандарта деятельности администрации Кольского района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования Кольский район

(с учетом требований Атласа муниципальных практик)

|  | Наименование требования Стандарта деятельности администрации Кольского района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее – Стандарт 2.0) |  |  |  |  |  | Ответственные органы за исполнение требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Этап реализации |  | Результат этапа | Дата начала |  | Дата окончания | Ответственные лица за этап реализации |
| 1. | Наличие совета по улучшению инвестиционного климата при Главе (главе администрации) Кольского района |  |  |  |  |  | Заместитель Главы администрации Кольского района И.А. Богданов, (81553) 3-33-98; Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина, (81553) 3-34-29 |
|  | Выполнено полностью: В целях создания условий для улучшения инвестиционного климата и эффективного проведения инвестиционной политики в Кольском районе создан координационный Совет по развитию предпринимательской деятельности на территории Кольского района (постановление администрации Кольского района от 02.10.2014 № 1795). Указанный Совет наделен полномочиями по рассмотрению вопросов в сфере улучшения инвестиционного климата. Состав Совета – 25 человек. В состав Совета включены представители органов местного самоуправления поселений и муниципального района, бизнес сообщества Ключевые показатели эффективности: Доля инвестиционных проектов и бизнес-идей, поступивших на рассмотрение Совета, по итогам которых приняты решения Совета (подтверждается протоколом), от общего числа инвестиционных проектов и бизнес-идей, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования, %: - 2016 год – 100 % (при наличии обращений инвесторов) - 2017 год – 100 % (при наличии обращений инвесторов) Доля реализованных решений Совета, от общего числа решений, принятых Советом, %. - 2016 год – 100 % - 2017 год – 100 % |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка информации о деятельности координационный Совет по развитию предпринимательской деятельности | Информация о деятельности координационного Совета |  | 09.02.2017 09.01.2018 |  | 28.02.2017 31.01.2018 | Ведущий специалист сектора экономики отдела экономического развития Матвеева О.В. (81553) 33368 |
| 1.2. | Проведение оценки внедрения Стандарта 2.0 | уведомление о соответствии Совета требованиям Стандарта 2.0 |  | 01.03.2017 01.02.2018 |  | 31.03.2017 28.02.2018 | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А., (8152) 486-192, начальник отдела Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С., (8152) 486-255 |
| 1.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 | заключение экспертной группы |  | 03.04.2017 01.03.2018 |  | 14.04.2017 10.03.2018 | Экспертная группа Руководитель Экспертной группы Самохин А.А., 8-911-300-70-01 |
| 2. | Наличие ежегодного отчета главы администрации о достижениях и планах в сфере создания благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  | Заместитель Главы администрации Кольского района Богданов И.А., (81553) 3-33-98; Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина, (81553) 3-34-29 |
|  | Выполнено полностью: Глава администрации Кольского района ежегодно отчитывается перед районным Советом депутатов о результатах своей деятельности и деятельности администрации. В отчете предусмотрен раздел об инвестициях, а также о мерах, предпринимаемых администрацией Кольского района, по поддержке малого и среднего бизнеса. Ключевые показатели эффективности: Количество публикаций в СМИ, в которых размещен отчет, единиц: - 2016 год – 1 публикация (интернет-сайт); - 2017 год – 1 публикация (интернет-сайт). Доля реализованных в отчетном году мероприятий от общего числа запланированных на этот год мероприятий по улучшению инвестиционного климата, определенных в отчете главы администрации за предшествующий отчетный период: - 2016 год - 0 % - 2017 год – 100 % |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка отчета Главы администрации Кольского о достижениях в сфере создания благоприятного инвестиционного климата | Размещение отчета на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети Интернет |  | 01.03.2017 01.03.2018 |  | 31.03.2017 31.03.2018 | Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина, (81553) 3-34-29 |
| 2.2 | Проведение оценки внедрения Стандарта 2.0 | уведомление о соответствии требованиям Стандарта 2.0 |  | 03.04.2017 03.04.2018 |  | 03.05.2017 03.05.2018 | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А., (8152) 486-192, начальник Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С., (8152) 486-255 |
| 2.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 | заключение экспертной группы |  | 03.05.2017 03.05.2018 |  | 17.05.2017 03.05.2018 | Экспертная группа Руководитель Экспертной группы Самохин А.А., 8-911-300-70-01 |
| 3. | Формирование организационной основы для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата |  |  |  |  |  | Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина (81553) 3-34-29 |
|  | Выполнено полностью: Положением об отделе экономического развития предусмотрена реализация мероприятий по созданию условий для развития инвестиционной деятельности. Отдел организует работу с потенциальными инвесторами, направляет информацию в Комитет развития промышленности и предпринимательства. Ключевые показатели эффективности: Количество инвестиционных проектов на территории муниципального образования, к реализации которых приступили в отчетном периоде (согласно данным, занесенным в специализированную систему «ИАС Прогноз/Регион»), единиц: - 2016 год – 1; - 2017 год – 1. Количество инвестиционных проектов, реализованных на территории муниципального образования в отчетном периоде (согласно данным, занесенным в специализированную систему «АИС Прогноз/Регион»), единиц: - 2016 год – 1; - 2017 год – 1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка информации о деятельности отдела по работе с потенциальными инвесторами | Информация о деятельности отдела |  | 09.02.2017 09.01.2018 |  | 28.02.2017 31.01.2018 | Ведущий специалист сектора экономики отдела экономического развития А. В. Томашкевич, (81553)3-33-56; Ведущий специалист сектора экономики отдела экономического развития О. В. Матвеева, (81553)3-33-68 |
| 3.2 | Проведение оценки внедрения Стандарта 2.0 | уведомление о соответствии требованиям Стандарта 2.0 |  | 01.03.2017 02.02.2018 |  | 31.03.2017 28.02.2018 | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А., (8152) 486-192, начальник отдела Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С., (8152) 486-255 |
| 3.3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 | заключение экспертной группы |  | 03.04.2017 01.03.2018 |  | 14.04.2017 10.03.2018 | Экспертная группа Руководитель Экспертной группы Самохин А.А., 8-911-300-70-01 |
| 4. | Наличие инвестиционной стратегии развития Кольского района |  |  |  |  |  | Заместитель Главы администрации Кольского района Богданов И.А., (81553) 3-33-98; Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина (81553) 3-34-29 |
|  | Выполнено полностью: Решением Совета депутатов Кольского района от 17.12.2015 № 53/15 утверждена Инвестиционная стратегия Кольского района до 2020 и на период до 2025 года. Ключевые показатели эффективности: Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников (прогноз социально-экономического развития муниципального образования), тыс. рублей: - 2016 год – 2 978,4 тыс. руб.; - 2017 год – 3 008,2 тыс. руб. Среднесписочная численность работников организаций (прогноз социально-экономического развития муниципального образования), тыс. человек: - 2016 год – 11,6 тыс. чел.; - 2017 год – 11,5 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Актуализация Инвестиционной стратегии |  | Проект Инвестиционной стратегии | 21.11.2016 01.11.2017 |  | 16.12.2016 30.11.2017 | Ведущий специалист сектора экономики отдела экономического развития А. В. Томашкевич, (81553)3-33-56; Ведущий специалист сектора экономики отдела экономического развития О. В. Матвеева, (81553)3-33-68 |
| 4.2 | Публичное обсуждение актуализированной Инвестиционной стратегии |  | Информация об итогах публичных обсуждений | 20.12.2016 01.12.2017 |  | 20.01.2017 31.12.2017 | Ведущий специалист сектора экономики отдела экономического развития А. В. Томашкевич, (81553)3-33-56; Ведущий специалист сектора экономики отдела экономического развития О. В. Матвеева, (81553)3-33-68 |
| 4.3 | Рассмотрение актуализированной Инвестиционной стратегии на координационном Совете |  | Протокол координационного совета | 23.01.2017 09.01.2018 |  | 31.01.2017 31.01.2018 | Ведущий специалист сектора экономики отдела экономического развития О. В. Матвеева, (81553)3-33-68 |
| 4.4 | Направление актуализированной Инвестиционной стратегии в Совет депутатов Кольского района на рассмотрение и утверждение |  | Включение вопроса в повестку заседания Совета депутатов Кольского района | 01.02.2017 01.02.2018 |  | 10.02.2017 10.02.2018 | Заместитель Главы администрации Кольского района Богданов И.А., (81553) 3-33-98; Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина (81553) 3-34-29 |
| 4.5 | Утверждение Инвестиционной стратегии |  | Муниципальный правовой акт, которым утверждена Инвестиционная стратегия | 13.02.2017 13.02.2018 |  | 31.03.2017 30.03.2018 | Совет депутатов Кольского района |
| 4.6 | Проведение оценки внедрения Стандарта 2.0 |  | уведомление о соответствии требованиям Стандарта 2.0 | 03.04.2017 02.04.2018 |  | 30.04.2017 30.04.2018 | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А., (8152) 486-192, начальник Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С., (8152) 486-255 |
| 4.7 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 |  | заключение экспертной группы | 02.05.2017 02.05.2018 |  | 15.05.2017 15.05.2018 | Экспертная группа Руководитель Экспертной группы Самохин А.А., 8-911-300-70-01 |
| 5. | Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании Кольский район |  |  |  |  |  | Заместитель Главы администрации Кольского района И.А. Богданов (81553) 3-33-98 Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина, (81553) 3-34-29 |
|  | Выполнено полностью. Постановлением администрации Кольского района от 28.11.2014 № 2202 утвержден единый регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории Кольского района. Ключевые показатели эффективности: Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна» в соответствии с утвержденным регламентом сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании, ед.: - 2016 год – 1 (при наличии обращений инвестора); - 2017 год – 1 (при наличии обращений инвестора). |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка информации о сопровождении инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории муниципального образования Кольский район |  | подготовленная информация | 09.02.2017 09.01.2018 |  | 28.02.2017 31.01.2018 | Заместитель Главы администрации Кольского района И.А. Богданов, (81553) 3-33-98; Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина, (81553) 3-34-29 |
| 5.2. | Проведение оценки внедрения Стандарта 2.0 |  | уведомление о соответствии требованиям Стандарта 2.0 | 01.03.2017 02.02.2018 |  | 31.03.2017 28.02.2018 | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А., (8152) 486-192, начальник Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С., (8152) 486-255 |
| 5.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 |  | заключение экспертной группы | 03.04.2017 01.03.2018 |  | 14.04.2017 10.03.2018 | Экспертная группа Руководитель Экспертной группы Самохин А.А., 8-911-300-70-01 |
| 6. | Оказание муниципальных и государственных услуг предпринимателям в режиме «одного окна» на площадке многофункционального центра (МФЦ) |  |  |  |  |  | Заместитель Главы администрации Коль-ского района С.Ф Сергун (81553)33349 Директор МУ «Многофункциональный центр» И.И. Дуденок (81553)33664 Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина (81553) 3-34-29 |
|  | Выполнено полностью. В муниципальном образовании организована работа по оказанию предпринимателям 46 муниципальных и государственных услуг в режиме «одного окна» на площадке МФЦ Кольского района. Ключевые показатели эффективности: Доля муниципальных услуг в сфере предпринимательской деятельности, переданных МФЦ, от общего количества муниципальных услуг в сфере предпринимательской деятельности, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в муниципальном образовании: - 2016 год – 60 %; - 2017 год – 80 %. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка информации о переданных и оказанных услугах в сфере предпринимательской деятельности на базе МФЦ Кольского района |  | подготовленная информация | 09.02.2017 01.02.2018 |  | 28.02.2017 17.02.2018 | Директор МУ «Многофункциональный центр» И.И. Дуденок (81553)33664 Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина (81553) 3-34-29 |
| 6.2 | Проведение оценки внедрения Стандарта 2.0 |  | уведомление о соответствии требованиям Стандарта 2.0 | 01.03.2017 18.02.2018 |  | 31.03.2017 17.03.2018 | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А., (8152) 486-192, начальник Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С., (8152) 486-255 |
| 6.3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 |  | заключение экспертной группы | 03.04.2017 20.03.2018 |  | 14.04.2017 31.03.2018 | Экспертная группа Руководитель Экспертной группы Самохин А.А., 8-911-300-70-01 |
| 7 | Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на территории Кольского района (далее – План) |  |  |  |  |  | Заместитель Главы администрации Кольского района И.А. Богданов (81553) 3-33-98 Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина (81553) 3-34-29 |
|  | Выполнено полностью. Администрацией Кольского района сформирован План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на территории муниципального образования Кольский район. План опубликован на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в разделе «Инвестиционная деятельность» в актуальной редакции (http://kola.murmansk.ru/deyatelnost/investoram/plan.php). Ключевые показатели эффективности: Количество реализованных проектов, созданных инвестиционных площадок из запланированных в Плане создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, единиц: - 2016 год – 0; - 2017 год – 2. Степень исполнения Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры (доля освоенных денежных средств), %: - 2016 год – 0% - 2017 год – 100 %. Доля объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры (созданных и запланированных), отраженных на Инвестиционной карте Мурманской области, от общего числа объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры, включенных в План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры (созданных и запланированных) в отчетном периоде, %: - 2016 год – 0% - 2017 год – 100 %. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Формирование плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на очередной год |  | Сформированный план | 01.10.2016 01.10.2017 |  | 31.10.2016 31.10.2017 | Ведущий специалист сектора экономики отдела экономического развития А. В. Томашкевич, (81553)3-33-56; Ведущий специалист сектора экономики отдела экономического развития О. В. Матвеева, (81553)3-33-68 |
| 7.2 | Подготовка информации о выполнении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на территории муниципального образования Кольский район за предыдущий год. |  | Подготовленная информация | 09.02.2017 01.02.2018 |  | 28.02.2017 28.02.2018 | Ведущий специалист сектора экономики отдела экономического развития А. В. Томашкевич, (81553)3-33-56; Ведущий специалист сектора экономики отдела экономического развития О. В. Матвеева, (81553)3-33-68 |
| 7.3 | Проведение оценки внедрения Стандарта 2.0 |  | уведомление о соответствии требованиям Стандарта 2.0 | 01.03.2017 01.03.2018 |  | 31.03.2017 31.03.2018 | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А., (8152) 486-192, начальник Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С., (8152) 486-255 |
| 7.4 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 |  | заключение экспертной группы | 03.04.2017 03.04.2018 |  | 17.04.2017 17.04.2018 | Экспертная группа Руководитель Экспертной группы Самохин А.А., 8-911-300-70-01 |
| 8. | Наличие специализированного раздела об инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления муниципального образования |  |  |  |  |  | Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина, (81553) 3-34 Начальник отдела информационного обеспечения В. А. Давыдов, (81553)3-33-71 |
|  | Выполнено полностью. На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район создан специализированный раздел об инвестиционной деятельности по адресу http://akolr.gov-murman.ru/deyatelnost/investoram/ На сайте размещается инвестиционный паспорт Кольского района, план создания инвестиционных объектов и др. Ключевые показатели эффективности: Число посетителей специализированного интернет - ресурса в месяц/год, единиц: - 2016 год – 2500 ед. в месяц/30000 ед. в год; - 2017 год – 3000 ед. в месяц/36000 ед. в год; Доля размещенных на специализированном интернет - ресурсе материалов, рекомендованных Стандартом, утвержденным распоряжением Правительства Мурманской области от 29.08.2016 № 240-РП: - 2016 год – 70 %; - 2017 год – 90 %. |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Подготовка информации о функционировании специализированного раздела об инвестиционной деятельности |  | Подготовленная информация | 09.02.2017 01.02.2018 |  | 28.02.2017 17.02.2018 | Начальник отдела информационного обеспечения В. А. Давыдов, (81553)3-33-71, Ведущий специалист сектора экономики отдела экономического развития О. В. Матвеева, (81553)3-33-68 |
| 8.2. | Проведение оценки внедрения Стандарта 2.0 |  | уведомление о соответствии требованиям Стандарта 2.0 | 01.03.2017 18.02.2018 |  | 31.03.2017 18.03.2018 | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А., (8152) 486-192, начальник Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С., (8152) 486-255 |
| 8.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 |  | заключение экспертной группы | 03.04.2017 19.03.2018 |  | 14.04.2017 31.03.2018 | Экспертная группа Руководитель Экспертной группы Самохин А.А., 8-911-300-70-01 |
| 9. | Наличие инвестиционного паспорта Кольского района |  |  |  |  |  | Заместитель Главы администрации Кольского района И.А. Богданов, (81553) 33398 Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина, (881553)33429. |
|  | Выполнено полностью. Разработан инвестиционный паспорт Кольского района. Документ размещен на сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети Интернет по адресу: http://akolr.gov-murman.ru/deyatelnost/investoram/ Ключевые показатели эффективности: Инвестиционный паспорт муниципального образования, да/нет: - 2016 год – да; - 2017 год – да. |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Актуализация инвестиционного паспорта |  | Согласование инвестиционного паспорта | 01.09.2016 01.09.2017 |  | 30.09.2016 30.09.2017 | Ведущий специалист сектора экономики отдела экономического развития А. В. Томашкевич, (81553)3-33-56; Ведущий специалист сектора экономики отдела экономического развития О. В. Матвеева, (81553)3-33-68 |
| 9.2. | Проведение оценки внедрения Стандарта 2.0 |  | уведомление о соответствии требованиям Стандарта 2.0 | 01.03.2017 09.01.2018 |  | 31.03.2017 09.02.2018 | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А., (8152) 486-192, начальник Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С., (8152) 486-255 |
| 9.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 |  | заключение экспертной группы | 03.04.2017 10.02.2018 |  | 14.04.2017 20.02.2018 | Экспертная группа Руководитель Экспертной группы Самохин А.А., 8-911-300-70-01 |
| 10. | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  | Заместитель Главы администрации Кольского района И.А. Богданов, (81553) 33398 Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина, (81553) 3-34 Начальник отдела информационного обеспечения В. А. Давыдов, (81553)3-33-71 |
|  | Выполнено частично. На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети Интернет по адресу: http://akolr.gov-murman.ru во вкладке «Деятельность» создан раздел «Развитие предпринимательства и поддержка НКО», в котором размещается информация для субъектов малого и среднего предпринимательства. Положением об отделе экономического развития предусмотрено оказание консультативной поддержки юридических и физических лиц, по вопросам отнесенным к компетенции отдела, в том числе содействие развитию малого и среднего предпринимательства. Ключевые показатели эффективности: Доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, получивших информационную и консультационную поддержку, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования: - 2016 год – 2 %; - 2017 год – 2 %. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования: - 2016 год - 0,8 %; - 2017 год – 1,5 %. |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Размещение и ежеквартальная актуализация на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети Интернет в специализированной вкладке, посвященной инвестиционной деятельности информации, рекомендованной Стандартом, утвержденным распоряжением Правительства мурманской области от 15.08.2014 № 200-РП. | Опубликованная на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети Интернет информация |  |  | постоянно | постоянно | Начальник отдела информационного обеспечения В. А. Давыдов, (81553)3-33-71, Ведущий специалист сектора экономики отдела экономического развития О. В. Матвеева, (81553)3-33-68 |
| 10.2 | Разработка плана проведения обучающих мероприятий по вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности | Опубликование на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети Интернет плана проведения обучающих семинаров |  |  | 01.03.2017 | 31.03.2017 | Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина, (81553) 3-34 Начальник отдела информационного обеспечения В. А. Давыдов, (81553)3-33-71 |
| 10.3 | Проведение оценки внедрения Стандарта 2.0 | уведомление о соответствии требованиям Стандарта 2.0 |  |  | 01.04.2017 09.01.2018 | 28.04.2017 31.01.2018 | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А., (8152) 486-192, начальник отдела Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С., (8152) 486-255 |
| 10.4 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 | заключение экспертной группы |  |  | 02.05.2017 01.02.2018 | 12.05.2017 10.02.2018 | Экспертная группа Руководитель Экспертной группы Самохин А.А., 8-911-300-70-01 |
| 11. | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |  |  |  |  |  | Председатель конкурсной комиссии, заместитель Главы администрации Кольского района И.А. Богданов, (81553) 3-33-98 Ведущий инспектор сектора муниципальной службы и кадров Управления делами администрации Кольского района (881553)33352 Чебыкина Н.В. Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина, (81553) 3-34-29 |
|  | Выполнено частично. В сектор экономики отдела экономического развития администрации Кольского района введена должность ведущего специалиста по вопросам привлечения инвестиций и поддержки предпринимательства. Ключевые показатели эффективности: Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших аттестацию на соответствие квалификационным требованиям к должностям, связанным с привлечением инвестиций и (или) поддержкой предпринимательства за последние 3 года, в общей численности должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства: - 2016 год – 16 % - 2017 год – 33 % Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки предпринимательства, в общей численности должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства: - 2016 год - 16 % - 2017 год – 33 % |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведение конкурсного отбора лиц, претендующих на замещение должности муниципальной службы в сфере привлечения инвестиций и (или) поддержки предпринимательства | Заключение трудового договора |  |  | 17.08.2016 | 20.09.2016 | Ведущий инспектор сектора муниципальной службы и кадров Управления делами администрации Кольского района (881553)33352 Чебыкина Н.В. Председатель конкурсной комиссии, заместитель Главы администрации Кольского района И.А. Богданов, (81553) 3-33-98 |
| 11.2 | Установление квалификационных требований к должностным лицам, ответственным за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства, в должностных инструкциях. | Внесение изменений в должностную инструкцию |  |  | 09.02.2017 | 28.02.2017 | Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина, (81553) 3-34-29 |
| 11.3 | Профессиональная подготовка и переподготовка должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержки предпринимательства | Подготовленная информация |  |  | постоянно | постоянно | Ведущий инспектор сектора муниципальной службы и кадров Управления делами администрации Кольского района (881553)33352 Чебыкина Н.В. Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина, (81553) 3-34-29 |
| 11.4 | Проведение оценки внедрения Стандарта 2.0 | уведомление о соответствии требованиям Стандарта 2.0 |  |  | 01.03.2017 09.01.2018 | 31.03.2017 31.01.2018 | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А., (8152) 486-192, начальник отдела Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С., (8152) 486-255 |
| 11.5 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 | заключение экспертной группы |  |  | 03.04.2017 01.02.2018 | 14.04.2017 10.02.2018 | Экспертная группа Руководитель Экспертной группы Самохин А.А., 8-911-300-70-01 |
| 12. | Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования Кольский район |  |  |  |  |  | Заместитель Главы администрации Кольского района И.А. Богданов, (81553) 3-33-98; Начальник Управления муниципальным имуществом К. Е. Полякова, (81553)3-34-12, Начальник отдела архитектуры , строительства и дорожной деятельности администрации Кольского района Е.А. Ульянова, (81553)3-33-13, Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина, (81553) 3-34-29. |
|  | Выполнено: разработана и утверждена схема территориального планирования муниципального образования Кольский район (решение Совета депутатов Кольского района от 20.12.2012 № 23/12). Утверждены генеральные планы, а также правила землепользования и застройки территории муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав Кольского района (в течение 2012 года). Ключевые показатели эффективности: Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных для реализации инвестиционных проектов за отчетный период, в общем количестве свободных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена в течение года, %: - 2016 год – 15 %; - 2017 год – 20 %. |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования Кольский район, учитывающих инвестиционные приоритеты развития муниципального образования | Утверждение проекта изменения схемы территориального планирования муниципального образования Кольский район |  |  | 01.02.2017 | 29.12.2017 | Начальник отдела архитектуры, строительства и дорожной деятельности администрации Кольского района Ульянова Е.А. (881553)3-34-13 |
| 12.2 | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки территории муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав Кольского района, учитывающих инвестиционные приоритеты развития муниципального образования | Утверждение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки территории муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав Кольского района |  |  | 01.02.2017 | 29.12.2017 | Начальник отдела архитектуры, строительства и дорожной деятельности администрации Кольского района Ульянова Е.А. (881553)3-34-13 |
| 12.3 | Проведение землеустроительных работ по установлению и описанию местоположения границ территориальных зон муниципальных образований сельских поселений Кольского района и внесение сведений о границах в Государственный кадастр недвижимости | Информация о внесении сведений в Государственный кадастр недвижимости |  |  | 09.01.2018 | 28.12.2018 | Начальник отдела архитектуры, строительства и дорожной деятельности администрации Кольского района Ульянова Е.А. (881553)3-34-13 |
| 12.4 | Формирование перечня государственных и муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений и строительства с указанием административных регламентов их предоставления, случаев получения данных услуг, сведений об ответственных органах и лицах, сроках оказания и стоимости | Размещение перечня на официальном сайте органов местного самоуправления Кольского района |  |  | 01.02.2017 01.02.2018 | 28.02.2017 28.02.2018 | Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина, (81553) 3-34-29 |
| 12.5 | Проведение оценки внедрения Стандарта 2.0 | уведомление о соответствии требованиям Стандарта 2.0 |  |  | 01.03.2017 09.01.2018 01.03.2018 09.01.2019 | 31.03.2017 31.01.2018 28.02.2018 31.01.2019 | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А., (8152) 486-192, начальник отдела Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С., (8152) 486-255 |
| 12.6 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 | заключение экспертной группы |  |  | 03.04.2017 01.02.2018 01.04.2018 01.02.2019 | 14.04.2017 10.02.2018 10.04.2018 10.02.2019 | Экспертная группа Руководитель Экспертной группы Самохин А.А., 8-911-300-70-01 |
| 13. | Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Кольский район |  |  |  |  |  | Заместитель Главы администрации Кольского района И.А. Богданов, (81553) 3-33-98, Начальник отдела архитектуры, строительства и дорожной деятельности администрации Кольского района Ульянова Е.А. (881553)3-34-13 Евгения Александровна Начальник управления муниципальным имуществом администрации Кольского района Полякова К.Е. (881553)3-34-12 Ксения Евгеньевна Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина, (81553) 3-34-29 |
|  | Выполнено частично. Среднее время прохождения разрешительных процедур при реализации инвестиционных проектов составляет: - в сфере земельных отношений 60 дней; - в сфере строительства 56 дней. Ключевые показатели эффективности: Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений при реализации инвестиционных проектов (в части, касающейся муниципальных услуг «Утверждение схемы расположения земельного участка», «Предоставление земельного участка»), дней: - 2016 год – 60 дней; - 2017 год – 54 дней. Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере строительства при реализации инвестиционных проектов (в части, касающейся муниципальных услуг «Выдача разрешений на строительство», «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», «Выдача градостроительного плана земельного участка»), дней: - 2016 год – 56 дней; - 2017 год – 50 дней. |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Создание рабочей группы по оптимизации административных процедур в сфере земельных отношений и строительства | Утверждение состава и положения о рабочей группе |  |  | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Заместитель Главы администрации Кольского района И.А. Богданов, (81553) 3-33-98, Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина, (81553) 3-34-29 |
| 13.2 | Разработка системы мер по оптимизации прохождения административных процедур в сфере земельных отношений и строительства | Протокол заседания рабочей группы |  |  | 01.05.2017 | 31.05.2017 | Заместитель Главы администрации Кольского района И.А. Богданов, (81553) 3-33-98, Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина, (81553) 3-34-29, Начальник Управления муниципальным имуществом К. Е. Полякова, (81553)3-34-12, Начальник отдела архитектуры , строительства и дорожной деятельности администрации Кольского района Е.А. Ульянова, (81553) 3-33-13 |
| 13.3 | Проведение оценки внедрения Стандарта 2.0 | заключение о соответствии требованиям Стандарта 2.0 |  |  | 01.06.2017 | 23.06.2017 | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А., (8152) 486-192, начальник отдела Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С., (8152) 486-255 |
| 13.4 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 | заключение экспертной группы |  |  | 26.06.2017 | 07.07.2017 | Экспертная группа Руководитель Экспертной группы Самохин А.А., 8-911-300-70-01 |
| 14. | Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для категории плательщиков, реализующих инвестиционные проекты, являющиеся приоритетными для муниципального образования Кольский район |  |  |  |  |  | Заместитель Главы администрации Кольского района И.А. Богданов, (81553) 3-33-98. Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина, (81553) 3-34-29, Начальник Управления финансов М.П. Королькова, (81553) 3-33-90, Начальник Управления муниципальным имуществом К. Е. Полякова, (81553)3-34-12 |
|  | Не выполнено Ключевые показатели эффективности: Бюджетная эффективность предоставления льготных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для категорий плательщиков, реализующих приоритетные инвестиционные проекты на территории муниципального образования (соотношение налоговых поступлений от предприятий, расположенных на земельных участках, для которых установлены льготные ставки, и выпадающих доходов местного бюджета от установления льготных ставок): - 2016 год - ≥ 1 (при наличии приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Кольского района); - 2017 год - ≥ 1 (при наличии приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Кольского района); |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Создание рабочей группы для разработки предложений по изменению ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для категории плательщиков, реализующих приоритетные инвестиционные проекты на территории муниципального образования Кольский район. | Утверждение состава и положения о рабочей группе |  |  | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Заместитель Главы администрации Кольского района И.А. Богданов, (81553) 3-33-98. Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина, (81553) 3-34-29 |
| 14.2 | Разработка предложений по изменению ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для категории плательщиков, реализующих приоритетные инвестиционные проекты на территории муниципального образования Кольский район. | Протокол заседания рабочей группы |  |  | 01.05.2017 | 31.05.2017 | Заместитель Главы администрации Кольского района И.А. Богданов, (81553) 3-33-98, Начальник отдела экономического развития Э.А. Ванина, (81553) 3-34-29, Начальник Управления финансов М.П. Королькова, (81553) 3-33-90, Начальник Управления муниципальным имуществом К. Е. Полякова, (81553)3-34-12 |
| 14.3 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, устанавливающие ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки | Принятие муниципального правового акта |  |  | 01.06.2017 | 20.11.2017 | Совет депутатов Кольского района Совет депутатов городских и сельских поселений |
| 14.4 | Проведение оценки внедрения Стандарта 2.0 | уведомление о соответствии требованиям Стандарта 2.0 |  |  | 21.11.2017 | 21.12.2017 | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А., (8152) 486-192, начальник отдела Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С., (8152) 486-255 |
| 14.5 | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 | заключение экспертной группы |  |  | 22.12.2017 | 29.12.2017 | Экспертная группа Руководитель Экспертной группы Самохин А.А., 8-911-300-70-01 |