****

**Мурманская область**

**Администрация Кольского района**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от .10.2024 г. Кола №**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей города Кола» на 2027-2031 гг.**

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Кольского района от 07.09.2019 № 1220   
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области» администрация ***п о с т а н о в л я е т:***

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей города Кола» на 2027-2031 гг.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Кольское слово».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кольского района

Глава Кольского района А.П. Лихолат

Приложение

к постановлению

администрации Кольского района

от \_\_\_.10.2024 №

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение жильем молодых семей города Кола» на 2027-2031 гг.**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Цели программы | Улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей, проживающих на территории муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области |
| Задачи программы | 1.Предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.  2. Предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на земельных участках, предоставленных на безвозмездной основе. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия.  2. Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия |
| Перечень подпрограмм | Отсутствуют |
| Заказчики программы | УМИ Кольского района |
| Заказчик-координатор программы | УМИ Кольского района |
| Сроки и этапы реализации программы | 2027-2031 гг. |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе 9 582,9 тыс. руб., в т. ч.:  Средства, предусмотренные бюджетом 9 582,9 тыс. руб.  МБ: 311,5 тыс. руб., из них:  2027 год 311,5 тыс. руб. 2030 год 0,0 тыс. руб.  2028 год 0,0 тыс. руб. 2031 год 0,0 тыс. руб.  2029 год 0,0 тыс. руб.  ОБ: 8 624,6 тыс. руб., из них:  2027 год 0,0 тыс. руб. 2030 год 0,0 тыс. руб.  2028 год 0,0 тыс. руб. 2031 год 0,0 тыс. руб.  2029 год 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Улучшение жилищных условий молодых семей на территории муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области за 2027-2031 годы |

**1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа**

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной и демографической политики Российской Федерации и Мурманской области.

Социологические исследования относят жилищные условия и доходы молодой семьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах рождения детей и сохранения семьи.

Настоящая программа разработана во исполнение государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», утвержденной Постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 571-ПП «О государственной программе Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», предполагающего формирование системы оказания государственной и муниципальной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилых помещений или строительстве индивидуального жилого дома.

Отдельной категорией граждан, подлежащих жилищному обеспечению на льготных условиях, являются семьи с тремя и более детьми. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» настоящая Программа обеспечивает комплекс мер по улучшению жилищных условий многодетных семей, направленный на создание благоприятных условий для строительства индивидуального жилого дома.

**2. Основные цели и задачи программы**

Основной целью программы является улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей, проживающих на территории муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цель, задачи и показатели**  **(индикаторы)** | **Ед.**  **изм.** | **Значение показателя (индикатора)** | | | | | | |
| **Отчетный**  **год** | **Текущий**  **год** | **Годы реализации Программы** | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| **Цель: Улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей, проживающихна территории** **муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 Предоставление молодым семьям - участникам программы, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**3. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цель, задачи,**  **программные мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок исполнения** | | | **Источники финансирования** | |  |  | | | | **Объемы финансирования, (тыс. руб.)** | | | | | |
| **всего** | | | **2027** | | | **2028** | | **2029** | **2030** | **2031** |
|  | **Цель: Улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей, проживающих на территории муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Задача 1 Предоставление молодым семьям - участникам программы, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1. Обеспечение жильем молодых семей** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | УМИ Кольского района | 2027-2031 гг. | | | Бюджет города Колы – 311,5 тыс. руб., областной бюджет – 0,0 тыс. руб. | | 311,5 | | | 311,5 | | | - | | - | - | - |
|  | **Итого по задаче 1:** | | | | | | | 311,5 | | 311,5 | | | | **-** | | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  | | |  | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | Бюджет города Колы | 311,5 | | | 311,5 | | | **-** | | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  | | |  | | Областной бюджет | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | **-** | **-** |
|  | **Всего по программе:** | | | | | | | **311,5** | | **311,5** | | | | **-** | | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  | |  | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | Бюджет города Колы | 311,5 | | | | 311,5 | | | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  | |  | | | Областной бюджет | **-** | | | | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** |

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **Всего (тыс. руб.)** | **В том числе по годам реализации (тыс. руб.)** | | | | | |
| **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| **Всего по программе,** в том числе за счет: | **311,5** | **311,5** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1. средств федерального бюджета | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.2. средств областного бюджета | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3. средств бюджета города Колы | 311,5 | 311,5 | **-** | **-** | **-** | **-** |

Финансирование Программы подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год и исходя из возможности муниципального бюджета.

**5. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации программы предполагает оказание государственной поддержки молодым и многодетным семьям - участникам программы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

Заказчиком и координаторам Программы является УМИ Кольского района, которое осуществляет:

1) управление и текущий контроль за ходом реализации Программы;

2) организацию выполнения мероприятий Программы;

3) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы;

4) подготовку в установленные сроки отчетности по реализации Программы.

**6. Оценка эффективности реализации Программы**

Общий эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения количества семей, имеющих собственное жилье, что приведет к стабилизации социальной и демографической ситуации в городе Кола.

**6.1. Критерии, применяемые для оценки планируемой эффективности программы**

Оценка эффективности реализации программы в отчетном году проводится муниципальным заказчиком-координатором по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижения целей, решения задач и выполнения мероприятий Программы (результативность Программы);

- оценка полноты финансирования муниципальной программы.

1. Оценка достижения плановых значений индикаторов Программы рассчитывается по формуле:

**SUM** [**Ф (n)**](consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=29985;fld=134;dst=3) **/** [**П (n)**](consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=29985;fld=134;dst=4)

[**ДИП**](consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=29985;fld=134;dst=7) **= ------------------------,** где:

[**n**](consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=29985;fld=134;dst=8)

Ф(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора n;

П (n) - планируемое в отчетном году значение индикатора n;

n - количество индикаторов программы;

ДИП - достижение плановых индикаторов.

**Шкала оценки результативности муниципальной Программы**

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Значение ДИП** | **Оценка** |
| 0,95 <= ДИП <= 1,05 | высокая результативность программы |
| 0,7 <= ДИП <= 0,95 | средняя результативность программы (недовыполнение плана) |
| 1,05 <= ДИП <= 1,3 | средняя результативность программы (перевыполнение плана)\* |
| ДИП < 0,7 | низкая результативность программы (существенное недовыполнение плана) |
| ДИП > 1,3 | низкая результативность программы (существенное перевыполнение плана)\* |

\*Существенное перевыполнение плановых значений индикаторов может свидетельствовать о том, что:

а) Программа получила излишнее финансирование, которое могло бы быть использовано на другие приоритетные Программы;

б) допущены серьезные ошибки на этапе планирования Программы. Целесообразно, чтобы в подобном случае Программа признавалась нерезультативной (среднерезультативной).

2. Оценка полноты финансирования мероприятий Программы (ПФ) рассчитывается по формуле (рассматриваются только мероприятия, по которым подпрограммой предусмотрено финансирование):

**SUM** [**Pфакт (i)**](consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=29985;fld=134;dst=10) **/** [**Pплан (i)**](consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=29985;fld=134;dst=11)

[**ПФ**](consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=29985;fld=134;dst=13) **= --------------------------------,** где:

[**i**](consultantplus://offline/main?base=RLAW087;n=29985;fld=134;dst=12)

Рфакт (i) - фактический объем финансирования программы по i-му мероприятию Программы за отчетный год (по всем источникам финансирования, предусмотренным в подпрограмме);

Рплан(i) - плановый объем финансирования программы по i-му мероприятию Программы за отчетный год (по всем источникам финансирования, предусмотренным в Программе);

I - общее количество мероприятий Программы;

ПФ - полнота финансирования.

**Шкала оценки полноты финансирования мероприятий**

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Значение ПФ** | **Оценка** |
| 0,98 <= ПФ <= 1,02 | полное финансирование программы |
| 0,5 <= ПФ <= 0,98 | неполное финансирование программы |
| 1,02 <= ПФ <= 1,5 | увеличенное финансирование\* программы |
| ПФ < 0,5 | существенное недофинансирование программы |
| ПФ > 1,5 | чрезмерное финансирование\* программы |

\* возможно при использовании внебюджетных источников.

3. Оценка эффективности реализации Программы в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ, в соответствии с таблицей № 3.

**Шкала оценки эффективности Программы**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДИП** | **0,95–1,05**  **(включительно)** | **0,7–0,95**  **(включительно)** | **1,05–1,3**  **(включительно)** | **менее 0,7** | **более 1,3** |
| **ПФ** |
| **0,98–1,02**  **(включительно)** | 5 баллов  Высокая эффективность Программы | 3 балла  Средний уровень эффективности Программы. Возможен пересмотр Программы в части корректировки индикаторов (уменьшение целевых и плановых значений) или выделения дополнительного финансирования | 4 балла  Приемлемый уровень эффективности Программы. Возможен пересмотр Программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие Программы | 1 балл  Низкий уровень эффективности Программы. Необходима существенная корректировка Программы в части пересмотра значений индикаторов, увеличения объема финансирования, перечня мероприятий, системы управления Программы. В случае невозможности корректировки по причине ограниченности финансовых ресурсов целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении Программы | 4 балла  Приемлемый уровень эффективности Программы. Возможен пересмотр Программы в части корректировки индикаторов, высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или на другие Программы |
| **0,5–0,98**  **(включительно)** | 4 балла  Приемлемый уровень эффективности Программы. Некорректно спланирован объем финансирования.  Возможен пересмотр Программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие Программы | 4 балла  Приемлемый уровень  эффективности Программы. Необходим более  глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр Программы в части корректировки индикаторов и/или выделения дополнительного  финансирования | 3 балла  Средний уровень  эффективности  Программы. Некорректно спланирован объем финансирования.  Необходим пересмотр Программы в части изменения индикаторов (увеличение целевых и плановых значений) в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие Программы | 2 балла  Уровень эффективности Программы ниже среднего. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр Программы в части корректировки индикаторов, выделения дополнительного финансирования.  Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально- экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении Программы | 3 балла  Средний уровень  эффективности программы. Некорректно спланирован объем финансирования.  Необходим пересмотр Программы в части изменения индикаторов, сокращения финансирования и  переноса высвобожденных  ресурсов на следующие периоды или на другие Программы |
| **1,02–1,5** | 3 балла  Средний уровень эффективности Программы. Некорректно спланирован объем финансирования.  Возможен пересмотр Программы в части корректировки индикаторов (снижение целевых и плановых значений) или увеличения финансирования на следующий период | 2 балла  Уровень эффективности Программы ниже среднего. Некорректно спланированы объем финансирования, перечень мероприятий, неоптимальная система управления Программы.  Необходим пересмотр Программы в части уменьшения предусмотренного финансирования, сокращения срока  программы, корректировки перечня и последовательности мероприятий, оптимизации системы управления Программы | 3 балла  Средний уровень эффективности Программы. Требуется проведение более  глубокого анализа  причин отклонений от плана. Необходима корректировка Программы в части пересмотра индикаторов и финансирования в  зависимости от результатов исследования, причин отклонений от плана | 0 баллов  Крайне низка эффективность Программы. Целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении Программы | 3 балла  Средний уровень эффективности Программы. Необходим более  глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр Программы в части корректировки индикаторов, сокращения финансирования |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_