Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ муниципального образования город Кола Кольского района за 2024 год

1. Общие положения

В 2024 году в муниципальном образовании город Кола действовало 10 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами, составляет – 272 174,6 тыс. рублей, в том числе 201 323,6 тыс. рублей – средства бюджета г. Кола; 51 833,2 тыс. рублей – средства бюджета Мурманской области, 19 017,8 тыс. рублей – средства бюджета Кольского района.

Перечень муниципальных программ, действовавших в муниципальном образовании город Кола в 2024 году, отражен в приложении № 1 к Докладу.

2. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2024 году,

в рамках реализации муниципальных программ

Муниципальная программа «Развитие и повышение качества человеческого потенциала на 2023-2025 годы»

Муниципальная программа «Развитие и повышение качества человеческого потенциала на 2023-2025 годы» разработана с целью создания условий для максимальной вовлеченности населения города Кола в систематические занятия физической культурой и спортом; создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города Кола услугами организаций культуры; создание условий для развития потенциала молодежи города Колы.

Задачами программы являются:

- повышение интереса различных категорий населения города Колы к занятиям физической культурой и спортом;

- развитие спортивной инфраструктуры в городе Кола;

- сохранение культурных традиций города Кола, проведение культурно-досуговых мероприятий.

- формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания;

- обеспечение деятельности музея истории города Колы;

- организация досуга молодежи;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и свободное от основной учебы время;

-ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году в бюджете муниципального образования городского поселения город Кола Кольского муниципального района предусмотрены средства в размере 17786,5 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета городское поселение город Кола – 15757,0 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 2029,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Фактически освоено – 15981,2 тыс. рублей или 89,9% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета городского поселение города Колы – 13951,7 тыс. рублей или 88,5% от плана, средства областного бюджета – 2029,5 тыс. рублей или 100% от плана, средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей или 0,0% от плана.

Подпрограмма 2 «Культура города Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете городского поселения город Кола предусмотрены средства в размере 17656,5 тыс. рублей. Фактически освоено – 15851,3 тыс. рублей или 89,8 % от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятиями данной подпрограммы являются:

- проведение городских праздничных и культурно-досуговых мероприятий (на 2024 год предусмотрено – 425,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 409,5 тыс. рублей). В 2024 проведены: детский праздник «Радуга на снегу» к Международному Дню саамов; народное гуляние «Ишь ты, Масленица!»; патриотическая акция. День воссоединения Крыма с Россией; семейная конкурсно-игровая программа к Году Семьи; День защиты детей: -семейный праздник «День защиты детей от плохого настроения»; открытые районные конкурсы и праздничные концерты.

- предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях организации и проведения массовых мероприятий с жителями города Колы (на 2024 год предусмотрено – 290,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 290,0 тыс. рублей). Субсидия предоставляется НКО «Благо». В 2024 году проведены следующие мероприятия: семейный краеведческий проект «Кольские следопыты» (для многодетных семей); семейный конкурс «Кольское варенье – стола украшенье!»; IX фестиваль семейный творчества «Под Покровом Богородицы»; размещение информации о ходе реализации мероприятий в СМИ.

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета (на 2024 год предусмотрено – 60,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 28,2 тыс. рублей). Компенсация предоставляется МБУК «Кольской центральной детской библиотеке».

- обеспечение деятельности городской библиотеки (на 2024 год предусмотрено – 8861,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 7150,3 тыс. рублей).

- субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (на 2024 год предусмотрено – 2029,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2029,5 тыс. рублей). Расходы бюджета города Колы на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (на 2024 год предусмотрено – 225,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 225,5 тыс. рублей). Средства предоставляются МБУК «Кольской центральной детской библиотеке».

- обеспечение деятельности МБУК «Музей истории города Колы» (на 2024 год предусмотрено – 5700,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 5700,0 тыс. рублей).

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета (на 2024 год предусмотрено – 65,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 18,3 тыс. рублей). Средства предоставляются МБУК «Музей истории города Колы».

- методическое обеспечение мероприятий (разработка, изготовление, размещение наглядной агитации по профилактике здорового образа жизни) (на 2024 год предусмотрено – 30,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 30,0 тыс. рублей). В 2024 году проведены: методическое сопровождение интерактивной программы для старшеклассников и студентов «ПРОмолодежь»; изготовление мини-буклета «СПИД – четыре буквы… Миллион сломленных судеб» МБУК «Кольская центральная детская библиотека»; методические пособия для спортивно-игровая программа для воспитанников ДОУ Кольского района «ЗОЖики» МАУК «Кольский районный центр культуры».

- расходы на выплату по оплате труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в летний период и свободное от основной учёбы время в 2024 году в рамках муниципальной программы не предоставлялись.

Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодежи города Колы»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 30,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 30,0 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- методическое обеспечение мероприятий (разработка, изготовление, размещение наглядной агитации по профилактике здорового образа жизни) (на 2024 год предусмотрено 30,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 30,0 тыс. рублей).

- Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Колы» на 2023-2025 годы

Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Колы» на 2023-2025 годы» разработана с целью обеспечения экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды на территории муниципального образования городское поселение Кола.

Задачей программы является:

- снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, сокращение объема и ликвидация размещаемых несанкционированных свалок, объектов накопленного экологического ущерба на территории муниципального образования городское поселение Кола.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 4 794,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 1 767,9 тыс. рублей, средства бюджета Кольского района – 407,5 тыс. рублей.

Фактически освоено – 4 793,8 тыс. рублей или 99,9% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 1 767,6 тыс. рублей, средства бюджета Кольского района – 407,5 тыс. рублей.

Мероприятием данной программы является:

- ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования городское поселение Кола (на 2024 год предусмотрено – 1 767,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 767,6 тыс. рублей);

Оказаны услуги по сбору и вывозу отходов 2-4 класса опасности по городу Кола и передано на объект Исполнителю: г. Кола, Кильдинское шоссе д.18 (шины автомобильные, отработанные в количестве 16 790 кг), вывозу и сбору отходов, не относящихся к классу твердых коммунальных отходов и не подлежащих вывозу региональным оператором по обращению с отходами

Проведена Ликвидация несанкционированной свалки отходов в г. п. Кола на земельном участке с кадастровым номером 51:01:2501001:6

- иные межбюджетные трансферты на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходы на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в городе Кола) (на 2024 год предусмотрено – 407,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 407,5 тыс. рублей).

3. Муниципальная программа «Обеспечение комфортных условий проживания населения города Колы» на 2020-2024 годы

Муниципальная программа «Обеспечение комфортных условий проживания населения города Колы» на 2020-2024 годы разработана с целью:

- повышения уровня благоустройства территорий муниципального образования городское поселение Кола;

- содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городское поселение Кола;

- создания без барьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Колы;

- повышения качества благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования на территории муниципального образования городское поселение Кола;

- создания безопасных и благоприятных условий проживания в жилищном фонде муниципального образования городское поселение Кола.

Задачами программы являются:

- комплексное благоустройство территорий муниципального образования городское поселение Кола;

- содержание, ремонт, восстановление технико-эксплуатационных качеств элементов обустройства дорог;

- реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности городских объектов для инвалидов;

- благоустройство общественных и дворовых территорий поселения;

- содержание и ремонт муниципального жилищного фонда.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 186 302,3 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 112 970,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 45 059,8 тыс. рублей, средства бюджета Кольского района – 28 272,5 тыс. рублей.

Фактически освоено – 182 264,4 тыс. рублей или 97,8 % от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 80 708,7 тыс. рублей или 94,6 % от плана, средства областного бюджета – 45 059,8 тыс. рублей или 100,0% от плана, средства бюджета Кольского района – 28 272,5 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство города»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 83 528,1 тыс. рублей. Фактически освоено – 81 137,2 тыс. рублей или 97,1 % от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- санитарное содержание и ремонт городских объектов (на 2024 год предусмотрено – 32 884,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 32 662,7 тыс. рублей);

Выполнены работы по санитарному содержанию города, городских объектов и Набережной в период с 01.01.2024 по 31.12.024 (уборка, очистка от снега в зимний период новогодние уличные украшения, произведена организация выпускного на Набережной, выполнено изготовление и установка металл ограждений по городу, приобретены МАФы на Набережной, в Центральный парк)

- субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев (на 2024 год предусмотрено – 2 297,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 924,4 тыс. рублей),

Выполнены мероприятия по отлову и содержанию животных без владельцев на территории города, за 2024 год произведен отлов в количестве 76 голов.

- содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг (на 2024 год предусмотрено – 1 692,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 583,3 тыс. рублей);

Выполнены работы по содержанию городского кладбища в период с 01.01.2024 по 31.12.2024 (уборка, очистка от снега в зимний период, вывоз мусора)

- мероприятия по озеленению территории города (на 2024 год предусмотрено – 4 717,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 4 697,3 тыс. рублей).

Произведено озеленение территории Набережной, высажены семена цветов, саженцы в клумбы по городу и Набережной, в Центральном парке, произведена санитарная обрезка деревьев по городу, высажены деревья кустарники на Набережной

Произведен снос в районе дома №3 по ул. Нагорной, дома №22 по пр. Миронова, по городу строений гаражного типа (разборка деревянных бесхозных построек)

Произведено тех. содержание уличных наружных сетей + дворового освещения в период с 01.01.2024 по 31.12.2024, Выполнена замена опор освещения в районе дома №39 по пр. Советский, Замена опор освещения и светильников по ул. Приморской

Выполнено устройство проезда к земельным участкам многодетных семей по ул. Молодежная.

Приобретена коммунальная универсальная машина.

Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 39 338,2 тыс. рублей. Фактически освоено – 38 246,1 тыс. рублей или 97,2 % от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- содержание, ремонт, восстановление технико-эксплуатационных качеств элементов обустройства дорог (на 2024 год предусмотрено – 19 186,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 19 186,4 тыс. рублей, что составляет 100%);

Выполнено санитарное содержание улично-дорожной сети (еженедельная уборка, очистка от снега в зимний период, ремонт ливневых канализаций на территории города

- реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» (на 2024 год предусмотрено – 18 116,4 тыс. рублей из них средства областного бюджета – 11 116,4 тыс. руб., средства бюджета города Колы – 7 000,0 тыс. руб., фактически израсходовано – 18 116,4 тыс. рублей).

В рамках государственной программы Мурманской области «Транспортная система» выполнен   ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Кола Мурманская область   выполнен ремонт участка автодороги пр-т Миронова с подъездами (от д.2 до д.22 пр-т. Миронова) с оборудованием парковочных мест, ремонту проезда между домами 7,9 по пр. Миронова с парковкой и заменной светофорного объекта, на дороге г. Кола пр. Миронова с подъездами (от дома 2 до дома 22 пр. Миронова) общей площадью  5 190,67 м2, протяженностью 1,08 км.

Произведено тех. содержание в период с 01.01. 2024 по 31.12.2024 светофорных объектов в г. Кола.

Подпрограмма 3 «Обеспечение доступной среды для инвалидов на территории города Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 24,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 24,0 тыс. рублей или 100 % от запланированного на год объема денежных средств.

Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 29 915,8 тыс. рублей. Фактически освоено – 29 914,9 тыс. рублей или 99,9 % от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды - благоустройство дворовых территорий (на 2024 год предусмотрено – 6 987,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 6 987,2 тыс. рублей). Благоустроены территории домов №6 по ул. Победы, №26 по пр. Миронова.

В рамках мероприятия «Благоустройство дворовых и общественных территорий выполнены работы:

Работы по обустройству асфальтобетон. Покрытия в районе дома №6 оп ул. Победы, частичное благоустройство дворовой территории дома №18 по пр. Миронова, частичное благоустройство  городской территории в районе дома №15 по пр.Советский, замена старого ограждения по ул. Кривошеева, д.2, благоустройство дворовой территории домов №26 и 28 по пр. Миронова, в районе домов №18  и 20, произведен ремонт тротуаров пешеходной зоны вдоль домов №3,5,7,9,14 по пр. Миронова. Выполнено проектирование «Благоустройства площадки для выгула собак в г. Кола», выполнено устройство асфальтирования дорожек спортивной площадки между домами 28 и 34 по пр. Защитников Заполярья, устройство автостоянки дома №3 по ул. Нагорная. Выполнено благоустройство детских игровых площадок ул. Красноармейская, 23, ул. Нагорная, д.3, ул. Поморская, д.1,2.3, частичное благоустройство дворовой территории д.№5 по пер. Островский, разработана концепция дальнейшего благоустройства Общественно-досуговой зоны по ул. Поморской (набережная).

Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт многоквартирных домов в городе Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 33 496,2 тыс. рублей. Фактически освоено – 32 942,2 тыс. рублей или 98,4% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

Была предусмотрена субсидия управляющим организациям на проведение аварийных работ в размере 9 764,6 тыс. руб. Из них средства бюджета Кольского района – 2 500,0 тыс. руб., фактически освоено – 9 390,0 тыс. руб. из них средства бюджета Кольского района - 2 500,0 тыс. руб.

Выполнены работы:

- по замене розлива ГВ и ХВ, частичный ремонт кровли дома №3 по ул. Нагорная;

- частичный ремонт кровли дома №14 по ул. Андрусенко, дома №9 по пр. Защитников Заполярья, дома №1 по ул. Победы, дома №28 по пр. Миронова,

- ремонт фасада дома №9 по ул. Кривошеева, домов № 43,45 по пр. Советский;

- замена бойлера дома №10 по ул. Победы, дома №5б по пр. Защитников Заполярья.

Оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилого Фонда предусмотрены средства – 1 504,0 тыс. руб. освоено фактически – 1 504,0 тыс. руб. субсидия из областного бюджета бюджету города Колы на оплату взносов за капитальный ремонт муниципального жилого фонда предусмотрена в размере – 488,9 тыс. руб. освоено – 100 %.,

-  субсидия из областного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов по поддержке местных инициатив;

- расходы бюджета города Колы на реализацию проектов по поддержке местных инициатив;

Выполнены работы по ремонту 23 входных групп и подъездов:

пр. Советский, д. 14 (2 подъезда)

пр. Защитников Заполярья, д. 1 к. 1 (1 подъезд)

пр. Миронова, д. 22 (1 подъезд)

пр. Миронова, д. 28 (3 подъезда)

ул. Победы, д. 3 (4 подъезда)

ул. Андрусенко, д. 13 (2 подъезда)

ул. Кривошеева, д. 4 (3 подъезда)

ул. Нагорная, д. 3 (7 подъездов)

4. Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства» на 2020-2023гг»

Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства» на 2024-2026 годы разработана с целью:

- обеспечения бесперебойного качественного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования городское поселение Кола;

- обеспечения безаварийного содержания муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования городское поселение Кола;

- обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения;

- повышения энергетической эффективности муниципальных объектов.

Задачей программы является:

- безопасные и благоприятные условия проживания населения муниципального образования городское поселение Кола;

- содержание и ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Кола;

- реализация муниципальных функций и государственных полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства, ритуальных услуг, благоустройства, дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения;

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 50 411,4 тыс. рублей.

Фактически освоено – 50 036,9 тыс. рублей или 99,3% от общего объёма запланированных средств

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры   города Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете города Колы предусмотрены средства в размере 7 379,4 тыс. рублей. Фактически освоено – 7 266,0 тыс. рублей или 98,5 % от запланированного на год объема денежных средств. – выполнены работы по устройству контейнерной площадки по ул. Строительная, по устройству гидроизоляционного покрытия площадки для временного складирования снега в г. Кола

Подпрограмма 2 «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе

в отопительный период на территории города Кола»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 2 123,9 тыс. рублей. Фактически освоено – 2 045,2 тыс. рублей или 96,3% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- содержание модульных электрических тепловых пунктов и наружных сетей (на 2024 год предусмотрено – 850,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 645,3 тыс. рублей);

- прочистка сетей водоотведения ул. Нагорная, ул. Поморская – 126,8 тыс. руб.

- расходы на возмещение тепловых потерь, возникающих в тепловых сетях, находящихся в муниципальной собственности, в связи с организацией теплоснабжения и горячего водоснабжения населения (на 2024 год предусмотрено – 210,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 210,2 тыс. рублей);

- выполнены аварийные работы по ремонту водонагревателя МКД пр. Миронова, 18 – 1 063,0 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Управление городским хозяйством»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете города Кола предусмотрены средства в размере 40 890,1 тыс. рублей. Фактически освоено – 40 725,7 тыс. рублей или 99,6% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- расходы на содержание муниципального учреждения (на 2024 год предусмотрено – 40 515,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 35 004,6 тыс. рублей);

Оказаны услуги связи, интернета, информационного обеспечения (1С: Бухгалтерия, А0 – сметное дело в течении года, произведено тех. содержание автомобиля;

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно на 2024 год предусмотрено – 375,0 тыс. руб., фактически израсходовано – 359,8 тыс. руб.

5.  Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом

города Кола» на 2020-2025 гг.»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Кола» на 2020-2025 гг.» разработана с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета города Колы.

Задачей программы является:

- совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности городского поселения город Кола Кольского муниципального района;

- осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности городского поселения в хозяйственный оборот (в т.ч. предоставление муниципального имущества в собственность).

На реализацию мероприятий программы в 2024 году в бюджете города Колы предусмотрены средства в размере – 14 263,0 тыс. рублей,

Фактически освоено – 13 539,2 тыс. рублей или 95,5 % от общего объёма запланированных средств

Наиболее значимыми мероприятиями программы являются:

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (на 2024 год предусмотрено – 884,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 272,2 тыс. рублей);

В период с 01.01.2024 по 31.12.2024 заключены договоры на комплекс кадастровых работ, на оценку рыночной стоимости объектов недвижимости, на изготовление тех. плана и актов обследования зданий, подготовка тех. планов.

- содержание и ремонт объектов муниципальной собственности (на 2024 год предусмотрено 6 718,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 6 614,2 тыс. рублей);

- оплата жилищно-коммунальных услуг за пустующий муниципальный жилищный фонд и нежилые помещения (на 2024 год предусмотрено – 3 401,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 3 398,0 тыс. рублей);

- текущий ремонт муниципального жилищного фонда (жилых домов, квартир, квартир, комнат, нежилых помещений) (на 2024 год предусмотрено – 3 258,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 3 254,9 тыс. рублей).

6.  Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей

города Кола» на 2024 - 2026 годы

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Кола» на 2024-2026 гг.» разработана с целью улучшения жилищных условий молодых и многодетных семей, проживающих на территории городского поселения город Кола Кольского муниципального района Мурманской области

Задачей программы является:

- Предоставление молодым семьям - участникам программы, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

- Предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на земельных участках, предоставленных на безвозмездной основе.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году предусмотрено 3 240,0 тыс. рублей, в том числе:

- в областном бюджете 2 916,0 тыс. рублей;

- в бюджете города Колы 324,0 тыс. рублей.

Фактически освоено – 3 240,0 тыс. рублей или 100,0 % от общего объёма запланированных средств, в том числе:

- средств областного бюджета – 2 916,0 тыс. рублей или 100,0%

- средства бюджета города Кола – 324,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана.

Основной целью программы является улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей, проживающих на территории городского поселения город Кола Кольского муниципального района Мурманской области.

В период с 01.01.2024 по 31.12.2024 были вручены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения, две семьи приобрели квартиры большей площадью (в связи с чем процент исполнения составил 100,0%).

7.  Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города

Кола» на 2020-2025 гг.

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города Кола» на 2020-2025 гг. разработана с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета города Колы.

Задачей программы является:

- совершенствование системы учета и организация эффективного управления земельными ресурсами на территории городского поселения;

- осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности городского поселения в хозяйственный оборот.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 145,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 145,0 тыс. рублей.

Фактически освоено – 140,0 тыс. рублей или 96,55 от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета города Кола – 140,0 тыс. рублей.

Мероприятием программы является:

- проведение землеустроительных работ (на 2024 год предусмотрено – 145,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 140,0 тыс. рублей).

В 2024 году в аренду предоставлен один земельный участок, находящийся в собственности г.п. Кола. В виду отсутствия заявок в 2024 году земельные участки, находящиеся в собственности г.п. Кола, не реализовывались.

Доходы бюджета города Колы за 2024 год от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности городского поселения, составили 837,8 тыс. руб.

8.  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами

города Кола» на 2020-2025 годы

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кола» на 2020-2025 годы разработана с целью:

- повышения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района;

- эффективного управления муниципальным долгом.

Задачами программы являются:

- обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования городское поселение Кола Кольского района;

- эффективное управление муниципальным долгом;

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджета и открытости бюджетного процесса.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 6,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 6,1 тыс. рублей, фактически освоено – 6,1 тыс. рублей или 100,0% от общего объёма запланированных средств.

Мероприятием программы является:

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами (на 2024 год предусмотрено – 6,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 6,0 тыс. рублей). В том числе средства бюджета г. Кола 6,0 тыс. руб.

Реализованы мероприятия, направленные на сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры в сфере управления общественными финансами, а также повышение открытости бюджетного процесса.

9.  Муниципальная программа «Муниципальное управление города Кола»

на 2023-2025 годы

Муниципальная программа «Муниципальное управление города Кола» на 2023-2025 годы разработана с целью обеспечения деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций по городу Коле.

Задачи программы:

- обеспечить деятельность администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций по городу Коле;

- осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления в области градостроительства;

- создание необходимых условий для профессионального развития работников (формирование квалифицированного кадрового состава).

На реализацию мероприятий программы в 2024 году в бюджете муниципального образования город Кола предусмотрены средства в размере – 2 103,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 2 064,4 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 38,7 тыс. рублей, фактически освоено – 1 909,9 тыс. рублей или 90,82% от общего объёма запланированных средств, в том числе средства бюджета города Кола – 1 894,1 тыс. рублей или 91,75%, средства бюджета Мурманской области – 15,8 тыс. рублей или 40,84%.

Мероприятиями программы являются:

- выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Кола (на 2024 год предусмотрено – 1 809,1 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 809,1 тыс. рублей);

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений на выполнение муниципальных функций (материально-техническое обеспечение) (на 2024 год предусмотрено – 32,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 10,4 тыс. рублей);

- субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» (на 2024 год предусмотрено – 34,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 15,8 тыс. рублей).

10.  Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования городское поселение

город Кола Кольского муниципального района Мурманской области»

на 2024-2028 годы

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области» на 2021-2023 годы разработана с целью защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области от пожаров.

Задачи программы:

- защита жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области от пожаров;

- повышение уровня информированности населения в области пожарной безопасности.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году в бюджете средства в размере – 265,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета города Кола – 265,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 181,5 тыс. рублей или 68,49% от общего объёма запланированных средств.

Мероприятием программы является:

- комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня противопожарной безопасности (на 2024 год предусмотрено – 265,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 181,5 тыс. рублей).

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

города Кола в 2024 году

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Кола в 2024 году проводилась в соответствии с порядком формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение Кола», утвержденного постановлением администрации Кольского района от 07.10.2019 № 1220, по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (результативность муниципальной программы);

- оценка полноты финансирования муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2024 года приведены в приложении № 3 к настоящему Докладу.

4. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности

реализации муниципальных программ города Кола в 2024 году

Представленный сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Кола за 2024 год основан на систематизации                         и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой доклад является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

1.  Заказчикам программ:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом                                 на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.

Приложение № 1 к Докладу

Перечень муниципальных программ, действовавших в муниципальном образовании город Кола в 2024 году

| № | Наименование муниципальных программ | Количество подпрограмм | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено на 2024 год |  | Кассовый расход за 2024 год |  |
|  |  |  | Всего | в т.ч. бюджет города Кола | Всего | в т.ч. бюджет города Кола |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2023-2025 годы | 3 | 17 786,5 | 15 756,9 | 15 991,8 | 13 951,7 |
| 2 | Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Колы» на 2023-2025 годы | - | 4 794,1 | 1 767,9 | 4 793,8 | 1 767,6 |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение комфортных условий проживания населения города Колы» на 2020-2024 годы | 5 | 186 438,1 | 130 761,4 | 182 380,1 | 127 110,8 |
| 4 | Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства» на 2024-2026гг» | 3 | 50 393,4 | 43 014,0 | 49 982,5 | 42 716,5 |
| 5 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Кола» на 2020-2025гг | - | 14 159,2 | 14 159,2 | 12 302,5 | 12 302,5 |
| 6 | Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей города Кола» на 2024 -2026 годы | - | 3 995,2 | 755,2 | 3 702,7 | 462,8 |
| 7 | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города Кола» на 2020-2025гг | - | 145,0 | 145,0 | 140,0 | 140,0 |
| 8 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кола» на 2020-2025 годы | - | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 |
| 9 | Муниципальная программа «Муниципальное управление города Кола» на 2023-2025 годы | - | 2 103,1 | 2 064,4 | 1 909,9 | 1 894,1 |
| 10 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области» на 2024-2028 годы | - | 265,0 | 265,0 | 186,5 | 181,5 |
| ИТОГО |  | 11 | 280 085,7 | 280 085,7 | 272 174,6 | 271 380,4 |

Приложение № 2 к Докладу

Информация о реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании город Кола в 2024 году

| № п/п | Мероприятия* | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования | Лимиты | Исполнено |  | Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | фактическое финансирование | произведённые кассовые расходы |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт города Кола» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта | бюджет г. Кола | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | Исполнено на | 99,90% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | Исполнено на | 99,90% |
|  |  | бюджет г. Кола | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | Исполнено на | 99,90% |
|  | Подпрограмма 2 «Культура города Кола» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение городских праздничных и культурно-досуговых мероприятий | бюджет г. Кола | 425,0 | 425,0 | 420,0 | 409,5 | Исполнено на | 96,35% |
|  | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях организации и проведения массовых мероприятий с жителями города Колы | бюджет г. Кола | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет г. Кола | 60,0 | 60,0 | 28,2 | 28,2 | Исполнено на | 47,00% |
|  | Обеспечение деятельности городской библиотеки | бюджет г. Кола | 8 861,4 | 8 861,4 | 7 150,3 | 7 150,3 | Исполнено на | 80,69% |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Расходы бюджета города Колы на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет г. Кола | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Обеспечение деятельности МБУК «Музей истории города Колы» | бюджет г. Кола | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет г. Кола | 65,0 | 65,0 | 18,3 | 18,3 | Исполнено на | 28,15% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 17 656,5 | 17 656,5 | 15 861,9 | 15 851,4 | Исполнено на | 89,78% |
|  |  | бюджет г. Кола | 15 626,9 | 15 626,9 | 13 832,3 | 13 821,8 | Исполнено на | 88,45% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодёжи города Колы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Методическое обеспечение мероприятий (разработка, изготовление, размещение наглядной агитации по профилактике здорового образа жизни) | бюджет г. Кола | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Исполнено на | 100,00% |
|  |  | бюджет г. Кола | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 17 786,5 | 17 786,5 | 15 991,8 | 15 981,3 | Исполнено на | 89,85% |
|  |  | бюджет г. Кола | 15 756,9 | 15 756,9 | 13 962,2 | 13 951,7 | Исполнено на | 88,54% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | 2 029,6 | Исполнено на | 100,00% |
| 2 | Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Колы» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования городское поселение Кола | бюджет г. Кола | 1 476,9 | 1 476,9 | 1 476,6 | 1 476,6 | Исполнено на | 99,98% |
|  | Иные межбюджетные трансферты на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного значения (расходы на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в городе Кола) | Бюджет Кольского района | 407,5 | 407,5 | 407,5 | 407,5 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба | бюджет Мурманской области | 2 618,7 | 2 618,7 | 2 618,7 | 2 618,7 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Расходы на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба | бюджет г. Кола | 291,0 | 291,0 | 291,0 | 291,0 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 4 794,1 | 4 794,1 | 4 793,8 | 4 793,8 | Исполнено на | 99,99% |
|  |  | бюджет г. Кола | 1 767,9 | 1 767,9 | 1 767,6 | 1 767,6 | Исполнено на | 99,98% |
|  |  | Бюджет Кольского района | 407,5 | 407,5 | 407,5 | 407,5 | Исполнено на | 100,00% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 2 618,7 | 2 618,7 | 2 618,7 | 2 618,7 | Исполнено на | 100,00% |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение комфортных условий проживания населения города Колы» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексное благоустройство города» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снос ветхих, аварийных зданий и сооружений, незаконных построек | бюджет г. Кола | 1330,10 | 1330,10 | 1330,00 | 1330,00 | Исполнено на | 99,99% |
|  | Выявление, эвакуация, хранение брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств на территории городского поселения Кола | бюджет г. Кола | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Расходы на выполнение работ по организации проездов к земельным участкам, предоставленным на безвозмездной основе многодетным семьям | бюджет г. Кола | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Санитарное содержание и ремонт городских объектов | бюджет г. Кола | 32 884,4 | 32 884,4 | 32 853,3 | 32 662,7 | Исполнено на | 99,33% |
|  | Создание и эксплуатация единой автоматизированной системы для обеспечения сохранности объектов благоустройства города Колы | бюджет г. Кола | 306,8 | 306,8 | 305,3 | 305,3 | Исполнено на | 99,51% |
|  | Содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг | бюджет г. Кола | 1 692,1 | 1 692,1 | 1 583,2 | 1 583,2 | Исполнено на | 93,56% |
|  | Мероприятия по озеленению территории | бюджет г. Кола | 4 717,9 | 4 717,9 | 4 697,3 | 4 697,3 | Исполнено на | 99,56% |
|  | Расходы на уличное освещение | бюджет г. Кола | 8 419,5 | 8 419,5 | 6 871,3 | 6 788,5 | Исполнено на | 80,63% |
|  | Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | бюджет Мурманской области | 2 432,6 | 2 432,6 | 2 059,9 | 2 059,9 | Исполнено на | 84,68% |
|  | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (расходы на благоустройство территории поселения) | бюджет Кольского района | 6 428,9 | 6 428,9 | 6 394,3 | 6 394,3 | Исполнено на | 99,46% |
|  | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на приобретение коммунальной техники для уборки территорий муниципальных образований Мурманской области | бюджет Мурманской области | 17 880,0 | 17 880,0 | 17 880,0 | 17 880,0 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Расходы бюджета города Колы на приобретение коммунальной техники для уборки территории г. Кола | бюджет г. Кола | 1 987,3 | 1 987,3 | 1 986,7 | 1 986,7 | Исполнено на | 99,97% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 83 663,6 | 83 663,6 | 81 545,3 | 81 271,9 | Исполнено на | 97,14% |
|  |  | бюджет г. Кола | 56 922,1 | 56 922,1 | 55 211,1 | 54 937,7 | Исполнено на | 96,51% |
|  |  | бюджет Кольского района | 6 428,9 | 6 428,9 | 6 394,3 | 6 394,3 | Исполнено на | 99,46% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 20 312,6 | 20 312,6 | 19 939,9 | 19 939,9 | Исполнено на | 98,17% |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города Кола» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание, ремонт, восстановление технико-эксплуатационных качеств элементов обустройства дорог | бюджет г. Кола | 19 186,5 | 19 186,5 | 19 186,4 | 19 186,4 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Обеспечение безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | бюджет г. Кола | 554,3 | 554,3 | 507,5 | 507,5 | Исполнено на | 91,56% |
|  | Обслуживание и ремонт светофорных объектов | бюджет г. Кола | 483,8 | 483,8 | 435,8 | 435,8 | Исполнено на | 90,08% |
|  | Расходы бюджета города Колы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда | бюджет г. Кола | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда | бюджет Мурманской области | 11 116,4 | 11 116,4 | 11 116,4 | 11 116,4 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | бюджет г. Кола | 897,6 | 897,6 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,00% |
|  | Расходы бюджета города Колы на финансовое обеспечение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | бюджет г. Кола | 99,7 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,00% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 39 338,3 | 39 338,3 | 38 246,1 | 38 246,1 | Исполнено на | 97,22% |
|  |  | бюджет г. Кола | 28 221,9 | 28 221,9 | 27 129,7 | 27 129,7 | Исполнено на | 96,13% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 11 116,4 | 11 116,4 | 11 116,4 | 11 116,4 | Исполнено на | 100,00% |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение доступной среды для инвалидов на территории города Кола» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению доступности городских объектов для инвалидов | бюджет г. Кола | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | Исполнено на | 100,00% |
|  |  | бюджет г. Кола | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | Исполнено на | 100,00% |
| Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий | бюджет г. Кола | 10 600,1 | 10 600,1 | 10 600,0 | 10 600,0 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Расходы на благоустройство территории общего пользования «Общественно-досуговая зона по улице Поморская в городе Кола» | бюджет г. Кола | 1 374,0 | 1 374,0 | 1 373,1 | 1 373,1 | Исполнено на | 99,93% |
|  | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Кольского района на формирование благоприятных условий для выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (мероприятия по благоустройству дворовых территорий) | Бюджет Кольского района | 2 450,0 | 2 450,0 | 2 450,0 | 2 450,0 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Субсидии на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области (Обустройство детских игровых площадок на территории г. Кола) | бюджет Мурманской области | 2 191,4 | 2 191,4 | 2 191,4 | 2 191,4 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Расходы на реализацию инициативных проектов (Обустройство детских игровых площадок на территории г. Кола) | бюджет г. Кола | 6 313,3 | 6 313,3 | 6 313,3 | 6 313,3 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Субсидии муниципальным образованиям на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | бюджет Мурманской области | 6 288,5 | 6 288,5 | 6 288,5 | 6 288,5 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Расходы бюджета города Колы на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | бюджет г. Кола | 698,7 | 698,7 | 698,7 | 698,7 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 29 916,0 | 29 916,0 | 29 915,0 | 29 915,0 | Исполнено на | 100,00% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 8 479,9 | 8 479,9 | 8 479,9 | 8 479,9 | Исполнено на | 100,00% |
|  |  | Бюджет Кольского района | 2 450,0 | 2 450,0 | 2 450,0 | 2 450,0 | Исполнено на | 100,00% |
|  |  | бюджет г. Кола | 18 986,1 | 18 986,1 | 18 985,1 | 18 985,1 | Исполнено на | 99,99% |
| Подпрограмма 5 «Содержание и ремонт многоквартирных домов в городе Кола» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата взносов за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | бюджет г. Кола | 773,5 | 773,5 | 772,4 | 772,4 | Исполнено на | 99,86% |
|  | Субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, в целях поддержки местных инициатив, на территории городского поселения Кола Кольского района | бюджет г. Кола | 197,4 | 197,4 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,00% |
|  | Субсидия управляющим организациям, которым предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, и товариществам собственников жилья на обеспечение затрат на проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Кола Кольского района | бюджет г. Кола | 7 264,6 | 7 264,6 | 6 890,0 | 6 890,0 | Исполнено на | 94,84% |
|  | Субсидия управляющим организациям, которым предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, и товариществам собственников жилья на обеспечение затрат на проведение аварийных работ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Кола Кольского района (за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Кольского района) | Бюджет Кольского района | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | бюджет Мурманской области | 488,9 | 488,9 | 488,9 | 488,9 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Расходы бюджета г. Колы на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | бюджет г. Кола | 731,6 | 731,6 | 731,6 | 731,6 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Расходы бюджета города Колы на реализацию инициативных проектов (Ремонт входных групп и подъездов дома № 28 по пр. Миронова в г. Кола) | бюджет г. Кола | 3 485,2 | 3 485,2 | 3 485,2 | 3 485,2 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Расходы бюджета города Колы на реализацию инициативных проектов (Ремонт входных групп и подъездов дома № 3 по ул. Победы в г. Кола) | бюджет г. Кола | 2 321,9 | 2 321,9 | 2 321,9 | 2 321,9 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Расходы бюджета города Колы на реализацию инициативных проектов (Ремонт входных групп и подъездов дома № 3 по ул. Нагорная в г. Кола) | бюджет г. Кола | 4 280,1 | 4 280,1 | 4 280,1 | 4 280,1 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Расходы бюджета города Колы на реализацию инициативных проектов (Ремонт входных групп и подъездов дома № 14 по пр. Советский в г. Кола) | бюджет г. Кола | 1 351,4 | 1 351,4 | 1 351,4 | 1 351,4 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Расходы бюджета города Колы на реализацию инициативных проектов (Ремонт входных групп и подъездов дома № 1 корпус 1 по ул. Защитников Заполярья в г. Кола) | бюджет г. Кола | 1 492,4 | 1 492,4 | 1 492,4 | 1 492,4 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Расходы бюджета города Колы на реализацию инициативных проектов (Ремонт входных групп и подъездов дома № 4 по ул. Кривошеева в г. Кола) | бюджет г. Кола | 1 641,4 | 1 641,4 | 1 641,4 | 1 641,4 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Расходы бюджета города Колы на реализацию инициативных проектов (Ремонт входных групп и подъездов дома № 22 по ул. Миронова в г. Кола) | бюджет г. Кола | 2 212,9 | 2 212,9 | 2 212,9 | 2 212,9 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Расходы бюджета города Колы на реализацию инициативных проектов (Ремонт входных групп и подъездов дома № 13 по ул. Андрусенко в г. Кола) | бюджет г. Кола | 854,9 | 854,9 | 854,9 | 854,9 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Субсидия на реализацию инициативных проектов | бюджет Мурманской области | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 33 496,2 | 33 496,2 | 32 923,1 | 32 923,1 | Исполнено на | 98,29% |
|  |  | бюджет г. Кола | 26 607,3 | 26 607,3 | 26 034,2 | 26 034,2 | Исполнено на | 97,85% |
|  |  | Бюджет Кольского района | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | Исполнено на | 100,00% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 4 388,9 | 4 388,9 | 4 388,9 | 4 388,9 | Исполнено на | 0,00% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 186 438,1 | 186 438,1 | 182 653,5 | 182 380,1 | Исполнено на | 97,82% |
|  |  | бюджет г. Кола | 130 761,4 | 130 761,4 | 127 384,1 | 127 110,8 | Исполнено на | 97,21% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 44 297,8 | 44 297,8 | 43 925,1 | 43 925,1 | Исполнено на | 99,16% |
|  |  | бюджет Кольского района | 11 378,9 | 11 378,9 | 11 344,3 | 11 344,3 | Исполнено на | 99,70% |
| 4 | Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства» на 2024-2026 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Кола» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | бюджет Кольского района | 7 379,4 | 7 379,4 | 7 266,0 | 7 266,0 | Исполнено на | 98,46% |
|  | Всего по программе | бюджет Кольского района | 7 379,4 | 7 379,4 | 7 266,0 | 7 266,0 | Исполнено на | 98,46% |
|  | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период на территории города Кола» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектной и проектно-сметной документации, экспертиза проектной и проектно-сметной документации объектов коммунальной инфраструктуры | бюджет г. Кола | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,00% |
|  | Содержание модульных электрических тепловых пунктов и наружных сетей | бюджет г. Кола | 850,7 | 850,7 | 772,1 | 772,1 | Исполнено на | 90,76% |
|  | Расходы на возмещение тепловых потерь, возникающих в тепловых сетях, находящихся в муниципальной собственности, в связи с организацией теплоснабжения и горячего водоснабжения населения | бюджет г. Кола | 210,2 | 210,2 | 210,2 | 210,2 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Аварийные и ремонтные работы объектов коммунальной инфраструктуры | бюджет г. Кола | 1 063,0 | 1 063,0 | 1 009,1 | 1 009,1 | Исполнено на | 94,93% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего | 2 123,9 | 2 123,9 | 1 991,4 | 1 991,4 | Исполнено на | 93,76% |
|  |  | бюджет г. Кола | 2 123,9 | 2 123,9 | 1 991,4 | 1 991,4 | Исполнено на | 93,76% |
|  | Подпрограмма 3 «Управление городским хозяйством» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет г. Кола | 375,0 | 375,0 | 359,8 | 359,8 | Исполнено на | 95,95% |
|  | Расходы на содержание муниципального учреждения | бюджет г. Кола | 40 515,1 | 40 515,1 | 40 376,3 | 40 365,3 | Исполнено на | 99,63% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего: | 40 890,1 | 40 890,1 | 40 736,1 | 40 725,1 | Исполнено на | 99,60% |
|  |  | бюджет г. Кола | 40 890,1 | 40 890,1 | 40 736,1 | 40 725,1 | Исполнено на | 99,60% |
|  | Всего по программе | Всего: | 50 393,4 | 50 393,4 | 49 993,5 | 49 982,5 | Исполнено на | 99,18% |
|  |  | бюджет г. Кола | 43 014,0 | 43 014,0 | 42 727,5 | 42 716,5 | Исполнено на | 99,31% |
|  |  | бюджет Кольского района | 7 379,4 | 7 379,4 | 7 266,0 | 7 266,0 | Исполнено на | 0,00% |
| 5 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Кола» на 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт муниципального жилищного фонда | бюджет г. Кола | 3 258,2 | 3 258,2 | 3 236,2 | 3 231,6 | Исполнено на | 99,18% |
|  | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | бюджет г. Кола | 884,2 | 884,2 | 272,20 | 272,20 | Исполнено на | 30,78% |
|  | Оплата жилищно-коммунальных услуг за пустующий муниципальный жилищный фонд и нежилые помещения | бюджет г. Кола | 3 401,8 | 3 401,8 | 2 608,3 | 2 480,9 | Исполнено на | 72,93% |
|  | Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности | бюджет г. Кола | 6 615,0 | 6 615,0 | 6 383,6 | 6 317,8 | Исполнено на | 95,51% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 14 159,2 | 14 159,2 | 12 500,3 | 12 302,5 | Исполнено на | 86,89% |
|  |  | бюджет г. Кола | 14 159,2 | 14 159,2 | 12 500,3 | 12 302,5 | Исполнено на | 86,89% |
| 6 | Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей города Кола» на 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по предоставлению социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках за счет средств местного бюджета | бюджет г. Кола | 755,2 | 755,2 | 462,8 | 462,8 | Исполнено на | 61,28% |
|  | Реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | бюджет Мурманской области | 3 240,0 | 3 240,0 | 3 240,0 | 3 240,0 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 3 995,2 | 3 995,2 | 3 995,2 | 3 702,8 | Исполнено на | 92,68% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 3 240,0 | 3 240,0 | 3 240,0 | 3 240,0 | Исполнено на | 100,00% |
|  |  | бюджет г. Кола | 755,2 | 755,2 | 755,2 | 462,8 | Исполнено на | 61,28% |
| 7 | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города Кола» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение землеустроительных работ | бюджет г. Кола | 145,0 | 145,0 | 140,0 | 140,0 | Исполнено на | 96,55% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 145,0 | 145,0 | 140,0 | 140,0 | Исполнено на | 96,55% |
|  |  | бюджет г. Кола | 145,0 | 145,0 | 140,0 | 140,0 | Исполнено на | 96,55% |
| 8 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кола» на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | бюджет г. Кола | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | Исполнено на | 98,36% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | Исполнено на | 98,36% |
|  |  | бюджет г. Кола | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | Исполнено на | 98,36% |
|  | Муниципальная программа «Муниципальное управление города Кола» на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Кола | бюджет г. Кола | 1 809,1 | 1 809,1 | 1 809,1 | 1 809,1 | Исполнено на | 100,00% |
|  | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений на выполнение муниципальных функций (материально-техническое обеспечение) | бюджет г. Кола | 32,0 | 32,0 | 10,4 | 10,4 | Исполнено на | 32,50% |
|  | Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном образовании городского поселения города Кола | бюджет г. Кола | 100,0 | 100,0 | 56,0 | 56,0 | Исполнено на | 56,00% |
|  | Расходы на публикацию муниципальных правовых актов | бюджет г. Кола | 20,0 | 20,0 | 16,8 | 16,8 | Исполнено на | 84,00% |
|  | Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» | бюджет Мурманской области | 34,7 | 34,7 | 15,8 | 15,8 | Исполнено на | 45,55% |
|  | Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области «Об административных правонарушениях» | бюджет Мурманской области | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,00% |
|  | Расходы бюджета города Колы на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» | бюджет г. Кола | 4,1 | 4,1 | 1,8 | 1,8 | Исполнено на | 44,23% |
|  | Разработка и корректировка градостроительной документации | бюджет г. Кола | 99,2 | 99,2 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,00% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 2 103,1 | 2 103,1 | 1 913,9 | 1 909,9 | Исполнено на | 90,82% |
|  |  | бюджет г. Кола | 2 064,4 | 2 064,4 | 1 894,1 | 1 894,1 | Исполнено на | 91,75% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 38,7 | 38,7 | 19,8 | 15,8 | Исполнено на | 40,84% |
| 10 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения Кола Кольского района» на 2024-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня противопожарной безопасности | бюджет г. Кола | 265,0 | 265,0 | 186,5 | 181,5 | Исполнено на | 68,49% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 265,0 | 265,0 | 186,5 | 181,5 | Исполнено на | 68,49% |
|  |  | бюджет г. Кола | 265,0 | 265,0 | 186,5 | 181,5 | Исполнено на | 68,49% |
|  | Всего по муниципальным программам | Всего, в т.ч. | 280 085,7 | 280 085,7 | 272 174,6 | 271 380,5 | Исполнено на | 96,89% |
|  |  | бюджет г. Кола | 208 695,2 | 208 695,2 | 201 323,6 | 200 533,5 | Исполнено на | 96,09% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 52 224,8 | 52 224,8 | 51 833,2 | 51 829,2 | Исполнено на | 99,24% |
|  |  | бюджет Кольского района | 19 165,8 | 19 165,8 | 19 017,8 | 19 017,8 | Исполнено на | 99,23% |

Приложение № 3 к Докладу

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2024 года

| № п/п | Наименование ведомственных целевых программ | ДИП | ПФ | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие и повышение качества человеческого потенциала» на 2023-2025 годы | 0,95 | 0,99 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 2. | - Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Колы» на 2023-2025 годы | 0,89 | 0,25 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 3. | - Муниципальная программа «Обеспечение комфортных условий проживания населения города Колы» на 2020-2024 годы | 1,26 | 1,0 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 4. | - Муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования городского хозяйства» на 2024-2026 гг.» | 3,57 | 1,0 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 5. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Кола» на 2020-2025гг | 0,84 | 0,82 | Программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности. |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей города Кола» на 2024-2026 гг. | 1,0 | 1,0 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности |
| 7. | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами города Кола» на 2020-2025 гг. | 0,94 | 0,97 | Программа реализована с удовлетворительным уровнем эффективности |
| 8. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кола» на 2020-2025 гг. | 0,98 | 0,84 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности |
| 9. | Муниципальная программа «Муниципальное управление города Кола» на 2023-2025 гг. | 0,98 | 0,97 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности |
| 10. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования городское поселение город Кола Кольского муниципального района Мурманской области» на 2024-2026 гг. | 1,14 | 0,95 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности |

__________________________

1 ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы

2 ПФ – оценка полноты финансирования муниципальной программы