**Календарный план по формированию проекта решения Совета депутатов Кольского района «О бюджете Кольского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ответственный | Дата |
| 1 | Письмо ГРБС по формированию проекта бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Управление финансов | не позднее 20.09 |
| 2 | Доведение предельных объемов финансовых средств | Управление финансов | не позднее 20.09 |
| 3 | Согласительные совещания с Главой администрации Кольского района (по необходимости) | Управление финансов | 26.09-29.09. |
| 4 | Формирование обоснований бюджетных ассигнований  | ГРБС | до 20.10 |
| 5 | Проекты изменений в Муниципальные программы:* направление в управление финансов;
* направление в управление экономического развития;
* размещение на публичное обсуждение (при необходимости)
 | ГРБС | до 25.10 |
| 6 | Согласование проектов программ, показателей программ | Управление финансов, Управление экономического развития | 25.10- 30.10 |
| 7 | Предоставление проектов муниципальных программ, проектов изменений в муниципальные программы в управление делами администрации Кольского района | ГРБС | до 31.10 |
| 8 | Утверждение и регистрация изменений в муниципальные программы Кольского района | Администрация Кольского района | до 10.11 |
| 9 | Размещение муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет | ГРБС | до 12.11 |
| 10 | Предоставление паспортов муниципальных программ в Управление финансов | ГРБС | до 13.11 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Формирование проекта решения (проект решения, приложения, материалы), согласование в Администрации | Управление финансов | 03.11 |
| 12 | Направление проекта решения Совета депутатов Кольского района о бюджете Кольского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в Министерство финансов Мурманской области для согласования | Управление финансов | 03.11 |
| 13 | Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы  | Администрация Кольского района | до 15.11 |
| 14 | Направление проекта решения Совета депутатов о бюджете Кольского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в Совет депутатов | Управление финансов  | 15.11 |