Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2016 г. N 322-ПП

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО

ПАРТНЕРСТВА, ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, РЕАЛИЗАЦИИ,

КОНТРОЛЕ И МОНИТОРИНГЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ

О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Правительства Мурманской областиот 24.05.2017 [N 265-ПП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=136203&dst=100028), от 21.12.2017 [N 615-ПП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=81199&dst=100009), от 23.10.2019 [N 486-ПП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133489&dst=100039),от 29.07.2024 [N 516-ПП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100041)) |  |

В целях реализации Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035) от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также обеспечения взаимодействия и координации деятельности исполнительных органов Мурманской области при подготовке проектов государственно-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов государственно-частного партнерства, реализации и мониторинге реализации соглашений о государственно-частном партнерстве Правительство Мурманской области постановляет:

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100042) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

1. Установить, что:

1.1. Полномочия публичного партнера от имени Правительства Мурманской области осуществляет исполнительный орган Мурманской области, осуществляющий полномочия в сфере, в которой планируется реализация проекта государственно-частного партнерства.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100042) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

1.2. Решение о реализации проекта государственно-частного партнерства в Мурманской области принимается нормативным правовым актом Правительства Мурманской области с учетом положений [статьи 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100151) Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

1.3. Уполномоченным органом в соответствии с [частью 2 статьи 17](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100302) Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=112923) Правительства Мурманской области от 09.12.2015 N 565-ПП "Об уполномоченном органе на проведение государственной политики в сфере государственно-частного партнерства в Мурманской области" является Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100043) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

2. Утвердить прилагаемые:

- [Порядок](#P60) подготовки проектов государственно-частного партнерства и принятия решения о реализации проектов государственно-частного партнерства;

- [Порядок](#P146) межведомственного взаимодействия при осуществлении контроля за исполнением соглашений о государственно-частном партнерстве, мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве и ведения реестра соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве;

- [Порядок](#P246) взаимодействия исполнительных органов Мурманской области и органов местного самоуправления Мурманской области при подготовке и принятии решения о реализации проектов муниципально-частного партнерства, планируемых к реализации с участием средств областного бюджета.

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133489&dst=100040) Правительства Мурманской области от 23.10.2019 N 486-ПП; в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100042) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

(п. 2 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=81199&dst=100011) Правительства Мурманской области от 21.12.2017 N 615-ПП)

3. Внести в [Положение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=67566&dst=100187) о Межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области, утвержденное постановлением Правительства Мурманской области от 22.07.2014 N 378-ПП "О создании Межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 14.06.2016 N 287-ПП), следующие изменения:

3.1. [Пункт 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=67566&dst=100190) изложить в редакции:

"3. Задачами Межведомственной комиссии являются экспертиза инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Мурманской области субъектами инвестиционной деятельности, которые претендуют на получение мер государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, а также оценка целесообразности реализации проектов государственно-частного партнерства на территории Мурманской области (далее - проекты ГЧП).".

3.2. [Пункт 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=67566&dst=100195) дополнить новыми подпунктами "з" - "к" следующего содержания:

"з) признать целесообразным реализацию проекта ГЧП в Мурманской области и рекомендовать Правительству Мурманской области подготовить нормативный правовой акт с решением по реализации проекта ГЧП в Мурманской области;

и) рекомендовать публичному партнеру реализовать проект ГЧП с применением принципов проектного управления путем создания проектного офиса;

к) признать нецелесообразным реализацию проекта ГЧП в Мурманской области;".

3.3. [Подпункт "з" пункта 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=67566&dst=100203) считать подпунктом "л".

3.4. [Пункт 6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=67566&dst=100204) изложить в редакции:

"6. Принятые на заседаниях Межведомственной комиссии решения, указанные в [подпунктах "а"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=136202&dst=100196) - ["в"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=136202&dst=100198), ["з" пункта 5](#P34), утверждаются постановлением Правительства Мурманской области".".

3.5. [Пункт 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=67566&dst=100208) дополнить абзацем следующего содержания:

"- проект заключения об оценке эффективности проекта и определении его сравнительного преимущества, подготовленный уполномоченным органом на проведение государственной политики в сфере государственно-частного партнерства в Мурманской области (в случае рассмотрения вопросов по реализации проектов ГЧП на территории Мурманской области).".

4. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Мурманской области:

- от 19.12.2011 [N 654-ПП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=53975) "Об утверждении положения о порядке, сроках и условиях имущественного и (или) финансового участия Мурманской области в государственно-частных партнерствах";

- от 20.12.2011 [N 662-ПП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=35338) "Об утверждении порядка осуществления контроля за реализацией соглашений о государственно-частных партнерствах (с методическими рекомендациями по заключению соглашения о государственно-частном партнерстве)";

- от 24.01.2012 [N 17-ПП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=35706) "Об утверждении порядка проведения конкурса на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве и порядка заключения соглашения о государственно-частном партнерстве без проведения конкурса".

Губернатор

Мурманской области

М.В.КОВТУН

Утвержден

постановлением

Правительства Мурманской области

от 30 июня 2016 г. N 322-ПП

ПОРЯДОК

ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Правительства Мурманской областиот 23.10.2019 [N 486-ПП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133489&dst=100042), от 29.07.2024 [N 516-ПП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100044)) |  |

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок подготовки проектов государственно-частного партнерства и принятия решения о реализации проектов государственно-частного партнерства (далее - порядок) в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100100) от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 224-ФЗ) определяет процедуру подготовки проектов государственно-частного партнерства и принятия решений о реализации проектов государственно-частного партнерства, регулирует вопросы взаимодействия и координации деятельности исполнительных органов Мурманской области при подготовке проектов государственно-частного партнерства и принятии решений о реализации проектов государственно-частного партнерства.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100045) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

1.2. В настоящем порядке используются понятия, предусмотренные Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100016) N 224-ФЗ.

2. Разработка и рассмотрение предложения о реализации

проекта государственно-частного партнерства

2.1. В случае если инициатором проекта государственно-частного партнерства является исполнительный орган Мурманской области, осуществляющий управление в сфере, в которой планируется реализация проекта государственно-частного партнерства (далее - публичный партнер), он обеспечивает разработку предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства (далее - предложение, проект ГЧП) в соответствии с требованиями, установленными [статьей 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100100) Федерального закона N 224-ФЗ.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100045) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

2.2. В случае если инициатором проекта является лицо, которое в силу Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035) N 224-ФЗ может являться частным партнером (далее - частный партнер), предложение, разработанное в соответствии с требованиями, предусмотренными [статьей 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100100) Федерального закона N 224-ФЗ, направляется на рассмотрение публичному партнеру.

2.3. До направления предложения публичному партнеру между частным партнером и публичным партнером допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной политики в области инвестиционной деятельности.

2.4. Публичный партнер в течение 2 рабочих дней с даты поступления предложения направляет его секретарю соответствующей отраслевой рабочей группы по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области (далее - Рабочая группа) для оценки на заседаниях Рабочей группы целесообразности реализации проекта ГЧП с учетом возможных правовых и финансовых рисков Мурманской области при реализации проекта ГЧП, а также доработки предложения.

В рамках рассмотрения предложения Рабочей группой в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной политики в области инвестиционной деятельности, возможно проведение переговоров с инициатором проекта.

В рамках рассмотрения предложения Рабочей группой оно может быть изменено по согласованию с инициатором проекта до принятия решений, указанных в [пункте 2.5](#P86) настоящего порядка.

Предложения, инициатором которых является публичный партнер, также направляются публичным партнером на рассмотрение в Рабочую группу.

Рабочие группы осуществляют свою деятельность на основании положения об отраслевых рабочих группах по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области, утвержденного распоряжением Правительства Мурманской области.

2.5. По результатам рассмотрения направленного предложения в срок не позднее 70 дней со дня поступления такого предложения Рабочая группа принимает одно из следующих решений:

2.5.1. Признать целесообразным реализацию проекта ГЧП и рекомендовать публичному партнеру направить предложение на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества.

2.5.2. Признать нецелесообразным реализацию проекта ГЧП и рекомендовать публичному партнеру принять решение о невозможности реализации проекта ГЧП - в случае, если инициатором проекта является частный партнер.

2.5.3. Признать нецелесообразным реализацию проекта ГЧП - в случае, если инициатором проекта является публичный партнер.

2.6. На основании протокола заседания Рабочей группы в срок не позднее 3 дней со дня принятия одного из решений, указанных в [пунктах 2.5.1](#P87) и [2.5.2](#P88) настоящего порядка, публичный партнер издает один из следующих приказов:

- о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;

- о невозможности реализации проекта.

2.7. Решение публичного партнера должно быть принято в срок, не превышающий 90 дней с момента поступления в его адрес предложения.

В срок, не превышающий 10 дней со дня принятия одного из предусмотренных [пунктами 2.5.1](#P87) и [2.5.2](#P88) настоящего порядка решений, соответствующий приказ, а также оригиналы протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров, связанных с рассмотрением направленного частным партнером предложения, публичный партнер направляет частному партнеру, а также размещает указанные документы и предложение на официальном сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.8. В случае издания публичным партнером приказа о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества публичный партнер в срок не позднее 10 дней со дня принятия решения, указанного в [пункте 2.5.1](#P87) настоящего порядка, направляет соответствующее решение, приказ, предложение, а также копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров, связанных с рассмотрением направленного частным партнером предложения, в уполномоченный орган.

Предложение, инициатором которого является публичный партнер, может быть направлено публичным партнером на рассмотрение в уполномоченный орган только в случае наличия по нему решения, указанного в [пункте 2.5.1](#P87) настоящего порядка.

2.9. При подготовке уполномоченным органом проекта заключения об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе (далее - проект положительного заключения) либо о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества (далее - проект отрицательного заключения) уполномоченный орган вправе запрашивать у публичного партнера, частного партнера (при наличии), а также у иных исполнительных органов Мурманской области дополнительные материалы и документы.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100045) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

Запрашиваемые материалы и документы должны быть предоставлены в срок не позднее 7 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

В рамках рассмотрения предложения уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, возможно проведение переговоров с публичным партнером и инициатором проекта (при наличии).

В рамках рассмотрения предложения уполномоченным органом оно может быть изменено по согласованию с публичным партнером и инициатором проекта (при наличии) до утверждения соответствующего заключения уполномоченного органа.

2.10. В случае необходимости проект ГЧП может быть направлен на оценку его эффективности и определение сравнительного преимущества в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственной политики в области инвестиционной деятельности.

2.11. Уполномоченный орган в срок не позднее 80 дней со дня поступления документов, указанных в [пункте 2.8](#P95) настоящего порядка, в соответствии с методикой оценки эффективности проекта ГЧП, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной политики в области инвестиционной деятельности, готовит проект положительного или отрицательного заключения и обеспечивает рассмотрение вопроса о возможности реализации проекта на заседании Подкомиссии по вопросам реализации проектов государственно-частного партнерства Подкомиссии МВК по ГЧП по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области (далее - Подкомиссия МВК по ГЧП).

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100046) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

2.12. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в [пункте 2.11](#P103) настоящего порядка, Подкомиссия МВК по ГЧП принимает одно из следующих решений:

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100047) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

2.12.1. Признать целесообразным реализацию проекта ГЧП и рекомендовать уполномоченному органу утвердить заключение об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе.

2.12.2. Признать нецелесообразным реализацию проекта ГЧП и рекомендовать уполномоченному органу утвердить заключение о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества.

В течение 1 рабочего дня с даты подписания протокол заседания Подкомиссии МВК по ГЧП направляется на согласование Губернатору Мурманской области или лицу, его замещающему.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100047) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

2.13. В срок не позднее 10 дней со дня принятия Подкомиссией МВК по ГЧП одного из решений, указанных в [пункте 2.12](#P105) настоящего порядка, уполномоченный орган приказом утверждает положительное или отрицательное заключение и направляет соответствующее заключение, а также оригинал протокола переговоров (в случае если переговоры были проведены) публичному партнеру и инициатору проекта (при наличии).

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100047) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

Уполномоченный орган в течение 5 дней со дня утверждения соответствующего заключения размещает заключение, итоговое предложение и протокол переговоров (при наличии) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

2.14. Утверждение уполномоченным органом отрицательного заключения является отказом от реализации проекта государственно-частного партнерства.

Срок проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта ГЧП и определения его сравнительного преимущества не может превышать 90 дней со дня поступления соответствующего проекта ГЧП в уполномоченный орган.

3. Принятие решения о реализации проекта ГЧП

и заключение соглашения

3.1. Решение о реализации проекта ГЧП в форме соответствующего постановления Правительства Мурманской области может быть принято только при наличии:

- нормативных правовых актов Мурманской области, предусматривающих использование при реализации проекта ГЧП бюджетных средств Мурманской области (в случае если при реализации проекта ГЧП планируется использование бюджетных средств Мурманской области);

- положительного заключения уполномоченного органа.

3.2. Подготовка соответствующего постановления Правительства Мурманской области осуществляется публичным партнером в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства Мурманской области и иных исполнительных органов Мурманской области.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100045) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

Срок принятия решения о реализации проекта ГЧП не может превышать 30 дней со дня получения публичным партнером положительного заключения на проект ГЧП уполномоченного органа.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100048) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

3.3. В случае если решение о реализации проекта ГЧП принято на основании предложения, подготовленного публичным партнером, публичный партнер по согласованию с уполномоченным органом определяет содержание конкурсной документации, порядок размещения сообщения о проведении конкурса на право заключения соглашения (далее - конкурс), форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядок предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса в соответствии с требованиями Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035) N 224-ФЗ.

3.4. В случае если решение о реализации проекта ГЧП принято на основании предложения, подготовленного публичным партнером, публичный партнер в срок, не превышающий 180 дней со дня принятия соответствующего решения, обеспечивает организацию, подготовку и проведение конкурса в порядке, установленном Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035) N 224-ФЗ.

Срок подписания соглашения в случае проведения конкурса на право заключения соглашения устанавливается конкурсной документацией.

3.5. В случае если решение о реализации проекта ГЧП принято на основании предложения, подготовленного частным партнером, публичный партнер в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия соответствующего решения, размещает его на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В случае если решение о реализации проекта ГЧП принято на основании предложения, подготовленного частным партнером, и в течение сорока пяти дней с момента размещения решения о реализации проекта ГЧП на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, публичному партнеру не поступили заявления от иных лиц в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения на условиях, предусмотренных указанным решением, либо если такие заявления в письменной форме об этом намерении поступили от лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным [частью 8 статьи 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100056) Федерального закона N 224-ФЗ, публичный партнер принимает решение о заключении соглашения с частным партнером без проведения конкурса, актуализации решения о реализации проекта ГЧП и устанавливает срок подписания соглашения.

В случае если решение о реализации проекта ГЧП принято на основании предложения, подготовленного частным партнером, и в течение сорока пяти дней с момента размещения решения о реализации проекта ГЧП на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, публичному партнеру поступили заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения на условиях, предусмотренных указанным решением, от иных лиц, соответствующих требованиям, предусмотренным [частью 8 статьи 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100056) Федерального закона N 224-ФЗ, публичный партнер в срок, не превышающий 180 дней со дня окончания сбора заявлений в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения, обеспечивает актуализацию решения о реализации проекта ГЧП, а также организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения.

3.6. Соглашение заключается в трех экземплярах с победителем конкурса на право заключения соглашения или с иным лицом, имеющим право на заключение такого соглашения в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035) N 224-ФЗ.

К соглашению прилагаются следующие документы:

3.6.1. Копия постановления Правительства Мурманской области о реализации проекта ГЧП.

3.6.2. Протокол о результатах проведения конкурса (в случае проведения конкурса).

3.7. После подписания соглашения публичный партнер в срок не позднее 2 рабочих дней со дня его подписания:

- первый экземпляр соглашения направляет частному партнеру;

- второй экземпляр соглашения направляет в Министерство юстиции Мурманской области для регистрации и хранения.

Третий экземпляр соглашения находится на хранении у публичного партнера.

ПОРЯДОК

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ

ПАРТНЕРСТВЕ, МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ

О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

СОГЛАШЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ,

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=81199&dst=100024) Правительства Мурманской областиот 21.12.2017 N 615-ПП;в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100049) Правительства Мурманской областиот 29.07.2024 N 516-ПП) |  |

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035) от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 224-ФЗ) определяет процедуру межведомственного взаимодействия исполнительных органов Мурманской области, органов местного самоуправления Мурманской области при осуществлении контроля за исполнением соглашений о государственно-частном партнерстве, мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве и ведения реестра соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100050) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

1.2. В настоящем Порядке используются понятия, предусмотренные Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035) N 224-ФЗ.

2. Контроль за исполнением соглашений

о государственно-частном партнерстве

2.1. Контроль за исполнением соглашений о государственно-частном партнерстве (далее - соглашения) осуществляется публичным партнером, исполнительными органами и органами местного самоуправления Мурманской области, юридическими лицами, выступающими на стороне публичного партнера, в лице их представителей, которые на основании соглашения о государственно-частном партнерстве имеют право беспрепятственного доступа на объект соглашения о государственно-частном партнерстве и к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением о государственно-частном партнерстве.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100050) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

2.2. Контроль за исполнением соглашений о государственно-частном партнерстве осуществляется в соответствии с [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=432516&dst=100009) осуществления публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N 1490 (далее - Правила осуществления контроля).

2.3. Публичный партнер осуществляет контроль за соблюдением частным партнером условий соглашения о государственно-частном партнерстве, в том числе исполнением обязательств по соблюдению сроков проектирования, создания объекта соглашения, финансированию создания объекта соглашения, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта соглашения установленным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением, эксплуатации объекта соглашения в соответствии с целями, установленными соглашением, а также за достижением значений критериев эффективности проекта государственно-частного партнерства и значений показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено заключение уполномоченного органа об эффективности проекта государственно-частного партнерства и его сравнительном преимуществе.

2.4. Контроль за исполнением соглашения осуществляется на основании плана, утверждаемого публичным партнером, посредством проведения плановых контрольных мероприятий на каждом этапе реализации соглашения не реже одного раза в квартал календарного года.

Указанный план на очередной календарный год составляется не позднее чем за один месяц до окончания текущего года в форме приказа публичного партнера после согласования со всеми заинтересованными исполнительными органами Мурманской области, органами местного самоуправления Мурманской области.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100050) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

Публичный партнер не позднее 5 дней после утверждения плана проведения контрольных мероприятий на очередной календарный год направляет его копию в уполномоченный орган.

2.5. При осуществлении контроля публичный партнер вправе направлять запросы в исполнительные органы Мурманской области, органы местного самоуправления Мурманской области для получения информации, необходимой для проведения контрольных мероприятий, ответ на которые должен быть представлен публичному партнеру в срок не позднее 10 дней со дня получения запроса от публичного партнера.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100050) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

2.6. Срок контрольного мероприятия составляет не более 14 календарных дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц, осуществляющих проведение контрольного мероприятия, срок контрольного мероприятия продлевается, но не более чем на 14 календарных дней.

2.7. Результаты контрольных мероприятий оформляются актом о результатах контроля в соответствии с [пунктом 20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=432516&dst=100068) Правил осуществления контроля.

3. Мониторинг реализации соглашений

о государственно-частном партнерстве

3.1. Мониторинг соглашений, в которых публичным партнером является Мурманская область, в том числе соглашений, заключенных по результатам проведения совместного конкурса с участием Мурманской области (за исключением проведения совместного конкурса с участием Российской Федерации), проводится Министерством экономического развития Российской Федерации, а также уполномоченным органом.

Мониторинг соглашений, публичным партнером в которых является Российская Федерация, и соглашений, заключенных по результатам проведения совместного конкурса с участием Российской Федерации, проводится Министерством экономического развития Российской Федерации.

Мониторинг соглашений, в которых публичным партнером является муниципальное образование Мурманской области, проводится Министерством экономического развития Российской Федерации, уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, на территории которого находится соответствующее муниципальное образование, а также уполномоченным в соответствии с уставом муниципального образования органом местного самоуправления.

(п. 3.1 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100051) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

3.2. Мониторинг проводится в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=381323) Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.02.2021 N 40 "Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве".

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100056) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

3.3. - 3.11. Утратили силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100057) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП.

4. Ведение реестра заключенных соглашений

о государственно-частном партнерстве,

муниципально-частном партнерстве

4.1. Уполномоченный орган осуществляет ведение реестра соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, (далее - проект ГЧП, Проект МЧП, Реестр), включающих соглашения:

- публичным партнером в которых является Мурманская область;

- заключенные по итогам проведенных совместных конкурсов с участием Мурманской области (за исключением случаев проведения совместного конкурса с участием Российской Федерации);

- о муниципально-частном партнерстве, публичным партнером в которых является орган местного самоуправления Мурманской области.

4.2. Ведение Реестра осуществляется по форме согласно [приложению](#P216) к настоящему Порядку.

4.3. Ведение Реестра осуществляется уполномоченным органом на основании сведений, размещенных публичным партнером в Системе.

4.4. Публичный партнер в течение 3 рабочих дней со дня размещения информации о проекте ГЧП (проекте МЧП) в Системе направляет в уполномоченный орган соответствующее уведомление с приложением выгруженной из Системы информации в электронном виде.

Уполномоченный орган обрабатывает поступившую информацию, размещенную в Системе, уточняет у публичного партнера необходимые сведения путем направления запроса, на который публичный партнер должен дать ответ не позднее 15 дней со дня получения запроса.

После уточнения поступившей информации уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней вносит сведения о проекте ГЧП (проекте МЧП) в Реестр.

4.5. Информация о проектах ГЧП (проектах МЧП), включенных в Реестр, актуализируется уполномоченным органом по мере поступления информации от публичного партнера.

4.6. Реестр является публичным документом и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и инвестиционном портале Мурманской области.

Приложение

к Порядку

РЕЕСТР

ЗАКЛЮЧЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ,

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ, КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта, реквизиты соглашения, основание заключения соглашения (дата, номер, наименование документа) | Вид объекта | Форма реализации (ГЧП/МЧП/КС) | Стороны соглашения | Общая стоимость создания объекта | Срок реализации соглашения | Адрес места расположения объекта | Текущий статус реализации соглашения |
| Публичный партнер/концедент | Частный партнер/концессионер |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОРЯДОК

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ

С УЧАСТИЕМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133489&dst=100043) Правительства Мурманской областиот 23.10.2019 N 486-ПП;в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100058) Правительства Мурманской областиот 29.07.2024 N 516-ПП) |  |

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100100) от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 224-ФЗ) определяет особенности межведомственного взаимодействия и координации деятельности исполнительных органов Мурманской области, органов местного самоуправления Мурманской области (далее соответственно - ИО, ОМСУ) при подготовке и принятии решения о реализации проектов муниципально-частного партнерства, планируемых к реализации с участием средств областного бюджета (далее - проект МЧП).

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100059) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

1.2. В настоящем порядке используются понятия, предусмотренные Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100016) N 224-ФЗ.

2. Рассмотрение проекта муниципально-частного партнерства,

планируемого к реализации с участием средств областного

бюджета

2.1. Глава муниципального образования Мурманской области, на территории которого планируется реализация проекта МЧП (далее - Глава муниципалитета, публичный партнер), направляет в исполнительный орган Мурманской области, осуществляющий полномочия в сфере, в которой планируется реализация проекта МЧП (далее - ответственный ИО), предложение о реализации проекта МЧП, разработанное в соответствии с требованиями, предусмотренными [статьей 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035&dst=100100) Федерального закона N 224-ФЗ (далее - предложение), до направления проекта МЧП в уполномоченный орган для оценки эффективности проекта муниципально-частного партнерства и определения его сравнительного преимущества.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100059) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

2.2. Ответственный ИО в течение 3 рабочих дней с даты поступления предложения направляет его секретарю соответствующей отраслевой рабочей группы по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области (далее - Рабочая группа) для оценки на заседаниях Рабочей группы целесообразности реализации проекта МЧП с учетом возможных правовых и финансовых рисков Мурманской области при реализации проекта.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100060) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

Рабочие группы осуществляют свою работу на основании положения об отраслевых рабочих группах по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области, утвержденного распоряжением Правительства Мурманской области.

Секретарь Рабочей группы вправе запрашивать у Главы муниципалитета дополнительные материалы и документы. Запрашиваемые материалы и документы должны быть предоставлены в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

2.3. По результатам рассмотрения направленного предложения в срок не позднее 30 дней со дня поступления такого предложения Рабочая группа принимает решение:

2.3.1. Признать целесообразным реализацию проекта МЧП, планируемого к реализации с участием средств областного бюджета.

2.3.2. Признать нецелесообразным реализацию проекта МЧП, планируемого к реализации с участием средств областного бюджета.

2.4. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решений, указанных в [пункте 2.3](#P274) настоящего порядка, ответственный ИО направляет копии протоколов заседаний Рабочей группы в адрес Главы муниципалитета.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100060) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

2.5. В случае принятия Главой муниципалитета (публичным партнером) в соответствии с положениями Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=492035) N 224-ФЗ решения о направлении предложения на рассмотрение в уполномоченный орган срок оценки эффективности проекта МЧП и определения его сравнительного преимущества не может превышать 90 дней со дня поступления такого проекта в уполномоченный орган.

2.6. При подготовке уполномоченным органом проекта заключения об эффективности проекта МЧП и его сравнительном преимуществе (далее - проект положительного заключения) либо о неэффективности проекта МЧП и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества (далее - проект отрицательного заключения) уполномоченный орган вправе запрашивать у публичного партнера, частного партнера (при наличии), а также у иных исполнительных органов Мурманской области дополнительные материалы и документы.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=133037&dst=100059) Правительства Мурманской области от 29.07.2024 N 516-ПП)

Запрашиваемые материалы и документы должны быть предоставлены в срок не позднее 7 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

В рамках рассмотрения предложения уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, возможно проведение переговоров с публичным партнером и инициатором проекта (при наличии).

В рамках рассмотрения предложения уполномоченным органом оно может быть изменено по согласованию с публичным партнером и инициатором проекта (при наличии) до утверждения соответствующего заключения уполномоченного органа.

2.7. Уполномоченный орган в срок не позднее 80 дней со дня поступления предложения, указанного в [пункте 2.5](#P279) настоящего порядка, в соответствии с методикой оценки эффективности проекта ГЧП, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной политики в области инвестиционной деятельности, готовит проект положительного или отрицательного заключения и обеспечивает рассмотрение вопроса о возможности реализации проекта на заседании Межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области (далее - Межведомственная комиссия).

2.8. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в [пункте 2.7](#P285) настоящего порядка, Межведомственная комиссия принимает одно из следующих решений:

2.8.1. Признать целесообразным реализацию проекта МЧП и рекомендовать уполномоченному органу утвердить заключение об эффективности проекта МЧП и его сравнительном преимуществе.

2.8.2. Признать нецелесообразным реализацию проекта МЧП и рекомендовать уполномоченному органу утвердить заключение о неэффективности проекта МЧП и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества.

В течение 1 рабочего дня с даты подписания протокол заседания Межведомственной комиссии направляется на согласование Губернатору Мурманской области или лицу, его замещающему.

2.9. В срок не позднее 10 дней со дня принятия решения Межведомственной комиссией одного из решений, указанных в [пункте 2.8](#P286) настоящего порядка, уполномоченный орган приказом утверждает положительное или отрицательное заключение и направляет соответствующее заключение, а также оригинал протокола переговоров (в случае если переговоры были проведены) Главе муниципалитета и инициатору проекта (при наличии).

Уполномоченный орган в течение 5 дней со дня утверждения соответствующего заключения размещает заключение, итоговое предложение и протокол переговоров (при наличии) на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

2.10. Утверждение уполномоченным органом отрицательного заключения является отказом от реализации проекта МЧП.

2.11. Решение о реализации проекта принимается Главой муниципалитета при наличии положительного заключения уполномоченного органа в срок не позднее 60 дней со дня утверждения соответствующего положительного заключения.