Мурманская область

Администрация Кольского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ________			    г. Кола			№ ______

Об утверждении муниципальной программы

«Охрана окружающей среды» на 2026-2030 гг.

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Кольского муниципального округа
от 18.11.2025 № 2240 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ» администрация п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды»
на 2026-2030 гг. (далее - Программа)

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Кольское слово».

- Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский округ в сети «Интернет

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Кольского округа                                                         А.П. Лихолат

Утверждена

постановлением

администрации Кольского округа

от _______ № _____

Паспорт

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды» на 2026-2030 гг.

| Цель программы: 1. | Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды Кольского муниципального округа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Перечень подпрограмм | # Комплекс процессных мероприятий 1. # «Ликвидация накопленного экологического ущерба в результате прошлой хозяйственной деятельности» |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы | 2026-2030 гг. |  |  |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: | 7 500,00 | тыс. рублей, в том числе: |
|  | МБ: | 7 500,00 | тыс. рублей, из них: |
|  | 2026 год: | 2 500,00 | тыс. рублей, |
|  | 2027 год: | 2 500,00 | тыс. рублей, |
|  | 2028 год: | 2 500,00 | тыс. рублей. |
|  | 2029 год | 0,00 | тыс. рублей |
|  | 2030 год | 0,00 | тыс. рублей |
|  | ОБ: | 0,00 | тыс. рублей, из них: |
|  | 2026 год: | 0,00 | тыс. рублей, |
|  | 2027 год: | 0,00 | тыс. рублей, |
|  | 2028 год: | 0,00 | тыс. рублей. |
|  | 2029 год | 0,00 | тыс. рублей |
|  | 2030 год | 0,00 | тыс. рублей |
|  | ФБ: | 0,00 | тыс. рублей, из них: |
|  | 2026 год: | 0,00 | тыс. рублей, |
|  | 2027 год: | 0,00 | тыс. рублей, |
|  | 2028 год: | 0,00 | тыс. рублей. |
|  | 2029 год | 0,00 | тыс. рублей |
|  | 2030 год | 0,00 | тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Существенное улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании Кольский муниципальный округ |  |  |
| Ответственный исполнитель программы | Управление территориального развития, градостроительства и экологии администрации Кольского округа |  |  |
| Соисполнители программы | МКУ «ХЭС Кольского округа» |  |  |

Таблица № 1

Перечень показателей

муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2026-2030 гг.

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направленность показателя | Значение показателя |  |  |  |  | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 (n – 2) | 2027 (n – 1) | 2028 (n) | 2029 (n + 1) | 2030 … |  |
|  |  |  |  | факт | оценка | план | план | план |  |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2026-2030 гг. Цель муниципальной программы: Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды Кольского муниципального округа_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь территорий, на которых ликвидированы накопленный вред окружающей среде, несанкционированные свалки отходов | Га | 1 |  |  |  |  |  | МКУ «ХЭС Кольского округа» |

Таблица № 2

Перечень основных мероприятий и проектов

муниципальной программы

| № п/п | Подпрограммы, основные мероприятия, проекты | Срок выполнения | Соисполнители, участники | Тип проекта | Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ 1 | Комплекс процессных мероприятий 1. Ликвидация накопленного экологического ущерба в результате прошлой хозяйственной деятельности | 2026-2030 | МКУ «ХЭС Кольского округа» | - | - |
| 1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования Кольский муницпальный округ | 2026-2030 | МКУ «ХЭС Кольского округа» |  |  |
| 1.2 | Расходы на организацию мероприятий по обеспечению чистоты и порядка на территории муниципального образования Кольский муниципальный округ | 2026-2030 | МКУ «ХЭС Кольского округа» |  |  |
| 1.3 | Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 2026-2030 | МКУ «ХЭС Кольского округа» |  |  |
| 1.4 | Расходы бюджета Кольского муниципального округа на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба | 2026-2030 | МКУ «ХЭС Кольского округа» |  |  |
| 1.5 | Расходы на разработку проектно-сметной документации по ликвидации накопленного экологического ущерба | 2026-2030 | МКУ «ХЭС Кольского округа» |  |  |
| 1.6 | Расходы по содержанию и обсуживанию ГТС ограждающей дамбы пометохранилища (бывшие птицефабрики «Мурманская», «Снежная») | 2026-2030 | МКУ «ХЭС Кольского округа» |  |  |

Таблица № 3

Перечень мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование меры финансовой поддержки | Цель предоставления финансовой поддержки | Нормативный правовой акт | Соисполнитель, ответственный за предоставление меры финансовой поддержки | Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Ликвидация накопленного экологического ущерба в результате прошлой хозяйственной деятельности» |  |  |  |  |
| 1 | Наименование меры финансовой поддержки | - | - | - | - |
| 1.1 | Наименование меры финансовой поддержки |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Наименование меры финансовой поддержки |  |  |  |  |

Таблица № 4

Перечень мер налогового регулирования (налоговых расходов)

в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование меры | Объем выпадающих доходов бюджета Кольского муниципального округа (тыс. руб.) |  |  |  | Основание применения меры налогового регулирования | Цель применения меры, связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20___ (n) | 20__ (+ 1) | 20_ (n + 2) | 20___ … |  |  |
|  |  | План / оценка /факт | План / оценка /факт | План / оценка /факт | План / оценка /факт |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «____________________________» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «____________________________» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 5

Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации |  | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год / источник | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2026-2030 гг. | 2026-2030 | Всего | 7 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «ХЭС Кольского округа» |
|  |  |  | МБ | 7 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Таблица № 6

Механизмы управления рисками

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Меры по предотвращению наступления риска | Меры реагирования при наличии признаков наступления риска | Периодичность мониторинга рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правовые риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровне) | Невозможность или нецелесообразность реализации поставленных целей, выполнения каких-либо мероприятий, обязательств в связи с данными изменениями, что окажет влияние на конечные результаты муниципальной программы | Мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области | Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с изменившимися требованиями законодательства | Постоянно |
| 2 | Дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий Программы | Недостижение установленных значений показателей и необходимость внесения изменений в муниципальную программу | Перераспределение финансовых средств по основным мероприятиям с учетом ограниченности ресурсами и определения приоритетных направлений деятельности | Внесение изменений в части уточнения значений показателей | Ежеквартально |
| 3 | Невыполнение исполнителями взятых на себя обязательств при заключении муниципальных контрактов на выполнение услуг (работ) | Срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме | Контроль и сопровождение всех действующих контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств | Своевременное расторжение контрактов, проведение новых процедур для обеспечения заключения контрактов с иными исполнителями, поставщиками, подрядчиками | Ежеквартально |

Таблица № 7

Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характеристика | Алгоритм расчета (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности | Дата получения фактических значений показателей | Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2026-2030 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь территорий на которых ликвидированы накопленный вред окружающей среде, несанкционированные свалки | гектар | - | - | ведомственные данные на основе результатов выполнения муниципальных контрактов | ??? | МКУ «ХЭС Кольского округа» |

Таблица № 8

План реализации муниципальной программы на 2026 - 2030 годы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, проект, мероприятие | Годы выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По годам | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2026-2030 гг. | 2026-2030 | Всего | 7500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - | МКУ «ХЭС Кольского округа» |
|  |  |  | МБ | 7500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ОКМ 1 | Комплекс процессных мероприятий 1. Ликвидация накопленного экологического ущерба в результате прошлой хозяйственной деятельности | 2026-2030 | По годам | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | - | МКУ «ХЭС Кольского округа» |
|  |  |  | Всего | 7500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | МБ | 7500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| О1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования | 2026-2030 | По годам | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | - | МКУ «ХЭС Кольского округа» |
|  |  |  | Всего | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | МБ | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| О1.2 | Расходы на организацию мероприятий по обеспечению чистоты и порядка на территории муниципального образования | 2026-2030 | По годам | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | - | МКУ «ХЭС Кольского округа» |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11.3 | Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 2026-2030 | По годам | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | - | МКУ «ХЭС Кольского округа» |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11.4 | Расходы бюджета Кольского муниципального округа на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба | 2026-2030 | По годам | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | - | МКУ «ХЭС Кольского округа» |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11.5 | Расходы на разработку проектно-сметной документации по ликвидации накопленного экологического ущерба | 2026-2030 | По годам | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | - | МКУ «ХЭС Кольского округа» |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11.6 | Расходы по содержанию и обслуживание ГТС ограждающей дамбы пометохранилища (бывшие птицефабрики «Мурманская», «Снежная») | 2026-2030 | По годам | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | - | МКУ «ХЭС Кольского округа» |
|  |  |  | Всего | 6 900,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | МБ | 6 900,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Таблица № 9

Сведения о ходе реализации мероприятий муниципальной программы за 6 месяцев, 9 месяцев, отчетный год

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освое-ния средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполне-ния мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источ-ник | Заплани-ровано на отчетный год | Факти-ческое испол-нение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да /нет/частично) |  |  |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2026-2030 гг. | Всего |  |  |  | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. |  | - | - |
|  |  | МБ |  |  |  |  | Выполнены в полном объеме |  |  |  |

Таблица № 10

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы в 20__ году

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направ-ленность | Значение показателя |  |  | Степень достиже-ния показа-теля (ДП) | Динамика значения показателя по сравнению с предшест-вующим годом (Дин) | Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Соисполни-тель, ответствен-ный за выполнение показателя | Степень достижения показателя для расчета К1 |  | Динамика значения показателя для расчета К2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшест-вующий отчетному | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | факт | пплан | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2026-2030 гг. |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | К1 |  | К2 |  |

Таблица № 11

Информация о реализации мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование меры финансовой поддержки | Цель предоставления | Нормативный акт | Связь с показателями муниципальной программы | Информация о реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Ликвидация накопленного экологического ущерба в результате прошлой хозяйственной деятельности» |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Таблица № 12

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды»

в 20__ году

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,3 | 0,35 | 0,35 |  |  |
| 11 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2026-2030 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «______________________» |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

Методика оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования Кольский муниципальный округМурманской области

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Кольский муниципальный округ Мурманской области проводится ответственным исполнителем муниципальной программы исходя из значения интегрального показателя эффективности, рассчитываемого на основе трех критериев:

- степени достижения цели муниципальной программы;

- динамики значений показателей муниципальной программы по сравнению с предшествующим годом;

- степени выполнения мероприятий муниципальной программы.

2. Степень достижения цели муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

для показателей с направленностью на рост и на достижение конкретного значения:

для показателей с направленностью на снижение:

где:

К1 - средняя степень достижения цели муниципальной программы;

ДПi - степень достижения i-го показателя;

N - общее число показателей муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном году;

ПФ - фактическое значение показателя в отчетном году;

ПП - плановое значение показателя, установленное в муниципальной программе на конец отчетного года.

Критерий К1 рассчитывается по всем показателям муниципальной программы, указанным в разделе «Перечень показателей муниципальной программы», запланированным к выполнению в отчетном году.

3. В случае если плановое значение показателя с направленностью на рост или с направленностью на достижение конкретного значения равно нулю, степень его достижения не рассчитывается и не используется в расчете К1.

В случае если фактическое значение показателя с направленностью на снижение равно нулю (при диапазоне возможных значений не ниже нуля), степень его достижения принимается равной 100%.

В случае если степень достижения показателя превышает 100%, при расчете К1 степень достижения такого показателя принимается равной 100%.

4. Динамика значений показателей муниципальной программы по сравнению с предшествующим годом рассчитывается по формуле:

для показателей с направленностью на рост и на достижение конкретного значения:

для показателей с направленностью на снижение:

где:

К2 - средняя динамика значений показателей муниципальной программы по сравнению с предшествующим годом;

Динi - динамика значения i-го показателя по сравнению с предшествующим годом;

ПФ - фактическое значение показателя, достигнутое в отчетном году;

ПБ - базовое значение i-го показателя (значение в предшествующем году);

N - число показателей муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном году.

Критерий К2 рассчитывается по всем показателям муниципальной программы, указанным в разделе «Перечень показателей муниципальной программы», запланированным к выполнению в отчетном году.

5. В случае если динамика значения показателя превышает 125%, при расчете К2 ее значение принимается равным 125%.

Динамика показателей с направленностью на достижение конкретного значения и (или) с временной характеристикой «Нарастающим итогом» не учитывается при расчете К2.

В случае если значение показателя за предшествующий год отсутствует, его динамика не рассчитывается и не используется при расчете К2.

В случае если значение показателя с направленностью на рост за предшествующий год равно нулю, его динамика не рассчитывается и не используется при расчете К2.

В случае если значение показателя с направленностью на снижение за отчетный год равно нулю (при диапазоне возможных значений не ниже нуля), его динамика принимается равной 100%.

В случае если значение показателя с направленностью на снижение за предшествующий год равно нулю, а за отчетный год отличается от нуля (при диапазоне возможных значений не ниже нуля), его динамика принимается равной 0%.

В случае если значение критерия К2 по муниципальной программе или подпрограмме не может быть рассчитано, при расчете интегрального показателя эффективности, его значение принимается равным 100%.

6. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

К3 - степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

Мвып - число мероприятий муниципальной программы, выполненных в отчетном году в полном объеме и в установленные сроки (число мероприятий, в отношении которых в графе «Выполнение (да/нет/частично)» таблицы № 11 «Сведения о ходе реализации мероприятий мероприятий программы» (Приложения № 2) указано «Да»);

Мчаст - число мероприятий муниципальной программы, выполненных в отчетном году частично (число мероприятий, в отношении которых в графе «Выполнение (да/нет/частично)» № 11 «Сведения о ходе реализации мероприятий мероприятий программы» (Приложения № 2) указано «Частично»);

Мобщ - общее число мероприятий муниципальной программы, запланированных к выполнению в отчетном году.

7. Расчет значений критериев эффективности осуществляется при подготовке приложений к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы: критерии К1 и К2 - в таблице «Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы» по форме согласно таблице № 10» критерий К3 - в таблице «Сведения о ходе реализации мероприятий муниципальной программы» по форме согласно таблице № 9».

8. Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (ЭГП) в отчетном году рассчитывается по формуле:

ЭГП = К1 * 0,3 + (К2 - 3%) * 0,35 + К3 * 0,35.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 97%.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 92%.

Муниципальная программа считается реализуемой с уровнем эффективности ниже среднего, если значение интегрального показателя эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 85%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается низким.

9. В целях определения вклада каждой из подпрограмм в достигнутые по итогам года результаты реализации муниципальной программы в целом ответственными исполнителями подпрограмм осуществляется оценка эффективности каждой из подпрограмм.

10. По результатам расчета интегральных показателей эффективности и определения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подпрограмм в отчетном году формируется таблица по форме согласно таблице № 12.

____________

При наличии.

Направленность показателя обозначается:

1 – направленность на рост;

-1 – направленность на снижение;

0 – направленность на достижение конкретного значения.

Первый год реализации муниципальной программы.

Ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом.

Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, ведомственные данные, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического наблюдения приводятся наименование формы. В случае получения фактических значений показателей путем сбора ведомственных данных требуется кратко описать способ и источники получения информации.

Состав подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, плановые объемы финансирования, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий, соисполнители указываются в соответствии с муниципальной программой, действующей на конец отчетного периода.

Рассчитывается как отношение объемов фактического исполнения к запланированным объемам, утвержденным в муниципальной программе на конец отчетного периода.

Низкой считается степень освоения средств за 6 месяцев ниже 45% от запланированного на отчетный год объема средств, за 9 месяцев - ниже 70%, за отчетный год - ниже 95%.

В соответствии с действующей на отчетную дату редакцией плана реализации муниципальной программы.

Объем расходов, фактически понесенных главными распорядителями бюджетных средств за отчетный период.

Состав подпрограмм и показателей муниципальной программы, единицы измерения, направленность, плановые значения показателей и соисполнители, ответственные за их выполнение, указываются в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода.

Направленность показателя обозначается:

1 – направленность на рост;

-1 – направленность на снижение;

0 – направленность на достижение конкретного значения.

Степень достижения показателя (ДП) и динамика значения показателя (Дин) определяются в соответствии с пунктами 2 и 4 приложения № 2 к Порядку.

Степень достижения показателя для расчета К1 и динамика значения показателя для расчета К2 определяются и указываются для каждого показателя в отдельности с учетом условий, указанных соответственно в пунктах 3 и 5 приложения № 2 к Порядку. Критерии К1 и К2 для муниципальной программы в целом рассчитываются с учетом всех показателей муниципальной программы и подпрограмм.

Высокая, средняя, ниже среднего, низкая.