Приложение  № 1

Информация об исполнении муниципальной программы

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата

в Кольском районе» на 2014-2018 годы

за 2014 год

| № п/п | Цель, задачи, подпрограммные мероприятия | Ед. изм. | Целевые показатели программы | Фактически исполнено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Сумма | Документы подтверждающие проведение мероприятия (вид, дата, номер), примечания, пояснения, комментарии (обязательно для заполнения) |
| Цель: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кольского района | ед. на 1000 чел. населения | 7,5 | 33,0 | х | Согласно информации Мурманскстата (код работы 012341059) количество субъектов малого предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, составило 1390 единиц. Численность населения в среднем за 2014 год составила 42106 чел. (дата статистической работы от 03.08.2015). |
|  | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями | % | 6,0 | 6,0 |  | Фактический показатель будет уточнён в 2017 году на основании статистических данных по результатам сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого предпринимательства, проведённого в 2016 году (данное исследование проводится один раз в пять лет) |
| 1 | Задача № 1 - Формирование благоприятных условий развития малого предпринимательства |  |  |  |  |  |
|  | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым были оказаны основные виды поддержки, в общем количестве действующих субъектов малого и среднего предпринимательства по Кольскому району | % | 3,3 | 1,6 | х | Согласно информации Мурманскстата (код работы 012341059) количество субъектов среднего и малого предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, составило 1397 единиц. Оказана финансовая поддержка – 22 субъектам (4- в рамках муниципальной программы, 18 – в рамках государственных программ МО). |
|  | Количество начинающих предпринимателей и/или граждан, желающих начать собственное дело, прошедших обучение | ед. | 25 | 5 | х | Тренинг-курсы организуются на базе ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор». Информация о проведении тренинг-курсов размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети Интернет в разделе «Новости». Например, 01.07.2014 размещена информация об организации в г. Мурманске тренинг-курсов по программе «Начинающий предприниматель». Администрация Кольского района оказывается содействие в формировании групп. Непосредственно в администрацию Кольского района обратилось 5 человек. |
| 1.1 | Разработка и/или внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты, обеспечивающие реализацию Подпрограммы |  |  | - | - | Постановлением администрации Кольского района от 05.11.2014 № 2023 внесены изменения в подпрограмму «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства» в части уточнения финансирования мероприятий за счет средств областного бюджета в размере 160,0 тыс. рублей на оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства, осуществляющим на регулярной (систематической) основе занятия по интеллектуальному и творческому развитию детей и молодежи (до 18 лет). Решением Совета депутатов от 04.12.2014 № 43/3 изменен Порядок предоставления субсидии субъектам малого предпринимательства на 2014 год в части предоставления финансовой поддержки субъектами малого предпринимательства для проведения на регулярной (систематической) основе занятий по интеллектуальному и творческому развитию детей и молодежи (до 18 лет). |
| 1.2 | Обеспечение ведения Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки МО Кольский район |  |  | - | - | Реестры субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки размещаются на странице «развитие предпринимательства» раздела «Деятельность» официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети Интернет |
| 1.3 | Совершенствование действующих, разработка и внедрение новых механизмов финансовой, имущественной, информационной и иной поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | - | - | Постановлением администрации Кольского района от 05.11.2014 № 2023 внесены изменения в подпрограмму «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства» в части введения финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих на регулярной (систематической) основе занятия по интеллектуальному и творческому развитию детей и молодежи (до 18 лет). В подразделе «Развитие предпринимательства» раздела «Деятельность» официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети Интернет в целях информационной поддержки размещена статистическая информация, касающаяся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.4 | Поддержка на официальном сайте МО Кольский район http//kola.murmansk.ru страницы "Развитие предпринимательства" |  |  | - | - | На странице "Развитие предпринимательства" размещается актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности |
| 1.5 | Организация проведения семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства |  |  | - | - | Организованы семинары на следующие темы: -08.04.2014 по оплате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ; -21.05.2014 по вопросам кредитования Россельхозбанком предприятий микробизнеса. На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети Интернет в разделе «Новости» размещена информация о проведении семинаров по теме: -28-30.04.2014 «Практика развития инновационного бизнеса» (г. Мурманск); -12.11.2014 «Пожарная безопасность на предприятии» |
| 1.6 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в мероприятиях государственных программ поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | - | - | В государственных программах Мурманской области, предусматривающих поддержку малого и среднего предпринимательства, приняло участие 18 субъектов, зарегистрированных на территории Кольского района, которым оказаны следующие виды финансовой поддержки: 1) гранты на сумму 2400,0 тыс. руб.; 2) субсидии на сумму 2706,7 тыс. руб. 3) гарантии на сумму 6310,0 тыс. руб. 4) займ на сумму 500,0 тыс. руб. |
| 1.7 | Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | - | - | На территории Кольского района отсутствуют некоммерческие организации, выражающие интересы субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.8 | Содействие в организации тренинг-курсов «Начинающий предприниматель» |  |  | - | - | Тренинг-курсы организуются на базе ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор». Информация о проведении тренинг-курсов размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети Интернет в разделе «Новости». Например, 01.07.2014 размещена информация об организации в г. Мурманске тренинг-курсов по программе «Начинающий предприниматель». Администрация Кольского района оказывается содействие в формировании групп. |
| 1.9 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о выставочно-ярмарочной и конкурсной деятельности, организуемой на региональном и общероссийском уровнях |  |  | - | - | Информация о проведении выставок, конкурсов размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети Интернет в разделе «Новости». Например: 20.02.2014 размещена информация о начале проведения регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2014 года» в рамках Всероссийской программы «100 лучших товаров России»; 11.04.2014 размещена информация о проведении XV торгово-промышленной выставки-ярмарки «Имандра-2014»; 04.09.2014 размещена информация о проведении ежегодного областного конкурса «Предприниматель года»; 08.12.2014 размещена информация о проведении Конкурса «Премия развития 2015». |
| 1.10 | Награждение победителей и лауреатов конкурсов, организуемых в сфере малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | 30,0 | - | - | Мероприятие не проводилось, в связи с отсутствием потребности. С 2015 года финансирование данного мероприятия не предусмотрено (постановлением администрации Кольского района от 13.10.2015 № 1227) |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача № 2: Поддержка приоритетных направлений развития предпринимательства |  |  |  |  |  |
|  | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на финансовую поддержку малого предпринимательства | % | 100 |  | 60,5 | Финансирование по фактической потребности |
| 2.1 | Преимущественное предоставление в аренду муниципальных нежилых помещений на льготных условиях малым и средним предприятиям, осуществляющим приоритетные направления деятельности |  |  | - | - | Не предоставлено по причине отсутствия муниципальных нежилых помещений |
| 2.2 | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства | тыс. руб. | 690,0 |  | 417,7 | Финансовая поддержка на общую сумму 275,8 тыс. рублей предоставлена двум индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по производству хлеба в городе Кола и селе Териберка. Финансовая поддержка в размере 41,9 тыс. рублей в том числе: средства областного бюджета – 33,5 тыс. рублей, средства бюджета Кольского района – 8,4 тыс. рублей предоставлена одному индивидуальному предпринимателю, осуществляющему на регулярной (систематической) основе занятия по интеллектуальному и творческому развитию детей и молодёжи (до 18 лет) в городе Кола. Финансовая поддержка в размере 100 тыс. рублей предоставлена одному индивидуальному предпринимателю на возмещение части затрат по уплате процентов по кредиту, выданному на приобретение коммерческой недвижимости, осуществляющему деятельность в городе Кола. |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |
| Цель: Поддержка социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций в Кольском районе | ед. | 6 | 9 |  | На 01.01.2015 года в Кольском районе зарегистрировано 9 общественных некоммерческих организаций (информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации) |
| Задача № 1: Создание условий для осуществления деятельности социально ориентированных общественных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество заявок, поданных общественными некоммерческими организациями, на получение финансовой поддержки | ед. | 2 | 2 |  | Кольской районной организацией Мурманской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» подано две заявки на возмещение части затрат по оплате электрической энергии и на реализацию программы «Оснащение (оборудование) рабочих мест для деятельности инвалидов» |
| 1 | Предоставление субсидий социально ориентированным общественным некоммерческим организациям на возмещение расходов на их содержание и ведение уставной деятельности: - оплата товаров, работ, услуг; - арендная плата | тыс. руб. | 300 |  | 44,7 | В 2014 году предоставлена финансовая поддержка в виде субсидии Кольской районной организации Мурманской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на оплату электрической энергии и на реализацию программы «Оснащение (оборудование) рабочих мест для деятельности инвалидов». Освоение объема выделенных средств на 14,9 % связано с тем, что постановлением администрации Кольского района от 28.08.2014 № 1533 было предусмотрено возмещение только 50 % затрат на оплату коммунальных ресурсов и максимальный размер субсидии был ограничен 60,0 тыс. руб. Таким образом, при наличии фактических затрат по оплате электрической энергии в размере 35155,09 руб., было выплачено субсидии в размере 17577,55 руб. Постановлением администрации Кольского района от 13.10.2015 № 1228 были внесены изменения в порядок определения объема субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, которым было предусмотрено предоставление субсидии в размере фактически понесенных расходов на оплату коммунальных ресурсов и максимальный размер субсидии ограничен размером понесенных расходов и размером средств, предусмотренных бюджетом Кольского района. Размер запрашиваемой субсидии на реализацию программы «Оснащение (оборудование) рабочих мест для деятельности инвалидов» составил 27119 руб. |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |
| Задача № 2: Оказание информационной и консультационной поддержки общественным некоммерческим организациям и их привлечение к содействию в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество общественных некоммерческих организаций, принявших участие в мероприятиях Подпрограммы | ед. | 3 | 1 |  | Обратилась за финансовой поддержкой Кольская районная организация Мурманской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». |
| 2.1 | Организация проведение семинаров, круглых столов по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления и общественных некоммерческих организаций Кольского района |  |  |  |  | Ежеквартально проводятся заседания Попечительского совета под председательством профессора, доктора философских наук Кузнецова Ю.В. В состав совета входят представители органов местного самоуправления и председатель общества инвалидов Кольского района. При администрации Кольского района создан Совет по делам инвалидов под председательством главы администрации. |
| 2.2 | Информирование населения о деятельности общественных организаций через официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет» и газету «Кольское слово» |  |  |  |  | На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети Интернет на странице «Развитие предпринимательства и поддержка НКО» раздела «Деятельность» размещен информация о деятельности общественных организаций. |
| 2.3 | Приобретение сувенирной продукции для реализации районных мероприятий, связанных с деятельностью общественных объединений | тыс. руб. | 20,0 | - | - | Мероприятие не проводилось, в связи с отсутствием потребности. С 2015 года финансирование данного мероприятия не предусмотрено (постановлением администрации Кольского района от 13.10.2015 № 1227) |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |

| Цель: Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами торговли |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 4 923,2 |  | 5170,5 | На основании прогноза социально-экономического развития Кольского района на 2016-2018 годы, утвержденного постановлением администрации Кольского района от 17.11.2015 № 1344 |
|  | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 100,2 |  | 110,1 | Статистическая информация «Социально-экономическое положение муниципального образования Кольский район в 2014 году», код работы - 032332068 |
| Задача № 1: Стимулирование развития торговли в населенных пунктах района и повышение доступности товаров для населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мониторингов торговой деятельности на территории Кольского района | ед. | 2 | 2 |  | Мониторинг объектов общественного питания; Мониторинг показателей развития торговой инфраструктуры в муниципальных образованиях Кольского района |
|  | Количество проведенных мониторингов цен на социально значимые продукты питания | ед. | 12 | 107 |  | Мониторинг цен на социально значимые продукты питания проводился: с января 2014 году – до марта 2014 – ежемесячно; с марта 2014 – ежеквартально; с 11 августа 2014 - ежедневно |
|  | Количество объектов внесенных в торговый реестр | ед. | 10 | 4 |  | Внесение сведений в торговый реестр носит заявительный характер |
|  | Количество обращений граждан по вопросам оказания услуг в сфере торговли | ед. | 8 | 8 |  | Обращения регистрируются в Управлении делами администрации Кольского района |
| 1.1 | Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления поселений, расположенных на территории муниципального района, направленного на исполнение требований законодательства, регулирующую торговую деятельность на территории района |  |  |  | - | Взаимодействие осуществляется в ходе сверки функционирующих объектов торговли и общественного питания на территории поселений, при организации сбора сведений по вопросам торговой деятельности, а также путем направления информации о порядке: - утверждения схемы размещения нестационарных объектов торговли; - определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. |
| 1.2 | Предоставление земельных участков для установки нестационарных объектов торговли (киосков, павильонов) |  |  |  | - | Предоставлено 2 земельных участка общей площадью 400 м2 |
| 1.3 | Предоставление в собственность, аренду земельных участков для строительства объектов торговли |  |  |  | - | Предоставлено в аренду 3 земельных участка общей площадью 5711 м2 под строительство объектов торговли |
| 1.4 | Предоставление в собственность, в безвозмездное пользование, аренду помещений под объекты торговли |  |  |  | - | Не предоставлено, по причине отсутствия нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности района и предназначенных для размещения объектов торговли. |
| 1.5 | Ведение торгового реестра по Кольскому району |  |  |  | - | На основании закона Мурманской области от 13.10.2011 № 1395-01-ЗМО «О некоторых вопросах в области регулирования торговой деятельности на территории Мурманской области» администрация Кольского района осуществляет сбор сведений об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность на территории Кольского района, для внесения их в торговый реестр, который формируется Министерством экономического развития Мурманской области. Сбор сведений осуществляется на основании заявлений, поступивших от хозяйствующих субъектов. В 2014 году внесены сведения о трех хозяйствующих субъектах и четырех объектах торговли. |
| 1.6 | Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов. |  |  |  | - | Мониторинг обеспеченности населения площадью торговых объектов проведен по состоянию на 01.10.2014. Общая обеспеченность составила 548 м2 при нормативе 373 м2 на 1000 чел. |
| 1.7 | Проведение мониторинга состояния торговой деятельности и потребительского рынка на территории Кольского района |  |  |  | - | В мае 2014 года выполнен мониторинг состояния развития торговой инфраструктуры. В декабре – о состоянии развития инфраструктуры общественного питания. По итогам 2014 года подготовлена информация о состоянии торговли и тенденциях её развития. Подготовлены сведения о розничной торговле моторным топливом, о распространении печатных изданий, о завозе продовольственных товаров из других субъектов России. |
| 1.8 | Проведение мониторинга цен на социально-значимые продукты питания |  |  |  | - | Мониторинг цен на 40 видов социально значимые продукты питания проводился: с января 2014 году – до марта 2014 – ежемесячно; с марта 2014 – ежеквартально; с 11 августа 2014 - ежедневно |
| 1.9 | Содействие в реализации мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в части обеспечения населения социальным хлебом |  |  |  | - | Информация о правилах предоставления субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат производителям социального хлеба на обновление и модернизацию основных фондов в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» доведена до субъектов хлебопекарной отрасли: индивидуального предпринимателя Ефимова С. (г. Кола) и индивидуального предпринимателя Заборщиковой Т. (с. Териберка) |
| 1.10 | Участие в реализации проекта «Спасибо за Победу!» |  |  |  | - | Приобрести товары в рамках акции «Спасибо за Победу» возможно в 12 предприятиях торговли. Дисконтная карта «Спасибо за Победу» выдается центром социальной поддержки населения по Кольскому району. Данная карта дает право на приобретение определенного перечня продуктов питания со скидкой 10 %. Перечень товаров определяется министерством экономического развития Мурманской области. |
| 1.11 | Информирование субъектов, осуществляющих торговую деятельность, о мероприятиях, организуемых на региональном и общероссийском уровнях |  |  |  |  | Информация о мероприятиях, организуемых на региональном и общероссийском уровнях, размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети Интернет в разделе «Новости». Например: - 20.02.2014г. на сайте администрации Кольского района размещена информация о начале проведения регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2014 года» в рамках Всероссийской программы «100 лучших товаров России»; - 11.04.2014г. на сайте администрации Кольского района размещена информация о проведении XV торгово-промышленной выставки-ярмарки «Имандра-2014»; - 04.09.2014г. на сайте администрации Кольского района размещена информация о проведении ежегодного областного конкурса «Предприниматель года». |
| 1.12 | Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере торговли |  |  |  |  | Информационная и консультационная поддержка оказывается при наличии обращении субъектов малого предпринимательства |
| 1.13 | Организация правовой помощи потребителям в случае нарушения их прав |  |  |  | - | По итогам 2014 года оказана следующая правовая помощь потребителям: -проведено 72 консультации по вопросам защиты прав потребителей; - 15 потребителям оказана помощь в подготовке претензий; - 3 потребителя, оказана помощь в подготовке искового заявления в суд. |