Информация об исполнении муниципальной программы

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата

в Кольском районе» на 2014-2018 годы

за 2016 год

| № п/п |  | Цель, задачи, подпрограммные мероприятия | Ед. изм. | Целевые показатели программы | Фактически исполнено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кол-во | Сумма | Примечание |
| Цель: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кольского района | ед. на 1000 чел. населения | 25 | 35,7 | х | Количество малых предприятий на конец года по оценке 2016 года сложится в размере – 700 единиц (Прогноз). Численность индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.01.2017г. – 771 ед. Численность населения по состоянию на 01.01.2017 - 41 194 чел. |
|  |  | Доля субъектов малого предпринимательства, которым была оказана финансовая поддержка, в общем количестве действующих субъектов малого предпринимательства по Кольскому району | % | 1,6 | 1,3 | х | Количество субъектов малого предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, составило на 01.01.2017г. – 1 477 единиц. Оказана финансовая поддержка – 19 субъектам малого предпринимательства. |
|  |  | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на финансовую поддержку малого предпринимательства | % | 100 | 98,6 |  |  |
| Задача № 1 - Формирование благоприятных условий развития малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка и/или внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты, обеспечивающие реализацию Подпрограммы |  |  | - | - | По состоянию на 01.01.2017 постановлениями администрации Кольского района от 14.04.2016 № 313, от 19.05.2016 № 429, от 18.08.2016 № 647, от 17.11.2016 № 848 вносились изменения и дополнения в подпрограмму «Содействие развитию субъектов малого предпринимательства»: - увеличен перечень услуг в сфере бытового обслуживания, имеющих право на получение субсидии (включены услуги по ремонту швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи); -исключено мероприятие о предоставлении субсидии на возмещение затрат, понесенных субъектами малого предпринимательства для проведения на регулярной (систематической) основе занятий по интеллектуальному и творческому развитию детей и молодёжи (до 18 лет); -добавлено мероприятие «Участие в фестивале «Териберка. Новая жизнь»; - увеличен на 200 тыс. рублей объём финансирования по мероприятию «Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого предпринимательства»; - увеличен на 200 тыс. рублей объём финансирования по мероприятию «Участие в фестивале «Териберка. Новая жизнь» - мероприятие «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства, в том числе грантов начинающим предпринимателям для организации собственного бизнеса» изложено как «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства» в размере 618,8 тыс. рублей; - добавлено мероприятие «Расходы бюджета Кольского района на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (субсидия из областного бюджета бюджетам монопрофильных муниципальных образований Мурманской области, получившим прямую финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета в рамках конкурсного обора субъектов Российской Федерации)» в размере 51,2 тыс. рублей; - добавлено мероприятие «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (субсидия из областного бюджета бюджетам монопрофильных муниципальных образований Мурманской области, получившим прямую финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации)» в размере 971,3 тыс. рублей. |
| 1.2 |  | Ведение Реестра субъектов малого предпринимательства – получателей поддержки МО Кольский район |  |  | - | - | Реестры субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки размещаются на странице «Развитие предпринимательства» раздела «Деятельность» официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети Интернет |
| 1.3 |  | Поддержка на официальном сайте органов местного самоуправления Кольского района страницы "Развитие предпринимательства" |  |  | - | - | На странице "Развитие предпринимательства" размещается актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности |
| 1.4 |  | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в мероприятиях государственных программ поддержки малого предпринимательства, в том числе в тренинг-курсах «Начинающий предприниматель» |  |  | - | - | В государственных программах Мурманской области, предусматривающих поддержку малого и среднего предпринимательства, приняло участие 15 субъектов, зарегистрированных на территории Кольского района, которым оказаны следующие виды финансовой поддержки: 1) гранты на сумму 2 295 тыс. руб.; 2) субсидии на сумму 2 224,08 тыс. руб. 3) микрозаймы на сумму 4000,0 тыс. руб. |
| 1.5 |  | Приобретение оборудования для проведения ярмарок, выставок | тыс. руб. | 30,0 |  | 30,0 | Приобретена одна палатка для организации ярмарок |
| 1.6 |  | Приобретение сувенирной, печатной продукции | тыс. руб. | 20,0 |  | 20,0 | Приобретены дипломы и рамки для них |
|  |  | Участие в фестивале «Териберка. Новая жизнь» | тыс. руб | 300,0 |  | 300,0 | аренда сцены |
| 2 |  | Задача № 2: Поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства |  |  |  |  | Два муниципальных объекта в 2016 году переданы субъектам малого предпринимательства в качестве имущественной поддержки. Перечень имущества размещен на сайте администрации Кольского района (http://akolr.gov-murman.ru). |
| 2.2 |  | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства | тыс. руб. | 1 641,3 |  | 1 618,0 | Предоставление финансовой поддержки действующим и начинающим предпринимателям в 2016 году осуществлено за счет средств бюджета Кольского района в сумме 668,0 тыс. рублей и за счет средств федерального бюджета в размере 950,0 тыс. рублей. В рамках мероприятий подпрограммы действующим предпринимателям предоставление на финансовая поддержка за счёт средств бюджета Кольского района: - на возмещение затрат на компенсацию части расходов по оплате электрической энергии, потреблённой на отопление, подогрев воды, электроснабжение производственных помещений, занимаемых субъектами малого предпринимательства, осуществляющие производство хлеба в размере 300,0 тыс. рублей; - на возмещение затрат на оплату коммунальных ресурсов (тепловой энергии и (или) электрической энергии, с учётом услуг на их передачу), потреблённых на отопление, подогрев воды, электроснабжение производственных помещений, при оказании услуг в сфере бытового обслуживания в размере 36,0 тыс. рублей (аренда помещения); - на возмещение затрат на выполнение работ по ремонту коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения производства товаров (оказания услуг) в размере 243,0 тыс. рублей. Для действующих субъектов малого предпринимательства проведен конкурс на предоставление субсидии на возмещение затрат, понесённых субъектами малого предприни-мательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (выполнения работ, оказания услуг). На участие в конкурсе было подано 1 заявка, участник признан победителем. Общая сумма субсидии по конкурсу составила 39,0 тыс. рублей (приобретён миксер для осуществления производственного процесса). В октябре 2016 года был реализован конкурс на предоставление грантов начинающим предпринимателям. На участие в конкурсе было подано 2 заявки. По результатам конкурса гранты были предоставлены 2 победителям (на создание Кузовной мастерской и на производство изделий из жидкого камня, мрамора, оникса. Общая сумма грантов составила 1 000 000 тыс. рублей, в т.ч. 950,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. |
| 2.3 |  | Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого предпринимательства |  |  |  |  | В целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на сайте администрации Кольского района (http://akolr.gov-murman.ru) создан подраздел «Развитие предпринимательства и поддержка НКО» в разделе «Деятельность». Информационная и консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась при личном обращении данной категории субъектов. |
| Цель: Поддержка социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество общественных некоммерческих организаций, принявших участие в мероприятиях Подпрограммы | ед. | 1 | 3 |  | Для социально ориентированных некоммерческих организаций Кольского района в форме общественных организаций проведён конкурс на право получения субсидий из бюджета Кольского района. На участие в конкурсе было подано 3 заявки от: - Кольской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; - Кольской городской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; - Кольской городской общественной организацией развития семейных ценностей и поддержки семей «Благо». |
|  |  | Доля освоенных бюджетных средств, направленных на финансовую поддержку общественных некоммерческих организаций | % | 100 | 86,2 |  |  |
| Задача № 1: Оказание информационной и консультационной поддержки общественным некоммерческим организациям и их привлечение к содействию в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Информирование населения о деятельности общественных организаций через официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети «Интернет» и газету «Кольское слово» |  |  |  |  | На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети Интернет на странице «Развитие предпринимательства и поддержка НКО» раздела «Деятельность» размещен информация о деятельности общественных организаций. |
| Задача № 2: Создание условий для осуществления деятельности социально ориентированных общественных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Предоставление субсидий социально ориентированным общественным некоммерческим организациям | тыс. руб. | 300 |  | 258,7 | Общая сумма субсидии по конкурсу составила 258,7 тыс. рублей. По результатам Конкурса из средств бюджета Кольского района предоставлена субсидия в следующем объеме: 1)Кольской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»: - на оплату коммунальных ресурсов (тепловой и электрической энергии) потреблённых на отопление, электроснабжение нежилого помещения, расположенного по адресу г. Кола, пр. Советский, д. 16, в размере 87,5 тыс. рублей; - на оплату налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, включая затраты прошлых лет, в размере 64,2 тыс. рублей. 2)Кольской городской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»: - на возмещение затрат, произведенных в 2015 и 2016 годах по оплате аренды нежилого помещения, занимаемого общественной организацией и расположенного по адресу г. Кола, ул. Красноармейская д.21 оф.4, в размере 68,7 тыс. рублей. 3)Кольской городской общественной организацией развития семейных ценностей и поддержки семей «Благо»: - на возмещение затрат, произведенных в 2016 году на приобретение оборудования (персонального компьютера, монитора) в размере 38,3 тыс. рублей. |
| Цель: Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами торговли |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборот розничной торговли |  | млн. руб. | 5 413,3 |  | 5 413,3 | Оборот розничной торговли организаций (с учётом субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек |
|  | Индекс физического объема оборота розничной торговли |  | % к предыдущему году | 100,2 |  | 100,2 | Индекс физического объёма оборота розничной торговли (с учётом субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых превышает 15 человек |
|  | Обеспеченность населения площадью торговых объектов |  | кв. м на 1000 населения | 373 |  | 461 | Общая обеспеченность составила 461 м2 при нормативе 373 м2 на 1000 чел. |
| Задача № 1: Стимулирование развития торговли в населенных пунктах района и повышение доступности товаров для населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление в собственность, аренду земельных участков для строительства объектов торговли |  | кв.м |  |  | 69 974 | В 2016 году предоставлены в аренду земельные участки в г. Кола под строительство придорожного кафе и торговой площадки со стоянкой, а также под строительство мно-гофункционального торгового центра с предприятием общественного питания и спортивной зоны общей площадью 69 974 м2. |
| 1.2 | Сбор сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории Кольского района |  |  |  |  | - | На основании закона Мурманской области от 13.10.2011 № 1395-01-ЗМО «О некоторых вопросах в области регулирования торговой деятельности на территории Мурманской области» администрация Кольского района осуществляет сбор сведений об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность на территории Кольского района, для внесения их в торговый реестр, который формируется Министерством экономического развития Мурманской области. Сбор сведений осуществляется на основании заявлений, поступивших от хозяйствующих субъектов, а также на основании актов обследования торговых объектов. В 2016 году внесены сведения о 40 субъектах и 50 объектах торговли. |
| 1.3 | Проведение мониторинга состояния торговой деятельности, обеспеченности населения района площадью торговых объектов на территории Кольского района |  |  |  |  | - | Мониторинг обеспеченности населения площадью торговых объектов проведен по состоянию на 01.01.2017. Общая обеспеченность составила 461 м2 при нормативе 373 м2 на 1000 чел. |
| 1.4 | Проведение мониторинга цен на социально-значимые продукты питания |  |  |  |  | - | В целях реализации Указа Президента «О применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», приказов Министерства экономического развития Мурманской области администрацией Кольского района в течение 2016 года проводился мониторинг цен на 40 видов продуктов в магазинах федеральных и региональных торговых сетей, в 3 несетевых магазинах, 5 нестационарных торговых объектах: с 01.01.2016 по 20.05.2016 – ежемесячно; с 20.05.2016 по 31.12.2016 – ежеквартально. |
| 1.5 | Информирование субъектов, осуществляющих торговую деятельность, о мероприятиях, организуемых на региональном, общероссийском и местном уровнях |  |  |  |  |  | Информация о мероприятиях, организуемых на региональном, общероссийском и местном уровнях, размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети Интернет в разделе «Новости». Например: - 01.09.2016 размещена информация о проведении сельскохозяйственной ярмарки «Кольская ярмарка 2016». |
| 1.6 | Организация ярмарок |  |  |  |  |  | В целях создания условий для развития конкурентоспособного потребительского рынка Кольского района 3 сентября 2016 года проведена сельскохозяйственная ярмарка «Кольская ярмарка 2016» на площади Кольского районного Центра культуры. В ярмарке приняли участие садоводы и огородники, индивидуальные предпринимате-ли, а также ФГБУН Полярно-альпийский ботанический сад-институт из г. Кировска, ГОУСП «Тулома», филиал «МТФ Полярная звезда», ООО «Рейндир» (продукция из олени-ны) Ловозеро, фермеры из с.п. Пушной, Рыболовецкий Колхоз «Энергия» и ООО «Причальный», и другие производители, как из Мурманской области, так и из Саратовской, Ульяновской, Костромской и Воронежской областей. |