Информация о реализации плана мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии Кольского района

по итогам 2016 года и с 1 квартала 2017 года.

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Сведения об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 6 |
| 1 | Оказание информационной и консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности | 2016-2025 | Информационная и консультационная помощь субъектам инвестиционной деятельности оказывается структурными подразделениями администрации Кольского района в рамках полномочий и функций |
| 2 | Информационное наполнение и поддержание в актуальном состоянии официального сайта органов местного самоуправления Кольского района раздела «Инвестиционная деятельность» | 2016-2025 | На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район создан специализированный раздел об инвестиционной деятельности по адресу http://akolr.gov-murman.ru/deyatelnost/investoram/, на котором размещается актуальная информация в сфере инвестиционной деятельности |
| 3 | Участие в выставочных мероприятиях, форумах и иных мероприятиях, проводимых на территории Мурманской области | 2016-2025 | В 2016 году пять субъектов туриндустрии, осуществляющих деятельность на территории Кольского района, в заочной форме приняли участие: - в 11-ой международной туристской выставке «Интурмаркет»; - в 23-ей международной выставке индустрии туризма «MITT-2016/Путешествия и туризм-2016», которые были организованы в г. Москва. В рамках Мурманской международной деловой недели одно предприятие, осуществляющее деятельность на территории Кольского района (ресторан «Кружка» в г. Кола), приняло участие в гурмэ-акции «Вкус Арктики», организованной отделом развития туризма Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области в целях формирования гастрономического туризма. |
| 4 | Формирование плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании Кольский район | Ежегодно | Администрацией Кольского района сформирован План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на территории муниципального образования Кольский район на 2017 год. План опубликован на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в разделе «Инвестиционная деятельность» (http://kola.murmansk.ru/deyatelnost/investoram/plan.php) |
| 5 | Подготовка информации о реализации инвестиционных проектов | Ежегодно | Во исполнение Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2020 года Администрация Кольского района ежегодно актуализирует информацию о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования и предоставляет сведения в Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. В августе 2016 года администрация Кольского района сформировала перечень мероприятий и проектов, необходимых для создания и развития Кольской опорной зоны. Информация была предоставлена в Министерство экономического развития Мурманской области. |
| 6 | Проведение оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Постоянно | В 2016 году ОРВ не проводилась. Законом Мурманской области от 21.12.2016 № 2077-01-ЗМО Кольский район включен в перечень муниципальных образований, в которых проведение оценки регулирующего воздействия является обязательным. Оценка регулирующего воздействия будет осуществляться с 01.01.2017. В первом квартале 2017 года проведена оценка регулирующего воздействия двух муниципальных правовых актов. |
| 7 | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе: финансовой, информационной, консультационной, организационной, имущественной | 2016-2020 | В 2016 году имущественная поддержка оказана двум субъектам малого предпринимательства. В 2016 году предоставлена финансовая поддержка 3 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 618,0 тыс. руб.: - на возмещение затрат на компенсацию части расходов по оплате электрической энергии, потреблённой на отопление, подогрев воды, электроснабжение производственных помещений, занимаемых субъектами малого предпринимательства, осуществляющие производство хлеба в размере 300,0 тыс. рублей; - на возмещение затрат на оплату коммунальных ресурсов (тепловой энергии и (или) электрической энергии, с учётом услуг на их передачу), потреблённых на отопление, подогрев воды, электроснабжение производственных помещений, при оказании услуг в сфере бытового обслуживания в размере 36,0 тыс. рублей (аренда помещения); - на возмещение затрат на выполнение работ по ремонту коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения производства товаров (оказания услуг) в размере 243,0 тыс. рублей; - на возмещение затрат, понесённых субъектами малого предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) на сумму 39,0 тыс. рублей (приобретён миксер для осуществления производственного процесса). В целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на сайте администрации Кольского района (http://akolr.gov-murman.ru) создан подраздел «Развитие предпринимательства и поддержка НКО» в разделе «Деятельность». Информационная и консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась при личном обращении данной категории субъектов. Например: субъекты туриндустрии были проинформированы о введении в действие межгосударственного стандарта ГОСТ 32613-2014 «Туристские услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными физическими возможностями. Общие требования». На регулярной основе проводится консультирование потенциальных участников туристско-рекреационного кластера Мурманской области среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кольского района, об оформлении заявок на присоединение к ТРК МО и о возможностях, которые предоставляются его участникам. |
| 8 | Оказание поддержки начинающим предпринимателям или физическим лицам, желающим организовать собственное дело | 2016-2020 | В 2016 году двум физическим лицам были предоставлены гранты (на создание Кузовной мастерской и на производство изделий из жидкого камня, мрамора, оникса). Общая сумма грантов составила 1 000 000 тыс. рублей, в т.ч. 950,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. |
| 9 | Подготовка предложений по введению с 01.01.2017 моратория на повышение арендной платы по договорам аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков), предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства | 2016 | Проекты муниципальных нормативных актов Кольского района предусматривающих повышение ставок арендной платы по договорам аренды муниципального имущества, заключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства, не разрабатывались. Подготовлен проект решения Совета депутатов Кольского района «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Кольский район Мурманской области от 16.10.2008 № 29/14 «Об утверждении Положения о порядке сдачи и аренду объектов муниципального недвижимого имущества: зданий, сооружений и нежилых помещений в жилых домах, расположенных на территории муниципального образования Кольский район Мурманской области». Проектом решения Совета депутатов Кольского района установлено, что в 2017 году размер годовой арендной платы по заключенным договорам аренды муниципального недвижимого имущества Кольского района (за исключением земельных участков), заключённым с субъектами малого и среднего предпринимательства сохраняется на уровне размера, действующего по вышеуказанным договорам на 1 января 2017 года. |
| 10 | Формирование и развитие информационного ресурса, обеспечивающего полноту и достоверность сведений о муниципальном имуществе | 2016-2020 | В 2017 году планируется приобретение и внедрение программного комплекса «Собственность-СМАРТ». Программный комплекс предназначен для учета и управления государственной и муниципальной собственностью. Данный комплекс позволит сформировать актуальные сведения о муниципальном имуществе. |
| 11 | Обеспечение муниципальных образований Кольского района актуальными цифровыми топографическими картами | 2016-2017 | В связи с ограниченностью бюджетных средств в 2016 году в бюджете Кольского района не предусмотрены денежные средства на реализацию данного мероприятия. |
| 12 | Проведение мониторинга эффективности использования земельных участков, предоставленных под строительство | Постоянно | В 2016 году проводилась работа по выявлению и вовлечению в оборот земельных участков, сформированных под строительство. В 2016 году было проведено 25 аукционов по продаже права аренды 94 земельных участков и 1 аукцион по продаже права собственности на 1 земельный участок. Все земельные участки предполагают строительство объектов недвижимости. |
| 13 | Вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества путем приватизации | Постоянно | Решением Совета депутатов Кольского района № 56/7 от 31.03.2016г. был утвержден Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования Кольский район Мурманской области на 2016 год. На основании Прогнозного плана было приватизировано два объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности. От продажи данных объектов в бюджет Кольского района поступило 1695,70 тыс. рублей. |
| 14 | Разработка алгоритма действий по строительству объектов недвижимости (за исключением индивидуального жилищного строительства) | 2017 | Разработан алгоритм действий по строительству объектов недвижимости, который размещен на сайте администрации Кольского района по адресу http://akolr.gov-murman.ru/administratsiya/otdely_komitety/otdel-arkhitektury-stroitelstva-i-dorozhnoy-deyatelnosti/ |
| 15 | Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления правил землепользования и застройки | 2016-2017 | На официальных сайтах муниципальных образований городских и сельских поселений Кольского района опубликованы Правила землепользования и застройки |
| 16 | Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований, входящих в состав Кольского района | 2016-2020 | За 2016 год консолидированный бюджет Кольского района исполнен с дефицитом 13%, из них 12,1% дефицита погашено за счет снижения остатков собственных средств на счетах бюджетов МО, что в соответствии со ст. 92.1 Бюджетного Кодекса РФ позволяет превысить установленный предельный уровень дефицита. Размер дефицита бюджета МО Кольский район составил – 5,6 %. В 2016 году дефицит сложился в муниципальных образованиях: гп. Кильдинстрой, гп. Кола, гп. Молочный, гп. Мурмаши, гп. Туманный, сп. Междуречье, сп. Пушной, гп. Верхнетуломский - источником погашения дефицита бюджета являются остатки собственных средств. Профицит бюджетов за 2016 год сложился в муниципальных образованиях: сп. Териберка, сп. Ура-Губа, сп. Тулома. |
| 17 | Реализация мер по сокращению недоимки и снижению дебиторской задолженности по неналоговым доходам консолидированного бюджета Кольского района | Постоянно | В 2016 году в суд направлено 59 исковых заявления о взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельными участками на сумму 10489 тыс. рублей. В ходе рассмотрения дел должниками добровольно погашена задолженность на общую сумму 460,7 тыс. рублей. Судами вынесены решения о взыскании задолженности на сумму 8755,0 тыс. руб. В целом по Кольскому району списана безнадежная к взысканию дебиторская задолженность по арендной плате, пени и проценты за пользование земельными участками и объектами недвижимого имущества на сумму 9955,9 тыс. рублей. По итогам 2016 года дебиторская задолженность Кольского района увеличилась на1856,4 тыс. рублей, консолидированного бюджета – на 6642,8 тыс. рублей. |
| 18 | Реализация мер по обеспечению своевременной и полной уплаты налогов и арендных платежей на территории Кольского района | Постоянно | В целях увеличения поступлений налоговых доходов в районе создана Межведомственная комиссия по обеспечению доходов бюджета Кольского района. За 2016 год проведено 12 заседаний комиссии, на которых заслушано 36 должников налогоплательщиков. По итогам работы комиссии в консолидированный бюджет Кольского района в 2016 году поступило недоимки по налогам в сумме 2 945,9 тыс. рублей. |
| 19 | Осуществление контроля за исполнением законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд | Постоянно | В отчетном периоде администрацией Кольского района основные мероприятия по контролю были осуществлены по следующим направлениям: - 2 плановые проверки по контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципальных образований поселений, входящих в состав Кольского района; - 3 плановые проверки по ведомственному контролю в сфере закупок в отношении заказчиков, подведомственных муниципальному образованию Кольский район; - 1 проверка в рамках внутреннего финансового контроля в отношении закупок и соблюдения законодательства о контрактной системе; - 1 плановая проверка и 1 внеплановая по проведению внутреннего муниципального финансового контроля, предусмотренного Бюджетным кодексом РФ в отношении подведомственных муниципальных учреждений. Поступило и рассмотрено 16 уведомлений от учреждений Кольского района о заключенных договорах с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). |
| 20 | Расширение доступа к информации о финансовой деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, результатах использования бюджетных средств | Постоянно | Проект бюджета Кольского района, проекты решений о внесении изменений в бюджет Кольского района с документами размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Кольского района. По проекту бюджета Кольского района на очередной финансовый год и на плановый период проводятся публичные слушания. На официальном сайте органов местного самоуправления Кольского района размещается проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с документами к нему, и проводятся публичные слушания. С целью изучения общественного мнения по бюджетной тематике в сети интернет проводятся опросы населения. |
| 21 | Расширение участия Кольского района в государственных программах Мурманской области | Постоянно | На софинансирование мероприятий муниципальных программ Кольского района и поселений *в 2016 году привлечено средств областного бюджета в размере 168 582,0 тыс. рублей *в 1 квартале 2017 года предусмотрено привлечение средств областного бюджета в размере 144 092,8 тыс. рублей |
| 22 | Установление льготных условий пользования земельными участками, предоставленных субъектам инвестиционной деятельности | 2016-2020 | Решением Совета депутатов Кольского района от 24.06.2008 N 28/3 (в редакции от 21.04.2016 N 57/3) утвержден порядок определения размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. При расчете арендной платы применяется регулирующий коэффициент К2. устанавливающий зависимость арендной платы от срока строительства. Данный коэффициент устанавливается в размере 0,7 - с момента получения разрешения на строительство и применяется в течение периода нормативной продолжительности строительства. Плательщики арендной платы, реализующие приоритетные для муниципального образования инвестиционные проекты при получении разрешения на строительство обращаются в орган местного самоуправления для применения при расчете арендной платы понижающего коэффициента 0,7. |
| 23 | Стимулирование привлечения частных инвесторов к реализации проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП) на территории муниципальных образований | 2017 | Решением Совета депутатов Кольского района от 24.06.2008 N 28/3 (в редакции от 21.04.2016 N 57/3) утвержден порядок определения размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. При расчете арендной платы применяется регулирующий коэффициент К2. устанавливающий зависимость арендной платы от срока строительства. Данный коэффициент устанавливается в размере 0,7 - с момента получения разрешения на строительство и применяется в течение периода нормативной продолжительности строительства. Плательщики арендной платы, реализующие приоритетные для муниципального образования инвестиционные проекты при получении разрешения на строительство обращаются в орган местного самоуправления для применения при расчете арендной платы понижающего коэффициента 0,7. Ставки земельного налога устанавливаются решениями представительных органов местного самоуправления муниципальных образований поселений, входящих в состав муниципального образования Кольский район Мурманской области. Размер ставок земельного налога установлен в размере от 0,3 до 1,5 и зависит от категории земель. Учитывая, что бюджет Кольского района в течение последних отчетных финансовых лет является дотационным более чем на 30 процентов, принято решение не устанавливать льготные ставки по данному налогу для инвесторов, реализующих проекты ГЧП. |
| 24 | Оказание государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МБУ «Многофункциональный центр в Кольском районе» | 2016-2018 | Предоставление муниципальных и государственных услуг по принципу «одного окна» организовано на базе МФЦ Кольского района. Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Кольском районе» оказывает услуги на основании 23 соглашений о взаимодействии, заключенных с федеральными (9), региональными (7) и муниципальными органами власти (7). Многофункциональным центром оказываются услуги как в части приема документов и выдачи результатов предоставления услуги, так и в части только приема документов. Три услуги предоставляются в полном объеме, то есть МФЦ осуществляет не только прием документов, но оформляет и выдает документы: -предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам (количество поступивших обращений 4184); -предоставление сведений о нарушениях в области дорожного движения (количество поступивших обращений 435); -предоставление информации о положении на рынке труда (восемь обращение). В течение 2016 года в МФЦ Кольского района поступило 16853 обращения (АППГ-13094) услуг, из них: - по государственным услугам – 16845 (АППГ-13063); - по муниципальным услугам - 8 (АППГ- 31). |
| 25 | Оптимизация количества процедур и снижение срока прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешительной документации | 2016-2018 | Для инвесторов, реализующих приоритетные проекты, проведены мероприятия по уменьшению сроков прохождения административных процедур при оказании муниципальных услуг: - по выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства – на 1 календарный день (по типовому административному регламенту срок оказания услуги – 10 рабочих дней, в среднем составляет 13 календарных дней); - по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства – на 1 календарный день (по типовому административному регламенту срок оказания услуги – 10 рабочих дней, в среднем составляет 13 календарных дней); - по выдаче градостроительного плана земельного участка – на 4 календарных дня (по типовому административному регламенту срок оказания услуги составляет 30 календарных дней); - по выдаче схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории – на 1 календарный день (по типовому административному регламенту срок оказания услуги – 30 календарных дней, в среднем составляет 30 календарных дней); - по предоставлению земельного участка в аренду – на 1 календарный день (по типовому административному регламенту срок оказания услуги – 30 календарных дней, в среднем составляет 30 календарных дней). |
| 26 | Увеличение объема муниципальных услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства через МБУ «Многофункциональный центр в Кольском районе» | 2016-2018 | В целях упрощения процедур получения муниципальных услуг, оптимизациями предоставления муниципальных услуг, избежание коррупционных действий при предоставлении муниципальных услуг МБУ «Многофункциональный центр в Кольском районе» предоставляет 45 государственных и муниципальных услуг. Перечень услуг размещен на сайте муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Кольском районе» по адресу http://kola.mfc51.ru/perechen-uslug-subekrm-predprinimatelstva/ |
| 27 | Переход на предоставление муниципальных услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере земельно-имущественных отношений и строительства в электронном виде | 2016-2018 | По итогам 2016 года от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступило доходов в сумме 34 733,7 тыс. рублей, что составило 103,4 % к годовому плану. Доходы от продажи муниципального имущества превысили плановые назначения на 14,2% и составили 6 864,3 тыс. рублей. 20 муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений и строительства предоставляются по принципу «одного окна» через МФЦ Кольского района. В электронном виде предоставляется 11 муниципальных услуг. |
| 28 | Выполнение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2016-2020 | В 2016 году приняли участие в конкурсном отборе на получение субсидии из областного бюджета на выполнение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения, проводимого в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы». По итогам конкурса, семи муниципальным образованиям предоставлена субсидия на общую сумму 103 929,0 тыс. руб.: - городское поселение Кола – 13 603,3 тыс. руб. (на ремонт 15994,6 м2 дорог по ул. Победа, пр. Защитников Заполярья, проезда от пр. Советский к ул. Победа, проезда от ул. Победа до ул. Красноармейская); - городское поселение Мурмаши – 26 728,7 тыс. руб. (на ремонт 15724,6 м2 дорог по ул. Советская, ул. Мира); - городское поселение Молочный – 7 289,6 тыс. руб. (на ремонт 5141,0 м2 дорог по ул. Молодежная); - городское поселение Верхнетуломский – 11 799,9 тыс. руб. (на ремонт 8779,0 м2 дорог по ул. Лесная и ул. Дружба); - городское поселение Кильдинстрой – 29 748,7 тыс. руб. (на ремонт 22768,5 м2 дорог по ул. Набережная и ул. Железнодорожный тупик); - сельское поселение Тулома – 6 195,7 тыс. руб. (на ремонт 5282,0 м2 дорог по ул. Школьная и ул. Мира); - сельское поселение Ура-Губа – 8 563,2 тыс. руб. (на ремонт 6984,0 м2 дорог по ул. Рыбацкая). В местных бюджетах поселений на реализацию данных мероприятий предусмотрено 13 665,8 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. |
| 29 | Формирование квалифицированного кадрового состава на муниципальной службе Кольского района | 2016-2020 | В 2016 году прошли обучение по дополнительным профессиональным программам 21 сотрудник органов местного самоуправления Кольского района |
| 30 | Осуществление мероприятий по модернизации сферы образования | 2016-2020 | 95,2% кабинетов школ оснащены персональным компьютером учителя, подключённым к локальной вычислительной сети ОУ, обеспеченным доступом в сеть Интернет; 9 из 10 кабинетов имеют мультимедийный комплект (94,2%); 100% общеобразовательных учреждений имеют электронные библиотеки; Все школы оснащены локальной вычислительной сетью; 15 из 16 образовательных учреждений оснащено лингафонными кабинетами. В 2016 году 11 из 16 муниципальных общеобразовательных учреждений соответствуют современным требованиям обучения (68,75%) |
| 31 | Содействие привлечению инвесторов в сферу туризма | 2016-2025 | 14.04.2016 в г. Мурманске состоялась встреча с Главой города Сочи А.Н. Пахомовым и делегацией представителей санаторно-курортной и туристической отрасли, в которой приняли участие турпредприятия Кольского района. На официальном туристическом портале Мурманской области и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район (в разделе «Туризм») актуализирована информация о субъектах туриндустрии, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования и объектах, расположенных в Кольском районе. |
| 32 | Разработка туристических маршрутов и продвижение их на внутреннем и внешнем туристических рынках | 2016-2020 | В январе 2016 года был разработан унифицированный туристский паспорт Кольского района в котором отражена информация о турмаршруте, разработанном воспитанниками совместно с директором Воскресной школы при Кольском храме Благовещения Пресвятой Богородицы Петровой Я.С. в рамках проекта «Духовное краеведение или путешествие по древнему городу Кола» Международного грантового конкурса «Православная инициатива», с экскурсионным обслуживанием на русском и английском языках. 30.09.2016 состоялась презентация данной экскурсии. На мероприятие были приглашены представители туристской фирмы ООО «Радуга Севера». По результатам встречи была достигнута договоренность о проведении экскурсии для организованных групп на постоянной основе. В августе администрацией Кольского района был разработан турмаршрут на территории муниципального образования в качестве предложения для формирования брендовых туристских маршрутов. 23.08.2016 в рамках российско-норвежского проекта «Бердвочинг без границ» в г. Кола в районе устья двух рек состоялась орнитологическая прогулка, организованная представителем Норвежского Института биоэкономических исследований (г. Сванховд) Бьорном Франценем с целью ознакомления с уникальными возможностями бердвочинга (наблюдения за птицами) как потенциального туристского продукта. |
| 33 | Реализация кластерных инициатив | 2016-2017 | 01.02.2016 подписан Меморандум о развитии Туристско-рекреационного кластера Мурманской области на территории Кольского района между Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и Администрацией Кольского района. В 2016 году администрацией Кольского района одобрено 8 заявок о присоединении к туристско-рекреационному кластеру Мурманской области предприятий, ведущих деятельность на территории муниципального образования (ООО «Арктик-Тур», ООО «Три кита», ООО «На крючке», ООО «АРТ-ТУР», ООО «Минтур», ООО «Кольский тур», ИП Попов М.С., ООО «Мурмания»). Администрация Кольского района приняла участие в четырех заседаниях рабочей группы по формированию туристско-рекреационного кластера при Совете по туризму Мурманской области. 22.07.2016 во время второго заседания был представлен доклад на тему: «Развитие этнографического туризма в Кольском районе». Администрация Кольского района и шесть предприятий, осуществляющих деятельность в сфере туризма на территории района, присутствовали на заседании первого круглого стола для участников туристско-рекреационного кластера Мурманской области, которое состоялось 29.03.2016 в г. Мурманск. 17.11.2016 в г. Мурманск в рамках III туристической площадки «Сделано в Арктике» состоялся семинар-практикум для участников ТРК МО на тему «Формирование новых туристических продуктов» с привлечением внешних экспертов. Администрация Кольского района стала участником мероприятия. В целях подготовки стратегической сессии по развитию туристско-рекреационного кластера Мурманской области администрация Кольского района и участники ТРК МО, ведущие деятельность на территории муниципального образования, приняли участие в опросе о деятельности ТРК МО и эффективности менеджмента Центра кластерного развития Мурманской области. 17.12.2016 администрация Кольского района и одно предприятие, осуществляющее деятельность на территории муниципального образования и входящее в состав ТРК МО, приняли участие в работе круглого стола на тему «Развитие туристско-рекреационного кластера Мурманской области: ограничения и перспективы» и в отчетной стратегической сессии, которые были организованы Центром кластерного развития Мурманской области, Корпорацией развития Мурманской области совместно с Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. 21.12.2016 в г. Мурманск состоялось расширенное заседание Рабочей группы по формированию туристско-рекреационного кластера Мурманской области при Совете по туризму Мурманской области, по результатам которого администрация Кольского района была отмечена благодарственным письмом Министерства развития промышленности и предпринимательства за вклад в развитие туризма на территории Мурманской области. На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети Интернет в разделе «Туризм» создана вкладка «Предприятия Кольского района, входящие в туристско-рекреационный кластер Мурманской области». На регулярной основе проводится консультирование участников ТРК Мурманской области и потенциальных участников ТРК Мурманской области, осуществляющих деятельность на территории Кольского района, об оформлении заявок на присоединение к ТРК МО, о предоставлении услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, о реализации совместных проектов. |
| 34 | Реализация мероприятий по снижению неформальной занятости в Кольском районе | 2016-2017 | В соответствии с контрольным заданием по Кольскому району численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность и имеющих страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования должен снизиться на 1 396 чел. Администрацией Кольского района была проведена сверка с территориальным отделением Пенсионного фонда РФ, в ходе которой выявлено: -в 2015 году в формальном секторе экономики из 135 граждан, устроившихся на работу в результате проводимых мероприятий, осталось работать по трудовым договорам 96 человек; - в 1 квартале 2016 года из 20 трудоустроенных в формальном секторе продолжают трудиться 19 чел; - во 2 квартале 2016 года из 22 трудоустроенных в формальном секторе продолжают трудиться 22 чел; - в 3 квартале 2016 года из 32 трудоустроенных в формальном секторе продолжают трудиться 32 чел; - в 4 квартале 2016 года из 46 трудоустроенных в формальном секторе продолжают трудиться 46 чел. По состоянию на 01 января 2017 года трудоустроено 120 чел. В результате мероприятий, проводимых в Кольском районе по легализации трудовых отношений, трудовые договора были заключены с 255 гражданами, что составляет 18,3 % от контрольного задания, продолжают трудиться – 215 чел (15,4 %). |
| 35 | Координация антикоррупционной деятельности в органах местного самоуправления Кольского района, мониторинг коррупции и эффективности мер антикоррупционной политики | Постоянно | Создан Межведомственный совет, состав которого утвержден постановлением администрации Кольского района от 08.07.2014 № 1139 (в редакции от 17.03.2015 № 449). Заседания проводятся раз в полугодие, в 2016 году проведено 2 заседания. В 2016 году фактов коррупции в деятельности администрации не зафиксировано, что свидетельствует об эффективности работы в сфере противодействия коррупции. |
| 36 | Актуализация Инвестиционной стратегии Кольского района | Ежегодно | Решением Совета депутатов Кольского района от 20.04.2017 № 8/7 внесены изменений в Инвестиционную стратегию Кольского района до 2020 года и на период до 2025 года, утверждённую решением Совета депутатов Кольского района от 17.12.2015 № 53/15 |
| 37 | Актуализация инвестиционного паспорта Кольского района | Ежегодно | Актуализирован инвестиционный паспорт Кольского района. Документ размещен на сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети Интернет по адресу: http://akolr.gov-murman.ru/deyatelnost/investoram/ |