Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кольского района за 2024 год

1. Общие положения

В 2024 году в Кольском районе действовало 18 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами, составляет 4 540 388,4 тыс. рублей, в том числе 2 001 535,3 тыс. рублей – средства бюджета Кольского района; 1 955 982,3 тыс. рублей – средства бюджета Мурманской области; 573 021,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 9 849,6 тыс. рублей – средства бюджета поселений Кольского района.

Перечень муниципальных программ, действовавших в муниципальном образовании Кольский район в 2024 году, отражен в приложении № 1 к Докладу.

2. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2024 году,

в рамках реализации муниципальных программ

# Муниципальная программа «Развитие образования в Кольском районе                Мурманской области» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области» на 2021-2025 годы разработана с целью обеспечения доступности качественного, непрерывного образования для всех категорий обучающихся в соответствии с запросом населения, целями и задачами национального проекта «Образование».

Задачами программы являются:

- обеспечение устойчивого развития системы общего образования в Кольском районе;

- организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи;

- обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования;

- достижение качества образования, соответствующего современным стандартам;

- обновление содержания, повышение качества и доступности дополнительного образования;

- развитие материально-технической базы в учреждениях образования Кольского района для развития и реализации потенциала обучающихся;

- информационно-методическая поддержка образовательных организаций в осуществлении государственной политики в области образования, совершенствование профессиональных компетентностей кадров.

В состав Программы входят 6 подпрограмм:

- «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области»;

- «Обеспечение отдыха и оздоровления детей»;

- «Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного образования»;

- «Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере общего образования»;

- «Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дополнительного образования»;

- «Обеспечение организационно-методической деятельности муниципальных учреждений Кольского района».

В связи с уточнением объемов и направлений расходов средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области» на 2021-2025 годы» в Программу вносились изменения:

- постановление администрации Кольского района от 16.12.2020 № 1413;

- постановление администрации Кольского района от 02.03.2021 № 242;

- постановление администрации Кольского района от 31.03.2021 № 417;

- постановление администрации Кольского района от 23.04.2021 № 538;

- постановление администрации Кольского района от 14.07.2021 № 897;

- постановление администрации Кольского района от 27.09.2021 № 1110;

- постановление администрации Кольского района от 15.11.2021 № 1305;

- постановление администрации Кольского района от 30.12.2021 № 1575;

- постановление администрации Кольского района от 28.01.2022 № 79;

- постановление администрации Кольского района от 25.02.2022 № 233;

- постановление администрации Кольского района от 09.03.2022 № 267;

- постановление администрации Кольского района от 18.05.2022 № 620;

- постановление администрации Кольского района от 29.06.2022 № 838;

- постановление администрации Кольского района от 01.08.2022 № 969;

- постановление администрации Кольского района от 07.09.2022 № 1116;

- постановление администрации Кольского района от 04.10.2022 № 1260;

- постановление администрации Кольского района от 14.11.2022 № 1506;

- постановление администрации Кольского района от 26.12.2022 № 1796;

- постановление администрации Кольского района от 06.02.2023 № 171;

- постановление администрации Кольского района от 06.04.2023 № 505;

- постановление администрации Кольского района от 05.06.2023 № 886;

- постановление администрации Кольского района от 29.06.2023 № 1038;

- постановление администрации Кольского района от 09.08.2023 № 1216;

- постановление администрации Кольского района от 04.10.2023 № 1536;

- постановление администрации Кольского района от 16.11.2023 № 1795;

- постановление администрации Кольского района от 09.01.2024 № 6;

- постановление администрации Кольского района от 24.01.2024 № 94;

- постановление администрации Кольского района от 06.02.2024 № 185;

- постановление администрации Кольского района от 25.03.2024 № 502;

- постановление администрации Кольского района от 23.05.2024 № 909;

- постановление администрации Кольского района от 17.07.2024 № 1218;

- постановление администрации Кольского района от 09.09.2024 № 1472;

- постановление администрации Кольского района от 15.11.2024 № 1815;

- постановление администрации Кольского района от 27.12.2024 № 2142.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году в бюджете муниципального образования Кольский район предусмотрены средства в размере 2 733 736,6 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 937 276 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 1 437 879,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета –           358 580,9 тыс. рублей.

Фактически освоено – 2 629 087,1 тыс. рублей или 96,17% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 879 611,5 тыс. рублей или 93,8 % от плана, средства областного бюджета – 1 390 894,7 тыс. рублей или 96,7 % от плана, средства федерального бюджета – 358 580,9 тыс. рублей или 100% от плана.

Подпрограмма 1 «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 509 767,077340 тыс. рублей. Фактически освоено – 493 551,075980 тыс. рублей или 95,3% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2024 году на территории Кольского района продолжилась активная работа по реализации мероприятий национального проекта «Образование».

Одно из приоритетных направлений деятельности администрации Кольского района - обеспечение безопасной и комфортной образовательной среды.

В 2024 году на проведение капитального и текущего ремонтов зданий образовательных учреждений за счет средств консолидированного бюджета выделено более 200 млн. рублей.

Основными мероприятиями стали:

- капитальные ремонты образовательных учреждений (Молочненская СОШ, Туломская СОШ, 1 этап капитального ремонта Лодейнинской СОШ);

- устранение предписаний надзорных органов;

- выполнение работ, направленных на комплексную безопасность учреждений образования;

- замена оконных блоков в зданиях дошкольных образовательных учреждений.

В 2024 году в Кольском районе продолжились мероприятия по обновлению пространств образовательных учреждений в рамках регионального проекта «Арктическая школа».

На средства областного и местного бюджета выполнены ремонтные работы, обновлена мебель в Шонгуйской СОШ (фойе 1 этажа), Туманненской ООШ (кабинет информатики), МБДОУ №18 пгт. Мурмаши (музыкальный зал).

За счет средств местного бюджета обновлены групповые помещения в МБДОУ №5 нп. Зверосовхоз, МБДОУ №22 нп. Междуречье.

Подпрограмма 2 «Обеспечение отдыха и оздоровления детей»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 5 762,3 тыс. рублей. Фактически освоено – 5549, 38 тыс. рублей или 96,3 % от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках запланированных мероприятий выполнено:

- организация оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений и выездного оздоровительного лагеря для воспитанников МОУ ДОД ДЮСШ от 7 до 18 лет (на 2024 год предусмотрено – 1 011,45 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 011,45 тыс. рублей);

- субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях (на 2024 год предусмотрено – 3 336,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 3 336,9 тыс. рублей);

- расходы бюджета Кольского района на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях (на 2024 год предусмотрено – 1017,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 943,38 тыс. рублей).

Лагеря дневного пребывания функционировали на базе 10 общеобразовательных учреждений Кольского района в период с 01.06.2024 по 21.06.2024 (520 чел.):

– МБОУ «Мурмашинская СОШ № 1» – 158 чел.

– МБОУ «Верхнетуломская СОШ» – 20 чел.

– МБОУ Кольская СОШ № 2 – 172 чел.

– МБОУ «Зверосовхозская СОШ» – 20 чел.

– МБОУ «Кильдинская ООШ» – 20 чел.

– МБОУ «Шонгуйская СОШ» – 20 чел.

– МБОУ «Междуреченская СОШ» – 20 чел.

– МБОУ «Туломская СОШ» – 35 чел.

– МБОУ «Молочненская СОШ» – 35 чел.

– МБОУ «Пушновская СОШ» – 20 чел.

Также в периоды весенних и осенних каникул отдохнули еще 340 детей и подростков.

По итогам анализа эффективности оздоровления детей, посещающих лагеря дневного пребывания, выраженный оздоровительный эффект имели 95% детей (АППГ – 94,5%, слабый оздоровительный эффект – 5,2 % (АППГ – 5%).

В 2024 году в Кольском районе продолжили развитие малозатратные формы 
организации отдыха детей:

- организация спортивной площадки на базе МАУДО «ДЮСШ» Кольского района 
(г. Кола), н.п. Зверосовхоз, п.г.т. Молочный, п.г.т. Мурмаши 
80 чел.);

- организация игровой площадки на базе МБУДО «ДЮЦ» Кольского района в 
п.г.т. Мурмаши и п.г.т. Молочный (60 чел.);

- организация социальной площадки на базе МБОУ «Урагубская СОШ» (15 чел.).;

- военно-патриотическая экспедиция для воспитанников отряда «Юнармия» на базе МБОУ «Мурмашинская СОШ № 1», МБОУ «Молочненская СОШ», МБОУ Кольской СОШ № 2 (90 чел.); МБОУ «Зверосовхозская СОШ» и 
МБОУ «Туломская СОШ» (20 чел.).

Сохраняется механизм предоставления путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году выехал 81 чел. данной категории в ДОЛ «Юбилейный» (Туапсинский район) и ДОЛ «Зарница» (г. Сочи, Лазаревский район).

64 несовершеннолетних, родители (законные представители) которых оплачивают 25% стоимости путёвок (Туапсинский район, ДОЛ «Химик»), из них 24 путевки – для обучающихся-пловцов в МАУДО «ДЮСШ» Кольского района (Туапсинский район, 
ДОЛ «Шахтинский текстильщик»).

Организован был отдых детей-инвалидов, нуждающихся в сопровождении (путевки «Мать и дитя») – 7 путевок в ООО «Санаторий «Звездочка», Туапсинский район, п. Джубга.

По федеральной программе «Дети Арктики» реализованы путевки для 
102 обучающихся всех категорий 5–8-х классов общеобразовательных учреждений Кольского района в ДОЛ «Шахтинский текстильщик» (Туапсинский район).

На территории Мурманской области за летний период отдохнул 41 ребенок в ГОБОУДО МОЗСООПЦ «Гандвиг».

Детям участников СВО предоставлено в первоочередном порядке 18 путевок.

14 детей, состоящих на всех видах учета, дети из семей, находящихся в социально опасном положении, из приютов, расположенных на территории Кольского района, также смогли отдохнуть и оздоровиться на побережье Черного моря.

Кроме того, от Кольского района в летний каникулярный период в Центре гражданско-патриотического воспитания «На севере – жить!» смогли отдохнуть и получить теоретическую и практическую подготовку в рамках гражданско-патриотического воспитания 152 обучающихся 1–11-х классов.

Всего в 2024 году организованными формами отдыха охвачено 1 540 несовершеннолетних.

Организация занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Кольском районе в 2023 году осуществлялась в рамках мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кольского района» на 2021–2025 гг., утвержденной постановлением администрации Кольского района от 12.11.2018 № 1215 (в редакции постановления администрации Кольского района от 18.04.2023 № 570).

В рамках указанной программы в 2023 году на трудовую занятость несовершеннолетних с учётом изменения минимального размера оплаты труда с 1 января  2024 года выделено 1 648,1 тыс. р.

По программе «Работа рядом» из областного бюджета администрации Кольского района на трудоустройство подростков в период с мая по декабрь выделено более 6 млн. рублей.

За счет средств местного и областного бюджетов в период летних каникул трудоустроены 202 чел. на базе 11 образовательных учреждений (МБОУ «Шонгуйская СОШ», ДДТ Кольского района, МБОУ Кольская СОШ, МБОУ «Урагубская СОШ», МБОУ «Зверосовхозская СОШ», МБОУ «Мурмашинская СОШ № 1», КОСОШ, МБОУ «Верхнетуломская СОШ», МБОУ «Туломская СОШ», МБОУ «Кильдинская ООШ», 
МБОУ «Междуреченская СОШ»).

Из бюджетов муниципальных образований (г. Кола, п.г.т. Мурмаши, 
п.г.т. Молочный и с.п. Междуречье) на трудоустройство несовершеннолетних было выделено около 800 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках программы «Работа рядом» на выделенные областные средства более 3 млн. рублей всем городским и сельским поселениям Кольского района смогли поработать 180 ребят.

Таким образом, в 2024 году трудоустроены 394 (АППГ – 382 чел.) несовершеннолетних.

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного образования»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 933 998,12 тыс. рублей. Фактически освоено – 868 026,47440 тыс. рублей или 92,9 % от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

Региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций направлен:

на оплату труда работников:

непосредственно осуществляющих образовательную деятельность в муниципальных дошкольных образовательных организациях - педагогических работников;

непосредственно обеспечивающих образовательную деятельность в муниципальных дошкольных образовательных организациях - младших воспитателей, помощников воспитателей;

на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), а также расходы на дополнительное профессиональное образование педагогических работников по профилю их педагогической деятельности (включая расходы по проживанию в период обучения и по проезду к месту обучения и обратно).

Подпрограмма 4 «Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере общего образования»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 1 061 084,36 тыс. рублей. Фактически освоено – 997 667,63824 тыс. рублей или 94 % от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

Субвенция направлена:

- на оплату труда работников;

- на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;

- на дополнительное профессиональное образование педагогических работников по профилю их педагогической деятельности (включая расходы по проживанию в период обучения и по проезду к месту обучения и обратно);

- на прохождение обязательных медицинских осмотров педагогических работников образовательных организаций и обучающихся профессиональных образовательных организаций.

2) обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся.

Подпрограмма 5 «Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дополнительного образования»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 300 723,998 тыс. рублей. Фактически освоено – 295 765,088 тыс. рублей или 98,4% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

С 01 сентября 2021 года на базе ДДТ Кольского района успешно функционирует мини-технопарк «Квантолаб», созданный в рамках реализации на территории Мурманской области инициативы «Новая модель системы дополнительного образования детей» по формированию среды для ускоренного развития детей в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления. В мини-технопарке «Квантолаб» реализуется 7 дополнительных образовательных программ технической направленности и занимается 120 детей.

В рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Кольском муниципальном районе с 1 сентября 2020 года успешно реализуется персонифицированное финансирование дополнительного образования, одна из главных задач которого – обеспечение детей доступным и качественным дополнительным образованием.

По состоянию на 01.01.2025 охват детей в возрасте от 5 до 17 лет дополнительным образованием составляет 3 308 человек, что соответствует 64,7% (АППГ – 48,7 %), по методике Министерства просвещения РФ показатель охвата-3401 чел. (66,13 %). Доля детей, занятых в учреждениях культуры (ДМШ, ДШИ) – 730 человек (14,2 %)

Дополнительное образование в Кольском районе реализуют:

- 3 учреждениях дополнительного образования

- 11 школ

- 6 детских музыкальных школ

- 2 школы искусств.

Подпрограмма 6 «Обеспечение организационно-методической деятельности

муниципальных учреждений Кольского района»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 8 094,363 тыс. рублей. Фактически освоено – 7 995,91 тыс. рублей или 98,8% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

# Муниципальная программа «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2021-2025 годы разработана с целью обеспечения развития семейных форм устройства и оказания мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

Задачей программы является:

- стимулирование развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, профилактика социального сиротства.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году в бюджете муниципального образования Кольский район предусмотрены средства в размере – 96 638,51 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района –18,0 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 86 620,51 тыс. рублей, средства федерального бюджета 10 000,0 рублей.

Фактически освоено 93 744,59 тыс. рублей или 97% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 18,0 тыс. рублей или 100,0% от плана, средства областного бюджета – 83 726,59 тыс. рублей или 96,7% от плана, федерального бюджета – 10 000 тыс. руб. или 100% от плана.

По статистическим данным в 2024 года на территории района проживали 6592 несовершеннолетних в возрасте от 0 до 17 лет, что на 2 % меньше в сравнении с АППГ. Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 189 человек (показатель 2023 года - 186). Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 2,8% от общей численности детского населения.

На территории Кольского района в 2024 году выявлено 21 детей, оставшихся без попечения родителей, что 24 % больше по сравнению с 2023 годом

Из общего числа выявленных детей: 19 % - дети в возрасте от 0 до 7 лет, 81 % - старше 7 лет. У 29 % детей – родители лишены/ограничены в родительских правах, у 43 % - родители умерли, у 18 % - родители находятся в местах лишения свободы, у 10 % – иные обстоятельства.

Несовершеннолетние дети были выявлены из следующих населенных пунктах: п. Молочный – 3 человек, г. Кола – 9 чел., пгт. Мурмаши – 4 чел., с. Тулома -1 чел., г. Мурманск - 3 чел., Ловозеро – 1 чел.

В 2024 году 100 % из числа выявленных детей были устроены на воспитание в семьи граждан (2023 -81,5 % 2022 г. – 92,3 %).

Из 189 детей, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории района, находятся на воспитании в семьях граждан – 165 детей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 24 ребенка.

Из 165 детей, воспитывающихся в семьях:

- находятся под опекой (попечительством) – 81 ребенок;

- воспитываются в приемных семьях – 62 ребенка;

- находятся на усыновлении – 22 ребенка.

В 2024 году на воспитание в семьи устроено 32 ребенка, что больше на 41 % в сравнении с АППГ (19 детей).

Из общего количества детей, устроенных на семейные формы устройства 30 человек переданы под опеку, из них 14 на возмездную по договору о приемной семье. 2 детей усыновили.

Общее количество детей, переданных на воспитание в семьи, к количеству выявленных детей, в 2024 году составляет 152 %, что выше областного показателя.

В целях реализации права детей жить и воспитываться в семье в системе продолжается работа с гражданами, желающими принять на воспитание в свою семью ребенка или детей. Количество кандидатов в замещающие родители, поставленных на учет в Управлении образования в 2024 году, составило 28 человек, 21 сняты с учета в связи с принятием в семью детей

С целью оказания помощи семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется профессиональное сопровождение детей и замещающей семьи. Служба сопровождения ГОБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» оказывает педагогическое, психологическое сопровождение, проводит профориентационную подготовку среди подростков.

Ежегодно в целях поднятия престижа замещающих родителей проводятся торжественные мероприятия приуроченные ко Дню матери. Ежегодно замещающие родители отмечаются благодарностями Главы администрации и ценными подарками.

Целенаправленная и системная работа Управления образования администрации Кольского района по реализации государственного полномочия по профилактике социального сиротства осуществляется в соответствии с действующим законодательством. С целью совершенствования механизмов координации в сфере профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства, жестокого обращения с детьми и подростками, оказания помощи детям и подросткам, подвергшимся жестокому обращению на территории Кольского района продолжена реализация План мероприятий («дорожная карта») по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы.

В систему профилактики социального сиротства, жестокого обращения с детьми, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кольском районе входят 34 образовательных организаций.  В 34 учреждениях образования, 1 учреждении социальной защиты, расположенных на территории Кольского района, работают общественные инспектора по охране прав детей.

Поступившие сообщения о нарушении прав и законных интересов детей являются основанием для проведения обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей, по итогам которого составляется акт. В 2024 году составлено и направлено родителям 15 (АППГ-8) актов. Из них 5 (АППГ-2) актов были направлены в КДН и ЗП при администрации Кольского района с целью организации с родителями несовершеннолетних межведомственной реабилитационной работы.

Профилактическая и реабилитационная работа с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации организована в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 22.07.2016 № 355-ПП/7 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия». По состоянию на 31.12.2024 года в электронную информационную базу данных внесены сведения в отношении 45 (АППГ-46) семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 99 (АППГ-104) ребенка. Так на протяжении трех лет наблюдается уменьшение количества семей, признанных в социально опасном положении с 54 семей в 2022 году до 45 семей в 2024 году. В 2024 году специалистом сектора охраны прав детей было разработано 8 программ индивидуальной реабилитации семьи (АППГ-19 программа), внесено изменений в 15 программ. Управлением образования совместно с ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Мурманской области» ежеквартально проводится обследование жилищно-бытовых условий матерей, состоящих на учете в УИН с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком 14 лет. В 2024 году численность матерей, состоящих на учете в УИН, составляло 9 человек (АППГ-7), на 31.12.2024 год -4 человека.

Для наиболее эффективной работы по профилактике социального сиротства Управлением образования используются восстановительные технологии: работа со случаем, социальный консилиум, социальный патронат. В 2024 году социальный патронат установлен в отношении 76 несовершеннолетних из 37 семей, что составляет 80 % от общего числа семей, признанных находящихся в социально опасном положении. Стабильным остается число лиц, осуществляющих социальный патронат 9 граждан (АППГ-9), из них педагогическими работниками образовательных организаций района 3 лица: МБОУ «Шонгуйская СОШ», МБДОУ № 47 г. Кола, МБОУ «Зверосовхозская СОШ», Лицам, осуществляющим социальный патронат, в органе опеки и попечительства оказывается организационно-методическая помощь.

В 2024 году на территории Кольского района проведены межведомственные профилактические операции «Подросток», «Всеобуч», Всероссийские акции «Безопасность детства», «Помоги пойти учиться в школу», «Защита».

Продолжено сотрудничество между Управлением образования администрации Кольского района и Местной общественной организацией «Благо» по реализации Программы развития семейных ценностей и поддержки семей Кольского района. На сопровождении организации находится 8 семей, признанных находящимися в социально опасном положении, которым оказывается помощь в рамках реализации ПИР семей.

В 2024 году в орган опеки и попечительства поступило 5 сообщения (АППГ-3) о применении со стороны взрослых физического насилия в отношении несовершеннолетних. По итогам проверок сотрудниками ОМВД России по Кольскому району в отношении 4 родителей было вынесено постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 1 родитель привлечен по части 1статьи 119 УКРФ.

Вопросы по защите прав детей в системе рассматриваются на аппаратных совещаниях Управления образования, совещаниях руководителей образовательных организаций, на заседаниях КДН и ЗП при администрации Кольского района. Все проводимые мероприятия по профилактике социально сиротства освещаются через сайт администрации Кольского района, официальные группы «В Контакте» в сети «Интернет», в районной газете «Кольское слово». Во исполнение п. 1 плана публичных мероприятий Десятилетия детства органами и учреждениями системы профилактики на территории Кольского района реализована информационная компания, продвигающая ценности семьи и ответственного родительства.

В результате проводимой работы на протяжении последних лет сохраняется положительная динамика в деятельности по профилактике социального сиротства: уменьшается число семей, признанных находящимися в социально опасном положении, более 70% от общего числа несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию, возвращены в родные семьи; беспризорных детей на территории района не выявлено; основные причины, при которых семьи  снимаются с контроля, являются  реабилитирующими (снято с контроля 11  семей из них 7 по исправлению), что составляет 64% от общего числа семей.  В 2024 году уменьшилось число детей, у которых родители лишены родительских прав с 15 в 2023 году до 13 в 2024 году. Из семей, находящихся в социально опасном положении лишен родительских прав 1 законный представитель (АППГ-2 лишены, 2 родителя ограничены в правах).

Одной из основных задач в деятельности по защите прав несовершеннолетних является предоставление дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в части обеспечения их жилыми помещениями.

В 2024 году была выделена субвенция в размере 21 098 576, 40 руб., из них: из федерального бюджета – 10 000 000,00 руб., из областного бюджета – 11 098 576,40 руб. Израсходовано – 21 098 576, 40 руб. Эффективность использования предоставленной субвенции составляет 100 %.  Приобретено 6 однокомнатных квартир через электронный аукционы. 1 человек обеспечен жильем за счет реализации средств федерального сертификата, 2 человека обеспечены жилыми помещениями по договорам найма спецжилфонда, приобретенного до 2024 года за счет средств субвенции. Всего обеспечены жилыми помещениями 8 человек.

В соответствии с требованиями действующего законодательства к мерам по сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, относится проведение текущего ремонта жилых помещений. В 2024 году субвенция на проведение ремонтов для детей-сирот составила 4 196, 4 тыс. руб. на 7 человек. Фактически произведены текущие ремонты жилых помещений для 9 человек на общую сумму 4 196, 4 тыс. руб. Субвенция израсходована в полном объеме.

Таким образом, плановый показатель предоставления дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в части обеспечения их жилыми помещениями, в 2024 году достигнут.

Программа позволила реализовывать меры, направленные на осуществление государственной политики в отношении детей, оставшихся без попечения родителей:

- предоставлено финансовое обеспечение государственных услуг по содержанию детей-сирот, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях;

- получили дальнейшее развитие семейные формы устройства детей-сирот;

- реализуются дополнительные меры социальной поддержки, закрепленные региональным законодательством.

- Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2021-2025 годы разработана с целью обеспечения доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки.

Задачей программы является обеспечение выполнения мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

На реализацию мероприятий программы в 2024 году в бюджете муниципального образования Кольский район предусмотрены средства в размере 67 385,50 тыс. рублей,         в т.ч. средства бюджета Кольского района – 6 135,00 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 61 250,50 тыс. рублей.

Фактически освоено 63 669,90 тыс. рублей или 94,49% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 6 126,60 тыс. рублей или 99,86% от плана, средства областного бюджета – 57 543,3 тыс. рублей или 93,95% от плана.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан (на 2024 год предусмотрено – 5 734,00 тыс. рублей, фактически израсходовано – 4 862,40 тыс. рублей);

- субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих                    в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области         (на 2024 год предусмотрено – 38 112,00 тыс. рублей, фактически израсходовано – 35 646,00 тыс. рублей);

- субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход        за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (на 2024 год предусмотрено – 14 241,30 тыс. рублей, фактически израсходовано – 14 166,80 тыс. рублей);

Причины не реализации мероприятий:

1) Выплата субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению осуществляется по фактически предоставленным документам;

2) Выплата субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан осуществляется    в соответствии с заключенными договорами;

3) Выплата субвенции связанной с компенсацией родительской платы                         за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования осуществляется на основании заявок учреждений;

4) Выплата субвенции на расходы, связанные с компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования осуществляется на основании заявок учреждений (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) осуществляется на основании заявок учреждений;

5) Выплата субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих                    в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, осуществляется в соответствии с заявками.

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2021-2025 годы разработана с целью создания условий для занятий физкультурой и спортом, обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения всех возрастов в систематические занятия физкультурой и спортом на территории Кольского района.

Задачей программы является повышение интереса различных категорий населения Кольского района к занятиям физической культурой и спортом.

На реализацию мероприятий в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 29 476,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 10 476,1 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области - 19 000,0 тыс. рублей.

В 2024 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 26 083,28 тыс. рублей или 88,5 % от общего объема запланированных средств. 	Мероприятиями данной программы являются:

1) Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организация участия спортсменов и команд Кольского района в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях различного уровня – 3 666,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 3 547,55 тыс. рублей).

В рамках данного раздела муниципальной программы проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

- массовые лыжные забеги в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» (426 человек);

- соревнования по лыжным гонкам на Кубок главы администрации (207 человек);

- 54-й традиционный «Праздник Севера» Кольского района (420 человек);

- комплекс мероприятий, посвящённых 79-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне: всестилевое карате, баскетбол, волейбол, легкоатлетические эстафеты (446 человек).

- онлайн-Акция «Рекорд Победы» - приняли участие более 2 199 человек;

- массовый забег «Сон в Олимпийскую ночь» в рамках Всероссийского Олимпийского дня (620 человек);

- комплекс мероприятий в рамках Всероссийского дня физкультурника (петанк, пляжный волейбол, стритбол, фотоквест - 118 человек)

- 27е традиционные Саамские национальные игры

- массовые физкультурные мероприятия в рамках всероссийского дня бега «Кросс Нации» и Всероссийский день ходьбы (652 человек)

2) Развитие материально-технической базы для занятия массовым спортом – 25 809,5, фактически израсходовано – 22 466,73 тыс. рублей).

В том числе предусмотрены следующие средства:

- Субсидия из областного бюджета местным бюджетам на открытие спортивных пространств для молодёжи (на 2024 год предусмотрено – 18 000,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 15 472,85 тыс. рублей)

- Расходы бюджета Кольского района на открытие спортивных пространств для молодёжи (на 2024 год предусмотрено – 5 809,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 4 993,88 тыс. рублей)

-  Расходы на проведение работ по подготовке лыжной трассы в г. Кола – 2 000,00 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 000,00 тыс. рублей)

- Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2021-2025 годы разработана с целью:

- сохранения и развития системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района;

- сохранения и развития библиотечной и культурно-досуговой деятельности учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района;

- модернизации учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создания условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе.

Задачи программы:

- обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района;

- стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры.

- формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания;

- укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района;

- проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 303 561,4 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 295 598,7 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 7 962,7 тыс. рублей, 0,00 тыс. рублей – средства федерального бюджета

В 2024 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 285 137,39 тыс. рублей или 97,9% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 277 174,69 тыс. рублей или 93,8% от плана, средства бюджета Мурманской области – 7962,7 тыс. рублей или 100,0% от плана.

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 142 180,4 тыс. рублей. Фактически освоено – 132 634,53 тыс. рублей или 98,5% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятиями данной подпрограммы являются:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (на 2024 год предусмотрено – 131 018,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 121 575,65 тыс. рублей);

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета (на 2024 год предусмотрено – 964,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 861,27 тыс. рублей);

- субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (на 2024 год предусмотрено – 7 709,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 7 709,4 тыс. рублей);

- расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений (на 2024 год предусмотрено – 2 488,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 488,2 тыс. рублей)

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 153 773,9 тыс. рублей. Фактически освоено – 145 015,12 тыс. рублей или 94,3% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятиями данной подпрограммы являются:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (на 2024 год предусмотрено – 146 073,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 137 939,87 тыс. рублей);

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета (на 2024 год предусмотрено – 1 060,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1 053,2 тыс. рублей);

- информирование населения через СМИ о культурно-массовых мероприятиях Кольского района (на 2024 год предусмотрено – 1 300,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 720,0 тыс. рублей);

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (на 2024 год предусмотрено – 1 000,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1000,0 тыс. рублей) Проведены мероприятия, посвященные Году семьи, межмуниципальный фестиваль «Праздник приветливых сердец».

- расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области (на 2024 год предусмотрено – 81,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 81,7 тыс. рублей). Получены субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области (на 2024 год предусмотрено – 253,3 тыс. рублей, фактически израсходовано – 253,3 тыс. рублей) Проведены культурно – просветительные мероприятия, III-й семейный мультикультурный фестиваль «Кольские легенды».

- обеспечение и реализация социально-значимых мероприятий (на 2024 год предусмотрено – 3907,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 3907,0 тыс. рублей). Проведены мероприятия: торжественные мероприятий посвященные 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, торжественные мероприятия, посвященный 80-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, организация встреч с ветеранами, проведение Всероссийских акций, I-й «Ломоносовский фестиваль»; проведение общественных социально значимых мероприятий, встречи с населением.

Подпрограмма 3 «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 7607,0 тыс. рублей. Из них средства, выделенные из федерального бюджета 0,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 7487,72 тыс. рублей или 98,4 % от запланированного на год объема денежных средств.

В 2024 году за счет местного бюджета произведен ремонт помещений МБУДО «Молочненская ДМШ».

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2027 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2027 годы разработана с целью повышения энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования Кольский район.

Задачей программы является проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в подведомственных организациях с участием муниципального образования Кольский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере - 2 697,5 тыс. рублей - средства бюджета Кольского района. Фактически освоено 2 392,0 тыс. рублей или 88,7% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации программы в 2024 году проведено стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений.

- Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 годы разработана с целью:

- развития транспортной системы;

- повышения безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма путем привлечения органов местного самоуправления, системы МВД и организаций различных форм собственности к реализации мероприятий, предусмотренных Программой;

- обеспечения развития дорожного хозяйства сельских поселений.

Задачи программы:

- организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, в том числе социально значимым муниципальным маршрутам между поселениями Кольского района;

- развитие муниципальных маршрутов;

- информирование населения в области транспортного обслуживания, освещение деятельности по реформированию пассажирского транспорта в средствах массовой информации;

- формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;

- приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 44 359,8 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 32 618,1 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 11 741,7 тыс. рублей.

В 2024 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 35 049,5 тыс. рублей или 79,01% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 28 537,00 тыс. рублей или 87,49% от плана, средства бюджета Мурманской области – 6 492,5 тыс. рублей или 55,29% от плана.

# Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 гг. разработана в целях развития транспортной системы.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено - 283,5 тыс. рублей из средств местного бюджета. Фактически на реализацию данного мероприятия израсходовано – 46,7 тыс. рублей.

Мероприятиями данной подпрограммы являются мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Кольском районе (на 2024 год предусмотрено 283,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 46,7 тыс. рублей, подпрограмма реализована на 16,47%).

# Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства сельских поселений»

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства сельских поселений» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2021-2025гг. муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 гг разработана в целях обеспечения развития дорожного хозяйства сельских поселений.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 44076,3 тыс. рублей. Фактически освоено – 35002,8 тыс. рублей или 79,71% от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятиями данной подпрограммы в 2024 году являются:

- обслуживание и содержание дорог местного значения в границах сельских поселений (предусмотрено – 11924,4 тыс. рублей, фактически израсходовано – 10240,0 тыс. рублей);

- иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Кольского района на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них (предусмотрено – 16620,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 16174,8 тыс. рублей).

- Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе» на 2022-2026 годы

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе» на 2022-2026 годы разработана с целью:

- содействия развитию субъектов малого предпринимательства на территории Кольского муниципального района;

- содействия развитию социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Кольского муниципального района;

- создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав Кольского муниципального района, услугами торговли;

- создание условий для развития туризма на территории Кольского муниципального района.

Задачи программы:

- оказание поддержки субъектам малого предпринимательства;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;

- содействие развитию розничной торговли в населенных пунктах Кольского муниципального района, повышение доступности товаров для населения;

- повышение туристической привлекательности и реализация туристического потенциала Кольского муниципального района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 3 230,0 тыс. рублей.

В 2024 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 2 957,3 тыс. рублей или 91,6% от общего объёма запланированных средств.

# Подпрограмма 1 «Содействие развитию субъектов малого предпринимательства»

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого предпринимательства» разработана в целях содействия развитию субъектов малого предпринимательства.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 3 230,0 тыс. рублей. Фактически освоено – 2 957,3 тыс. рублей или 92% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2024 году в рамках мероприятий подпрограммы субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась информационно-консультативная, финансовая и имущественная поддержка.

В целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства Кольского района о политике администрации района в области поддержки и развития малого предпринимательства на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский района http://akolr.gov-murman.ru/ создана страница «Развитие предпринимательства».

В рамках мероприятий подпрограммы оказана финансовая поддержка:

- субъектам малого предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», при осуществлении отдельных видов деятельности на территории Кольского района в размере 177,3 тыс. рублей;

- субъектам малого предпринимательства, осуществляющим физкультурно-оздоровительную деятельность и предоставляющим услуги бань в размере 1 600 тыс. рублей;

- на возмещение затрат, понесенных субъектами малого предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) с учетом расходов на монтаж оборудования в размере 450 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат, понесенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в размере 600 тыс. рублей;

- субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, на возмещение недополученных доходов в связи с размещением граждан, не зарегистрированных на территории Кольского района, в период оформления контракта на военную службу в Вооружённые Силы Российской Федерации в размере 130 тыс. рублей.

В соответствии с федеральным законодательством ведется Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки муниципального образования Кольский район Мурманской области. Реестр размещен на сайте администрации по ссылке: https://akolr.gov-murman.ru/deyatelnost/razvitie_predprinimatelstva/reestry-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva.php

# Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» разработана в целях содействия развитию социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Кольского муниципального района.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 1 000,0 тыс. рублей. Фактически освоено 905,6 тыс. рублей или 90,6% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках мероприятий подпрограммы из бюджета Кольского района оказана финансовая поддержка:

- Кольской районной организации Мурманской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на финансовое обеспечение затрат (коммунальные ресурсы, налоги, оборудование и мебель) – 300,0 тыс. рублей;

- Туломскому хуторскому казачьему обществу на финансовое обеспечение затрат на оплату коммунальных ресурсов занимаемого организацией нежилого помещения – 200,0 тыс. рублей;

- МООО «Федерация Шотокан Каратэ-До» на обеспечение расходов на оплату коммунальных ресурсов занимаемого организацией нежилого помещения – 250,0 тыс. рублей;

- АНО СК «Энергетик» на обеспечение и возмещение расходов на оплату коммунальных ресурсов занимаемого организацией нежилого помещения – 155,6 тыс. рублей.

# Подпрограмма 3 «Развитие торговли в Кольском районе»

Подпрограмма «Развитие торговли» разработана в целях создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав Кольского муниципального района, услугами торговли.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2025 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 50,0 тыс. рублей. Фактически в 2024 году освоено 50,0 тыс. рублей или 100 % от запланированного на год объема денежных средств.

Во исполнение приказа Министерства экономического развития Мурманской области от 26.12.2011 № ОД-255 по сбору сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования (в ред. приказов от 18.11.2016 № ОД-91, от 06.10.2017 № ОД-65) за 2024 год:

- внесено сведений (изменений) в торговый реестр о 26 хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования, и 34 объектах;

- проведено 22 консультации с хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность на территории Кольского района;

- информация о формировании торгового реестра ежеквартально публиковалась в газете «Кольское слово» и ежемесячно размещалась на сайте администрации Кольского района.

Информация о мероприятиях, организуемых на региональном, федеральном и местном уровнях публикуется в газете «Кольское слово», размещается на сайте администрации Кольского района в разделе «Новости», «Пресс-релизы», в разделе «Деятельность» в подразделах «Экономика» и «Развитие предпринимательства и поддержка НКО»

# Подпрограмма 4 «Развитие туризма»

Подпрограмма «Развитие туризма» разработана в целях создания условий для развития туризма на территории Кольского муниципального района.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете Кольского района не предусмотрены денежные средства.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2021-2025 годы разработана с целью:

- повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района;

- эффективное управление муниципальным долгом;

- обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов.

Задачи программы:

- обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район;

- эффективное управление муниципальным долгом;

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса;

- совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов;

- обеспечение устойчивого исполнения местных бюджетов.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 303 162,9 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 164 582,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 138 580,9 тыс. рублей.

В 2024 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 293 989,1 тыс. рублей или 97,0% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 155 408,2 тыс. рублей или 94,4% от плана, средства областного бюджета – 138 580,9 тыс. рублей или 100,0% от плана.

# Подпрограмма 1. «Управление муниципальными финансами»

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» разработана в целях повышения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, эффективного управления муниципальным долгом.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 7 064,5 тыс. рублей. Фактически освоено – 5 673,3 тыс. рублей или 80,3 % от запланированного на год объема денежных средств.

# Подпрограмма 2 «Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 296 098,4 тыс. рублей. Фактически освоено – 288 315,8 тыс. рублей или 97,4% от запланированного на год объема денежных средств.

Для создания условий сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов поселений Кольского района в соответствии с их заявками (в основном на получение дотаций отдельными муниципальными образованиями) осуществлялось финансирование расходов по межбюджетным трансфертам.

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Кольского района на 2020-2025гг»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Кольского района» на 2020-2025 гг. разработана с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета Кольского района.

Задачи:

- совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности Кольского района;

- осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности муниципального района в хозяйственный оборот (в т.ч. предоставление муниципального имущества в собственность);

- организация эффективного управления муниципальным имуществом на территории Кольского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 15 385,6 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 15 385,6 тыс. рублей.

В 2023 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 15 377,8 тыс. рублей или 99,9% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 15 377,8 тыс. рублей.

В период 2023 года заключено 41 договоров на оценку и кадастровые работы по изготовлению технической документации на муниципальное имущество. Заключались договора на оплату коммунальных услуг пустующего спецжилфонда, который предоставляется детям-сиротам.

Наиболее значимыми мероприятиями программы являются:

1. Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом Кольского района:

- распоряжение, формирование, управление муниципальным имуществом, (кроме земельных участков), их учёт и содержание (на 2023 год предусмотрено – 2 434,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2 427,6 тыс. рублей или 99,7%);

- расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт жилого фонда, отнесенного к специализированному жилищному фонду (на 2023 год предусмотрено 336,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 336,2 тыс. рублей или 99,9%).

Что сделано

- изготовлено технической документации на 42 объекта (план - 42);

- произведена оценка 31 объектов муниципальной собственности (план - 31);

- зарегистрирован 34 объект муниципальной собственности (план – 35);

- предоставлено в собственность 44 объектов муниципального имущества (план – 44);

- за 2023 год действует 206 договоров на аренду муниципальной собственности, коммерческого найма и безвозмездного пользования (план – 205);

- оформлено в собственность сельских поселений 5 объектов жилого фонда выморочного имущества (с.п. Междуречье, Пушной, Тулома);

2.  Совершенствование управления муниципальным имуществом Кольского района:

- приобретение жилья на вторичном рынке на территории Кольского района Мурманской области во исполнение поставленных задач, определенных Указом Президента РФ от 05.03.2020 года № 164 «Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года (на 2023 год предусмотрено – 12 614,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 12 614,0 тыс. рублей или 100%);

Что сделано

- приобретено 4 квартиры в г. п. Мурмаши по улице Кайкова.

- Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2021-2025 годы   разработана с целью обеспечения экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды.

Задачей программы является снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 33 238,6 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 21 962,3 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области –11 276,3 тыс. рублей.

В 2024 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 12 237,8 тыс. рублей или 36,8% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 3 736,2 тыс. рублей или 17% от плана, средства бюджета Мурманской области – 8 501,6 тыс. рублей или 75,4% от плана.

Объект рекультивация пометохранилища бывшей ОАО «Птицефабрика «Снежная» исключен из национального проекта «Экология» регионального проекта «Чистая страна».
В настоящее время Правительством Мурманской области совместно с Минприроды России прорабатывается вопрос дальнейшего финансирования мероприятия за счет средств федерального бюджета в 2024 – 2025 гг. в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

- Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области» на 2021-2025 годы разработана с целью:

- формирования в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем;

- правового просвещения граждан, направленного на профилактику правонарушений, антиобщественных действий и экстремизма, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- создания условий, направленных на усиление контроля над ситуацией в сфере противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению межнациональных конфликтов на территории Кольского района.

Задачи программы:

- пропаганда здорового образа жизни и повышение эффективности информационного сопровождения антинаркотической и антиалкогольной работы;

- обеспечение комплексной безопасности детских образовательных учреждений; пропаганда активных форм досуга, вовлечение несовершеннолетних и молодежи в организованную общественно-полезную деятельность;

- информационно - пропагандистское сопровождение мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, разъяснение сущности идеологии терроризма и экстремизма с целью её неприятия обществом, предупреждению межнациональных конфликтов в обществе.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 1 337,4 тыс. рублей, в т. ч. средства бюджета Кольского района – 1 337,4 тыс. рублей.

В 2024 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 973,0 тыс. рублей или 70,5% от общего объёма запланированных средств.

# Подпрограмма 1 «Комплексные меры по ограничению темпов роста наркомании, алкоголизма и сопутствующих им заболеваний в Кольском районе»

Подпрограмма «Комплексные меры по ограничению темпов роста наркомании, алкоголизма и сопутствующих им заболеваний в Кольском районе» разработана в целях формирования в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 703,7 тыс. рублей. Фактически освоено 703,7 тыс. рублей или 100,0% от запланированного на год объема денежных средств.

Подпрограмма характеризуется полным выполнением программных мероприятий.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы является:

1) комплекс мер по обеспечению поддержки и сопровождения антинаркотической и антиалкогольной деятельности в Кольском районе (на 2023 год предусмотрено 214,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 214,0 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия осуществлено изготовление, приобретение и распространение учебно-познавательных фильмов, методической литературы, буклетов, памяток, рекламных роликов и рекламных плакатов по профилактике наркомании, алкоголизма, ВИЧ.

2) реализация комплекса мер, направленного на профилактику негативных явлений в обществе, формирование здорового образа жизни у населения Кольского района, в том числе детской и молодёжной среде (на 2023 год предусмотрено 482,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 482,0 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия осуществлена:

- организация и проведение районных фестивалей конкурсов, деловых игр, мастер-классов, тренингов, тематических дискотек, акций для детей и подростков по вопросам профилактики употребления ПАВ, формирования здорового образа жизни;

- обеспечение деятельности волонтёрского движения в Кольском районе: Слёт волонтёрского актива, районный и областной конкурс «Волонтёр»;

- обеспечение деятельности семейных клубов, созданных и вновь открывающихся на базе ОУ;

- обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений района по формированию здорового образа жизни.

3)  оказание методической помощи организаторам и участникам профилактической антинаркотической и антиалкогольной деятельности (на 2023 год предусмотрено 7,7 тыс. рублей, фактически израсходовано – 7,7 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия проведён круглый стол для представителей семейных клубов, семинары, тренинги для педагогов и обучающихся.

# Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений в Кольском районе»

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Кольском районе» разработана в целях правового просвещение граждан, направленного на профилактику правонарушений, антиобщественных действий и экстремизма, создания системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 656,1 тыс. рублей. Фактически освоено 595,9 тыс. рублей или 90,9% от запланированного на год объема денежных средств.

Подпрограмма характеризуется практически полным выполнением программных мероприятий.

Наиболее значимым мероприятием подпрограммы является:

- комплекс мер, направленных на обеспечение общественной безопасности и профилактику правонарушений на территории Кольского района, в том числе в детской молодёжной среде (на 2023 год предусмотрено - 454,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 439,2 тыс. рублей).

В рамках данного мероприятия осуществлена:

- приобретена мультимедийная аппаратура для организации профилактической работы со школьниками;

- организован досуг несовершеннолетних «группы риска», посещающих игровые площадки в каникулярный период;

- обеспечена деятельность отрядов юных помощников полиции на базе образовательных учреждений района;

- приобретена и установлена система видеонаблюдения внутри помещений и по периметру прилегающей территории;

- обеспечено участие обучающихся школ района в областных соревнованиях профилактической направленности;

- участие во Всероссийском фестивале школьных музеев «Культурный маршрут».

# Подпрограмма 3 «Противодействие терроризму и экстремизму, предупреждение межнациональных конфликтов на территории Кольского района»

Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму, предупреждение межнациональных конфликтов на территории Кольского района» разработана в целях создания условий, направленных на усиление контроля над ситуацией в сфере противодействия терроризму и экстремизму, предупреждению межнациональных конфликтов на территории Кольского района.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 47,6 тыс. рублей. Фактически освоено 47,6 тыс. рублей или 95,7 % от запланированного на год объема денежных средств.

Значимые мероприятия подпрограммы является:

- изготовление и размещение на рекламных щитах и информационных стендах на территории сельских поселений Кольского района плакатов на антитеррористическую тематику (на 2023 год предусмотрено 20,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 20,0 тыс. рублей),

- организация и проведение мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму среди детей и молодежи по предупреждению межнациональных конфликтов (на 2023 год предусмотрено 27,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 27,6 тыс. рублей),

В рамках данных мероприятий осуществлено изготовление, приобретение и распространение буклетов, памяток, рекламных роликов и рекламных плакатов по профилактике терроризма и экстремизма.

- Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2021-2025 годы   разработана с целью:

- обеспечения деятельности администрации Кольского района и муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района (далее также Администрация), по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий;

- формирования квалифицированного кадрового состава работников администрации Кольского района.

Задачи программы:

- обеспечить деятельность администрации Кольского района и муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района;

- совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной и кадровой службы;

- создание необходимых условий для профессионального развития сотрудников администрации Кольского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 444 661,10 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 421 631,20 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 18 380,20 тыс. рублей, средства бюджетов поселений Кольского района – 4 649,70 тыс. рублей.

В 2024 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 422 273,80 тыс. рублей или 94,96% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средства бюджета Кольского района  – 399 298,80 тыс. рублей или 94,70% от плана, средства бюджета Мурманской области – 18 325,40 тыс. рублей или 99,71% от плана, средства бюджетов поселений Кольского района – 4 649,60 тыс. рублей или 100% от плана.

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий» разработана в целях обеспечения деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 185 810,90 тыс. рублей. Фактически освоено – 175 951,30 тыс. рублей или 94,69% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (на 2024 год предусмотрено – 142 898,60 тыс. рублей, фактически израсходовано – 137 172,70 тыс. рублей);

- реализация Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (на 2024 год предусмотрено – 9 113,70 тыс. рублей, израсходовано 9 096,40 тыс. рублей).

- реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» (на 2024 год предусмотрено – 3 037,90 тыс. рублей, фактически израсходовано – 3 025,00 тыс. рублей).

Причины не реализации мероприятий по подпрограмме 1:

1) Субсидия на техническое сопровождение ПО «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» - исполнение в соответствии с условиями заключенного договора.

2) Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области «Об административных правонарушениях» -     по фактической потребности.

3) Прочие направления расходов муниципальной программы – по фактической потребности

4) Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области                 в области жилищных отношений и жилищного строительства - по фактической потребности           в 2024г.

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций» разработана в целях бесперебойного и качественное выполнение муниципальных функций учреждениями, подведомственными администрации Кольского района.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 258 455,80 тыс. рублей. Фактически освоено – 246 785,20 тыс. рублей или 95,48% от запланированного на год объема денежных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями подпрограммы являются:

- расходы на содержание муниципального учреждения «Отдел муниципального заказа администрации Кольского района» (на 2024 год предусмотрено – 786,80 тыс. рублей, фактически израсходовано – 786,80 тыс. рублей);

- расходы на содержание МКУ «Кольский архив» (на 2024 год предусмотрено -   6 017,50 тыс. рублей, фактически израсходовано – 5 813,20 тыс. рублей);

- расходы на содержание МАУ «Редакция газеты «Кольское слово» (на 2024 год предусмотрено – 9 510,20 тыс. рублей, фактически израсходовано в полном объёме);

- расходы на содержание МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района» (на 2024 год предусмотрено – 86 192,10 тыс. рублей, фактически израсходовано – 83 941,20 тыс. рублей);

- расходы на содержание МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района (на 2024 год предусмотрено – 133 110,20 тыс. рублей, фактически израсходовано – 125 060,40 тыс. рублей).

Причины не реализации мероприятий по подпрограмме 2:

- Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета – финансирование осуществляется по фактической потребности.

2) Расходы на содержание учреждений - финансирование осуществляется в соответствии заявками.

Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала администрации Кольского района»

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала администрации Кольского района» разработана в целях формирования квалифицированного кадрового состава.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере – 394,40 тыс. рублей. Фактически освоено – 125,30 тыс. рублей или 31,77 % от запланированного на год объема денежных средств.

- Муниципальная программа «Молодёжь Кольского района» на 2021-2025 годы

Муниципальная программа «Молодёжь Кольского района» на 2021-2025 годы разработана с целью создания условий для развития потенциала молодежи Кольского района.

Задачи программы:

-  формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;

- вовлечение молодежи в социальную практику. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

- формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;

- патриотическое воспитание молодежи Кольского района. Формирование уважения к подвигу старшего поколения в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году предусмотрены средства в размере 141921,2 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 5220,6 тыс. рублей, средства бюджета Мурманской области – 136700,6 тыс. рублей.

В 2024 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 95899,48 тыс. рублей или 67,6% от общего объёма запланированных средств.

Наиболее значимыми мероприятиями программы являются:

- организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и продвижение талантливых детей и молодежи (на 2024 год предусмотрено – 543,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 351,3 тыс. рублей):

- участие талантливых детей и молодёжи в областных, всероссийских, региональных фестивалях, конкурсах, слётах. Проведен открытый районный конкурс молодых модельеров-дизайнеров «Арт-шок»; проведен открытый фестиваль национальных культур «Мы вместе»; районный чемпионат серии интеллектуальных игр «Мозговой штурм»; районный праздник в рамках Недели детской и юношеской книги; организация и проведение районных конкурсов для учащихся ДМШ и ДШИ Кольского района; районный конкурс "Мир танца».

- выплата стипендий Главы администрации одаренным детям (на 2024 год предусмотрено - 60,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 60,0 тыс. рублей);

- комплекс мер, направленный на реализацию мероприятий государственной молодёжной политики (на 2024 год предусмотрено – 1014,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 42,4 тыс. рублей):

- компенсация по временному трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учёбы время; проведение районных молодёжных акций с целью популяризации семьи, семейных ценностей, возрождения семейных чтений: акция для молодых семей «Ты родился читателем!», акция «За любовь и верность» (в ЗАГСе), акция «Почитаем перед сном с детьми!»; районный фестиваль для инвалидов "В лучах добра и красоты".

- организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодёжи российской идентичности (россияне) и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде (на 2024 год предусмотрено - 25,5 тыс. рублей), фактически израсходовано – 12,0 тыс. рублей):

- памятно-мемориальная акция, посвященная Дню славянской письменности и культуры; проведение акции "Мы граждане России" (вручение первых паспортов);  организация и проведение районного праздника «День призывника»; организация и обеспечение проведения районных и областных соревнований для обучающихся школ района военно-патриотической направленности; организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг; организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Памяти и скорби 22 июня; организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных разгрому немецко-фашистских захватчиков в Заполярье; оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., проживающим на территории Кольского района".

- обеспечение комплексного социально – экономического развития села Белокаменка с.п. Междуречье Кольского района в рамках Соглашения о социально – экономическом сотрудничестве с ООО «НОВАТЭК – Мурманск» (на 2024 год предусмотрено – 450,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 450,0 тыс. рублей). Проведение мероприятий МАУК «Кольский районный центр культуры», направленных на формирование патриотического сознания граждан, проживающих на территории Кольского района.

- реализация Комплекса мер, направленного на воспитание у детей и молодежи патриотизма и чувства долга перед Отечеством (на 2024 год предусмотрено – 531,9 тыс. рублей, фактически израсходовано – 177,7 тыс. рублей).

- субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение затрат по формированию материально-технической базы, необходимой для функционирования отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи на территории Мурманской области (на 2024 год предусмотрено – 1400,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 1400,0 тыс. рублей). Расходы бюджета Кольского района на финансовое обеспечение затрат по формированию материально-технической базы, необходимой для функционирования отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи на территории Мурманской области (на 2024 год предусмотрено – 451,8 тыс. рублей, фактически израсходовано – 451,8 тыс. рублей).

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в целях вовлечения молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и политической активности, в т.ч. по предоставлению муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (на 2024 год предусмотрено – 1887,6 тыс. рублей, фактически израсходовано – 2257,0 тыс. рублей).

- реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" (на 2024 год предусмотрено – 129044,2 тыс. рублей, фактически израсходовано – 88147,26 тыс. рублей)

- мероприятия по капитальному и текущему ремонту учреждений молодежной политики (на 2024 год предусмотрено – 0,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 902,95 тыс. рублей).

- Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Кольском районе» на 2024-2030 годы

15.	Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Кольском районе» на 2024-2030 годы

Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Кольском районе» на 2024-2030 годы разработана с целью совершенствования системы защиты прав потребителей и её интеграция в различные сферы рынка товаров и услуг.

Задачи программы:

- повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения;

- повышение уровня социальной ответственности и правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на рынке товаров и услуг;

- вовлечение структурных подразделений администрации Кольского района и подведомственных ей учреждений (предприятий) в решение задач по защите прав потребителей.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, реализуются в соответствии с перечнем программных мероприятий. Объем и источники финансирования программы не требуются.

Мероприятиями программы являются:

- ведение вкладки на сайте органов местного самоуправления «О защите прав потребителей». Создан и ведется раздел на сайте органов местного самоуправления «О защите прав потребителей» https://akolr.gov-murman.ru/deyatelnost/zashchita-prav-potrebiteley/;

- организация консультационной поддержки для повышения доступности объектов потребительского рынка для маломобильных групп населения;

- Рассмотрение обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей:

1.   в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания, туризма;

2. в сфере предоставления коммунальных услуг;

3. в сфере образования;

4. в сфере культуры;

5. в сфере управления и содержания общего имущества многоквартирного дома.

- изучение вопроса защиты прав потребителей на уроках обществознания;

- информирование родителей обучающихся по вопросам защиты прав потребителей на общешкольных родительских собраниях

- проведение муниципального конкурса рисунка, брошюр «Потребитель и закон» среди школьников;

- размещение на информационных стендах образовательных учреждений тематической информации по вопросам защиты прав потребителей;

- проведение Дней информации для граждан пожилого возраста «Права потребителей: что должен знать каждый»;

- проведение Деловой интерактивной игры для студентов Кольского транспортного колледжа «Потребитель и закон»;

- проведение занятий в Школе грамотного потребителя;

- организация и проведение мероприятий в рамках декады, посвященной Всемирному дню защиты прав потребителей (по отдельному плану)

- Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы

На реализацию мероприятий указанной программы в 2024 году предусмотрено 321 471,8 тыс. руб., в том числе:

- бюджет Кольского района – 92 875,1 тыс. руб.;

- бюджет поселений Кольского района – 700,0 тыс. руб.;

- областной бюджет – 141 405,3 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 86 491,4 тыс. руб.

Фактически на реализацию данной программы израсходовано в 2024 году –                289 169,4 тыс. руб., в том числе:

- бюджет Кольского района – 70 278,7 тыс. руб.;

- бюджет поселений Кольского района – 700,0 тыс. руб.;

- областной бюджет – 140 619,8 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 77 570,9 тыс. руб.

Управление и текущий контроль за ходом реализации программы в целом осуществляет администрация Кольского района в лице заместителя Главы администрации, курирующего    вопросы местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района».

Мероприятиями Подпрограммы 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Кольского района» в 2024 году являются:

Основное мероприятие 1. Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда в надлежащем техническом состоянии:

1.1. Текущий ремонт муниципального жилищного фонда (жилых домов, квартир, комнат, нежилых помещений) - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено             1 602,9 тыс. руб., фактически израсходовано 804,7тыс. руб.

Неполное расходование средств образовалось по результатам конкурсных процедур.

1.2. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (жилых домов, квартир, комнат, нежилых помещений) - на реализацию данного мероприятия в 2024 году               предусмотрено 0 тыс. руб.

1.3. Строительство, реконструкция, модернизация муниципального жилищного фонда - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 0 тыс. руб.

1.4. Расходы по внесению платы за коммунальные услуги по пустующим жилым         помещениям, относящимся к муниципальному жилищному фонду - на реализацию данного    мероприятия в 2024 году предусмотрено 6 900,0 тыс. руб., фактически израсходовано 4 065,3 тыс. руб.

Неполное расходование средств связано с уменьшением объемов потребляемых ресурсов в рамках заключенных договоров, а также переход оплаты счетов за декабрь 2024 года, выставленных в январе 2025 года.

1.5. Расходы по внесению платы за коммунальные услуги по пустующим                       муниципальным нежилым помещениям, в составе МКД - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 0 тыс. руб.

1.6. Расходы по внесению платы за содержание и ремонт пустующего жилого              помещения, относящегося к муниципальному жилищному фонду - на реализацию данного    мероприятия в 2024 году предусмотрено 3 217,0 тыс. руб., фактически израсходовано 2 151,3 тыс. руб.

Неполное расходование средств связано с тем, что расходы за коммунальные услуги оплачиваются в течении года по выставленным счетам, сумма за декабрь оплачивается в январе 2025 года, запланированная сумма была с резервом.

1.7. Расходы по внесению платы за содержание и ремонт пустующих муниципальных нежилых помещений, в составе МКД - на реализацию данного мероприятия в 2024 году     предусмотрено 377,0 тыс. руб., фактически израсходовано 59,2 тыс. руб.

Неполное расходование средств связано с тем, что расходы за коммунальные услуги оплачиваются в течении года по выставленным счетам, сумма за декабрь оплачивается в        январе 2025 года, запланированная сумма была с резервом

1.8. Выделена субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд (из    областного бюджета) - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 1 368,2 тыс. руб., фактически израсходовано 1 368,2 тыс. руб.

Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт за        муниципальный жилой фонд - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено         2 146,0 тыс. руб., фактически израсходовано 2 146,0 тыс. руб.

1.9. Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный нежилой фонд в составе МКД - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 464,0 тыс. руб., фактически израсходовано 464,0 тыс. руб.

1.10. Проведение экспертизы и технического обследования муниципального жилищного фонда в сельских поселениях Кольского района - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 700,0 тыс. руб., фактически израсходовано 510,0 тыс. руб.

Неполное расходование средств связано с экономией, которая сложилась в результате положительного заключения экспертизы.

1.11. Расходы на разработку проектно-сметной документации объектов муниципального жилого фонда в сельских поселениях Кольского района - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 0 тыс. руб.

1.12. Возмещение расходов по приобретению и установке индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 0 тыс. руб.

1.13. Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг в размере, определенным повышающим коэффициентом, применяемым вследствие отсутствия индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 0 тыс. руб.

1.14. Расходы бюджета Кольского района на создание и содержание мест (площадок) накопления отходов на территории сельских поселений Кольского района и г. Колы - на         реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 1 540,6 тыс. руб., фактически   израсходовано 1 300,8 тыс. руб.

Неполное расходование средств связано с экономией, которая сложилась в результате конкурсных процедур.

1.15.-1.32. Расходы бюджета Кольского района на реализацию проекта по поддержке местных инициатив / Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию         проектов по поддержке местных инициатив - на реализацию данного мероприятия в 2024 году   предусмотрено в общей сумме 0 тыс. руб.

1.33.-1.34. Субсидия на реализацию инициативных проектов в муниципальных             образованиях Мурманской области/ Расходы бюджета Кольского района на реализацию                   инициативных проектов (Ремонт подъездов и входных групп многоквартирного дома,           расположенного  по адресу: Мурманская область, Кольский район, с. Териберка, ул. Школьная, д. 8) – в 2024 году предусмотрено в общей сумме 0 тыс. руб.

1.35.-1.36. Субсидия на реализацию инициативных проектов в муниципальных             образованиях Мурманской области/ Расходы бюджета Кольского района на реализацию                  инициативных проектов (Ремонт подъездов и входных групп многоквартирного дома,          расположенного  по адресу: Мурманская область, Кольский район, с. Териберка, ул. Школьная, д. 10) – в 2024 году предусмотрено в общей сумме 0 тыс. руб.

1.37.-1.38.  Субсидия на реализацию инициативных проектов в муниципальных           образованиях Мурманской области/ Расходы бюджета Кольского района на реализацию       инициативных проектов (Ремонт подъездов и входных групп многоквартирного дома, расположенного  по адресу: Мурманская область, Кольский район, н.п. Мишуково, д. 1а) – в 2024 году предусмотрено в общей  сумме 0 тыс. руб.

1.39.-1.40. Субсидия на реализацию инициативных проектов в муниципальных             образованиях Мурманской области/ Расходы бюджета Кольского района на реализацию       инициативных проектов (Ремонт подъездов и входных групп многоквартирного дома,          расположенного по адресу: Мурманская область, Кольский район, н.п. Мишуково, д. 2а) - в 2024 году предусмотрено в общей   сумме 0 тыс. руб.

1.41.-1.42. Субсидия на реализацию инициативных проектов в муниципальных             образованиях Мурманской области/ Расходы бюджета Кольского района на реализацию        инициативных проектов (Ремонт подъездов и входных групп многоквартирного дома, расположенного  по адресу: Мурманская область, Кольский район, н.п. Пушной, ул. Ленинградская, д. 7) - в 2024 году предусмотрено в общей   сумме 0 тыс. руб.

1.43.-1.44. Субсидия на реализацию инициативных проектов в муниципальных             образованиях Мурманской области/ Расходы бюджета Кольского района на реализацию                  инициативных проектов (Ремонт подъездов и входных групп многоквартирного дома,           расположенного по адресу: Мурманская область, Кольский район, с. Ура-Губа, ул. Рыбацкая, д. 40) - в 2024 году предусмотрено  в общей   сумме 0 тыс. руб.

1.45.-1.46. Субсидия на реализацию инициативных проектов в муниципальных             образованиях Мурманской области/ Расходы бюджета Кольского района на реализацию инициативных проектов (Ремонт подъездов и входных групп многоквартирного дома, расположенного по адресу: Мурманская область, Кольский район, с. Тулома, ул. Сафонова, д. 1) - в 2024 году предусмотрено   в общей   сумме 0 тыс. руб.

1.47. Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Мурманской области - на реализацию данного мероприятия в 2024 году всего предусмотрено в общей   сумме 0 тыс. руб.

1.48. Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской   Федерации. Из Федерального бюджета в 2024 году всего предусмотрено 0 тыс. руб.

1.49. Расходы по внесению платы за коммунальные услуги по пустующим                     муниципальным нежилым помещениям – в 2024 году предусмотрено 1 465,1 тыс. руб.,           фактически   израсходовано 1 233,1 тыс. руб.

Неполное расходование средств образовалось в результате разницы между плановыми и кассовыми показателями из -за изменения процента софинансирования в соглашении.

1.50. Текущий ремонт муниципального жилищного фонда (жилых домов, квартир,      комнат, нежилых помещений) за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета с.п. Междуречье – в 2024 году предусмотрено 700,0 тыс. руб., фактически израсходовано              700,0 тыс. руб.

1.51.-1.52. Субсидия на реализацию инициативных проектов в муниципальных             образованиях Мурманской области/ Расходы бюджета Кольского района на реализацию       инициативных проектов (Ремонт подъездов и входных групп многоквартирного дома,          расположенного  по адресу: Мурманская область, Кольский район, с.п. Тулома, ул. Школьная, д. 6) - в 2024 году предусмотрено 6 686,8 тыс. руб. (из них ОБ – 4 600,0 тыс. руб., МБ – 2 086,8 тыс. руб.). Фактически израсходовано 6 686,8 тыс. руб. (из них ОБ – 4 600,0 тыс. руб., МБ –          2 086,8 тыс. руб.).

1.53.-1.54. Субсидия на реализацию инициативных проектов в муниципальных             образованиях Мурманской области/ Расходы бюджета Кольского района на реализацию       инициативных проектов (Ремонт подъездов и входных групп многоквартирного дома, расположенного по адресу: Мурманская область, Кольский район, с.п. Пушной, ул.                Ленинградская, д. 5) - в 2024 году   предусмотрено 4 945,8 тыс. руб. (из них ОБ – 2 500,0 тыс. руб., МБ – 2 445,8 тыс. руб.). Фактически израсходовано 4 945,8 тыс. руб. (из них ОБ – 2 500,0 тыс. руб., МБ – 2 500,0 тыс. руб.).

1.55.-1.56. Субсидия на реализацию инициативных проектов в муниципальных             образованиях Мурманской области/ Расходы бюджета Кольского района на реализацию       инициативных проектов (Ремонт подъездов и входных групп многоквартирного дома,          расположенного  по адресу: Мурманская область, Кольский район, с.п. Ура-Губа, с. Ура-Губа, ул. Советская, д. 15) - в 2024 году   предусмотрено 678,9 тыс. руб. (из них ОБ – 400,0 тыс. руб., МБ – 278,9 тыс. руб.). Фактически израсходовано 678,9 тыс. руб. (из них ОБ – 400,0 тыс. руб., МБ – 278,9 тыс. руб.).

1.57.-1.58. Субсидия на реализацию инициативных проектов в муниципальных             образованиях Мурманской области/ Расходы бюджета Кольского района на реализацию       инициативных проектов (Ремонт подъездов и входных групп многоквартирного дома,          расположенного  по адресу: Мурманская область, Кольский район, с.п. Ура-Губа, с. Ура-Губа ул. Советская, д. 14) - в 2024 году   предусмотрено 956,6 тыс. руб. (из них ОБ – 600,0 тыс. руб., МБ – 356,6 тыс. руб.). Фактически израсходовано 956,6 тыс. руб. (из них ОБ – 600,0 тыс. руб., МБ – 356,6 тыс. руб.).

1.59.-1.60. Субсидия на реализацию инициативных проектов в муниципальных             образованиях Мурманской области/ Расходы бюджета Кольского района на реализацию       инициативных проектов (Ремонт подъездов и входных групп многоквартирного дома,          расположенного  по адресу: Мурманская область, Кольский район, с.п. Пушной, жд/ст            Лопарская, ул. ОПХ «Восход», д. 14) - в 2024 году   предусмотрено 1 428,5 тыс. руб. (из них ОБ – 900,0 тыс. руб., МБ – 528,5 тыс. руб.). Фактически израсходовано 1 428,5 тыс. руб. (из них ОБ – 900,0 тыс. руб., МБ – 528,5 тыс. руб.).

Мероприятиями Подпрограммы 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кольский район к работе в отопительный период» в 2024 году являются:

Основное мероприятие 1. Проведение ремонтных работ на объектах тепло-. Водо-, электроснабжения в сельских поселениях Кольского района в рамках подготовки к отопительному периоду:

  - Ремонтные работы на объектах тепло-, водо, электроснабжения в сельских поселениях Кольского района в рамках подготовки к отопительному периоду - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 18 843,5 тыс. руб., фактически израсходовано    16 210,2 тыс. руб.

Экономия — это запланированные и неиспользованные средства на аварийные работы.

  - Субсидия бюджетам муниципальных образований на подготовку к отопительному периоду - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 8 113,7 тыс. руб., фактически израсходовано 8 113,7 тыс. руб.

Расходы бюджета Кольского района на подготовку к отопительному периоду -               на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 4 500,0 тыс. руб., фактически израсходовано 3 967,6 тыс. руб.

За счет субсидии выполнены следующие мероприятия:

- Выполнение работ по текущему ремонту участка теплотрассы и ГВС от ТК-8 через ТК -13,14,15,16,17 до д. №12 по ул. Ленинградская и от ТК 16 до д. №10 по ул. Ленинградская н.п. Пушной, Кольского района, Мурманской области, общая стоимость работ составила 7 070,6  тыс. руб., в том числе из ОБ – 4 325,7 тыс. руб., МБ – 2 744,9 тыс. руб.

- Выполнение работ по замене котла и пластин теплообменных аппаратов в газовой котельной с. Минькино, Кольского района, Мурманской области, общая стоимость работ   составила 5 010,3 тыс. руб., в том числе из ОБ – 3 788,0 тыс. руб., МБ – 1 222,6 тыс. руб.

  - Актуализация схем тепло-, водо-, электроснабжения в сельских поселениях    Кольского района - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 135,0 тыс. руб., фактически израсходовано 135,0 тыс. руб.

  - Проведение экспертизы и технического обследования на объектах тепло-, водо-, электроснабжения в сельских поселениях Кольского района - на реализацию данного             мероприятия в 2024 году предусмотрено 934,1 тыс. руб., фактически израсходовано 784,0 тыс. руб.

Экономия сформировалась в результате разницы между плановыми и кассовыми         показателями, которая сложилась из-за того, что закрывающие документы (выполнение работ по проверке КТПН-10 с оформлением протокола испытаний в ж.-д. ст. Лопарская) выставлены в январе 2024 года.

1.5. Субсидия бюджетам муниципальных образований на подготовку к отопительному периоду (за счёт средств резервного фонда Правительства Мурманской области) на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 0 тыс. руб.

1.6. Расходы бюджета Кольского района на подготовку к отопительному периоду ( За счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 0 тыс. руб.

Мероприятиями Подпрограммы 3 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в 2024 году являются:

Основное мероприятие 1. Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры:

1.1. Расходы на разработку проектно-сметной документации объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в сельских поселениях Кольского района - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 0,0 тыс. руб.

1.2. Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий, направленных на реконструкцию комплекса водозаборных сооружений ж.-д. ст. Пяйве - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 0,0 тыс. руб.

1.3. Расходы на организацию уличного освещения в сельских поселениях Кольского района - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 1 315,0 тыс. руб.,   фактически израсходовано 1 195,8 тыс. руб.

Неполное освоение денежных средств связано с фактическим выполнением работ и    оказанных услуг.

1.4. Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение ограничения доступа на территорию водоохранных зон - на реализацию данного мероприятия в 2024 году финансирование не предусмотрено.

1.5. Расходы на модернизацию, ремонт и эксплуатацию муниципальных тепло-,водо-, электрических сетей в сельских поселениях Кольского района - на реализацию данного          мероприятия в 2024 году предусмотрено 10 780,0 тыс. руб., фактически израсходовано 8 086,4 тыс. руб.

Неполное расходование средств образовалось по результатам конкурсных процедур

1.6. Расходы бюджета Кольского района на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках реализации проектов по строительству и реконструкции водозаборных сооружений в муниципальных образованиях с.п. Териберка, с.п.Тулома - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 0,0 тыс. руб.

1.7. Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий, направленных на установку индивидуальных домовых электрокотельных в населенных пунктах Кольского      района - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 0,1 тыс. руб., фактически израсходовано 0,01 тыс. руб.

1.8. Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности/Модернизация централизованной системы теплоснабжения правобережной   части с. Териберка путем создания на указанной территории децентрализованной системы теплоснабжения с применением индивидуальных домовых электрических котельных (ИДЭК) для объектов потребления тепловой энергии – на реализацию данного мероприятия из областного бюджета в 2024 году не предусматривалось финансирование.

1.9. Расходы бюджета Кольского района на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности/ Модернизация централизованной системы теплоснабжения правобережной части с. Териберка путем создания на указанной территории децентрализованной системы теплоснабжения с применением индивидуальных домовых электрических котельных (ИДЭК) для объектов потребления тепловой энергии - на реализацию данного      мероприятия в 2024 году предусмотрено 0 тыс. руб.

1.10. Прочие направления расходов муниципальной программы - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 0 тыс. руб.

1.11. Расходы на модернизацию, ремонт и эксплуатацию муниципальных тепло-,водо-,электрических сетей в сельских поселениях Кольского района за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета с.п. Пушной - на реализацию данного мероприятия в 2024 году     предусмотрено 0 тыс. руб.

2. Региональный проект «Чистая вода»:

2.1. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения. / (Строительство водозаборных сооружений с. Териберка Кольского района) - на реализацию данного мероприятия в 2024 году финансирование не предусмотрено.

2.2. Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации ("Строительство водозаборных сооружений с. Териберка Кольского района", Мурманская область, муниципальный район Кольский, сельское поселение Териберка) - на реализацию данного мероприятия в 2024 году финансирование не предусмотрено.

Мероприятиями Подпрограммы 4 «Обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий» в 2024 году являются:

Основное мероприятие 1. Формирование уставного фонда муниципальных унитарных предприятий.

  - Взносы в уставный капитал - на реализацию данного мероприятия в 2024 году      финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 2. Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территориях сельских поселений Кольского района.

2.1.	Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территориях сельских поселений Кольского района на частичное возмещение затрат, связанных с производством и реализацией тепловой энергии, в рамках мер по предупреждению банкротства - на реализацию данного мероприятия в 2024 году           предусмотрено 10 000,0 тыс. руб., фактически израсходовано 5 950,3 тыс. руб.

Выплата субсидии носит заявительный характер.

2.2. Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территориях сельских поселений муниципального образования Кольский район на финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными - на реализацию данного мероприятия в 2024 году финансирование не предусмотрено.

Мероприятиями Подпрограммы 5 «Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Кольского района» в 2024 году являются:

Основное мероприятие 1. Осуществление сноса расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на территории сельских поселений Кольского района.

  - Расходы бюджета Кольского района на обеспечение мероприятий по сносу аварийных расселенных жилых домов и нежилых построек - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 998,5 тыс. руб., фактически израсходовано 591,4 тыс. руб.

Заключение договоров происходит по мере необходимости (резервирование средств).

1.3. Субсидия бюджетам муниципальных образований Мурманской области на            софинансирование мероприятий по сносу жилых домов и объектов незавершенного             строительства- на реализацию данного мероприятия в 2024 году финансирование не            предусмотрено.

1.4.  Расходы бюджета Кольского района на софинансирование мероприятий по сносу жилых домов и объектов незавершенного строительства - на реализацию данного мероприятия в 2024 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации - - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 15 786,2 тыс. руб., фактически израсходовано 591,4 тыс. руб. (из них ФБ - 9 813,1                         ОБ – 4 973,1,тыс. руб.,    МБ – 1,5 тыс. руб.). Фактически израсходовано 14 035,0 тыс. руб. (из них ФБ – 8 921,1 ОБ – 4 521,1 тыс. руб., МБ – 1,4 тыс. руб.).

Неполное расходование средств образовалось по результатам конкурсных процедур

Мероприятиями Подпрограммы 6 «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района» в 2024 году являются:

Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья на обеспечение затрат по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района.

  - Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,             осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами или привлекаемым к выполнению работ в рамках задач по управлению многоквартирными домами, на обеспечение затрат на проведение аварийных работ и/ или  капитального ремонта общего имущества       многоквартирных домов и на проведение мероприятий, направленных на обеспечение         энергоснабжения и повышение энергетической эффективности многоквартирных домов,       расположенных на территории сельских поселений Кольского района - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 5 900,0 тыс. руб., фактически израсходовано 2 743,2 тыс. руб. Субсидия носит заявительный характер.

1.2. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами или привлекаемым к          выполнению работ в рамках задач по управлению многоквартирными домами, на обеспечение затрат на проведение аварийных работ и/ или капитального ремонта общего имущества        многоквартирных домов и на проведение мероприятий, направленных на обеспечение         энергоснабжения и повышение энергетической эффективности многоквартирных домов,       расположенных на территории сельского поселения Междуречье Кольского района за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета с.п. Междуречье - на реализацию данного      мероприятия в 2024 году предусмотрено 0 тыс. руб

Мероприятиями Подпрограммы 7 «Обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района» в 2024 году являются:

Основное мероприятие 1. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения.

1.1. Иные межбюджетные трансферты на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории сельских поселений Кольского района - на реализацию данного мероприятия в 2024 году предусмотрено 522,0 тыс. руб., фактически израсходовано 483,5 тыс. руб.

Неполное освоение связано с уменьшением потребности в трансферте бюджету с.п. Тулома.

1.2. Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» - на реализацию данного мероприятия в 2024 году   предусмотрено 0 тыс. руб.

1.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление работ по           сохранению памятников Великой Отечественной войны - на реализацию данного мероприятия в 2024 году из средств областного бюджета финансирование не предусмотрено.

1.4. Расходы бюджета Кольского района на осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны - на реализацию данного мероприятия в 2024 году            финансирование не предусмотрено.

- Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Кольского района на 2020-2025гг»

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Кольского района на 2020 – 2025 годы» (далее – МП) направлена на реализацию мероприятий по формированию структуры собственности Кольского муниципального района и обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами муниципального образования Кольский район Мурманской области.

Целью программы является повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходной части бюджета Кольского района неналоговыми доходами.

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и использованию современных методов, механизмов и инструментов в организации управления земельными ресурсами на территории Кольского района.

Проведение программных мероприятий обеспечивает дальнейшую оптимизацию структуры муниципальной собственности в соответствии с действующим законодательством и с учетом интересов муниципального образования Кольский район Мурманской области.

Оценка результативности реализации МП, выполнения поставленных задач, произведена по степени достижения целевых индикаторов и показателей, установленных МП.

За 2024 год полученные значения целевых индикаторов и показателей МП в основном достигнуты и соответствуют запланированным значениям.

Финансирование

Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществляется:

- за счет средств федерального бюджета в размере 135,4 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета в размере 2 875,9 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Кольского района в размере 603,0 тыс. руб.;

За 2024 год на реализацию мероприятий МП израсходовано:

- за счет средств бюджета Кольского района в размере 950,1 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета в размере 812,1 тыс. руб.

- за счет средств федерального бюджета в размере 135,4 тыс. руб.;

Неполная реализация мероприятий МП, за счет средств областного бюджета связана с тем, что выплата многодетным семьям на улучшение жилищных условий носит заявительный характер. В 2024 году Управление уведомило 245 семей, имеющих право на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий. Заявление на получение денежных средств подала только одна семья.

- Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Кольского муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов Кольского района» на 2023-2024 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Кольского муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов Кольского района» на 2023-2024 годы» разработана с целью защиты жизни и здоровья граждан, их имущества от пожаров 
в границах Кольского муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов.

Задачи программы:

- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами;

- повышение уровня информированности населения в области пожарной безопасности.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году в бюджете Кольского района предусмотрены средства в размере 190,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Кольского района – 190,0 тыс. рублей.

В 2024 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере 190,0 тыс. рублей или 100,0% от общего объёма запланированных средств.

Мероприятиями программы являются:

- изготовление и установка знаков пожарной безопасности в границах Кольского муниципального района за границами населенных пунктов поселений Кольского района – 118,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 118,5 тыс. рублей;

- подготовка и размещение информационных материалов на противопожарную тематику – 25,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 25,0 тыс. рублей.

- подготовка и размещение информационных материалов на противопожарную тематику – 46,5 тыс. рублей, фактически израсходовано – 46,5 тыс. рублей;

- Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Кольском районе» на 2022-2024 годы

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Кольском районе» на 2022-2024 годы» разработана с целью улучшения здоровья жителей Кольского района, повышения качества жизни населения, формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

Задачи программы:

- формирование здорового образа жизни через развитие системы медицинской профилактики;

- мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании;

- осуществление мероприятий, направленных на увеличение физической активности жителей Кольского района.

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, реализуются в соответствии с перечнем программных мероприятий. Объем и источники финансирования программы не требуются.

Мероприятиями программы являются:

- организационно-методическое обеспечение системы мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья на территории Кольского района;

- проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию и мотивированию к ведению здорового образа жизни среди населения Кольского района;

- мероприятия, направленные на снижение фактора риска «артериальная гипертония»;

- создание службы общественного здоровья Кольского района;

- осуществление мероприятий, направленных на увеличение физической активности жителей Кольского района;

- создание условий для снижения фактора риска «нерациональное питание» среди жителей Кольского района;

- мероприятия, направленные на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин;

- мероприятия, направленные на профилактику заболеваний полости рта.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Кольского района в 2024 году

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Кольского района в 2024 году проводилась в соответствии с порядком формирования и реализации муниципальных программ Кольского района, утвержденного постановлением администрации Кольского района от 24.09.2013 № 1349, по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (результативность муниципальной программы);

- оценка полноты финансирования муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2024 года приведены в приложении № 3 к настоящему Докладу.

4. Основные рекомендации по итогам оценки эффективности

реализации муниципальных программ Кольского района в 2024 году

Представленный сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кольского района за 2024 год основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что вышеуказанный годовой доклад является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления Кольского района муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается:

1. Органам местного самоуправления Кольского района – заказчикам программ:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом                                 на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.

# Приложение № 1 к Докладу

Перечень муниципальных программ, действовавших в муниципальном образовании Кольский район в 2024 году

| № | Наименование муниципальных программ | Количество подпрограмм | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено на 2024 год |  | Кассовый расход за 2024 год |  |
|  |  |  | Всего | в т.ч. бюджет Кольского района | Всего | в т.ч. бюджет Кольского района |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области» на 2021-2025 годы | 6 | 2 733 736,6 | 933 757,4 | 2 629 087,2 | 876 093,0 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2021-2025 годы» | - | 96 638,5 | 18,0 | 93 744,6 | 18,0 |
| 3 | Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2021-2025 годы | - | 67 385,5 | 6 135,0 | 63 670,0 | 6 126,7 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2021-2025 годы | - | 29 476,1 | 10 476,1 | 25 448,1 | 8 975,4 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2021-2025 годы | 3 | 291 373,4 | 283 410,7 | 286 775,2 | 278 812,5 |
| 6 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2027 годы | - | 2 697,5 | 2 697,5 | 2 392,0 | 2 392,0 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 годы | 3 | 44 359,8 | 32 618,1 | 35 049,5 | 28 557,0 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе» на 2023-2026 годы | 3 | 4 280,0 | 4 280,0 | 3 912,9 | 3 912,9 |
| 9 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2021-2025 годы | 2 | 296 098,5 | 157 517,5 | 288 315,8 | 149 734,8 |
| 10 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Кольского района» на 2020-2025 гг.» | - | 21 924,5 | 21 924,5 | 11 910,6 | 11 910,6 |
| 11 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2021-2025 годы | - | 33 962,3 | 21 962,3 | 12 237,9 | 3 736,3 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области» на 2021-2025 годы | 3 | 1 337,4 | 1337,4 | 943,0 | 943,0 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2021-2025годы | 3 | 444 661,1 | 421 631,3 | 423 474,4 | 400 499,5 |
| 14 | Муниципальная программа «Молодёжь Кольского района» на 2021-2025 годы | - | 142 214,0 | 7 547,7 | 140 936,0 | 6 359,6 |
| 15 | Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Кольском районе» на 2020-2023 годы | - | - | - | - | - |
| 16 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы | 7 | 321 471,8 | 88 364,3 | 289 169,3 | 66 301,2 |
| 17 | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Кольского района на 2020-2025 годы» | - | 2 240,7 | 603,0 | 1 537,6 | 590,1 |
| 18 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Кольского муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов Кольского района» на 2023-2024 годы | - | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 |
| 19 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Кольском районе» на 2023-2024 годы | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | 4 534 047,70 | 1 994 470,80 | 4 308 794,10 | 1 845 152,60 | 4 534 047,70 |

# Приложение № 2 к Докладу

Информация о реализации муниципальных программ, действующих в муниципальном образовании Кольский район в 2024 году

| 1 | Муниципальная программа "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие образования в Кольском районе Мурманской области" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов образования | бюджет Кольского района | 72 344,4 | 72 344,4 | 57 736,0 | 57 650,7 | Исполнено на | 79,7% |
|  | Модернизация образовательной среды, направленная на достижение современного качества учебных результатов | бюджет Кольского района | 5 043,9 | 5 043,9 | 4 282,0 | 4 282,0 | Исполнено на | 84,9% |
|  | Формирование условий, обеспечивающих соответствие образовательных организаций современным требованиям | бюджет Кольского района | 900,0 | 900,0 | 365,6 | 365,6 | Исполнено на | 40,6% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций | бюджет Кольского района | 1 514,0 | 1 514,0 | 1 512,1 | 1 512,1 | Исполнено на | 99,9% |
|  | Школьное здоровое питание | бюджет Кольского района | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | бюджет Кольского района | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | бюджет Кольского района | 882,0 | 882,0 | 663,7 | 663,7 | Исполнено на | 75,3% |
|  | Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | бюджет Кольского района | 10 228,1 | 10 228,1 | 10 228,1 | 10 228,1 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | бюджет Мурманской области | 31 690,2 | 31 690,2 | 31 690,2 | 31 690,2 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций | бюджет Мурманской области | 4 690,7 | 4 690,7 | 4 684,9 | 4 684,9 | Исполнено на | 99,9% |
|  | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | федеральный бюджет | 48 015,0 | 48 015,0 | 48 015,0 | 48 015,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 2 939,9 | 2 939,9 | 2 939,9 | 2 939,9 | Исполнено на | 100,0% |
|  |  | бюджет Кольского района | 948,9 | 948,9 | 948,9 | 948,9 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций) | федеральный бюджет | 23 943,8 | 23 943,8 | 23 943,8 | 23 943,8 | Исполнено на | 100,0% |
|  |  | бюджет Кольского района | 7 728,0 | 7 728,0 | 7 728,0 | 7 728,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций Кольского муниципального района) | федеральный бюджет | 186 372,6 | 186 372,6 | 186 372,6 | 186 372,6 | Исполнено на | 100,0% |
|  |  | бюджет Кольского района | 14 192,0 | 14 192,0 | 14 192,0 | 14 192,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области (Установка полифункциональной спортивно - оздоровительной площадки "Успешный старт") | бюджет Мурманской области | 2 632,6 | 2 632,6 | 2 632,6 | 2 632,6 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Реализация мероприятий планов социально экономического развития центров экономического роста субъектов РФ АЗРФ | бюджет Мурманской области | 7 805,0 | 7 805,0 | 7 805,0 | 7 805,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области (Установка полифункциональной спортивно - оздоровительной площадки "Успешный старт") | бюджет Кольского района | 1 782,3 | 1 782,3 | 1 782,3 | 1 782,3 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 424 073,5 | 424 073,5 | 407 942,8 | 407 857,5 | Исполнено на | 96,2% |
|  |  | федеральный бюджет | 258 331,4 | 258 331,4 | 258 331,4 | 258 331,4 | Исполнено на | 100,0% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 49 758,5 | 49 758,5 | 49 752,7 | 49 752,7 | Исполнено на | 100,0% |
|  |  | бюджет Кольского района | 115 983,6 | 115 983,6 | 99 858,7 | 99 773,4 | Исполнено на | 86,0% |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений и выездного оздоровительного лагеря для воспитанников МОУ ДОД ДЮСШ от 7 до 18 лет | бюджет Кольского района | 1 369,2 | 1 369,2 | 1 247,9 | 1 245,7 | Исполнено на | 91,0% |
|  | Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях | бюджет Мурманской области | 3 321,1 | 3 321,1 | 3 253,5 | 3 253,5 | Исполнено на | 98,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях | бюджет Кольского района | 1 072,0 | 1 072,0 | 1 072,0 | 1 050,2 | Исполнено на | 98,0% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 5 762,3 | 5 762,3 | 5 573,3 | 5 549,4 | Исполнено на | 96,3% |
|  |  | бюджет Кольского района | 2 441,2 | 2 441,2 | 2 319,9 | 2 295,9 | Исполнено на | 94,1% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 3 321,1 | 3 321,1 | 3 253,5 | 3 253,5 | Исполнено на | 98,0% |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 368 054,9 | 368 054,9 | 351 095,3 | 351 095,3 | Исполнено на | 95,4% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 400,0 | 9 400,0 | Исполнено на | 97,9% |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 28 709,5 | 28 709,5 | 28 709,5 | 28 709,5 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" | бюджет Мурманской области | 518 367,7 | 518 367,7 | 489 960,0 | 489 960,0 | Исполнено на | 94,5% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 9 266,0 | 9 266,0 | 9 266,0 | 9 266,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 933 998,1 | 933 998,1 | 888 430,8 | 888 430,8 | Исполнено на | 95,1% |
|  |  | бюджет Кольского района | 386 920,9 | 386 920,9 | 369 761,3 | 369 761,3 | Исполнено на | 95,6% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 547 077,2 | 547 077,2 | 518 669,5 | 518 669,5 | Исполнено на | 94,8% |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 198 645,8 | 198 645,8 | 180 283,4 | 180 283,4 | Исполнено на | 90,8% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета - Образовательные организации | бюджет Кольского района | 8 549,2 | 8 549,2 | 7 849,2 | 7 849,2 | Исполнено на | 91,8% |
|  | Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста | бюджет Мурманской области | 1 260,5 | 1 260,5 | 1 055,0 | 1 055,0 | Исполнено на | 83,7% |
|  | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансового обеспечения образовательной деятельности" | бюджет Мурманской области | 718 849,1 | 718 849,1 | 702 898,8 | 702 898,8 | Исполнено на | 97,8% |
|  | Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся | бюджет Мурманской области | 19 866,7 | 19 866,7 | 19 050,0 | 19 050,0 | Исполнено на | 95,9% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся по образовательным программам начального общего образования | бюджет Кольского района | 170,0 | 170,0 | 140,2 | 113,8 | Исполнено на | 66,9% |
|  | Расходы на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста | бюджет Кольского района | 3 392,7 | 3 392,7 | 2 839,4 | 2 687,1 | Исполнено на | 79,2% |
|  | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | федеральный бюджет | 973,9 | 973,9 | 973,9 | 973,9 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | федеральный бюджет | 61 535,9 | 61 535,9 | 61 535,9 | 61 535,9 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (за счет средств областного бюджета) | бюджет Мурманской области | 8 328,8 | 8 328,8 | 6 870,0 | 6 870,0 | Исполнено на | 82,5% |
|  | Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | бюджет Мурманской области | 2 797,1 | 2 797,1 | 2 797,0 | 2 797,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | федеральный бюджет | 25 230,2 | 25 230,2 | 25 230,2 | 25 230,2 | Исполнено на | 100,0% |
|  |  | бюджет Кольского района | 515,0 | 515,0 | 515,0 | 515,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций Мурманской области, реализующих общеобразовательные программы начального, общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адоптированные основные общеобразовательные программы, за руководство школьными спортивными клубами | бюджет Мурманской области | 845,2 | 845,2 | 845,2 | 845,2 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на реализацию проектов в сфере школьного образовательного туризма для обучающихся 8 -11 классов общеобразовательных организаций Мурманской области | бюджет Мурманской области | 486,4 | 486,4 | 486,4 | 486,4 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию проектов в сфере школьного образовательного туризма для обучающихся 8 -11 классов общеобразовательных организаций Мурманской области | бюджет Кольского района | 486,4 | 486,4 | 486,4 | 486,4 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | бюджет Мурманской области | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 44,3 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства РФ | Федеральный бюджет | 7 372,7 | 7 372,7 | 7 372,7 | 7 372,7 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета | бюджет Кольского района | 211,9 | 211,9 | 131,9 | 131,9 | Исполнено на | 62,3% |
|  | Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на предоставление отдельным категориям педагогических работников компенсации расходов на оплату жилых помещений | бюджет Мурманской области | 1 522,5 | 1 522,5 | 1 450,0 | 1 450,0 | Исполнено на | 95,2% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 1 061 084,4 | 1 061 084,4 | 1 022 855,0 | 1 022 676,2 | Исполнено на | 96,4% |
|  |  | бюджет Кольского района | 211 971,1 | 211 971,1 | 192 245,6 | 192 066,8 | Исполнено на | 90,6% |
|  |  | федеральный бюджет | 95 112,7 | 95 112,7 | 95 112,7 | 95 112,7 | Исполнено на | 100,0% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 754 000,6 | 754 000,6 | 735 496,7 | 735 496,7 | Исполнено на | 97,6% |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение качественного предоставления услуг (работ) в сфере дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 195 792,2 | 195 792,2 | 192 436,7 | 192 436,7 | Исполнено на | 98,3% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 1 950,0 | 1 950,0 | 1 818,9 | 1 817,7 | Исполнено на | 93,2% |
|  | Проведение мероприятий для детей и молодёжи | бюджет Кольского района | 606,3 | 606,3 | 329,9 | 310,9 | Исполнено на | 51,3% |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 12 826,2 | 12 826,2 | 12 826,2 | 12 826,2 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 4 139,7 | 4 139,7 | 4 139,7 | 4 139,7 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на реализацию дополнительных общеразвивающих программ для детей в рамках исполнения социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | бюджет Кольского района | 2 900,0 | 2 900,0 | 2 805,4 | 2 805,4 | Исполнено на | 96,7% |
|  | Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) расходов дополнительных общеразвивающих программ для детей в рамках исполнения социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | бюджет Кольского района | 2 151,0 | 2 151,0 | 1 783,6 | 1 783,6 | Исполнено на | 82,9% |
|  | Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Спортивный комплекс с плавательным бассейном "Энергетик", расположенный по адресу: Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурмаши, ул. Мисякова, д. 6) | бюджет Мурманской области | 58 731,4 | 58 731,4 | 58 731,4 | 58 731,4 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Спортивный комплекс с плавательным бассейном "Энергетик", расположенный по адресу: Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурмаши, ул. Мисякова, д. 6) | бюджет Кольского района | 596,8 | 596,8 | 596,8 | 596,8 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Фитнесс-центр "Престиж", расположенный в зданиях по адресам: Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурмаши, ул. Мира, д. 14, ул. Мира, д. 13) | бюджет Мурманской области | 20 820,1 | 20 820,1 | 20 820,1 | 20 820,1 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Фитнесс-центр "Престиж", расположенный в зданиях по адресам: Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурмаши, ул. Мира, д. 14, ул. Мира, д. 13) | бюджет Кольского района | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 300 724,0 | 300 724,0 | 296 499,0 | 296 478,9 | Исполнено на | 98,6% |
|  |  | бюджет Кольского района | 208 346,3 | 208 346,3 | 204 121,3 | 204 101,2 | Исполнено на | 98,0% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 92 377,7 | 92 377,7 | 92 377,7 | 92 377,7 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Подпрограмма 6 «Обеспечение организационно-методической деятельности муниципальных учреждений Кольского района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 7 973,6 | 7 973,6 | 7 973,6 | 7 973,6 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 120,8 | 120,8 | 120,8 | 120,8 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 8 094,4 | 8 094,4 | 8 094,4 | 8 094,4 | Исполнено на | 100,0% |
|  |  | бюджет Кольского района | 8 094,4 | 8 094,4 | 8 094,4 | 8 094,4 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 2 733 736,6 | 2 733 736,6 | 2 629 395,4 | 2 629 087,2 | Исполнено на | 96,2% |
|  |  | бюджет Кольского района | 933 757,4 | 933 757,4 | 876 401,2 | 876 093,0 | Исполнено на | 93,8% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 1 446 535,1 | 1 446 535,1 | 1 399 550,1 | 1 399 550,1 | Исполнено на | 96,8% |
|  |  | федеральный бюджет | 353 444,1 | 353 444,1 | 353 444,1 | 353 444,1 | Исполнено на | 100,0% |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение торжественных мероприятий в рамках празднования Дня матери | бюджет Кольского района | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | бюджет Мурманской области | 1 011,1 | 1 011,1 | 1 011,1 | 1 011,1 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) | бюджет Мурманской области | 3 185,3 | 3 185,3 | 3 185,3 | 3 185,3 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субвенция из областного бюджета местным бюджетам на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | бюджет Мурманской области | 11 098,6 | 11 098,6 | 11 098,6 | 11 098,6 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | федеральный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субвенция на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю | бюджет Мурманской области | 69 473,8 | 24 722,8 | 67 951,1 | 66 762,7 | Исполнено на | 96,1% |
|  | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат | бюджет Мурманской области | 1 851,7 | 1 851,7 | 1 715,0 | 1 668,9 | Исполнено на | 90,1% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 96 638,5 | 51 887,5 | 94 979,1 | 93 744,6 | Исполнено на | 97,0% |
|  |  | федеральный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  |  | бюджет Кольского района | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 86 620,5 | 41 869,5 | 84 961,1 | 83 726,6 | Исполнено на | 96,7% |
| 3 | Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Кольский район | бюджет Кольского района | 306,0 | 306,0 | 305,9 | 305,9 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления и предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанных в подпунктах 1-6,6, 8 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с указанным Законом | бюджет Мурманской области | 38 112,0 | 38 112,0 | 35 646,1 | 35 646,1 | Исполнено на | 93,5% |
|  | Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | бюджет Мурманской области | 2 971,8 | 2 971,8 | 2 737,6 | 2 737,6 | Исполнено на | 92,1% |
|  | Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | бюджет Мурманской области | 49,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) | бюджет Мурманской области | 142,4 | 142,4 | 130,5 | 130,5 | Исполнено на | 91,6% |
|  | Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования | бюджет Мурманской области | 14 241,3 | 14 241,3 | 14 166,8 | 14 166,8 | Исполнено на | 99,5% |
|  | Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кольский район | бюджет Кольского района | 5 781,0 | 5 781,0 | 5 772,8 | 5 772,8 | Исполнено на | 99,9% |
|  | Предоставление и выплата ежемесячной доплаты к государственной трудовой пенсии лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин Кольского района" | бюджет Кольского района | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан | бюджет Мурманской области | 5 734,0 | 5 734,0 | 4 907,5 | 4 862,4 | Исполнено на | 84,8% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 67 385,5 | 67 385,5 | 63 715,1 | 63 670,0 | Исполнено на | 94,5% |
|  |  | бюджет Кольского района | 6 135,0 | 6 135,0 | 6 126,7 | 6 126,7 | Исполнено на | 99,9% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 61 250,5 | 61 250,5 | 57 588,4 | 57 543,3 | Исполнено на | 94,0% |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта | бюджет Кольского района | 384,5 | 384,5 | 303,5 | 303,5 | Исполнено на | 78,9% |
|  | Расходы на выплаты спортсменам, судьям, привлекаемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях | бюджет Кольского района | 90,0 | 90,0 | 88,6 | 88,6 | Исполнено на | 98,4% |
|  | Субсидия на развитие физкультурно-спортивной работы | бюджет Мурманской области | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на развитие физкультурно-спортивной работы | бюджет Кольского района | 322,8 | 322,8 | 322,8 | 322,8 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта | бюджет Кольского района | 1 869,3 | 1 869,3 | 1 269,8 | 1 266,9 | Исполнено на | 67,8% |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на открытие спортивных пространств для молодежи | бюджет Мурманской области | 18 000,0 | 18 000,0 | 15 472,9 | 15 472,9 | Исполнено на | 86,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на открытие спортивных пространств для молодежи | бюджет Кольского района | 5 809,5 | 5 809,5 | 4 993,9 | 4 993,9 | Исполнено на | 86,0% |
|  | Расходы на проведение работ по подготовке лыжной трассы в г. Кола | бюджет Кольского района | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 999,7 | 1 999,7 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 29 476,1 | 29 476,1 | 25 451,0 | 25 448,1 | Исполнено на | 86,3% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 19 000,0 | 19 000,0 | 16 472,7 | 16 472,7 | Исполнено на | 86,7% |
|  |  | бюджет Кольского района | 10 476,1 | 10 476,1 | 8 978,3 | 8 975,4 | Исполнено на | 85,7% |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 123 555,8 | 123 555,8 | 122 698,2 | 122 698,2 | Исполнено на | 99,3% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 964,0 | 964,0 | 861,3 | 861,3 | Исполнено на | 89,4% |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | бюджет Мурманской области | 7 709,4 | 7 709,4 | 7 709,4 | 7 709,4 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 2 488,2 | 2 488,2 | 2 488,2 | 2 488,2 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 134 717,4 | 134 717,4 | 133 757,1 | 133 757,1 | Исполнено на | 99,3% |
|  |  | бюджет Кольского района | 127 008,0 | 127 008,0 | 126 047,7 | 126 047,7 | Исполнено на | 99,2% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 7 709,4 | 7 709,4 | 7 709,4 | 7 709,4 | Исполнено на | 100,0% |
| Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 73 995,3 | 73 995,3 | 72 697,1 | 72 697,1 | Исполнено на | 98,3% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 653,0 | 653,0 | 609,7 | 609,7 | Исполнено на | 93,4% |
|  | Информирование населения через средства массовой информации о культурно-массовых мероприятиях Кольского района | бюджет Кольского района | 1 300,0 | 1 300,0 | 720,0 | 720,0 | Исполнено на | 55,4% |
|  | Организация и проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий | бюджет Кольского района | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субсидии на реализацию проектов в области культуры и искусства | бюджет Кольского района | 98,2 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района по обеспечению и реализации социально-значимых мероприятий | бюджет Кольского района | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области | бюджет Мурманской области | 253,3 | 253,3 | 253,3 | 253,3 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области | бюджет Кольского района | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 67 253,4 | 67 253,4 | 65 758,0 | 65 758,0 | Исполнено на | 97,8% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 447,0 | 447,0 | 443,5 | 443,5 | Исполнено на | 99,2% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета | бюджет Кольского района | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района по обеспечению и реализации социально-значимых мероприятий | бюджет Кольского района | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 149 048,9 | 149 048,9 | 145 530,4 | 145 530,4 | Исполнено на | 97,6% |
|  |  | бюджет Кольского района | 148 795,6 | 148 795,6 | 145 277,1 | 145 277,1 | Исполнено на | 97,6% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 253,3 | 253,3 | 253,3 | 253,3 | Исполнено на | 100,0% |
| Подпрограмма 3 "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры | бюджет Кольского района | 1 017,0 | 1 017,0 | 982,2 | 982,2 | Исполнено на | 96,6% |
|  | Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов культуры | бюджет Кольского района | 6 590,0 | 6 590,0 | 6 505,5 | 6 505,5 | Исполнено на | 98,7% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 7 607,0 | 7 607,0 | 7 487,7 | 7 487,7 | Исполнено на | 98,4% |
|  |  | бюджет Кольского района | 7 607,0 | 7 607,0 | 7 487,7 | 7 487,7 | Исполнено на | 98,4% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 291 373,4 | 291 373,4 | 286 775,2 | 286 775,2 | Исполнено на | 98,4% |
|  |  | бюджет Кольского района | 283 410,7 | 283 410,7 | 278 812,5 | 278 812,5 | Исполнено на | 98,4% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 7 962,7 | 7 962,7 | 7 962,7 | 7 962,7 | Исполнено на | 100,0% |
| 6 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2021-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений | бюджет Кольского района | 2 697,5 | 2 697,5 | 2 392,0 | 2 392,0 | Исполнено на | 88,7% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 2 697,5 | 2 697,5 | 2 392,0 | 2 392,0 | Исполнено на | 88,7% |
|  |  | бюджет Кольского района | 2 697,5 | 2 697,5 | 2 392,0 | 2 392,0 | Исполнено на | 88,7% |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Кольском районе | бюджет Кольского района | 283,5 | 283,5 | 46,7 | 46,7 | Исполнено на | 16,5% |
|  | Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 283,5 | 283,5 | 46,7 | 46,7 | Исполнено на | 16,5% |
| Подпрограмма 3 "Развитие дорожного хозяйства сельских поселений" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание и содержание дорог местного значения в границах сельских поселений | бюджет Кольского района | 11 924,4 | 11 924,4 | 10 273,7 | 10 240,0 | Исполнено на | 85,9% |
|  | Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счёт средств дорожного фонда | бюджет Мурманской области | 10 535,6 | 10 535,6 | 6 492,5 | 6 492,5 | Исполнено на | 61,6% |
|  | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | бюджет Мурманской области | 1 206,1 | 1 206,1 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счёт средств дорожного фонда | бюджет Кольского района | 3 400,4 | 3 400,4 | 2 095,5 | 2 095,5 | Исполнено на | 61,6% |
|  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Кольского района на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них | бюджет Кольского района | 16 620,5 | 16 620,5 | 16 174,8 | 16 174,8 | Исполнено на | 97,3% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на финансовое обеспечение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда | бюджет Кольского района | 389,3 | 389,3 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего: | 44 076,3 | 44 076,3 | 35 036,4 | 35 002,8 | Исполнено на | 79,4% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 11 741,7 | 11 741,7 | 6 492,4 | 6 492,5 | Исполнено на | 55,3% |
|  |  | бюджет Кольского района | 32 334,6 | 32 334,6 | 28 544,0 | 28 510,3 | Исполнено на | 88,2% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 44 359,8 | 44 359,8 | 35 083,1 | 35 049,5 | Исполнено на | 79,0% |
|  |  | бюджет Кольского района | 32 618,1 | 32 618,1 | 28 590,7 | 28 557,0 | Исполнено на | 87,6% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 11 741,7 | 11 741,7 | 6 492,4 | 6 492,5 | Исполнено на | 55,3% |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе" на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Содействие развитию субъектов малого предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства, в том числе крестьянско-фермерским хозяйствам | бюджет Кольского района | 3 230,0 | 3 230,0 | 2 957,3 | 2 957,3 | Исполнено на | 91,6% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 3 230,0 | 3 230,0 | 2 957,3 | 2 957,3 | Исполнено на | 91,6% |
|  |  | бюджет Кольского района | 3 230,0 | 3 230,0 | 2 957,3 | 2 957,3 | Исполнено на | 91,6% |
| Подпрограмма 2 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов | бюджет Кольского района | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, созданным в форме хуторских казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, на финансовое обеспечение и возмещение затрат на оплату коммунальных ресурсов, потребленных в текущем периоде и прошлом году на содержание занимаемого нежилого помещения | бюджет Кольского района | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, созданным в форме общественных организаций и осуществляющим деятельность в области спорта, на финансовое обеспечение расходов по оплате коммунальных услуг, потребленных в текущем финансовом году на водоснабжение, отопление, подогрев воды, электроснабжение занимаемого нежилого помещения | бюджет Кольского района | 500,0 | 500,0 | 405,6 | 405,6 | Исполнено на | 81,1% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 1 000,0 | 1 000,0 | 905,6 | 905,6 | Исполнено на | 90,6% |
|  |  | бюджет Кольского района | 1 000,0 | 1 000,0 | 905,6 | 905,6 | Исполнено на | 90,6% |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие торговли в Кольском районе" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования для проведения ярмарок | бюджет Кольского района | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Прибретение сувенирной, печатной продукции | бюджет Кольского района | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  |  | бюджет Кольского района | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 4 280,0 | 4 280,0 | 3 912,9 | 3 912,9 | Исполнено на | 91,4% |
|  |  | бюджет Кольского района | 4 280,0 | 4 280,0 | 3 912,9 | 3 912,9 | Исполнено на | 91,4% |
| 9 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" на 2021 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет | Бюджет Кольского района | 555,7 | 555,7 | 1,8 | 1,8 | Исполнено на | 0,3% |
|  | Выполнение работ по заправке картриджей, устранению неисправностей (восстановлению работоспособности) картриджей, оргтехники, электронно-вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного и офисного оборудования | Бюджет Кольского района | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 429,7 | Исполнено на | 99,9% |
|  | Приобретение, обновление, сопровождение лицензионного программного обеспечения с определенным сроком полезного использования (включая информационные системы электронно-цифровых подписей) | Бюджет Кольского района | 2 712,5 | 2 712,5 | 2 219,0 | 2 219,0 | Исполнено на | 81,8% |
|  | Выполнение работ по установке (расширению) и модернизации единых функциональных систем | Бюджет Кольского района | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники | Бюджет Кольского района | 2 696,3 | 2 696,3 | 2 634,1 | 2 634,1 | Исполнено на | 97,7% |
|  | Приобретение комплектующих и расходных материалов для компьютерной и офисной техники | Бюджет Кольского района | 400,0 | 400,0 | 388,7 | 388,7 | Исполнено на | 97,2% |
|  | Приобретение, обновление, сопровождение лицензионного программного обеспечения с неопределенным сроком полезного использования (включая информационные системы) | Бюджет Кольского района | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 7 064,5 | 7 064,5 | 5 673,6 | 5 673,3 | Исполнено на | 80,3% |
|  |  | бюджет Кольского района | 7 064,5 | 7 064,5 | 5 673,6 | 5 673,3 | Исполнено на | 80,3% |
| Подпрограмма 2 "Создание условий для сбалансированного и устойчивого исполнения местных бюджетов, содействие повышению качества управления муниципальными финансами" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | бюджет Мурманской области | 99 860,5 | 99 860,5 | 99 860,5 | 99 860,5 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | бюджет Кольского района | 23 794,1 | 23 794,1 | 23 794,1 | 23 794,1 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | бюджет Мурманской области | 38 720,5 | 38 720,5 | 38 720,5 | 38 720,5 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | бюджет Кольского района | 133 723,4 | 133 723,4 | 125 940,7 | 125 940,7 | Исполнено на | 94,2% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 296 098,5 | 296 098,5 | 288 315,8 | 288 315,8 | Исполнено на | 97,4% |
|  |  | бюджет Кольского района | 157 517,5 | 157 517,5 | 149 734,8 | 149 734,8 | Исполнено на | 95,1% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 138 581,0 | 138 581,0 | 138 581,0 | 138 581,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Всего по программе | Всего, в том числе: | 303 163,0 | 303 163,0 | 293 989,4 | 293 989,1 | Исполнено на | 97,0% |
|  |  | бюджет Кольского района | 164 582,0 | 164 582,0 | 155 408,4 | 155 408,1 | Исполнено на | 94,4% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 138 581,0 | 138 581,0 | 138 581,0 | 138 581,0 | Исполнено на | 100,0% |
| 10 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Кольского района" на 2020-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение, формирование, управление муниципальным имуществом, (кроме земельных участков), их учёт и содержание | бюджет Кольского района | 2 216,0 | 2 216,0 | 890,8 | 890,8 | Исполнено на | 40,2% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт жилого фонда, отнесённого к специализированному жилищному фонду | бюджет Кольского района | 393,3 | 393,3 | 393,3 | 393,3 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД находящегося в муниципальной собственности и не закрепленного на праве оперативного управления | бюджет Кольского района | 140,0 | 140,0 | 106,4 | 106,4 | Исполнено на | 76,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на переселение граждан из жилищного фонда железнодорожной станции Лопарская, расположенного в зоне превышения допустимых уровней шумового воздействия | бюджет Кольского района | 19 175,2 | 19 175,2 | 10 520,1 | 10 520,1 | Исполнено на | 54,9% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 21 924,5 | 21 924,5 | 11 910,6 | 11 910,6 | Исполнено на | 54,3% |
|  |  | бюджет Кольского района | 21 924,5 | 21 924,5 | 11 910,6 | 11 910,6 | Исполнено на | 54,3% |
| 11 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на организацию мероприятий по обеспечению чистоты и порядка на территории муниципального образования | бюджет Кольского района | 486,2 | 486,2 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Расходы по содержанию и обслуживанию ГТС ограждающей дамбы пометохранилища (бывшие птицефабрики "Мурманская", Снежная") | бюджет Кольского района | 2581,0 | 2581,0 | 912,3 | 912,3 | Исполнено на | 35,4% |
|  | Расходы по содержанию и обслуживанию ГТС ограждающей дамбы пометохранилища (бывшие птицефабрики) | бюджет Кольского района | 2 581,0 | 2 581,0 | 912,3 | 912,3 | Исполнено на | 35,4% |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | бюджет Кольского района | 14 749,9 | 14 749,9 | 80,0 | 80,0 | Исполнено на | 0,5% |
|  | Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба | бюджет Мурманской области | 11 276,3 | 11 276,3 | 8 501,6 | 8 501,6 | Исполнено на | 75,4% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба | бюджет Кольского района | 4 145,2 | 4 145,2 | 2 743,9 | 2 743,9 | Исполнено на | 66,2% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 33 238,6 | 33 238,6 | 12 237,9 | 12 237,9 | Исполнено на | 36,8% |
|  |  | бюджет Кольского района | 21 962,3 | 21 962,3 | 3 736,3 | 3 736,3 | Исполнено на | 17,0% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 11 276,3 | 11 276,3 | 8 501,6 | 8 501,6 | Исполнено на | 75,4% |
| 12 | Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Комплексные меры по ограничению темпов роста наркомании, алкоголизма и сопутствующих им заболеваний в Кольском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс мер по обеспечению поддержки и сопровождения антинаркотической и антиалкогольной деятельности в Кольском районе | бюджет Кольского района | 214,0 | 214,0 | 207,7 | 207,7 | Исполнено на | 97,1% |
|  | Реализация комплекса мер, направленного на профилактику негативных явлений в обществе, формирование здорового образа жизни у населения Кольского района, в том числе детской и молодёжной среде | бюджет Кольского района | 442,0 | 442,0 | 213,5 | 213,5 | Исполнено на | 48,3% |
|  | Оказание методической помощи организаторам и участникам профилактической антинаркотической и антиалкогольной деятельности | бюджет Кольского района | 7,7 | 7,7 | 5,0 | 5,0 | Исполнено на | 64,9% |
|  | Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 663,7 | 663,7 | 426,2 | 426,2 | Исполнено на | 64,2% |
| Подпрограмма 2 "Профилактика правонарушений в Кольском районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс мер, направленных на обеспечение общественной безопасности и профилактику правонарушений на территории Кольского района, в том числе в детской и молодёжной среде | бюджет Кольского района | 454,0 | 454,0 | 422,0 | 422,0 | Исполнено на | 93,0% |
|  | Обеспечение мер по информационной и материальной поддержке участников профилактической деятельности | бюджет Кольского района | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Выплата денежной премии участникам акции "Правовой район" | бюджет Кольского района | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Материальное поощрение народных дружинников, принимавших участие в обеспечении охраны общественного порядка на территории поселений Кольского района | бюджет Кольского района | 150,0 | 150,0 | 54,1 | 54,1 | Исполнено на | 36,1% |
|  | Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 626,1 | 626,1 | 496,8 | 496,8 | Исполнено на | 79,4% |
| Подпрограмма 3 "Противодействие терроризму и экстремизму, предупреждение межнациональных конфликтов на территории Кольского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и размещение на рекламных щитах и информационных стендах на территории сельских поселений Кольского района плакатов на антитеррористическую тематику | бюджет Кольского района | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Организация и проведение мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму среди детей и молодёжи по предупреждению межнациональных конфликтов | бюджет Кольского района | 27,6 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Всего по подпрограмме | бюджет Кольского района | 47,6 | 47,6 | 20,0 | 20,0 | Исполнено на | 42,0% |
|  | Всего по программе | бюджет Кольского района | 1 337,4 | 1 337,4 | 943,0 | 943,0 | Исполнено на | 70,5% |
| 13. | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации | бюджет Кольского района | 5 583,0 | 5 583,0 | 5 502,4 | 5 502,3 | Исполнено на | 98,6% |
|  | Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования | бюджет Кольского района | 221,0 | 221,0 | 44,8 | 44,8 | Исполнено на | 20,3% |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | бюджет Кольского района | 142 898,6 | 142 898,6 | 137 722,1 | 137 712,7 | Исполнено на | 96,4% |
|  | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | бюджет Кольского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 1 733,5 | 1 733,5 | 1 293,5 | 1 293,5 | Исполнено на | 74,6% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета | бюджет Кольского района | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | бюджет Мурманской области | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Прочие направления расходов муниципальной программы | бюджет Кольского района | 4 495,8 | 4 495,8 | 3 412,3 | 3 412,3 | Исполнено на | 75,9% |
|  | Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования системы технической защиты информации | бюджет Кольского района | 785,0 | 785,0 | 780,2 | 780,2 | Исполнено на | 99,4% |
|  | Членские взносы в Совет муниципальных образований Мурманской области | бюджет Кольского района | 240,0 | 240,0 | 232,4 | 232,4 | Исполнено на | 96,8% |
|  | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | бюджет Мурманской области | 9 113,7 | 9 113,7 | 9 110,6 | 9 096,4 | Исполнено на | 99,8% |
|  | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | бюджет Мурманской области | 1 596,8 | 1 596,8 | 1 596,2 | 1 589,4 | Исполнено на | 99,5% |
|  | Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" | бюджет Мурманской области | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | Исполнено на | 98,3% |
|  | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" | бюджет Мурманской области | 942,7 | 942,7 | 942,7 | 942,7 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" | бюджет Мурманской области | 3 037,9 | 3 037,9 | 3 032,1 | 3 025,0 | Исполнено на | 99,6% |
|  | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | бюджет Мурманской области | 3 283,4 | 3 283,4 | 3 283,4 | 3 283,4 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Заключение соглашений на поставку материальных ресурсов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | бюджет Кольского района | 791,0 | 791,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Расходы на приобретение вещевого имущества и предметов первой необходимости для оснащения защитного сооружения | бюджет Кольского района | 568,0 | 568,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Расходы на выполнение работ по тушению лесных пожаров на землях сельских поселений, находящихся в границах территории муниципального образования Кольский район | бюджет Кольского района | 456,9 | 456,9 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Материальное поощрение народных дружинников, принимавших участие в обеспечении охраны общественного порядка на территории поселений Кольского района | бюджет Кольского района | 442,6 | 442,6 | 442,6 | 442,5 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Обеспечение питанием добровольцев, принимавших участие в оказании помощи в ликвидации природных пожаров на территории сельских поселений Кольского района | бюджет Кольского района | 72,5 | 72,5 | 72,4 | 72,4 | Исполнено на | 99,9% |
|  | Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" | бюджет Мурманской области | 29,1 | 29,1 | 13,2 | 13,2 | Исполнено на | 45,4% |
|  | Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра | бюджет Мурманской области | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров, а багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | бюджет Мурманской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Подготовка проектов изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных образований: с.п. Ура-Губа, с.п. Тулома, с.п. Териберка | бюджет Кольского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Оценка рыночной стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в государственной собственности, муниципальной собственности или государственная собственность, на которой не разграничена | бюджет Кольского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Актуализация схем градостроительной деятельности сельских поселений Кольского района | бюджет Кольского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, выполняющих переданные полномочия поселений | бюджет поселений Кольского района | 1 222,6 | 1 222,6 | 1 222,6 | 1 222,6 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, выполняющих переданные полномочия поселений | бюджет поселений Кольского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления, выполняющих переданные полномочия поселений | бюджет поселений Кольского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Расходы на обеспечение функций главы местной администрации | бюджет Кольского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Материальное поощрение добровольцев, принимавших участие в оказании помощи в ликвидации природных пожаров на территории городских поселений Кольского района | бюджет Кольского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области в области жилищных отношений и жилищного строительства | бюджет Мурманской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" | бюджет Кольского района | 10,1 | 10,1 | 4,3 | 4,3 | Исполнено на | 42,6% |
|  | Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | бюджет Мурманской области | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы на единовременное поощрение за многолетнею безупречную муниципальную службу, выплачиваемую муниципальным служащим | бюджет Кольского района | 3 889,4 | 3 889,4 | 3 674,6 | 3 674,6 | Исполнено на | 94,5% |
|  | Расходы на выплаты муниципальным служащим, а также работникам, не отнесенным к должностям муниципальной службы, денежной компенсации за все неиспользованные отпуска при прекращении или расторжении служебного контракта (трудового договора), освобождений от замещаемой должности при увольнении | бюджет Кольского района | 4 231,2 | 4 231,2 | 4 153,3 | 4 153,2 | Исполнено на | 98,2% |
|  | Актуализация схемы территориального планирования Кольского района | бюджет Кольского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 185 810,9 | 185 810,9 | 176 601,5 | 176 563,8 | Исполнено на | 95,0% |
|  |  | бюджет Кольского района | 166 518,7 | 166 518,7 | 157 334,8 | 157 325,4 | Исполнено на | 94,5% |
|  |  | бюджет поселений Кольского района | 1 222,6 | 1 222,6 | 1 222,6 | 1 222,6 | Исполнено на | 100,0% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 18 069,5 | 18 069,5 | 18 044,1 | 18 015,9 | Исполнено на | 99,7% |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 3 348,7 | 3 348,7 | 3 029,4 | 3 029,4 | Исполнено на | 90,5% |
|  | Расходы на содержание муниципального учреждения "Отдел муниципального заказа администрации Кольского района" | бюджет Кольского района | 786,9 | 786,9 | 786,9 | 786,9 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | бюджет Кольского района | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы на содержание МКУ "Кольский архив" | бюджет Кольского района | 5 918,8 | 5 918,8 | 5 714,6 | 5 714,5 | Исполнено на | 96,6% |
|  | Расходы на содержание МАУ "Редакция газеты" Кольское слово" | бюджет Кольского района | 9 460,2 | 9 460,2 | 9 460,2 | 9 460,2 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы на содержание МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района" | бюджет Кольского района | 84 181,5 | 84 181,5 | 81 962,6 | 81 962,6 | Исполнено на | 97,4% |
|  | Расходы на содержание муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района" | бюджет Кольского района | 126 163,2 | 126 163,2 | 118 904,8 | 118 886,9 | Исполнено на | 94,2% |
|  | Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) | бюджет Мурманской области | 213,6 | 213,6 | 212,5 | 212,5 | Исполнено на | 99,5% |
|  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, выполняющих переданные полномочия поселений | бюджет поселений Кольского района | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | бюджет Мурманской области | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на проведение текущего ремонта, приобретение оборудования, оргтехники и материальных запасов для учреждений Кольского района | бюджет Кольского района | 523,0 | 523,0 | 523,0 | 523,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы на содержание МКУ "Управление ОБН Кольского района" | бюджет Кольского района | 19 163,9 | 19 163,9 | 18 003,7 | 18 003,4 | Исполнено на | 93,9% |
|  | Расходы на содержание МКУ "Управление ОБН Кольского района" за счёт поселений | бюджет поселений Кольского района | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | 3 397,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы на реконструкцию нежилого здания по адресу: поселок Мурмаши Кольского района, улица Кирова, д.7 | бюджет Кольского района | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Прочие направления расходов муниципальной программы | бюджет Кольского района | 4 985,0 | 4 985,0 | 4 517,0 | 4 498,8 | Исполнено на | 90,3% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 258 455,8 | 258 455,8 | 246 821,8 | 246 785,3 | Исполнено на | 95,5% |
|  |  | бюджет Кольского района | 254 718,2 | 254 718,2 | 243 085,3 | 243 048,8 | Исполнено на | 95,4% |
|  |  | бюджет поселений Кольского района | 3 427,0 | 3 427,0 | 3 427,0 | 3 427,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 310,6 | 310,6 | 309,5 | 309,5 | Исполнено на | 99,7% |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала администрации Кольского района" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | бюджет Кольского района | 394,4 | 394,4 | 125,3 | 125,3 | Исполнено на | 31,8% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 394,4 | 394,4 | 125,3 | 125,3 | Исполнено на | 31,8% |
|  |  | бюджет Кольского района | 394,4 | 394,4 | 125,3 | 125,3 | Исполнено на | 31,8% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 444 661,1 | 444 661,1 | 423 548,6 | 423 474,4 | Исполнено на | 95,2% |
|  |  | бюджет Кольского района | 421 631,3 | 421 631,3 | 400 545,4 | 400 499,5 | Исполнено на | 95,0% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 18 380,1 | 18 380,1 | 18 353,6 | 18 325,4 | Исполнено на | 99,7% |
|  |  | бюджет поселений Кольского района | 4 649,6 | 4 649,6 | 4 649,6 | 4 649,6 | Исполнено на | 100,0% |
| 14 | Муниципальная программа "Молодёжь Кольского района" на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и продвижение талантливых детей и молодёжи Кольского района | бюджет Кольского района | 543,5 | 543,5 | 511,5 | 511,3 | Исполнено на | 94,1% |
|  | Комплекс мер, направленный на реализацию мероприятий государственной молодёжной политики | бюджет Кольского района | 1 014,0 | 1 014,0 | 1 000,5 | 975,4 | Исполнено на | 96,2% |
|  | Реализация комплекса мер, направленного на воспитание у детей и молодёжи патриотизма и чувства долга перед Отечеством | бюджет Кольского района | 531,9 | 531,9 | 314,1 | 314,1 | Исполнено на | 59,1% |
|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у молодёжи российской идентичности и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде | бюджет Кольского района | 25,5 | 25,5 | 12,0 | 12,0 | Исполнено на | 47,1% |
|  | Выплата стипендии Главы администрации Кольского района одарённым детям, торжественное вручение первых стипендий | бюджет Кольского района | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" | бюджет Мурманской области | 794,1 | 794,1 | 794,1 | 794,1 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования Комнат и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" | бюджет Кольского района | 256,3 | 256,3 | 256,3 | 256,3 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на проведение временных общественно полезных работ в Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) | бюджет Мурманской области | 3 427,9 | 3 427,9 | 3 338,0 | 3 338,0 | Исполнено на | 97,4% |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в целях вовлечения молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и политической активности, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | бюджет Кольского района | 2 924,7 | 2 924,7 | 2 425,6 | 2 425,6 | Исполнено на | 82,9% |
|  | Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации "Регион для молодых" | бюджет Мурманской области | 129 044,3 | 129 044,3 | 129 044,3 | 129 044,3 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Обеспечение комплексного социально - экономического развития села Белокаменка с.п. Междуречье Кольского района в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ООО "НОВАТЭК-Мурманск" | бюджет Кольского района | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  |  | бюджет Кольского района | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение затрат по формированию материально-технической базы, необходимой для функционирования отделений Общероссийского общественно - государственного движения детей и молодежи на территории Мурманской области | бюджет Мурманской области | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на финансовое обеспечение затрат по формированию материально-технической базы, необходимой для функционирования отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи на территории Мурманской области | бюджет Кольского района | 451,9 | 451,9 | 451,9 | 451,9 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Мероприятия по капитальному и текущему ремонту учреждений молодежной политики | бюджет Кольского района | 1 290,0 | 1 290,0 | 903,0 | 903,0 | Исполнено на | 70,0% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 142 214,0 | 142 214,0 | 140 961,2 | 140 936,0 | Исполнено на | 99,1% |
|  |  | бюджет Кольского района | 7 547,7 | 7 547,7 | 6 384,8 | 6 359,6 | Исполнено на | 84,3% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 134 666,3 | 134 666,3 | 134 576,4 | 134 576,4 | Исполнено на | 99,9% |
| 16 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры" на 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Кольского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы по внесению платы за содержание и ремонт пустующего жилого помещения, относящегося к муниципальному жилищному фонду | бюджет Кольского района | 3 217,0 | 3 217,0 | 2 151,3 | 2 151,3 | Исполнено на | 66,9% |
|  | Расходы по внесению платы за коммунальные услуги по пустующим жилым помещениям, относящимся к муниципальному жилищному фонду | бюджет Кольского района | 6 900,0 | 6 900,0 | 4 065,3 | 4 065,3 | Исполнено на | 58,9% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный нежилой фонд в составе МКД | бюджет Кольского района | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Проведение экспертизы и технического обследования муниципального жилищного фонда в сельских поселениях Кольского района | бюджет Кольского района | 700,0 | 700,0 | 510,0 | 510,0 | Исполнено на | 72,9% |
|  | Текущий ремонт муниципального жилищного фонда | бюджет Кольского района | 1 602,9 | 1 602,9 | 804,7 | 804,7 | Исполнено на | 50,2% |
|  | Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | бюджет Мурманской области | 1 368,3 | 1 368,3 | 1 368,3 | 1 368,3 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд | бюджет Кольского района | 2 146,0 | 2 146,0 | 2 146,0 | 2 146,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы по внесению платы за содержание и ремонт пустующих муниципальных нежилых помещений, в составе МКД | бюджет Кольского района | 377,0 | 377,0 | 59,2 | 59,2 | Исполнено на | 15,7% |
|  | Расходы по внесению платы за коммунальные услуги по пустующим муниципальным нежилым помещениям, в составе МКД | бюджет Кольского района | 1 465,1 | 1 465,1 | 1 233,1 | 1 233,1 | Исполнено на | 84,2% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО на территории сельских поселений Кольского района и г. Кола | бюджет Кольского района | 1 540,0 | 1 540,0 | 1 300,8 | 1 300,8 | Исполнено на | 84,5% |
|  | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области (Ремонт входных групп и подъездов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Мурманская область, Кольский район, с.п. Тулома, ул. Школьная д. 6) | бюджет Мурманской области | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области (Ремонт подъездов и входных групп в МКД по адресу: Кольский район, с.п. Пушной, ул. Ленинградская, дом 5) | бюджет Мурманской области | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области (Ремонт входных групп и подъездов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Мурманская область, Кольский район, с.п. Ура-Губа, с. Ура-Губа, ул. Советская, д.15) | бюджет Мурманской области | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области (Ремонт входных групп и подъездов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Мурманская область, Кольский район, с.п. Ура-Губа, с. Ура-Губа, ул. Советская, д.14) | бюджет Мурманской области | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию инициативных проектов в муниципальных образованиях Мурманской области (Ремонт подъездов и входных групп в МКД по адресу: Кольский район, с.п. Пушной, жд/ст Лопарская, ул. ОПХ "Восход", дом 13) | бюджет Мурманской области | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию инициативных проектов (Ремонт входных групп и подъездов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Мурманская область, Кольский район, с.п. Тулома, ул. Школьная д. 6) | бюджет Кольского района | 2086,8 | 2086,8 | 2086,8 | 2086,8 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию инициативных проектов (Ремонт подъездов и входных групп в МКД по адресу: Кольский район, с.п. Пушной, ул. Ленинградская, дом 5) | бюджет Кольского района | 2445,8 | 2445,8 | 2445,8 | 2445,8 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию инициативных проектов (Ремонт входных групп и подъездов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Мурманская область, Кольский район, с.п. Ура-Губа, с. Ура-Губа, ул. Советская, д.15) | бюджет Кольского района | 278,9 | 278,9 | 278,9 | 278,9 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию инициативных проектов (Ремонт входных групп и подъездов многоквартирного дома, расположенного по адресу: Мурманская область, Кольский район, с.п. Ура-Губа, с. Ура-Губа, ул. Советская, д.14) | бюджет Кольского района | 356,6 | 356,6 | 356,6 | 356,6 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию инициативных проектов (Ремонт подъездов и входных групп в МКД по адресу: Кольский район, с.п. Пушной, жд/ст Лопарская, ул. ОПХ "Восход", дом 13) | бюджет Кольского района | 528,5 | 528,5 | 528,5 | 528,5 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Текущий ремонт муниципального жилищного фонда за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета с.п. Междуречье | бюджет поселений Кольского района | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 35 176,8 | 35 176,8 | 29 499,2 | 29 499,1 | Исполнено на | 83,9% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 10 368,2 | 10 368,2 | 10 368,3 | 10 368,3 | Исполнено на | 100,0% |
|  |  | бюджет Кольского района | 24 108,6 | 24 108,6 | 18 430,9 | 18 430,8 | Исполнено на | 76,5% |
|  |  | бюджет поселений Кольского района | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | Исполнено на | 100,0% |
| Подпрограмма 2 "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Кольский район к работе в отопительный период" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы на объектах тепло-. водо-. Электроснабжения в сельских поселениях Кольского района в рамках подготовки к отопительному периоду | бюджет Кольского района | 18 843,5 | 18 843,5 | 16 210,2 | 16 210,2 | Исполнено на | 86,0% |
|  | Проведение экспертизы и технического обследования на объектах тепло-. водо-. электроснабжения в сельских поселениях Кольского района | бюджет Кольского района | 934,1 | 934,1 | 784,0 | 784,0 | Исполнено на | 83,9% |
|  | Субсидия бюджетам муниципальных образований на подготовку к отопительному периоду | бюджет Мурманской области | 8 113,7 | 8 113,7 | 8 113,7 | 8 113,7 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на подготовку к отопительному периоду | бюджет поселений Кольского района | 4 500,0 | 4 500,0 | 3 967,6 | 3 967,6 | Исполнено на | 88,2% |
|  | Актуализация схем тепло-, водо-, электроснабжения в сельских поселениях Кольского района | бюджет Кольского района | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 32 526,3 | 32 526,3 | 29 210,5 | 29 210,5 | Исполнено на | 89,8% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 8 113,7 | 8 113,7 | 8 113,7 | 8 113,7 | Исполнено на | 100,0% |
|  |  | бюджет поселений Кольского района | 4 500,0 | 4 500,0 | 3 967,6 | 3 967,6 | Исполнено на | 88,2% |
|  |  | бюджет Кольского района | 19 912,6 | 19 912,6 | 17 129,2 | 17 129,2 | Исполнено на | 86,0% |
| Подпрограмма 3 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на модернизацию, ремонт и эксплуатацию муниципальных тепло, водо, электрических сетей в сельских поселениях Кольского района | бюджет Кольского района | 10 780,0 | 10 780,0 | 8 086,4 | 8 086,4 | Исполнено на | 75,0% |
|  | Расходы на организацию уличного освещения в сельских поселениях Кольского района | бюджет Кольского района | 1 315,0 | 1 315,0 | 1 195,8 | 1 195,8 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на реализацию мероприятий, направленных на установку индивидуальных домовых электрокотельных в населенных пунктах Кольского района | бюджет Кольского района | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов по реализации региональной программы "План мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Мурманской области, в которых дислоцированы воинские формирования" на 2024-2026 годы (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) | бюджет Мурманской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | федеральный бюджет | 79 873,2 | 79 873,2 | 71 510,2 | 71 510,2 | Исполнено на | 89,5% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 91 968,3 | 91 968,3 | 80 792,4 | 80 792,3 | Исполнено на | 87,9% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено на | 0,0% |
|  |  | федеральный бюджет | 79 873,2 | 79 873,2 | 71 510,2 | 71 510,2 | Исполнено на | 89,5% |
|  |  | бюджет Кольского района | 12 095,1 | 12 095,1 | 9 282,2 | 9 282,1 | Исполнено на | 76,7% |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение полномочий учредителя муниципальных унитарных предприятий" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим отдельные виды деятельности на территории сельских поселений Кольского района на частичное возмещение затрат, связанных с производством и реализацией тепловой энергии, в рамках мер по предупреждению банкротства | бюджет Кольского района | 10 000,0 | 10 000,0 | 5 950,4 | 5 950,4 | Исполнено на | 59,5% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 10 000,0 | 10 000,0 | 5 950,4 | 5 950,4 | Исполнено на | 59,5% |
|  |  | бюджет Кольского района | 10 000,0 | 10 000,0 | 5 950,4 | 5 950,4 | Исполнено на | 59,5% |
| Подпрограмма 5 "Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории сельских поселений Кольского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы бюджета Кольского района на обеспечение мероприятий по сносу аварийных расселённых жилых домов и нежилых построек | бюджет Кольского района | 998,5 | 998,5 | 591,4 | 591,4 | Исполнено на | 59,2% |
|  | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | федеральный бюджет | 14 787,7 | 14 787,7 | 13 443,6 | 13 443,6 | Исполнено на | 90,9% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 15 786,2 | 15 786,2 | 14 035,0 | 14 035,0 | Исполнено на | 88,9% |
|  |  | федеральный бюджет | 14 787,7 | 14 787,7 | 13 443,6 | 13 443,6 | Исполнено на | 90,9% |
|  |  | бюджет Кольского района | 998,5 | 998,5 | 591,4 | 591,4 | Исполнено на | 59,2% |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами или привлекаемым к выполнению работ в рамках задач по управлению многоквартирными домами, на обеспечение затрат на проведение аварийных работ и/ или капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и на проведение мероприятий, направленных на обеспечение энергоснабжения и повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Кольского района | бюджет Кольского района | 5 900,0 | 5 900,0 | 2 743,2 | 2 743,2 | Исполнено на | 46,5% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего | 5 900,0 | 5 900,0 | 2 743,2 | 2 743,2 | Исполнено на | 46,5% |
|  |  | бюджет Кольского района | 5 900,0 | 5 900,0 | 2 743,2 | 2 743,2 | Исполнено на | 46,5% |
| Подпрограмма 7 "Обеспечение мероприятий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, расположенных на территории сельских поселений Кольского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории сельских поселений Кольского района | бюджет Кольского района | 522,0 | 522,0 | 483,5 | 483,5 | Исполнено на | 92,6% |
|  | Расходы бюджета Кольского района на содержание мест захоронения на территории сельских поселений Кольского района | бюджет Кольского района | 208,0 | 208,0 | 30,0 | 30,0 | Исполнено на | 14,4% |
|  | Расходы на содержание "Мемориального комплекса "Долина Славы" | бюджет Кольского района | 14 619,5 | 14 619,5 | 11 660,5 | 11 660,5 | Исполнено на | 79,8% |
|  | Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета бюджету муниципального образования Кольский муниципальный район Мурманской области на развитие объекта культурного наследия регионального значения "Мемориальный комплекс "Долина Славы" | бюджет Мурманской области | 114 764,7 | 114 764,7 | 114 764,7 | 114 764,7 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Всего по подпрограмме | Всего, в т.ч. | 130 114,2 | 130 114,2 | 126 938,7 | 126 938,7 | Исполнено на | 97,6% |
|  |  | федеральный бюджет | 114 764,7 | 114 764,7 | 114 764,7 | 114 764,7 | Исполнено на | 100,0% |
|  |  | бюджет Кольского района | 15 349,5 | 15 349,5 | 12 174,0 | 12 174,0 | Исполнено на | 79,3% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 321 471,8 | 321 471,8 | 289 169,3 | 289 169,3 | Исполнено на | 90,0% |
|  |  | федеральный бюджет | 209 425,6 | 209 425,6 | 199 718,5 | 199 718,5 | Исполнено на | 95,4% |
|  |  | бюджет Кольского района | 88 364,3 | 88 364,3 | 66 301,2 | 66 301,2 | Исполнено на | 75,0% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 18 481,9 | 18 481,9 | 18 482,0 | 18 482,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  |  | бюджет поселений Кольского района | 5 200,0 | 5 200,0 | 4 667,6 | 4 667,6 | Исполнено на | 89,8% |
| 17 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами Кольского района" на 2020-2025 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление земельными участками, формирование, их учёт и содержание | бюджет Кольского района | 455,8 | 455,8 | 442,9 | 442,9 | Исполнено на | 97,2% |
|  | Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий | бюджет Мурманской области | 1 030,2 | 1 030,2 | 1 030,2 | 340,0 | Исполнено на | 33,0% |
|  | Проведение комплексных кадастровых работ | бюджет Кольского района | 147,2 | 147,2 | 147,2 | 147,2 | Исполнено на | 100,0% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 456,0 | 456,0 | 456,0 | 456,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  |  | федеральный бюджет | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Всего по программе | Всего, в т.ч. | 2 240,7 | 2 240,7 | 2 227,8 | 1 537,6 | Исполнено на | 68,6% |
|  |  | бюджет Кольского района | 603,0 | 603,0 | 590,1 | 590,1 | Исполнено на | 97,9% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 1 486,2 | 1 486,2 | 1 486,2 | 796,0 | Исполнено на | 53,6% |
|  |  | федеральный бюджет | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 | Исполнено на | 100,0% |
| 18 | Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Кольского муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов Кольского района" на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и установка знаков пожарной безопасности в границах Кольского муниципального района за границами населенных пунктов поселений Кольского района | бюджет Кольского района | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности, в том числе обеспечение первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем территорий и объектов защиты, находящихся в муниципальной собственности | бюджет Кольского района | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Подготовка и размещение информационных материалов на противопожарную тематику | бюджет Кольского района | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Всего по программе | бюджет Кольского района | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | Исполнено на | 100,0% |
|  | Всего по муниципальным программам | Всего, в т.ч. | 4 540 388,4 | 4 495 637,5 | 4 316 881,6 | 4 314 467,3 | Исполнено на | 96,0% |
|  |  | федеральный бюджет | 573 021,1 | 573 021,2 | 563 314,1 | 563 314,0 | Исполнено на | 98,3% |
|  |  | бюджет Кольского района | 2 001 535,3 | 2 001 535,3 | 1 851 242,1 | 1 850 825,9 | Исполнено на | 92,5% |
|  |  | бюджет поселений Кольского района | 9 849,6 | 9 849,6 | 9 317,2 | 9 317,2 | Исполнено на | 94,6% |
|  |  | бюджет Мурманской области | 1 955 982,3 | 1 911 231,3 | 1 893 008,2 | 1 891 010,2 | Исполнено на | 98,9% |

# Приложение № 3 к Докладу

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2024 года

| № п/п | Наименование муниципальных целевых программ | ДИП | ПФ | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области» на 2021-2025 годы | 1,0 | 0,95 | Программные мероприятия реализованы в полном объёме, достигнуты плановые целевые индикаторы результативности реализации муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной. |
| 2. | - Муниципальная программа «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2021-2025 годы | 1,0 | 0,97 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 3. | - Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2021-2025 годы | 1,64 | 0,945 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 4. | - Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2021-2025 годы» | 1,0 | 0,88 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2021-2025 годы | 1,0 | 0,99 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов, что позволило выполнить все запланированные индикаторы. В целом программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 6. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2027 годы | 1,32 | 0,88 | Полученное значение показателя ДИП свидетельствует о высокой результативности программы. Программа характеризуется почти полным освоением запланированных финансовых ресурсов. |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2021-2025 годы | 1,04 | 0,91 | Значение показателя ДИП свидетельствует о высокой результативности программы. Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов. |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе» на 2023-2026 годы | 0,97 | 1,0 | Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности |
| 9. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2021-2025 годы | 0,59 | 0,85 | Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности |
| 10. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Кольского района» на 2020-2025 гг. | 1,02 | 0,743 | Муниципальная программа реализована с приемлемым уровнем эффективности |
| 11. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2021-2025 годы | 0,85 | 0,37 | Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности |
| 12. | Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области» на 2021-2025 годы | 0,97 | 1,0 | Эффективность реализации программы оценивается как соответствующая запланированной. В целом программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2021-2025 годы | 1,33 | 0,949 | Программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 14. | Муниципальная программа «Молодёжь Кольского района» на 2021-2025 годы | 0,99 | 0,91 | Программа характеризуется практически полным освоением запланированных финансовых ресурсов. В целом программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 15. | Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Кольском районе» на 2020-2023 годы | - | - | Объем финансирования не предусмотрен. |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы | 1,02 | 0,98 | Полученное значение показателя ДИП свидетельствует о высокой результативности программы. |
| 17. | Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Кольского района на 2020-2025 годы» | 1,26 | 0,82 | Полученное значение показателя ПФ2 свидетельствует о приемлемом уровне эффективности программы. |
| 18. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Кольского муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов Кольского района» на 2023-2024 годы | 1,0 | 1,0 | Программа характеризуется полным освоением запланированных финансовых ресурсов. В целом программа реализована с высоким уровнем эффективности. |
| 19. | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Кольском районе» на 2023-2024 годы | - | - | Объем финансирования не предусмотрен. |

__________________________

1 ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы

2 ПФ – оценка полноты финансирования муниципальной программы