СПРАВКА

по вопросу обеспечения объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям в городе Кола в мкр «Юго-восточный» направляет информацию по обеспечению инфраструктурой 140 земельных участков по ул. Молодежной и 45 земельных участков по ул. Дорожной, в разрезе видов инфраструктуры (улично-дорожная сеть, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение) о фактически выполненных работах, о планируемых сроках завершения в полном объеме работ по созданию инфраструктуры сообщает следующее.

По формированию объекта уличная-дорожная сеть выполнены следующие мероприятия:

04.04.2019 года	утверждён проект планировки свободной территории микрорайона «Юго-Восточный» (далее - проект планировки), в который включены созданные объекты коммунальной и дорожной инфраструктуры, а также планируемой дорожной инфраструктуры.

25.11.2019 года МКУ «УГХ г. Кола»	заключён с компанией ООО «Генезис проект» муниципальный контракт №019200002319006655001 на выполнение проектно-изыскательских работ «Обеспечение земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, объектами дорожной инфраструктуры». Цена контракта 11 744 980,00 рублей. Общая протяжённость проектируемых автодорог составляет 5,23 км. После проведения инженерных изысканий определено отсутствие возможности разработки проектно-сметной      документации на пусковой комплекс №2 (45 земельных участков, ул. Дорожная), а именно исполнения пункта 9 технического задания «Улицы в жилой застройке» протяжённостью 1,58 км, что привело к уменьшению стоимости контракта.

04.03.2022 г. МКУ «УГХ г. Кола» заключено дополнительное соглашение о переносе срока исполнения II-этапа работ: прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации с получением положительного заключения до 31 августа 2022 года.

29.08.2022 г. МКУ «УГХ г. Кола» заключено дополнительное соглашение о переносе срока исполнения II-этапа работ: прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации с получением положительного заключения до 30 декабря 2022 года.

Количество участков для подъезда к которым осуществляется проектирование инфраструктуры составляет 72 участка с кадастровыми номерами: 51:01:0107001:110,123,125-131,134-182,184-197, и 68 участков с кадастровыми номерами: 51:01:0107001:207-274 всего к 140 участкам (ул. Молодежная).

05.04.2022 г. заключен муниципальный контракт №0149200002322000706 на выполнение работ по вырубке зеленых насаждений в местах прохождения дорог и проездов к земельным участкам, предназначенным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям объектами дорожной инфраструктуры. Вырубка зеленых насаждений производится для 140 участков в местах прохождения дорог в соответствии с разрабатываемой ПСД. Срок исполнения контракта 30.08.2022 года.

По формированию объекта водоснабжение выполнены следующие мероприятия:

В 2019 году по договору на технологическое присоединение с ГОУП «Мурманскводоканал» установлена насосная станция, построен участок водопроводной сети от насосной станции до водоразборных колонок, обеспечивающих водоснабжением 72 земельных участка с кадастровыми номерами: 51:01:0107001: 110,123,125-131,134-182,184-197.

В 2020 году по договору на технологическое присоединение с ГОУП «Мурманскводоканал» построен участок водопроводной сети от ВК-3 до водоразборных колонок, обеспечивающих водоснабжением 30 земельных участков с кадастровыми номерами: 51:01:0107001:207-51:01:0107001:222 и 51:01:0107001:249-51:01:0107001:262.

В 2021 году по договору на технологическое присоединение с ГОУП «Мурманскводоканал» построен участок водопроводной сети от ЗУ 51:01:0107001:212 до водоразборных колонок обеспечивающих водоснабжением 36 земельных участков с кадастровыми номерами:  51:01:0107001:21251:01:0107001:223-51:01:0107001:229, и 51:01:0107001:232-51:01:0107001:248, и 51:01:0107001:263-51:01:0107001:274.

В июле 2022 года по договору на технологическое присоединение с ГОУП «Мурманскводоканал» построен участок водопроводной сети для обеспечения централизованным водоснабжением 2 земельных участков многодетных семей с кадастровыми номерами: 51:01:0107001:230, 51:01:0107001:231 с закольцовкой участков водопровода проложенных в 2020 и 2021 годах протяженностью 472 м. диам.63 мм. Количество участков для обеспечения водоснабжением которых выполнено технологическое присоединение составляет 72 участка с кадастровыми номерами: 51:01:0107001:110,123,125-131,134-182,184-197, и 68 участков с кадастровыми номерами: 51:01:0107001:207-274 всего к 140 участкам (ул. Молодежная).

В 2023 году для обеспечения холодным водоснабжением 45 земельных участков (ул. Дорожная) планируется заключение договора на технологическое присоединение с ГОУП «Мурманскводоканал» для подключения их к централизованной системе холодного водоснабжения. Проводимые мероприятия предполагают прокладку около 600 м. магистрального водопровода диам. 110 мм., и прокладку межквартальных сетей между участками, протяженностью около 1500 м. диам. 63 мм.  Стоимость технологического присоединения на настоящее время ориентировочно составляет 31 млн. рублей. Выполнение данных мероприятий планируется реализовать в 2023 и последующие годы при наличии денежных средств.

Организация электроснабжения к земельным участкам многодетных семей на указанной территории (140 и 45 земельных участков) осуществляется по договору на технологическое присоединение с мурманский филиалом компании «Россети Северо-Запад» по заявлениям собственников земельных участков, договор заключается индивидуально с каждым собственником. На сайте администрации Кольского района размещена типовая инструкция по технологическому присоединению к сетям электросетевой организации, согласованная с ПАО «МРСК Северо-Запад».

Для обеспечения водоотведения на земельных участках многодетных семей, в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения г. п. Кола предусмотрено использование на земельных участках индивидуальной жилой застройки септиков с откачкой. Указанные работы проводятся на основании заявлений от собственников земельных участков.

В 2021 году по заявлениям септики установлены на 3-х земельных участках многодетных семей с кадастровыми номерами 51:01:0107001:260, 51:01:0107001:267, 51:01:0107001:242 (ул.  Молодежная, 140 участков).

В 2022 году по заявлениям септиками обеспечены 3 земельных участка многодетных семей с кадастровыми номерами 51:01:0107001:151, 51:01:0107001:173, 51:01:0107001:215 (ул.  Молодежная, 140 участков).

Плановые сроки по завершению в полном объеме работ по созданию инженерной инфраструктуры не ранее 2030 года.